**Исполнение плана**

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 5 мес. 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** | | |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения 1 этап 8908 случаев, 2 этап 132 случаев. Всего процент выполнения составил 25,1 % от годового плана (годовой план – 35440 случаев). |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС проведена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 174 случаев, процент выполнения составил 10,1 % от плана (план – 1728 случаев). Также проведена диспансеризация детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей 230 случаев, процент выполнения составил 7,5 % от плана (план – 3084 случаев). |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики» осмотров на сумму 3255,8 тыс. руб. (1363 посещений) или 24,7 % исполнения от годового план. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 2808,7 тыс. руб. (1840 посещений) или 27,8 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС профилактические медицинские осмотры проведены 3351 случаев, процент исполнения составил 20 % от годового плана (план – 16743). |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС профилактические медицинские осмотры детей проведены 14571 случаев, процент исполнения составил 26,2 % от годового плана (план – 55521). |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено на сумму 78398,2 тыс. руб. (59886 случаев) выполнение от годового плана 41,7 % |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено за отчетный период на сумму - 448332,7 тыс. руб., (152478 случая) выполнение от годового плана составляет - 32,6 %. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на сумму 101591,6 тыс. рублей (273401 посещений) или 29,6 % исполнения от годового плана |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено на сумму 3002,8 тыс. руб., (149 вызова) или 27,2 % исполнения от годового плана, из них: ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 192,5 тыс.рублей (5 случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 495,1 тыс.рублей (22 вызовов), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 473,9 тыс.рублей (18 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 1841,3 тыс.рублей (104вызова). |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период обслужено на сумму 194649,3 тыс. рублей, 48,2 %, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 26966,8 тыс.руб. (2433 вызова), ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 8545,8 тыс.рублей (901 вызова), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 7499,0 тыс.рублей (1651 вызова), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 10018,1 тыс.рублей (761 вызова), ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 6291,0 тыс.руб. (640 вызова), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 5142,6 тыс.руб. (723 вызова), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 20938,7 тыс. руб. (982 вызова), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 10911,5 руб. (774 вызова), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 4294,9 тыс.руб. (1005 вызова) , ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 4363,3 тыс.руб (682 вызова)., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1362,7 тыс.руб. (161 вызова), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 1935,0 тыс.руб. (308 вызова), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 6418,8 тыс.руб. (1090 вызова), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 4072,7 тыс. руб. (542 вызова), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 1780,2 тыс. руб.(626 вызова), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 8117,0 тыс. руб.(625 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 65991,1 тыс.рублей (17822 вызова). |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 14284,8 тыс. рублей (49 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 35,4 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 3830,0 тыс. рублей (20 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 37,1 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Проведены 9 случая процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 859,9 тыс. рублей или 4 % исполнения от годового плана |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 74615,7 тыс. рублей (382 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 54,9 %. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Произведена оплата по 2 договорам, заключенные в 2019 году за поставленную продукцию (молоко) на сумму 74 704,00 руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 5068 льготников территориального регистра, им выписано 10982 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 10822 рецептов на общую сумму 43 774 375,92 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 044,94 руб. руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 6 822 071,11 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер - 4 606 156,11 руб., Рескожвендиспансер - 1 553 375,00 руб., Реснаркодиспансер - 482 540,00 руб., Респсихбольница - 180 000,00 руб. За счет средств ОМС оказана помощь на сумму 152697,5 тыс. рублей или 26,3% исполнения от годового плана. |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий Балгазын") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В санаторий «Балгазын» имеется 150 коек, поступило 66 чел., пролечено 77 пациентов, ими проведено 7943 койко-дней. |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заготовлено 547,455 литров крови и ее компонентов. |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский дом ребенка") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В течение отчетного периода на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" профинансирована на сумму 22 520 929,68 руб. (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 173 256 811,34 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 27 373 839,54 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 20 614 417,68 руб., ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" (Паталогоанатомическое бюро) - 500 000,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 7 737 868,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики» - 13 138 895,56 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 24 456 031,01 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 28 601 380,00 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 27 212 581,64 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 6 245 211,30 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 7 001 768,94 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 10 374 816,67 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 380 397 317,68 руб. |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 12 171 350,00руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 6 434 248,00 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 3 796 150,00 руб. и Республиканская детская больница - 1 940 952,00 руб. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Всего за 5 мес. 2020 г. первично обследовано 2570 детей на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию, врожденный |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2020 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 24 260,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 5 230 000,00 руб. за поставленное оборудование. Произведена оплата по исполнительному листу на сумму 10 000,00 руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Произведена оплата по кредиторской задолженности за договора, заключенные в 2019 году на проведение технического обслуживания зданий центральных кожуунных больниц и на приобретение строительных материалов на общую сумму 1 430 260,62 руб. |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За 5 мес. 2020 г. оказана высокотехнологичная медицинская помощь 217 чел., в том числе 111 детей. В листе ожидания находятся 891 чел., в том числе 172 детей.  Произведена оплата по 129 заявлениям (123 чел.) за произведенные расходы на лечение за пределы республики на сумму 2 211 445,12 рублей. |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 14 гос. контрактов на сумму 32 551 024,21 руб. и 2 договора на сумму281 326,30 руб. с 7 поставщиками. Поставлено на сумму 30 054 281,21 руб. Оплачено на сумму 30 054 281,21 руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 7083 льготников федерального регистра, им выписано 44747 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 44315 рецептов на общую сумму 81 421 796,99 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 1 837,34 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На организационные мероприятия заключено 2 гос. контракта на услуги связи на общую сумму 50 000,00 руб., услуги интернете 1 договор на сумму 6 237, 23 руб. (оплата за 1 месяц). На услуги уполномоченного склада 1 гос. контракт с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 985 211,63 руб. Заключено 13 ГК на поставку лекарственных препаратов на сумму 14 648 296,50 руб. с 8 поставщиками. Заключен 3 ГК на найм автотранспорта на сумму 72 607,33 руб. Поставлено и оказаны услуги на сумму 29 743 912,08 руб. Произведена оплата на сумму 28 648 906,90 руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 договор с ГБУЗ РТ "Ресфармация" на сумму 192 382,60 руб. Заключен 6 ГК на сумму 807 609,60 руб. Поставлены наркотические препараты на сумму 861 120,00 руб. Произведена оплата на сумму 782 119,32 руб. Приобретено оборудование на сумму 2 108 677,00 руб. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 4 госконтрактов на сумму 14 052 309,26 руб. с 3 поставщиками на поставку диагностических средств, аллерген для выявления туберкулеза и регентов для определения ВИЧ-инфекции. Поставлено на сумму 5 738 658,48 руб. Оплачено - 5 398 057,70 руб. |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен государственный контракт на оказание услуг уполномоченного склада с ГБУ "Ресфармация" на сумму 555 800,00 руб. Произведена оплата на сумму 151 500 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | в 2020 году запланировано оказание высокотехнологичная медицинская помощь 4 больным в ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1". Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 2 больным по профилю сердечно-сосудистая хирургия на сумму 801 900,02 руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 2020-2022 гг. | На 2020 год запланировано строительство 26 ФАПов в 11 кожуунах республики. Определены 12 подрядные организации и заключены государственные контракты на строительство 26 ФАПов. По результатам подведения итогов электронного аукциона и заключенных государственных контрактов экономия финансовых средств составила 20,903 млн. рублей. 15 мая 2020 года на имя Министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. направлено письмо за исх. № 453 о согласовании освоения сэкономленных средств на приобретение и оснащение медицинским оборудованием 26 ФАПов и дополнительно на строительство одного ФАПа. Под строительство ФАПов в 11 муниципальных районах республики выделены 26 земельных участков и поставлены на кадастровый учет. В настоящее время все земельные участки закреплены за Министерством здравоохранения Республики Тыва на праве безвозмездного срочного пользования со сроком на 11 месяцев, кроме земельного участка, расположенного в с. Ак-Чыраа Овюрского района. Обращение Министерства здравоохранения РТ находится на рассмотрении администрации Овюрского кожууна. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ Государственных контрактов (далее - график), первым этапом строительства является прохождение государственной экспертизы, геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, привязка к местности со сроком 22 рабочих дня.  Подрядные организации уведомлены о необходимости прохождения в срок государственную экспертизу и об обеспечении строгого соблюдения мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), указанных в рекомендации Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 на строительных площадках. Всеми 12 подрядными организациями заключены договора с проектной организацией ООО Авангард на прохождение госэкспертизы, проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности). По состоянию на 1 июня 2020 года пробурены скважины в с. Уюк, с. Хадын, с. Аржаан, с. Барлык, с. Ак-Даш. Выполнили работы по устройству фундамента в с. Барлык, с. Ак-Эрик, с. Уюк, с. Хадын, с. Аржаан. |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Выполнено – 68 вылетов по целевой программе:  Налет часов всего – 242,07 л/часов;  Среднее время 1 вылета составило 3,6 л/часа;  Освоение целевых средств с начала года – 61 427,0 тыс. рублей (36,2%), в том числе:  средства федерального бюджета – 60 812,7 тыс. рублей;  средства бюджета субъекта – 614,3 тыс. рублей.  Остаток целевых средств от плана – 88 573,0 тыс. рублей |
| 1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где запланировано закупка 3 наименований медицинского оборудования для оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключен 12 гос.контрактов на сумму 10 498 245,14руб. с 5 поставщиками для профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поставлено 9 749 260,00 руб. |
| 1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где запланировано закупка 16 наименований медицинского оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Заключено 4 контракта на общую сумму 72 422,2 тыс. рублей. Профинансировано 2 185,2 тыс. руб. Остаток – 131 723,8 тыс. руб. |
| 1.44. | Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.44.1 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении перечня медицинских изделий и медицинских организаций, участвующих в региональной проекте "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2020 год |
| 1.45. | Региональный проект 8 "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан совместный приказ Минздрава РТ и Минтруда РТ "Об утверждении плана профилактических прививок против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска проживающих в организациях социального обеспечения Республики Тыва на 2020-2022 годы". Заключен 1 договор на поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму 29215,2 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикская ММЦ" - 0 тыс.руб. (0 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 10431,3 тыс.руб.(149 случая), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 10998,0 тыс.руб. (249 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 13006,8 тыс.руб. (183 случая). |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Направлены в санаторно-курортное лечение 727 детей, в том числе: санаторий "Белокуриха" - 81 чел., санаторий "Вулан" - 3 чел., санаторий "Шира" - 615 чел., санаторий "Васильевское" - 2 чел., санаторий "Кратово" - 4 чел., детский санаторий "Калуга-Бор" - 6 чел., санаторий "Горный воздух" - 2 чел., детский туберкулезный санаторий "Кирицы" - 10 чел., детский туберкулезный санаторий "Пионер" - 4 чел. В связи с угрозой и распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19 отменен 58 путевок. Направлены финансовые средства в ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный диспансер" на сумму 96 233,40 руб. |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 19 861 600,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил расчет потребности на выплату стипендии в сумме 1 352 652,00 руб. и сиротам на сумму 1 584 244,00 руб. Всего 2 936 896,00 руб. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 438 755,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2020 год запланированы следующие курсовые и сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", "Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование по "Онкологии" 3 врачей на сумму 103 560,00 руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На это год запланировано предоставление единовременных компенсационных выплат 15 врачам. |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие симуляционных площадок для закупки манекенов и оборудовании для нужды Республиканского медицинского колледжа предусмотрено 6 000,0 тыс. руб. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** | | |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы Академии борьбы им. «Д.Г. Миндиашвили» в г. Красноярск январь 2020 года. Спортзал «ХЕРЕЛ».  Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020 года. Спорт зал «ХЕРЕЛ».  Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. Спортзал «ХЕРЕЛ». |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** | | |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | Мероприятия Цифрового контур на 2020 г.  1. Расширение вычислительных мощностей регионального Центра обработки данных Министерства здравоохранения РТ  2. Создание дополнительных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)  3. Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)  4. Закупка периферийного оборудования (принтеры, МФУ, прочее)  5. Обследование, проектирование, создание ЛВС/СКС  6. Подключение к региональной защищенной сети передачи данных дополнительных АРМ медицинских работников  7. Ежегодное обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями  8. Создание Удостоверяющего центра на базе ГБУЗ «МИАЦ РТ»  9. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций  10. Модернизация медицинских информационных систем медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей результата паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)  11. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление Санавиацией)", к которой подключены станции и подстанции, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи  12. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены медицинские организации и их структурные подразделения  13. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены аптечные организации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения  14. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Управление потоками пациентов"  15. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации"  16. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Лабораторные исследования" к которой подключены клинико-диагностических лабораторий медицинских организацией республики  17. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений"  18. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология (мониторинг беременных)"  19. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)"  20. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"  21. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"  22. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Интегрированная электронная медицинская карта".  Заключен 3 контракта на общую сумму 110 811,13 тыс. рублей. Профинансировано 13241,5 тыс. рублей. Кассовый расход 13 241,5 тыс. рублей. Остаток от плана 272 384,4 тыс. рублей. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** | | |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 150 322 415,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь на сумму 56614,1 тыс. рублей или 30,3 %, из них ИП "Олчей" - 115,7 тыс.руб. (57 случая), ИП Монгуш Р.К. - 121,4 тыс.руб. (46 случая), ИП Саражакова Л.А. - 193,9 тыс.руб.(102 случая), ООО "Байдо" - 440,4 тыс.руб.(143 случаев), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 47424,3 тыс.руб. (667 случая), ООО "Семейный доктор" - 176,7 тыс.руб. (154 случаев), ООО "Санталь 17" - 2241,6 тыс.руб. (172 случая), ООО "Вита-Дент" - 36,0 тыс.руб. (16 случая), ООО "МЦ "Гиппократ" - 238,3 (199 случая) . |