## 2020
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
"Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы" за 5 мес. 2020 г.
№ | Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2020 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | 9257951.487 | 3016789.6683 | 869418.6 | 239858.5833 | 1664971.8 | 1664715.387 | 1664715.387 | 738620.9169 | 0 | 0 | 6858151.1 | 2038461.668
1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 яентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 26.9 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Случаев поствакцинальных осложенний не выявлено.
1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | 100295.5 | 29692.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100295.5 | 29692.775 | Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения на сумму 29692,8 тыс.рублей, в том числе: ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 4225,1 тыс. руб. (1278 случая); ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 3774,6 тыс. руб. (1168 случая); ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 2484,3 тыс. руб. (762 случая); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 4073,7 тыс. руб. (1192 случая); ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 1965,8 тыс. руб. (573 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 6827,2 тыс. руб. (2 случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 3318,4 тыс. руб. (973 случаев); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 168,2 тыс. руб. (58 случаев); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 582,9 тыс. руб. (155 случаев); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 557,0 тыс. руб. (184 случаев); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 1049,2 тыс. руб. (328 случаев); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 1070,3 тыс. руб. (377 случаев); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 66,6 тыс. руб. (22 случаев); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 1880,4 тыс. руб. (576 случаев); ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 584,2 тыс. руб. (192 случаев); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 1158,3 тыс. руб. (371 случая); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случаев); ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 1901,6 тыс. руб. (566 случаев); ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 825,4 тыс. руб. (263 случаев).
1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | 39012.1 | 4060.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39012.1 | 4060.7 | Диспансеризация детей проведена на сумму 1822,9 тыс.рублей, втом числе: ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 1362,3 тыс. руб. (135 случая); ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 0 тыс.руб., (0 случая),ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 350,6 тыс. руб. (35 случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая);ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 109,9 тыс. руб. (11 случая); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 0 тыс. руб. (0 случая);ГБУЗ РТ"Чаа-Хольская ЦКБ" - 0 тыс.рублей (0 случая), ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая).
1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | 13421.9 | 3255.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13421.9 | 3255.8 | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики" осмотров на сумму 3255,8 тыс. руб. (1363 посещений) или 24,7 % исполнения от годового план.
1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | 10595.8 | 2808.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595.8 | 2808.7 | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 2808,7 тыс. руб. (1840 посещений) или 27,8 % исполнения от годового плана.
1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | 105631.4 | 7479.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105631.4 | 7479.9 | Профилактические осмотры для взрослых проведена на сумму 7479,9 тыс.рублей (3351 случая) или 24,3 % исполнения от годового плана.
1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | 224252.8 | 42990.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224252.8 | 42990.3 | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 42990,3 тыс.рублей (14571 случая) или 19,7 % исполнения от годового плана.
1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | 182653.2 | 78398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182653.2 | 78398.2 | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено на сумму 78398,2 тыс. руб. (59886 случаев) выполнение от годового плана 41,7 % том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 2511,2 тыс. руб. (2320 случаев); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 6326,2 тыс. руб. (5540 случая); ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 4862,6 тыс. руб. (3081 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 2162,7 тыс. руб. (2757 случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 8355,9 тыс. руб. (5480 случая); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 1806,6 тыс. руб. (1700 случая); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 1729,7 тыс. руб. (1240 случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 3249,7 тыс. руб. (1919 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 1985,2 тыс. руб. (1510 случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 3679,6 тыс. руб. (3529 случая); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1065,1 тыс. руб. (932 случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 2254,8 тыс. руб. (2211 случая); ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1770,4 тыс. руб. (1430 случая); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 5873,5 тыс. руб. (5311 случая); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 1659,5 тыс. руб. (1689 случая); ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 1949,3 тыс. руб. (1677 случая); ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 1800,8 тыс. руб. (1651 случая), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 7484,5 тыс. руб. (6260 случая); ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 6883,4 тыс. руб. (2985 случая); ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 75,2 тыс. руб. (81 случай); .ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 10735,8 тыс. руб. (6424 случая); ООО "Семейный доктор" - 176,7 тыс.руб. (159 случая).
1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | 1324012.3 | 448332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324012.3 | 448332.7 | Обращение по заболеваниям выполнено за отчетный период на сумму - 448332,7 тыс. руб., (152478 случая) выполнение от годового плана составляет - 32,6 %., в том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 17119,9 тыс. руб. (5465 случая); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчиская ММЦ" - 39830,5 тыс.руб. (10694 случая), ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 26611,1 тыс. руб. (8308 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 18947,7 тыс. руб. (7335 случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 30680 тыс. руб. (10418 случая); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 9713,1 тыс. руб. (3763 случаев); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 13374,8 тыс. руб. (4358 случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 19974,8 тыс. руб. (4122 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 7363,8 тыс. руб. (2208 случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 16327,0 тыс. руб. (6439 случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 15935,3 тыс.руб. (6009 случая), ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 3270,0 тыс.руб. (973 случая), ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 13325,0 тыс. руб. (3548 случая); РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 34190,5 тыс. руб. (12671 случая); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 10760,5 тыс.руб. (3508 случая), ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 11284,3 тыс. руб. (3734 случая); ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 18124,1 тыс. руб. (6739 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" - 25569,8 тыс.руб. (9863 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 6442,1 тыс.руб. (2488 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический дитспансер" - 5585,0 тыс.руб. (2140 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 6104,4 тыс.руб. (2368 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 32924,6 тыс.руб. (9718 случая), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 10110,8 тыс.руб. (3056 случая), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 1045,4 тыс.руб. (409 случая), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 34356,1 тыс.руб. (11490 случая), ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника" - 13437,4 тыс.руб. (8222 случая), ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 440,1 тыс.руб. (212 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр Медицинской профилактике" - 1728,0 тыс.руб. (639 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1050,2 тыс.руб. (507 случая), ИП "Олчей" - 115,6 тыс.рублей (68 случая), ИП Монгуш Р.К. - 121,4 тыс.руб. (46 случая), ИП Саражакова Л.А. - 193,9 тыс.руб. (155 случая), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 1137,4 тыс.руб. (425 случая), ООО "Байдо" - 432,5 тыс.руб. (141 случаев), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 196,8 тыс.руб. (100 случая), ООО "Санталь 17" - 312,6 тыс.руб. (83 случая), ООО "Вита-Дент" - 36,0 тыс.руб. (21 случая), ООО Медицинский центр "Гиппократ" - 206,8 (100 случай).
1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | 302380.8 | 101591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302380.8 | 101591.6 | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на сумму 101591,6 тыс. рублей (273401 посещений) или 29,6 % исполнения от годового плана, том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 1328,8 тыс. руб. (6108 посещений); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 2393,6 тыс. руб. (12792 посещений); ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 1538,9 тыс. руб. (5887 посещений); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 1143,2 тыс. руб. (5692 посещений); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 3153,6 тыс. руб. (15535 посещений); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 721,1 тыс. руб. (3629 посещений); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 614,5 тыс. руб. (2821 посещений); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 3127,6 тыс. руб. (11598 посщений); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 994,9 тыс. руб. (4543 посещений); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 1532,0 тыс. руб. (7794 посещений); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 15,0 тыс. руб. (71 посещений); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 1013,7 тыс. руб. (3737 посещений); ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 572,5 тыс. руб. (1712 посещений); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 3407,8 тыс. руб. (17079 посещений); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 547,8 тыс. руб. (2208 посещений); ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 896,0 тыс. руб. (4606 посещений) ,ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 1115,3 тыс. руб. (4855 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 6023,5 тыс.руб. (28627 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 178,0 тыс.руб. (988 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 187,2 тыс.руб. (1881 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 6104,4 тыс.руб. (4820 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 3795,7 тыс.руб. (19393 посещений), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 1716,4 тыс.руб. (14291 посещений), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 147,9 тыс.руб. (676 посещений), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 3753,7 тыс. руб. (14808 посещений); ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника - 9836,5 тыс. руб. (61322 посещений); .ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 96,8 тыс.руб. (581 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский центр медицинской профилактике" - 1114,7 тыс.руб. (3068 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины" - 2899,2 тыс.руб. (8503 посещений), ИП Саражакова Л.А. - 193,9 тыс.руб. (1023 посещений), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 145,2 тыс.руб. (516 посещений), ООО "Байдо" - 7,980 тыс.руб. (22 посещений), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 47227,5 тыс.руб. (6161 посещений), ООО "Санталь 17" - 24,8 тыс.руб. (80 посещений), ООО "Гиппократ" - 31,5 тыс.руб. (129 посещений).
1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | 13680.8 | 3002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680.8 | 3002.8 | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено на сумму 3002,8 тыс. руб., (149 вызова) или 27,2 % исполнения от годового плана, из них: ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 192,5 тыс.рублей (5 случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 495,1 тыс.рублей (22 вызовов), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 473,9 тыс.рублей (18 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 1841,3 тыс.рублей (104вызова).
1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | 369753.4 | 194649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369753.4 | 194649.3 | За отчетный период обслужено на сумму 194649,3 тыс. рублей, 48,2 %, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 26966,8 тыс.руб. (2433 вызова), ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 8545,8 тыс.рублей (901 вызова), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 7499,0 тыс.рублей (1651 вызова), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 10018,1 тыс.рублей (761 вызова), ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 6291,0 тыс.руб. (640 вызова), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 5142,6 тыс.руб. (723 вызова), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 20938,7 тыс. руб. (982 вызова), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 10911,5 руб. (774 вызова), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 4294,9 тыс.руб. (1005 вызова) , ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 4363,3 тыс.руб (682 вызова)., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1362,7 тыс.руб. (161 вызова), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 1935,0 тыс.руб. (308 вызова), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 6418,8 тыс.руб. (1090 вызова), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 4072,7 тыс. руб. (542 вызова), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 1780,2 тыс. руб.(626 вызова), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 8117,0 тыс. руб.(625 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 65991,1 тыс.рублей (17822 вызова).
1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 39487.9 | 14284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39487.9 | 14284.8 | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 14284,8 тыс. рублей (49 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 35,4 %.
1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 5177.4 | 3830.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177.4 | 3830.03 | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 3830,0 тыс. рублей (20 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 37,1 %.
1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | 27368.5 | 859.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27368.5 | 859.947 | Проведены 9 случая процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 859,9 тыс.рублей или 4 % исполнения от годового плана
1.16 | Высокотехнологичная медицинская помощь | 121334.7 | 74615.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121334.7 | 74615.716 | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 74615,7 тыс. рублей (382 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 54,9 %.
1.17. | Реализация государственных функций в области социальной политики (обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет) | 13363.7 | 74.704 | 0 | 0 | 13363.7 | 13363.7 | 13363.7 | 74.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата по 2 договорам, заключенные в 2019 году за поставленную продукцию (молоко) на сумму 74 704,00 руб.
1.18 | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных хроническими заболеваниями, детей до 3-х лет, беременных женщин, отдельных категорий граждан | 145390.9 | 103121.8538 | 0 | 0 | 145390.9 | 145390.9 | 145390.9 | 103121.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего заключено 109 госконтрактов на общую сумму 122 454 671,01 руб. и 25 договоров на общую сумму 2 467 272,80 руб. с 42 поставщиками на поставку медикаментов льготным категориям граждан территориального регистра. Всего поставлено на сумму 124 353 814,29 руб. Оплачено на сумму 103 121 853,78 руб.
1.19. | Оказание медицинской помощи в дневном стационаре | 673981.7 | 159519.5711 | 0 | 0 | 16731.7 | 16731.7 | 16731.7 | 6822.0711 | 0 | 0 | 657250 | 152697.5 | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 6 822 071,11 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер - 4 606 156,11 руб., Рескожвендиспансер - 1 553 375,00 руб., Реснаркодиспансер - 482 540,00 руб., Респсихбольница - 180 000,00 руб. За счет средств ОМС оказана помощь на сумму 152697,5 тыс. рублей или 26,3% исполнения от годового плана.ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 6115,5 тыс.руб. (314 случая), ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 1908,0 тыс.рублей (90 случая), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» - 5706,5 тыс.рублей (280 случаев), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 1696,1 тыс.рублей (78 случаев), ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 4091,9 тыс.рублей (213 случая),ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 1945,7 тыс.руб. (84 случая), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 2284,2 тыс.руб. (118 случая), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 1650,2 тыс. руб. (89 случая), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 406,9 руб. (23 случая), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 4598,5 тыс.руб.(266 случая) , ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 2024,1 тыс.руб (102 случая)., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 555,3 тыс.руб. (18 случая), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 562,6 тыс.руб. (31 случая), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 7978,8 тыс.руб. (347 случая), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 957,7 тыс. руб.(57 случая), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 1333,9 тыс. руб.(67 случая), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 2451,9 тыс. руб.(134 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 8170,9 тыс.рублей (446 случая),ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 1384,0 тыс.руб. (77 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 69,764,9 (338 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 5452,6 тыс.руб. (167 случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 5914,6 тыс.руб.(188 случая), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 6461,6 тыс.руб. (306 случая),ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 2939,0 тыс.руб. (78 случая), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 4458,7 тыс.руб. (256 случая), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 839,3 тыс.руб. (12 случая).
1.20. | Санаторно-оздоровительная помощь (Санаторий "Балгазын") | 74680.5 | 30592.3047 | 0 | 0 | 74680.5 | 74680.5 | 74680.5 | 30592.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий "Балгазын" профинансирована 30 592 304,74 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.18 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов (Станция переливания крови) | 51433.9 | 23233.5887 | 0 | 0 | 51433.9 | 51433.9 | 51433.9 | 23233.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови"профинансирована 23 233 588,67 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.19. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (Дом ребенка) | 50022.5 | 22520.9297 | 0 | 0 | 50022.5 | 50022.5 | 50022.5 | 22520.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчетного периода на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" профинансирована на сумму 22 520 929,68 руб. (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.20. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 397788.3 | 173256.8113 | 0 | 0 | 397788.3 | 397788.3 | 397788.3 | 173256.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 173 256 811,34 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 27 373 839,54 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 20 614 417,68 руб., ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" (Паталогоанатомическое бюро) - 500 000,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 7 737 868,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики» - 13 138 895,56 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 24 456 031,01 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 28 601 380,00 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 27 212 581,64 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 6 245 211,30 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 7 001 768,94 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 10 374 816,67 руб.
1.21. | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | 4110089.7 | 1256308.2177 | 0 | 0 | 900033.1 | 900033.1 | 900033.1 | 380397.3177 | 0 | 0 | 3210056.6 | 875910.9 | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 380 397 317,68 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» - 95 605 408,16 руб., ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» - 644 600,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 8 951 026,00 руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 195 481 464,20 руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 7 437 875,00 руб., ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 3 457 600,00 руб., ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 8 961 889,05 руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 5 096 100,00 руб., ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 3 242 450,00 руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 1 840 805,66 руб., ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 2 705 939,01 руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 6 319 849,84 руб., ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» -3 579 894,00 руб., ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 2 203 415,00 руб., ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 3 645 260,00 руб., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 206 500,00 руб., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 5 255 093,00 руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 16 853 700,33 руб., ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 2 127 568,00 руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 2 557 240,43 руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» -4 223 640,00 руб. За счет средств ОМС выполнено на сумму 875910,9 тыс. рублей или 29,6 % исполнения от годового плана, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 63387,1 тыс.руб. (1281 случая), ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 8592,2 тыс.рублей (268 случая), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» - 19201,0 тыс.рублей (458 случая), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 10912,2 тыс.рублей (233 случая), ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 24075,5 тыс.рублей (700 случая),ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 12307,0 тыс.руб. (323 случая), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 5824,1 тыс.руб. (183 случаев), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 14583,2 тыс. руб. (301 случаев), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 11851,9 тыс.руб. (202 случая), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 13004,6 тыс.руб.(415 случая) , ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 8582,3 тыс.руб (241 случая)., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 6147,8 тыс.руб. (155 случая), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 7145,7 тыс.руб. (155 случая), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 34886,7 тыс.руб. (678 случая), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 6364,5 тыс. руб.(172 случая), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 6570,5 тыс. руб.(183 случая), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 9339,4 тыс. руб.(328 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 312518,3 тыс.рублей (4592 случая),ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 6299,9 тыс.руб. (182 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 112634,4 (631 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 7979,9 тыс.руб. (185 случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 67535,9 тыс.руб. (1156 случая), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 170130,4 тыс.руб. (3163 случая), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 34411,8 тыс.руб. (1068 случая), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 4786,5 тыс.руб. (64 случая).
1.22. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | 31357.3 | 12171.35 | 0 | 0 | 31357.3 | 31357.3 | 31357.3 | 12171.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 12 171 350,00руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 6 434 248,00 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 3 796 150,00 руб. и Республиканская детская больница - 1 940 952,00 руб.
1.23. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 12485.2 | 0 | 0 | 0 | 12485.2 | 12485.2 | 12485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего за 5 мес. 2020 г. первично обследовано 2570 детей на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию, врожденный гипотериоз.
1.24. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов и медицинского оборудования | 24270 | 5240 | 0 | 0 | 24270 | 24270 | 24270 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2020 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 24 260,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 5 230 000,00 руб. Произведена оплата по исполнительному листу на сумму 10 000,00 руб.
1.25. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | 1650.6 | 1430.2606 | 0 | 0 | 1650.6 | 1650.6 | 1650.6 | 1430.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата по кредиторской задолженности за договора, заключенные в 2019 году на проведение технического обслуживания зданий центральных кожуунных больниц и на приобретение строительных материалов на общую сумму 1 430 260,62 руб.
1.26. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | 4500 | 2211.4451 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 2211.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата по 129 заявлениям (123 чел.) за произведенные расходы на лечение за пределы республики на сумму 2 211 445,12 рублей.
1.27. | Обеспечение лекарственными препаратами за счет средств республиканского бюджета (централизованные расходы) | 39527.4 | 30054.2812 | 0 | 0 | 39527.4 | 39527.4 | 39527.4 | 30054.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 14 гос.контрактов на сумму 32 551 024,21 руб и 2 договора на сумму281 326,30 руб. с 7 поставщиками. Поставлено на сумму 30 054 281,21 руб. Оплачено на сумму 30 054 281,21 руб.
1.28. | Субвенции на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 141358.7 | 139631.2731 | 141358.7 | 139631.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 110 госконтрактов на общую сумму 139 179 248,55 руб.и 17 договора на сумму 1 741 631,73 руб. с 40 поставщиками. Поставлено медикаментов на сумму 140 342 727,98 руб. Произведена оплата на сумму 139 631 273,12 руб.
1.29. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 46209.9 | 28648.9069 | 46209.9 | 28648.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На организационные мероприятия заключено 2 гос.контракта на услуги связи на общую сумму 50 000,00 руб., услуги интернете 1 договор на сумму 6 237, 23 руб. (оплата за 1 месяц). На услуги уполномоченного склада 1 гос.контракт с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 985 211,63 руб. Заключено 13 ГК на поставку лекарственных препаратов на сумму 14 648 296,50 руб. с 8 поставщиками. Заключен 3 ГК на найм автотранспорта на сумму 72 607,33 руб. Поставлено и оказаны услуги на сумму 29 743 912,08 руб. Произведена оплата на сумму 28 648 906,90 руб.
1.30. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 8722.4 | 2890.8 | 8635.2 | 2861.9 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен 1 договор с ГБУЗ РТ "Ресфармация" на сумму 192 382,60 руб. Заключен 6 ГК на сумму 807 609,60 руб. Поставлены наркотические препараты на сумму 861 120,00 руб. Произведена оплата на сумму 782 119,32 руб. Приобретено оборудование на сумму 2 108 677,00 руб.
1.31. | Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 15007.4 | 5398.0577 | 14857.3 | 5344.0777 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 4 госконтрактов на сумму 14 052 309,26 руб. с 3 поставщиками на поставку диагностических средств, аллерген для выявления туберкулеза и регентов для определения ВИЧ-инфекции. Поставлено на сумму 5 738 658,48 руб. Оплачено - 5 398 057,70 руб.
1.32. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 555.8 |  | 555.8 | 151.5 | [8 empty] | Заключен государственный контракт на оказание услуг уполномоченного склада с ГБУ "Ресфармация" на сумму 555 800,00 руб. Произведена оплата на сумму 151 500,00 руб.
1.33. | Субсидии на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1603.8 | 801.9 | 358.8 | 179.6256 | 1245 | 1245 | 1245 | 622.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2020 году запланировано оказание высокотехнологичная медицинская помощь 4 больным в ГБУЗ РТ "Республикснкая больница №1". Оказана выосокотехнологичная медицинская помощь 2 больным по профилю сердечно-сосудистая хирургия на сумму 901 900,02 руб.
1.34. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | 305613.5 | 61427 | 296332.8 | 60812.7 | 7780.7 | 9280.7 | 9280.7 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.1. | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 155613.5 | 0 | 147832.8 |  | 7780.7 | 7780.7 | 7780.7 | [5 empty] | На 2020 год запланировано строительство 26 ФАПов в 11 кожуунах республики. Определены 12 подрядные организации и заключены государственные контракты на строительство 26 ФАПов. По результатам подведения итогов электронного аукциона и заключенных государственных контрактов экономия финансовых средств составила 20,903 млн. рублей. 15 мая 2020 года на имя Министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. направлено письмо за исх. № 453 о согласовании освоения сэкономленных средств на приобретение и оснащение медицинским оборудованием 26 ФАПов и дополнительно на строительство одного ФАПа. Под строительство ФАПов в 11 муниципальных районах республики выделены 26 земельных участков и поставлены на кадастровый учет. В настоящее время все земельные участки закреплены за Министерством здравоохранения Республики Тыва на праве безвозмездного срочного пользования со сроком на 11 месяцев, кроме земельного участка, расположенного в с. Ак-Чыраа Овюрского района. Обращение Министерства здравоохранения РТ находится на рассмотрении администрации Овюрского кожууна. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ Государственных контрактов (далее - график), первым этапом строительства является прохождение государственной экспертизы, геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, привязка к местности со сроком 22 рабочих дня. Подрядные организации уведомлены о необходимости прохождения в срок государственную экспертизу и об обеспечении строгого соблюдения мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), указанных в рекомендации Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 на строительных площадках. Всеми 12 подрядными организациями заключены договора с проектной организацией ООО Авангард на прохождение госэкспертизы, проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности). По состоянию на 1 июня 2020 года пробурены скважины в с. Уюк, с. Хадын, с. Аржаан, с. Барлык, с. Ак-Даш. Выполнили работы по устройству фундамента в с. Барлык, с. Ак-Эрик, с. Уюк, с. Хадын, с. Аржаан.
1.34.2. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 150000 | 61427 | 148500 | 60812.7 |  | 1500 | 1500 | 614.3 |  |  |  |  | Выполнено – 68 вылетов по целевой программе: Налет часов всего – 242,07 л/часов; Среднее время 1 вылета составило 3,6 л/часа; Освоение целевых средств с начала года – 61 427,0 тыс. рублей (36,2%), в том числе: средства федерального бюджета – 60 812,7 тыс. рублей; средства бюджета субъекта – 614,3 тыс. рублей. Остаток целевых средств от плана – 88 573,0 тыс. рублей
1.35. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 57805.749 | 0 | 57636.5 | 0 | 2073 | 169.249 | 169.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.1. | Переоснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | 40880.8 |  | 40880.8 |  | 2073 | 0 | 0 | [5 empty] | Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где запланировано закупка 3 наименований медицинского оборудования для оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Идет подготовка аукционной документации на 40880,80 тыс. рублей, в связи с отсутствием действующих регистрационных удостоверений медицинских оборудований на открытой части сайта Росздравнадзор, Министерством здравоохранения РТ направлен письменный запрос на уточнение действующих регистрационных удостоверений на территории Российской Федерации, в срок до 01.06.2020 года будет отправлена заказ-заявка на поставку оборудования в сумме - 19 114,70 тыс. рублей.
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 16924.949 |  | 16755.7 |  |  | 169.249 | 169.249 | [5 empty] | Заключен 12 гос.контрактов на сумму 10 498 245,14руб. с 5 поставщиками для профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поставлено 9 749 260,00 руб.
1.36. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 133908.9 | 2185.2 | 133908.9 | 2185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.1. | Создание и оснащение референс-центов для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | 133908.9 | 2185.2 | 133908.9 | 2185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где запланировано закупка 16 наименований медицинского оборудования для медицинских органи заций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Заключено 4 контракта на общую сумму 72 422,2 тыс. рублей. Профинансировано 2 185,2 тыс. руб. Остаток – 131 723,8 тыс. руб.
1.37. | Региональный проект 4 "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 62625.7 | 0 | 59494.4 | 0 | 2980 | 3131.3 | 3131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 62625.7 | 0 | 59494.4 |  | 2980 | 3131.3 | 3131.3 | [5 empty] | издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении перечня медицинских изделий и медицинских организаций, участвующих в региональной проекте "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2020 год. Заключено 2 контракта на общую сумму 13866,20 тыс. рублей. Идет процесс заключения 3 контрактов на общую сумму 7370,85
1.38. | Региональный проект 8 "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | 43.838 | 43.838 | 43.4 | 43.4 | 4.4 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 43.838 | 43.838 | 43.4 | 43.4 | 4.4 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |  |  |  |  | Издан совместный приказ Миздрава РТ и Минтруда РТ"Об утверждении плана профилактических прививок против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска проживающих в организациях социального обеспечения Республики Тыва на 2020-2022 годы". Заключен 1 договор на поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %.
1.52. | Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер" | 101010 |  | 100000 |  | 1010 | 1010 | 1010
1.53. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | 10100 |  | 10000 |  | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 года № 972-р предусмотрено мероприятие проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района. Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года. Общая стоимость мероприятия составляет 22,610 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 22,380 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,230 млн. рублей, в том числе: - в 2020 году всего – 10,1 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 10,0 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,1 млн. рублей; - в 2021 году всего – 12,51 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 12,38 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,13 млн. рублей. В целях реализации мероприятия Министерством здравоохранения Республики Тыва приказом от 23 апреля 2020 года № 452пр/20 утвержден состав рабочей группы по своевременному и надлежащему реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 24 апреля 2020 года № 461пр/20 утвержден «План мероприятий (Дорожная карта) по реализации мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.
1.54. | Строительство многопрофильной стоматологической поликлиники в г. Кызыл | 124206.7 |  |  |  | 12420.7 | 12420.7 | 12420.7 |  |  |  | 111786 |  | В рамках инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 571-р в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта предусмотрено мероприятие по созданию на территории г. Кызыла объекта «Многопрофильная стоматологическая поликлиника в г. Кызыле». Правительством Республики Тыва обеспечено выделение земельного участка и разработка проектно-сметной документации для строительства объекта. Министерством земельных и имущественных отношений РТ определен земельный участок, расположенный по адресу: г. Кызыл, на пересечении улиц Чехова и Кечил-оола, общей площадью 2 896,00 кв.м., с кадастровым номером 17:18:0105022:2874 на базе недостроенного здания «Стоматологическая поликлиника в г. Кызыле». На сегодняшний день проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания от 28 декабря 2018 г. № 17-1-1-3-0093 от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва». Получено положительное заключение достоверности сметной стоимости от 14 февраля 2020 г. № 17-1-6-0022-20 от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва». Общая сметная стоимость строительства объекта составляет 298 413,41 тыс. рублей, из них: - на общестроительные работы - 104,538 млн. рублей; - на наружные инженерные сети (связь, водоснабжениие, водоотведение, отопление и электроснабжение) - 4,454 млн. рублей; - на пуско-наладочные работы лифтов, благоустройство, озеленение территории, вертикальная планировка и телефонизация - 189,421 млн. рублей. Данное мероприятие включено в государственную программу Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы». На сегодняшний день не определен источник со финансирования мероприятия и схема реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства и концессия. Имеется потенциальный инвестор в лице компании ООО «СаянМедикалГрупп», руководитель Бригида Александр Николаевич.
2 | Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | 117015.8 | 34532.4334 | 0 | 0 | 19456.6 | 21136 | 21136 | 96.2334 | 0 | 0 | 95879.8 | 34436.2
2.1 | Оказание реабилитационной медицинской помощи | 95879.8 | 34436.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95879.8 | 34436.2 | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму 29215,2 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикская ММЦ" - 0 тыс.руб. (0 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 10431,3 тыс.руб.(149 случая), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 10998,0 тыс.руб. (249 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 13006,8 тыс.руб. (183 случая).
2.2 | Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | 21136 | 96.2334 | 0 | 0 | 19456.6 | 21136 | 21136 | 96.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период направлены в санаторно-курортное лечение 727 детей, в том числе: санаторий "Белокуриха" - 81 чел., санаторий "Вулан" - 3 чел., санаторий "Шира" - 615 чел., санаторий "Васильевское" - 2 чел., санаторий "Кратово" - 4 чел., детский санаторий "Калуга-Бор" - 6 чел., санаторий "Горный воздух" - 2 чел., детский туберкулезный санаторий "Кирицы" - 10 чел., детский туберкулезный санаторий "Пионер" - 4 чел. В связи с угрозой и распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19 отменен 58 путевок. Направлены финансовые средства в ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный диспансер" на сумму 96 233,40 руб.
3 | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | 90673 | 23237.251 | 29700 | 0 | 52742.4 | 60973 | 60973 | 23237.251 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 48468 | 19861.6 | 0 | 0 | 0 | 48468 | 48468 | 19861.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 19 861 600,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
3.2 | Стипендии студентам Республиканского медицинского колледжа | 3652 | 2936.896 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 3652 | 2936.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил расчет потребности на выплату стипендии в сумме 1 352 652,00 руб. и сиротам на сумму 1 584 244,00 руб. Всего 2 936 896,00 руб.
3.3 | Подготовка кадров средних медицинских работников | 1053 | 438.755 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1053 | 438.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 438 755,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда)
3.4 | Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1380.8 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2020 год запланированы следующие курсовые и сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", "Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование по "Онкологии" 3 врачей на сумму 103 560,00 руб.
3.5 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 30000 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На это год запланировано предоставление единовременных компенсационных выплат 15 врачам.
3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" | 6000 | 0 | 0 | 0 | 51361.6 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | 6000 | 0 |  |  | 51361.6 | 6000 | 6000 | [5 empty] | На развитие симуляционных площадок для закупки манекенов и оборудований для нужды Республиканского медицинского колледжа предусмотрено 6 000,0 тыс. руб.
4 | Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы Академии борьбы им. «Д.Г. Миндиашвили» в г. Красноярск январь 2020 года.Спортзал «ХЕРЕЛ». Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020 года. Спорт зал «ХЕРЕЛ». Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. Спортзал «ХЕРЕЛ».
5 | Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении» | 285589.9 | 13241.5 | 282734 | 13109.1 | 14880.7 | 2855.9 | 2855.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | 285589.9 | 13241.5 | 282734 | 13109.1 | 14880.7 | 2855.9 | 2855.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 285589.9 | 13241.5 | 282734 | 13109.1 | 14880.7 | 2855.9 | 2855.9 | 132.4 |  |  |  |  | Заключен 3 контракта на общую сумму 110 811,13 тыс. рублей. Профинансировано 13241,5 тыс. рублей. Кассовый расход 13 241,5 тыс. рублей. Остаток от плана 272 384,4 тыс. рублей.
6 | Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва». | 2760773.8 | 1150322.415 | 0 | 0 | 2415028 | 2760773.8 | 2760773.8 | 1150322.415 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Медицинское страхование неработающего населения | 2760773.8 | 1150322.415 | 0 | 0 | 2415028 | 2760773.8 | 2760773.8 | 1150322.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 150 322 415,00 руб.
6.2 | Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | 221136 | 56614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221136 | 56614.1 | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь на сумму 56614,1 тыс. рублей или 30,3 %, из них ИП "Олчей" - 115,7 тыс.руб. (57 случая), ИП Монгуш Р.К. - 121,4 тыс.руб. (46 случая), ИП Саражакова Л.А. - 193,9 тыс.руб.(102 случая), ООО "Байдо" - 440,4 тыс.руб.(143 случаев), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 47424,3 тыс.руб. (667 случая), ООО "Семейный доктор" - 176,7 тыс.руб. (154 случаев), ООО "Санталь 17" - 2241,6 тыс.руб. (172 случая), ООО "Вита-Дент" - 36,0 тыс.руб. (16 случая), ООО "МЦ "Гиппократ" - 238,3 (199 случая) .
| Всего Программе | 12646337.587 | 4238123.2677 | 1181852.6 | 252967.6833 | 4167079.5 | 4510454.087 | 4510454.087 | 1912409.2164 | 0 | 0 | 6954030.9 | 2072897.868
* - данные за 4 мес. 2020 г.