Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

за 5 мес. 2020 г.

На 2020 год для реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» (далее – Программа) утверждена на сумму 12 772 452,0 тыс. руб. За 5 мес. 2020 г. Программа исполнена на сумму 4 238 123,3 тыс. руб. (33,2 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2020 год | Факт за 5 мес. 2020 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 181 852,6 | 214 230,3 | 20 % |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 4 636 568,4 | 1 912 409,2 | 41,2 % |
| Средства Территориального фонда ОМС | 6 842 244,9 | 2 072 897,9 | 30,3 % |
| Средства юридических лиц | 111 786,0 | 0,0 | 0,0 % |
| всего | 12 772 452,0 | 4 238 123,3 | 33,2 % |

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» за 5 мес. 2020 г.:

- проведены осмотры взрослых (1363 случаев) и детей (1840 случаев), профилактические медицинские осмотры взрослых (3351 случаев) и несовершеннолетних детей (14571 случаев);

- По данным ТФОМС проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения 1 этап 8908 случаев, 2 этап 132 случаев. Всего процент выполнения составил 25,1 % от годового плана (годовой план – 35440 случаев).

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва (медицинские организации оказываемые медицинскую помощь больным в условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий "Балгазын", Кызылская станция переливания крови, Дом ребенка);

- отправка больных на лечение и взаимодействие с федеральными медицинскими организациями (центрами) ведется в режиме онлайн подсистемой мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета. За 5 мес. 2020 г. получили лечение – 242 больных (дети 122);

- заготовлено 547,455 л. донорской крови и ее компонентов;

- оказана высокотехнологическая медицинская помощь по профилю "Неонатология" 49 случаев и по профилю "Акушерство и гинекология" 20 случаев на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»;

- в медицинские организации республики обратились 7083 льготников федерального регистра, им выписано 44747 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 44315 рецептов на общую сумму 81 421 796,99 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 1 837,34 руб.

- в медицинские организации республики обратились 5068 льготников территориального регистра, им выписано 10982 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 10822 рецептов на общую сумму 43 774 375,92 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 044,94 руб. руб.

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год запланировано строительство 26 ФАПов в 11 кожуунах республики. В настоящее время все земельные участки закреплены за Министерством здравоохранения Республики Тыва на праве безвозмездного срочного пользования со сроком на 11 месяцев, кроме земельного участка, расположенного в с. Ак-Чыраа Овюрского района. Обращение Министерства здравоохранения РТ находится на рассмотрении администрации Овюрского кожууна. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ Государственных контрактов (далее - график), первым этапом строительства является прохождение государственной экспертизы, геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, привязка к местности со сроком 22 рабочих дня.

Подрядные организации уведомлены о необходимости прохождения в срок государственную экспертизу и об обеспечении строгого соблюдения мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), указанных в рекомендации Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 на строительных площадках. Всеми 12 подрядными организациями заключены договора с проектной организацией ООО Авангард на прохождение госэкспертизы, проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности). По состоянию на 1 июня 2020 года пробурены скважины в с. Уюк, с. Хадын, с. Аржаан, с. Барлык, с. Ак-Даш. Выполнили работы по устройству фундамента в с. Барлык, с. Ак-Эрик, с. Уюк, с. Хадын, с. Аржаан.

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации» Выполнено – 68 вылетов по целевой программе:

Налет часов всего – 242,07 л/часов;

Среднее время 1 вылета составило 3,6 л/часа;

Освоение целевых средств с начала года – 61 427,0 тыс. рублей (36,2%), в том числе:

средства федерального бюджета – 60 812,7 тыс. рублей;

средства бюджета субъекта – 614,3 тыс. рублей.

Остаток целевых средств от плана – 88 573,0 тыс. рублей

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано закупка 3 наименований медицинского оборудования для оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Идет подготовка аукционной документации на 40880,80 тыс. рублей, в связи с отсутствием действующих регистрационных удостоверений медицинских оборудований на открытой части сайта Росздравнадзор, Министерством здравоохранения РТ направлен письменный запрос на уточнение действующих регистрационных удостоверений на территории Российской Федерации, в срок до 01.06.2020 года будет отправлена заказ-заявка на поставку оборудования в сумме - 19 114,70 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано закупка 16 наименований медицинского оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Заключено 4 контракта на общую сумму 72 422,2 тыс. рублей. Профинансировано 2 185,2 тыс. руб. Остаток – 131 723,8 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении перечня медицинских изделий и медицинских организаций, участвующих в региональной проекте "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2020 год.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» ("Старшее поколение")" издан совместный приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва и Министерства труда и социальной политики Республики Тыва «Об утверждении плана профилактических прививок против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска проживающих в организациях социального обеспечения Республики Тыва на 2020-2022 годы». Заключен 1 договор на поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %.

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 года № 972-р предусмотрено мероприятие проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района. Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года. Общая стоимость мероприятия составляет 22,610 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 22,380 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,230 млн. рублей, в том числе:

- в 2020 году всего – 10,1 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 10,0 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,1 млн. рублей;

- в 2021 году всего – 12,51 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 12,38 млн. рублей, республиканский бюджет – 0,13 млн. рублей.

В целях реализации мероприятия Министерством здравоохранения Республики Тыва приказом от 23 апреля 2020 года № 452пр/20 утвержден состав рабочей группы по своевременному и надлежащему реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 24 апреля 2020 года № 461пр/20 утвержден «План мероприятий (Дорожная карта) по реализации мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.

В рамках инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 571-р в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта предусмотрено мероприятие по созданию на территории г. Кызыла объекта «Многопрофильная стоматологическая поликлиника в г. Кызыле». Правительством Республики Тыва обеспечено выделение земельного участка и разработка проектно-сметной документации для строительства объекта. Министерством земельных и имущественных отношений РТ определен земельный участок, расположенный по адресу: г. Кызыл, на пересечении улиц Чехова и Кечил-оола, общей площадью 2 896,00 кв.м., с кадастровым номером 17:18:0105022:2874 на базе недостроенного здания «Стоматологическая поликлиника в г. Кызыле». На сегодняшний день проектная документация разработана.  Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания от 28 декабря 2018 г. № 17-1-1-3-0093 от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва». Получено положительное заключение достоверности сметной стоимости от 14 февраля 2020 г. № 17-1-6-0022-20 от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва». Общая сметная стоимость строительства объекта составляет 298 413,41 тыс. рублей, из них:

- на общестроительные работы - 104,538 млн. рублей;

- на наружные инженерные сети (связь, водоснабжениие, водоотведение, отопление и электроснабжение) - 4,454 млн. рублей;

- на пуско-наладочные работы лифтов, благоустройство, озеленение территории, вертикальная планировка и телефонизация - 189,421 млн. рублей.

Данное мероприятие включено в государственную программу Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы». На сегодняшний день не определен источник со финансирования мероприятия и схема реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства и концессия.

Имеется потенциальный инвестор в лице компании ООО «СаянМедикалГрупп», руководитель Бригида Александр Николаевич.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»  направлены в санаторно-курортное лечение 727 детей, в том числе: санаторий "Белокуриха" - 81 чел., санаторий "Вулан" - 3 чел., санаторий "Шира" - 615 чел., санаторий "Васильевское" - 2 чел., санаторий "Кратово" - 4 чел., детский санаторий "Калуга-Бор" - 6 чел., санаторий "Горный воздух" - 2 чел., детский туберкулезный санаторий "Кирицы" - 10 чел., детский туберкулезный санаторий "Пионер" - 4 чел.  В связи с угрозой и распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19 отменен 58 путевок.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

На 2020 год запланированы следующие курсовые и сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", "Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование по "Онкологии" 3 врачей на сумму 103 560,00 руб.

ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил расчет потребности на выплату стипендии в сумме 1 187 964,00 руб. и сиротам на сумму 1 413 722,00 руб. Всего 2 601 686,00 руб.

Подпрограмма 4. «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы Академии борьбы им. «Д.Г. Миндиашвили» в г. Красноярск январь 2020 года. Спортзал «ХЕРЕЛ».

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020 года. Спорт зал «ХЕРЕЛ».

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. Спортзал «ХЕРЕЛ».

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в здравоохранении» Мероприятия Цифрового контур на 2020 г.

Заключен 3 контракта на общую сумму 110 811,13 тыс. рублей. Профинансировано 13241,5 тыс. рублей. Кассовый расход 13 241,5 тыс. рублей. Остаток от плана 272 384,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 150 322 415,00 руб.