Отчет о реализации государственной программы

«Об утверждении Государственной антиалкогольной программы Республики Тыва на 2014-2020 годы» за 5 месяцев 2020 г.

**1. Общая часть:**

**наименование программы:** Государственная программа Республики Тыва «Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 690.

**государственный заказчик (государственный заказчик-координатор), сроки и этапы реализации государственной программы:** Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы является Министерство здравоохранения Республики Тыва.

Основные разработчики и исполнители Программы - Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство), Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию).

Сроки и этапы реализации государственной программы – 2014-2020 годы.

**основные цели и задачи государственной программы с указанием задач государственной программы в отчетном году****.**

**2. Финансирование государственной программы в отчетном году.**

На 2020 год предусмотрено программой 109 165,1 тыс. рублей, исполнено за 4 мес. 2020 г. на сумму 47 349,4 тыс. рублей (43,4 % от плана).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Распорядители бюджетных средств по Программе: | План на 2020 г.  (тыс. рублей) | | | **Факт за 2019г.**  **(тыс. рублей)** | | | **Процент** |
| ФБ | РБ | Всего: | ФБ | РБ | Всего: |  |
| 1 | Министерство здравоохранения Республики Тыва |  | 108 235,1 | **108 235,1** |  | 47 349,4 | **47 349,4** | 43,7 % |
| 2 | Министерство культуры Республики Тыва |  | 200,0 | **200,0** |  | 0,0 | **0,0** |  |
| 3 | Министерство спорта Республики Тыва |  | 270,0 | **270,0** |  | 0,0 | **0,0** |  |
| 4 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |  | 460,0 | **460,0** |  | 0,0 | **0,0** |  |
|  | **Всего:** |  | **109 165,1** | **109 165,1** |  | 47 349,4 | **47 349,4** | **43,4%** |

**3. Результаты реализации государственной программы в отчетном году.**

В реализации программных мероприятий участвуют Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ЗАГС, Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы местного самоуправления, Министерство юстиции Республики Тыва, МВД.

Во исполнение Государственной программы Республики Тыва «Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 690 проводится ежеквартальный отчет деятельности органов исполнительной власти и органов муниципальной власти по 4 подпрограммам 41 пунктам:

Из 41 пункта программных мероприятий:

Выполняется в постоянном режиме - 42 пункта или 93,3 %

Срок исполнения не наступил – 2 пунктов или 4,4 %.

Не предоставили информацию – 1 пункта или 2,2 %

**Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля» -16 пунктов.**

Целевая группа воздействия: дети, подростки, молодежь и взрослое население, не подверженные воздействию употребления психоактивных веществ, не имеющие вредных привычек.

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ в организованных трудовых коллективах в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, на проведение различных акций, направленных на формирование здорового образа жизни у указанных групп населения; раннее выявление у работников (учащихся) в организованных коллективах медицинских, психологических и социальных проблем, расстройств адаптации, связанных с повышенной нагрузкой, стрессовыми ситуациями на работе и в семье, а также раннее выявление групп риска.

Реализация указанных мероприятий позволит организовать своевременную адресную профилактическую работу среди организованных трудовых и учебных коллективов.

**Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва» 14 пунктов.**

Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий в Республике Тыва. За январь - май 2020 года специалистами Республиканского наркологического диспансера организовано и размещено 98 статей в интернете и социальных сетях (102), 2 радиобесед (20), 5 телепередач (17), на постоянной основе идут видеоролики по Первому маршрутному телевидению, размещаются видеоматериалы в социальных сетях. Отслеживание социальной ситуации в бедных и крайне бедных семьях, а также в неполных семьях, и оказание помощи данным семьям: на социальном сопровождении находятся 5470 семей, в них детей 15523. В января 2020 г. по заказу Министерство культуры Республики Тыва Республиканским центром народного творчества и досуга был снят видеоролик «Корунчукке корнуп корем, кужур дунмам». Автор стихов С. Даваа, в главных ролях снялись артисты Национального театра им. Кок-оола.

**Подпрограмма 3 «Вторичная профилактика наркологических заболеваний и работа с группами риска» - 7 пунктов.**

Целевая группа воздействия: дети, подростки, молодежь и взрослое население, составляющие группу риска по формированию заболевания, состоящие на профилактическом учете в наркологических учреждениях (1030 человек) и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, но не состоящие на официальном наркологическом учете.

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на информирование жителей о системе наркологической помощи и медико-социальной реабилитации в республике, раннее выявление групп риска, предупреждение формирования у них наркологических заболеваний; в том числе, путем медико-диагностического исследования потребления наркотиков и алкоголя среди учащихся учебных учреждений и работников трудовых коллективов; разработку действенных моделей выявления, оказания медицинской, психологической, социальной помощи и наблюдения за группами риска наркологического профиля. В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи употребляющих психоактивные вещества без назначения врача за январь - май 2020 года профилактический медицинский осмотр на незаконное употребление наркотических веществ провели в 5 районах (Пий-Хемский, Тандынский, Барун-Хемчикский,Улуг-Хемчикский, Дзун-Хемчикский ) и в г.Кызыле, в итоге с общим обхватом 48 СОШ и 3 СУЗов (АГТ г.Ак-Довурак,с.Балгазын и АДТ г.Кызыл). В кабинете медицинского освидетельствования РНД для установления факта употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ и опьянения за январь-май 2020 г. проведено всего 690 медосвидетельствований (против – 716 чел.), снижение составило на 3,6%. Из всех доставленных 690 лиц, опьянений не установлено у 40,3% лиц (2020г - 278 чел., 2019г – 278чел. – 38,8%), алкогольное опьянение установлено у 26,6% лиц (2020г – 184 чел., 2019г - 177 чел. - 24%), наркотическое опьянение установлено у 30,1% лиц (2020г – 208 чел., 2019г – 240 чел. – 33,5%), отказались от проведения освидетельствования 20 человек (2020г – 2,9%, 2019г – 21 чел. – 2,9%).

Всего медицинское освидетельствование проведено 28 несовершеннолетним, из них 24 подростков и 4 дети (АППГ – 19, из них 2 дети, 17 подростков). Из них 8 лиц доставлены сотрудниками УВД (14) и 10 - сотрудниками ОПДН (3), 10 подростков другими организациями (1).

**Подпрограмма 4 «Третичная профилактика (лечение и совершенствование реабилитационного процесса)» 19 пунктов.**

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание трехуровневой системы оказания наркологической помощи населению республики; внедрение принципов этапности лечебно-реабилитационного процесса, включающего: детоксикацию, лечение синдрома патологического влечения, психотерапию и коррекцию личностных расстройств, реабилитацию и противорецидивные мероприятия; разработку и внедрение современных действенных научно-технических средств и методов борьбы с алкогольной зависимостью; комплексное использование медико-биологических и социально-реабилитационных мероприятий в лечении наркологических больных; создание системы медико-психологической и медико-социальной реабилитации больных наркологического профиля; создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства больных наркологического профиля. За январь – май 2020 г. общее число наркологических больных, пролеченных в стационаром отделении Реснаркодиспансера составило – 567 больных (173,2 на 100 тыс. нас.), по сравнению с АППГ показатель снизился на 41,1% (954 чел. – 294,1). В том числе через отделение неотложной наркологической помощи на 8 койках всего пролечились 158 больных, где их доля составляет 31% (АППГ - 210 чел.- 28%). В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с Элегест, всего за январь – май 2020г. прошли программу медицинской реабилитации 23 пациентов (против-24), из них потребителей наркотиков - 2 чел. (АППГ-5) по ст.6.9. КоАП РФ. С окончанием курса лечения- 22 больных, отказ от реабилитации (по сем. обс.) - 1 больной: по месту жительства с г.Кызыла - 7 больных, по 3 больных с Улуг-Хемского кожууна,Монгун-Тайгинского, Тандынског, по 1 (Тес-Хемский, Каа-Хемский, Чеди-Хольский, Тере-Хольский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Кызылский кожууны). Средняя длительность стационарной реабилитации составила 155 дней (против – 136 дней). По итогам реализации программных мероприятий за 4 мес. 2020 г. отмечается:

- по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы умерло от отравления алкоголем 14 чел., что составил 4,3 случаев на 100 тыс. населения (населения на 01.01.2020 г. - 327383 чел.);

- алкогольными психозами впервые в жизни заболело 4 чел., что составил 1,2 случаев на 100 тыс. населения;

- всего больных алкоголизмом 3048 чел., из них 99 чел. находятся в ремиссии от 1 до 2 лет, что составляет 3,2 %;

- всего больных алкоголизмом 3048 чел., из них 89 чел. находятся в ремиссии свыше 2 лет, что составляет 2,9 %.