Отчет о реализации государственной программы Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» за 1 квартал 2020 года

1. Общая часть:

наименование программы: Государственная программа Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г. № 161.

государственный заказчик (государственный заказчик-координатор), сроки и этапы реализации государственной программы: Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы является Министерство здравоохранения Республики Тыва.

Соисполнители Программы -

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,

Министерство образования и науки Республики Тыва,

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,

Министерство спорта Республики Тыва,

Министерство информатизации и связи Республики Тыва,

Министерство культуры Республики Тыва,

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию),

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Тыва (по согласованию),

- Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва,

- органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию).

Основные цели и задачи государственной программы с указанием задач государственной программы в отчетном году.

2. Финансирование государственной программы в отчетном году.

На 2020 год предусмотрено программой 3 119,3 тыс. рублей.

| № п/п | Распорядители бюджетных средств по Программе: | План на 2020 г |  |  | Факт за 1 квартал 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | РБ | Всего: | МБ | РБ | Всего: |
| 1 | Минсельхоз РТ | 619,3 | 1 300,0 | 2154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 |
| 3 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 619,3 | 2 500,0 | 3 119,3 | 0,0 | 175,0 | 175,0 |

3. Результаты реализации государственной программы в отчетном году.

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 года № 161 «Государственная программа Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» проводится ежеквартальный отчет деятельности органов исполнительной власти и органов муниципальной власти по 5 подпрограммам 37 пунктам:

Из 28 пунктов программных мероприятий:

выполняется в постоянном режиме - 25 пунктов или 89,3 %;

срок предоставления не наступил – 3 пунктов или 10,7 %.

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров (10 пунктов): из них 1.1.-1.7. МВД по РТ и 1.8.-1.10. Минсельхоз РТ.

Сотрудниками органов внутренних дел республики задокументировано 202 (-24,6%; 268) наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 178,9 кг (-2,7%; 183,8кг) наркотических средств. Всего за 3 месяца 2020 года выявлено 156 (-20%; 195) правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков, по которым составлены административные протоколы. Из них по ст. 6.8 КоАП РФ (хранение наркотиков) составлено 44 (-47%; 83), по ст. 6.9 КоАП РФ (за употребление наркотиков) составлено 85 (+1,2%; 84), по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 30 (+7,1%; 28). Органами внутренних дел по Республике Тыва в 1 квартале 2020 года проведено 119 проверочных мероприятий в места компактного пребывания (проживания), а также осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, прибывшими из наркоопасных стран. В настоящее время проводится работа по выявлению очагов зарослей дикорастущей конопли и по итогам работы будут определены площади, способы уничтожения дикорастущей конопли и необходимое количество приобретения сельскохозяйственных машин и оборудований.

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров (3 пункта): 2.1.- 2.3. МВД по РТ.

За отчетный период поступило 23 заявления на выдачу заключений о соответствии установленным требованиям к оснащению инженерными и техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, по результатам рассмотрения которых, выдано 17 заключений, 6 заявления возвращено без рассмотрения, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом МВД России от 17.07.2017 № 470.

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики (8 пунктов):

Министерством культуры Республики Тыва за I квартал 2020 года в республиканских СМИ по данной тематике опубликовано 30 информационных материалов.

В рамках деятельности по профилактике зависимости учреждениями культуры проводятся экскурсии, лекции, консультации и др. мероприятия.

Всего в учреждениях культуры муниципальных образований было проведено 613 культурно-массовых мероприятий к Национальному празднику «Шагаа», с прогнозным охватом участников 31 839 чел. Наибольшее количество мероприятий провели работники культуры Тандынского (61 мероприятий), Дзун-Хемчикского (44 мероприятий) и Бай-Тайгинского (32 мероприятий) кожуунов. Во всех культурно-досуговых учреждениях были проведены соревнования по национальным видам спорта, организованы выездные мероприятия на чабанские стоянки «Шагаавыста чолукшуулу», театрализованные представления, конные скачки, «Хуреш», акции т.д. В Национальном музее РТ с 19 по 26 февраля проведено 43 мероприятия, из них 1 выездное: в детский сад № 38 г. Кызыла. Обслужено 1003 детей, из них 42 чел.

Специалистами РНД профилактическая работа проводилась по следующим основным направлениям за январь-март 2020г.:

Кинолектории 71/3623 (АППГ - 42\1950) с показом мультфильмов образовательно-познавательного характера, слайдовых материалов и агитационно-пропагандным выступлением по пропаганде здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья населения, лекций по антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной теме.

В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи употребляющих психоактивные вещества без назначения врача за январь-март 2020 года профилактический медицинский осмотр на незаконное употребление наркотических веществ по республике протестировано 2352 учащихся и студентов,в результате подтверждено химико-токсикологическим исследованием положительные анализы у 47 учащихся и студентов.

В кабинете медицинского освидетельствования РНД для установления факта употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ и опьянения за январь- март 2020 г. проведено всего 418 медосвидетельствований (против – 419 чел.), снижение составило на 0,2%.

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании (4 пункта): По вопросам профилактики, предупреждения наркомании и пропаганды здорового образа жизни врачами наркологами проведены лекции среди преподавателей в МБОУ СОШ №5 г. Кызыла (1/130), в ТГУ (1/20). Проведен обучающий семинар в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся, обучение прошли 53 педагогических работников. 23 января текущего года состоялось расширенное VIII республиканское совещание педагогов-психологов, социальных педагогов и заместителей директоров по воспитательной работе, где рассмотрены вопросы профилактики потребления несовершеннолетними психоактивных веществ и наркотических средств, приняли участие 209 чел.

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных (5 пунктов):

В январь - март 2020 года проходили амбулаторную реабилитационную программу всего 36 наркологических пациентов (АППГ – 40 чел.), из них 15 женщин (АППГ - 19). Из них по нозологиям: с синдромом зависимости от алкоголя- 12 чел. (21), от наркотических веществ – 8 больных (8), с употреблением наркотических веществ с вредными последствиями 11 человек (9), алкоголя – 5 (2).  В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с Элегест, всего за январь- март 2020г.прошли программу медицинской реабилитации 15 пациентов.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы.

| Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации государственной программы Республики Тыва "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | План на 2020 год | Факт за 3 мес. 2020 года | Примечание |
| 1 | Доля выявленных потребителей наркотиков от общего числа обследованных | процентов | 13,4 | 0,7 | Всего обследовано 8686 чел., из них выявлено 64 потребителей наркотиков (0,74%). |
| 2 | Доля поставленных на учет потребителей наркотиков от общего числа выявленных | процентов | 33,6 | 28,1 | Всего выявлено 103 чел., из них 29 чел. поставили на учет (28,1%) |
| 3 | Доля больных, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу наркологических больных, состоящих на диспансерном учете | процентов | 12,9 | 1,6 | Всего на диспансерном учете состоит 445 наркологических больных, из них 7 чел. прошли лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет (1,6 %) |
| 4 | Доля уничтоженных очагов конопли | процентов | свыше 95 | 0 |  |
| 5 | Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений | процентов | 78,4 | 77 |  |
| 6 | Количество некоммерческих организаций, прошедших квалификационный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях | единиц | 2 | 2 |  |