Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

за 1 квартал 2020 года

На 2020 год для реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» (далее – Программа) утверждена на сумму 12 537 135,3 тыс. руб. За 1 квартал 2020 г. Программа исполнена на сумму 2 838 116,5 тыс. руб. (22,6 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2020 год | Факт за 1 квартал 2020 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 071 852,6 | 166 794,8 | 15,6 % |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 4 623 037,8 | 1 178 184,0 | 25,5 % |
| Средства Территориального фонда ОМС | 6 842 244,9 | 1 523 997,7 | 22,3 % |
| всего | 12 537 135,3 | 2 838 116,5 | 22,6 % |

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» за 1 квартал 2020 г.:

- проведены осмотры взрослых (1308 случаев) и детей (1840 случаев), профилактические медицинские осмотры взрослых (3078 случаев) и несовершеннолетних детей (13162 случаев);

- По данным ТФОМС за 2019 г. проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения 1 этап 1264 случаев, 2 этап 127 случаев. Всего процент выполнения составил 23,4 % от годового плана (годовой план – 35440 случаев).

- в условиях круглосуточного стационара госпитализировано 21292 чел. (в т.ч. дети – 6276), пролечено 20441 пациентов (в т.ч. дети – 5992), проведено койко-дней – 231479 (в т.ч. дети – 54963);

- условиях дневного стационара госпитализировано 4862 чел. (в т.ч. дети – 750), пролечено 4652 пациентов (в т.ч. дети – 752) ими проведено койко-дней 44489 (в т.ч. дети – 6582);

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва (медицинские организации оказываемые медицинскую помощь больным в условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий "Балгазын", Кызылская станция переливания крови, Дом ребенка);

- Оказание скорой и неотложной помощи осуществлялось 52 сменами в составе 13 круглосуточных выездных бригад СМП, в том числе одной анестезиолого-реанимационной (АРБ) и 1 педиатрической бригадами и 11 общепрофильными. В 1 квартале 2020 г. осуществлено 21540 выездов и оказана 19145 чел. оказана медицинская помощь. В структуре обращаемости по классам болезней ведущее место занимают болезни органов дыхания – 35,2% (в 2018г – 37,0%, в 2019 г. - 27,3%); на втором месте болезни системы кровообращения – 16,0% (в 2018г – 14,7%, в 2019 г.- 16,2%); на третьем - несчастные случаи – 9,3% (в 2018г – 8,9%, в 2019 г. - 8,9%);

- отправка больных на лечение и взаимодействие с федеральными медицинскими организациями (центрами) ведется в режиме онлайн подсистемой мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета. За 1 квартал 2020 год получили лечение – 173 больных (дети 87);

- заготовлено 547,455 л. донорской крови и ее компонентов;

- оказана высокотехнологическая медицинская помощь по профилю "Неонатология" 36 случаев и по профилю "Акушерство и гинекология" 15 случаев на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»;

- в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь поступило 149 больных, выписано 107, проведено 1902 койко-дней, умерло 37 больных;

- в медицинские организации республики обратились 5959 льготников федерального регистра, им выписано 29959 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 29519 рецептов на общую сумму 50 151 930,74 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 1 698,97 руб.

- в медицинские организации республики обратились 3117 льготников территориального регистра, им выписано 5603 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 5509 рецептов на общую сумму 26 821 333,55 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 868,64 руб. руб.

- заключено 12 государственных контрактов на сумму 32 269,69791 тыс. руб. и 1 договор на сумму 39,47630 тыс. руб. с 6 поставщиками. Поставлено на сумму 27 799,38821 тыс. руб. Оплачено на сумму 22 676,97тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год запланировано строительство 26 ФАПов в 11 кожуунах республики. На сегодняшний день, всеми 11 муниципальными образованиями приняты постановления об утверждении месторасположения земельного участка под строительство ФАП. Справки о присвоении адресов, справки о наличии полигона твердых коммунальных отходов с указанием расстояния по 26 населенным пунктам представлены всеми 11 муниципальными районами. Также заключены договоры на бурение скважины воды и представлены технические условия подключения к электрическим сетям все 26 ФАПов.

Аукционная документация полностью была представлена в Минзакуп РТ 01.04.2020 для размещения на площадки электронных торгов по определению подрядных организаций. Контролирующим органом Минфином РТ проведены контрольные мероприятия на соответствие плана – графика и утверждены. В связи с выявленными замечаниями, аукционные документации доработаны и будут представлены 08.04.2020.

Сроки исполнения Проведения конкурсных мероприятий на определение подрядных организаций на строительства 26 ФАПов по типовому проекту с привязкой к местности согласно Плану мероприятий, утвержденного Распоряжением Республики Тыва №61-р от 26.02.2020 г. обозначены в апреле 2020 года. Таким образом, Проведения конкурсных мероприятий на определение подрядных организаций и Заключение государственного контракта с подрядными организациями на строительство идет согласно Плану.

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации» всего выполнено – 37 вылетов по целевой программе. Налет часов всего – 139,23л/часов. Среднее время 1 вылета составило 3,76 л/часа. Профинансировано 36 315 053,27 рублей. Всего медицинская помощь оказана 150 больным, в том числе 27 детям, из них 10 детям до 1 года, из них с применением авиации: медицинская помощь оказана 69 больным, в том числе 16 детям, из них 9 детям до 1 года. Всего выполнено операционных вмешательств 22 больным, в том числе 1 ребенку. Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 113 больных, в том числе 25 детей, из них 10 детей до 1 года, из них с применением авиации: по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 68 больных, в том числе 16 детей, из них 6 детей до 9 года.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано закупка 3 наименований медицинского оборудования для оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. На стадии заключения государственный контракт на сумму 10 859 822,04 руб. для профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано закупка 16 наименований медицинского оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении перечня медицинских изделий и медицинских организаций, участвующих в региональной проекте "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2020 год.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» ("Старшее поколение")" издан совместный приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва и Министерства труда и социальной политики Республики Тыва «Об утверждении плана профилактических прививок против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска проживающих в организациях социального обеспечения Республики Тыва на 2020-2022 годы». Заключен 1 договор на поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»  за 1 квартал 2020 г. направлены в санаторно-курортное лечение 727 детей, в том числе: санаторий "Белокуриха" - 81 чел., санаторий "Вулан" - 3 чел., санаторий "Шира" - 615 чел., санаторий "Васильевское" - 2 чел., санаторий "Кратово" - 4 чел., детский санаторий "Калуга-Бор" - 6 чел., санаторий "Горный воздух" - 2 чел., детский туберкулезный санаторий "Кирицы" - 10 чел., детский туберкулезный санаторий "Пионер" - 4 чел.  В связи с угрозой и распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19 отменен 58 путевок.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

На 2020 год запланированы следующие курсовые и сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", "Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование по "Онкологии" 3 врачей на сумму 103 560,00 руб.

ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил расчет потребности на выплату стипендии в сумме 888 048,00 руб. и сиротам на сумму 784 450,00 руб. Всего 1 672 498,0 руб.

Подпрограмма 4. «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы Академии борьбы им. «Д.Г. Миндиашвили» в г. Красноярск январь 2020 года.Спортзал «ХЕРЕЛ».

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020 года. Спорт зал «ХЕРЕЛ».

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. Спортзал «ХЕРЕЛ».

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в здравоохранении» Мероприятия Цифрового контур на 2020 г.

1. Расширение вычислительных мощностей регионального Центра обработки данных Министерства здравоохранения РТ

2. Создание дополнительных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)

3. Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)

4. Закупка периферийного оборудования (принтеры, МФУ, прочее)

5. Обследование, проектирование, создание ЛВС/СКС

6. Подключение к региональной защищенной сети передачи данных дополнительных АРМ медицинских работников

7. Ежегодное обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями

8. Создание Удостоверяющего центра на базе ГБУЗ «МИАЦ РТ»

9. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций

10. Модернизация медицинских информационных систем медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей результата паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)

11. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление Санавиацией)", к которой подключены станции и подстанции, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи

12. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены медицинские организации и их структурные подразделения

13. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены аптечные организации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения

14. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Управление потоками пациентов"

15. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации"

16. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Лабораторные исследования» к которой подключены клинико-диагностических лабораторий медицинских организацией республики

17. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений"

18. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология (мониторинг беременных)"

19. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)"

20. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"

21. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

22. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Интегрированная электронная медицинская карта".

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 590 193 449,00 руб.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | План на 2019 год | Факт за 2019 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 67,18 | 66,5 |  |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | 100 тыс. населения | 665 | 622,4 | По данным медицинских организаций смертность населения в трудоспособном возрасте составил 622,4 на 100 тыс. населения, что на 6,4 % ниже чем запланировано (план на 2019 г. – 665,0); |
| 3 | Смертность от болезней системы кровообращения | 100 тыс. населения | 334 | 305,7 | По данным Красстата за 11 мес. 2019 г. показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 305,7 на 100 тыс. населения, что на 8,5 % ниже планового показателя 2019 г. |
| 4 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | 100 тыс. населения | 132 | 110 | По данным Красстата за 11 мес. 2019 г. показатель смертности от новообразований составил 110,0 на 100 тыс. населения, что на 12,3% ниже, чем план 2019 г. |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи | процентов | 44,8 | 86,54 |  |
| 6 | Младенческая смертность | 1000 родившихся живыми | 8 | 6,3 | По данным Красстата за 11 месяцев 2019г. умерло 37 детей с 0-1 года (за АППГ 2018г.умерло 58). Показатель составил 6,3 случаев на 1000 родившихся живыми |
| 7 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Тыва, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н | процентов | 42 | 47,3 | Приобретены 7 единиц медицинского оборудования. Госконтракт на сумму 58256,60 тыс. рублей заключены, оборудования поставлены и введены в эксплуатацию в 4 медицинских организациях республики |
| 8 | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет | процентов | 42,5 | 82 | За 2019 г. проведены 99496 случаев профилактических осмотров несовершеннолетних, что составляет 82 % от детского населения (населения - 121279 чел.). |
| 9 | Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов | 1,82 | 2,34 | По данным медицинских организаций пролечено в условиях дневного стационара в амбулаторных условиях медицинских организаций 2835 детей. |
| 10 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Тыва, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н | процентов | 42 | 47,3 | По созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь с планировочным решением внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в 2019 году работа проводится в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
| 11 | Детская смертность (в возрасте от 0-4 года) на 1000 новорожденных, родившихся живыми | человек | 11,3 | 10,8 | По данным медицинских организаций всего умерло 653 детей от 0-4 лет. Показатель на 1000 новорожденных составил 10,8 случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми. |
| 12 | Коэффициент естественного прироста населения, на 1,0 тыс. населения | тыс. чел. | 13,1 | 10,5 |  |
| 13 | Естественный прирост населения | тыс. чел. | 3,9 | 3,1 |  |
| 14 | Увеличение суммарного коэффициента рождаемости | число детей, рожденных 1 женщиной на протяжении всего период | 3,65 | 2,97 |  |
| 15 | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | процент | 44,4 | 42,1 | За 2019 г. проведены 136694 случаев профилактических медицинских осмотров, что составляет 42,1 % от детского населения (населения - 324423 чел.). |
| 16 | Смертность от туберкулеза | 100 тыс. населения | 41,6 | 42,9 |  |