**Исполнение плана**

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 4 мес. 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** | | |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения 1 этап 8277 случаев, 2 этап 127 случаев. Всего процент выполнения составил 23,4 % от годового плана (годовой план – 35440 случаев). |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС проведена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 124 случаев, процент выполнения составил 7,2 % от плана (план – 1728 случаев). Также проведена диспансеризация детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей 57 случаев, процент выполнения составил 1,8 % от плана (план – 3084 случаев). |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ «Республиканском центре медицинской профилактики» осмотров на сумму 3126,5 тыс. руб. (1308 посещений) или 23,7 % исполнения от годового план. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 2808,7 тыс. руб. (1840 посещений) или 27,8 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС профилактические медицинские осмотры проведены 3078 случаев, процент исполнения составил 18,4 % от годового плана (план – 16743). |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По данным ТФОМС профилактические медицинские осмотры детей проведены 13162 случаев, процент исполнения составил 23,7 % от годового плана (план – 55521). |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено на сумму 45106,2 тыс. руб. (40927 случаев) выполнение от годового плана 24,0 %. |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено за отчетный период на сумму - 299160,8 тыс. руб., (123641 случая) выполнение от годового плана составляет - 21,7 %. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на сумму 76540,7 тыс. рублей (224624 посещений) или 22,3 % исполнения от годового плана |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено на сумму 2369,4 тыс. руб., (122 вызова) или 21,5 % исполнения от годового плана, из них: ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 113,2 тыс. рублей (4 случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 495,1 тыс. рублей (22 вызовов), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 301,8 тыс. рублей (11 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 1459,3 тыс. рублей (85 вызова). |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В системе организации и оказания СМП на догоспитальном этапе в г.Кызыле выделено 3 уровня:  - общепрофильные фельдшерские бригады;  - общепрофильные врачебные бригады;  - специализированные врачебные бригады.  Оказание скорой и неотложной помощи осуществлялось 52 сменами в составе 13 круглосуточных выездных бригад СМП, в том числе одной анестезиолого-реанимационной (АРБ) и 1 педиатрической бригадами и 11 общепрофильными. Осуществлено 21540 выездов и оказана 19145 чел. оказана медицинская помощь.  В структуре обращаемости по классам болезней ведущее место занимают болезни органов дыхания – 35,2% (в 2018г – 37,0%, в 2019 г. - 27,3%); на втором месте болезни системы кровообращения – 16,0% (в 2018г – 14,7%, в 2019 г.- 16,2%); на третьем - несчастные случаи – 9,3% (в 2018г – 8,9%, в 2019 г. - 8,9%). |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 10537,6 тыс. рублей (36 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 26,1 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 2971,9 тыс. рублей (15 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 28,8 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев проведения процедуры ЭКО не было. |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 66859,6 тыс. рублей (338 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 49,1 %. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Произведена оплата по 2 договорам, заключенные в 2019 году за поставленную продукцию (молоко) на сумму 74 704,00 руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 4362 льготников территориального регистра, им выписано 8892 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 8643 рецептов на общую сумму 38 162 762,89 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 415,34 руб. руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За 4 мес. 2020 г. в условиях дневного стационара госпитализировано 4862 чел. (в т.ч. дети – 750), пролечено 4652 пациентов (в т.ч. дети – 752) ими проведено койко-дней 44489 (в т.ч. дети – 6582). |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий Балгазын") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В санаторий «Балгазын» имеется 150 коек, поступило 66 чел., пролечено 77 пациентов, ими проведено 7943 койко-дней. |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заготовлено 547,455 литров крови и ее компонентов. |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский дом ребенка") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В течение отчетного периода на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" профинансирована на сумму 17 868 249,68 руб. (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 138 020 948,34 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 22 431 439,54 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 17 253 417,68 руб., ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" (Паталогоанатомическое бюро) - 500 000,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 6 245 868,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики» - 10 595 962,56 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 19 039 455,73 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 21 232 060,00 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 20 605 247,92 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 4 682 811,30 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 6 742 768,94 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 8 691 916,67 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В условиях круглосуточного стационара госпитализировано 21292 чел. (в т.ч. дети – 6276), пролечено 20441 пациентов (в т.ч. дети – 5992), проведено койко-дней – 231479 (в т.ч. дети – 54963). |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 4 медицинских организациях имеется 29 паллиативных коек. Поступило 149 больных, выписано 107, проведено 1902 койко-дней, умерло 37 больных. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Всего за 4 мес. 2020 г. первично обследовано 2084 детей на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию, врожденный |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2020 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 24 260,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 5 230 000,00 руб. за поставленное оборудование. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Произведена оплата по кредиторской задолженности за договора, заключенные в 2019 году на проведение технического обслуживания зданий центральных кожуунных больниц и на приобретение строительных материалов на общую сумму 1 430 260,62 руб. |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За 4 мес. 2020 г. оказана высокотехнологичная медицинская помощь 217 чел., в том числе 111 детей. В листе ожидания находятся 891 чел., в том числе 172 детей.  Произведена оплата по 129 заявлениям (123 чел.) за произведенные расходы на лечение за пределы республики на сумму 2 211 445,12 рублей. |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 12 гос.контракта на сумму 32 269,69791 тыс. руб и 1 договор на сумму 39,47630 тыс. руб. с 6 поставщиками. Поставлено на сумму 30 054,28121 тыс. руб. Оплачено на сумму 27 799,38821тыс. руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 6644 льготников федерального регистра, им выписано 37734 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 37262 рецептов на общую сумму 66 236 022,21 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 1 777,57 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На организационные мероприятия заключено 2 гос.контракта на услуги связи на общую сумму 50 000,00 руб., услуги интернете 1 договор на сумму 6 237, 23 руб. (оплата за 1 месяц). На услуги уполномоченного склада 1 гос.контракт с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 985 211,63 руб. Заключено 13 ГК на поставку лекарственных препаратов на сумму 14 648 296,50 руб. с 8 поставщиками. Заключен 2 ГК на найм автотранспорта на сумму 44 808,05 руб. Поставлено и оказаны услуги на сумму 27 799 231,22 руб. Произведена оплата на сумму 24 813 013,45 руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 договор с ГБУЗ РТ "Ресфармация" на сумму 192 382,60 руб. Заключен 6 ГК на сумму 807 609,60 руб. Поставлены наркотические препараты на сумму 861 120,00 руб. Произведена оплата на сумму 192 380,00 руб. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключено 4 госконтрактов на сумму 14 052 309,26 руб. с 3 поставщиками на поставку диагностических средств, аллерген для выявления туберкулеза и регентов для определения ВИЧ-инфекции. Поставлено на сумму 5 407 341,48 руб. Оплачено - 5 398 057,70 руб. |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен государственный контракт на оказание услуг уполномоченного склада с ГБУ "Ресфармация" на сумму 555 800,00 руб. Произведена оплата на сумму 151 500 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | в 2020 году запланировано оказание высокотехнологичная медицинская помощь 4 больным в ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1". Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 2 больным по профилю сердечно-сосудистая хирургия на сумму 901 900,02 руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 2020-2022 гг. | На 2020 год запланировано строительство 26 ФАПов в 11 кожуунах республики. На сегодняшний день, всеми 11 муниципальными образованиями приняты постановления об утверждении месторасположения земельного участка под строительство ФАП. Справки о присвоении адресов, справки о наличии полигона твердых коммунальных отходов с указанием расстояния по 26 населенным пунктам представлены всеми 11 муниципальными районами. Также заключены договоры на бурение скважины воды и представлены технические условия подключения к электрическим сетям все 26 ФАПов.  Аукционная документация полностью была представлена в Минзакуп РТ 01.04.2020 для размещения на площадки электронных торгов по определению подрядных организаций. Контролирующим органом Минфином РТ проведены контрольные мероприятия на соответствие плана – графика и утверждены. В связи с выявленными замечаниями, аукционные документации доработаны и представлены 08.04.2020.  Сроки исполнения Проведения конкурсных мероприятий на определение подрядных организаций на строительства 26 ФАПов по типовому проекту с привязкой к местности согласно Плану мероприятий, утвержденного Распоряжением Республики Тыва №61-р от 26.02.2020 г. обозначены в апреле 2020 года. Таким образом, Проведения конкурсных мероприятий на определение подрядных организаций и Заключение государственного контракта с подрядными организациями на строительство идет согласно Плану. |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего выполнено – 55 вылетов по целевой программе. Налет часов всего – 197,24 л/часов. Среднее время 1 вылета составило 3,6 л/часа;  Профинансировано 53 089 661,20 рублей. Всего медицинская помощь оказана 198 больным, в том числе 36 детям, из них 10 детям до 1 года., из них с применением авиации: медицинская помощь оказана 103 больным, в том числе 25 детям, из них 9 детям до 1 года. Всего выполнено операционных вмешательств 28 больным, в том числе 1 ребенку. Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 152 больных, в том числе 34 детей, из них 10 детей до 1 года, из них с применением авиации: по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 101 больных, в том числе 25 детей, из них 9 детей до года. |
| 1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где запланировано закупка 3 наименований медицинского оборудования для оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключен 12 гос.контрактов на сумму 10 498 245,14руб. с 5 поставщиками для профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поставлено 841 070,00 руб. |
| 1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан приказ Минздрава РТ от 06.03.2020 г. № 221пр/20 "Об утверждении об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг в рамках Национального проекта "Здравоохранения" для нужд Министерство здравоохранения Республики Тыва", где запланировано закупка 16 наименований медицинского оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. |
| 1.44. | Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.44.1 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении перечня медицинских изделий и медицинских организаций, участвующих в региональной проекте "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2020 год |
| 1.45. | Региональный проект 8 "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | Издан совместный приказ Минздрава РТ и Минтруда РТ "Об утверждении плана профилактических прививок против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска проживающих в организациях социального обеспечения Республики Тыва на 2020-2022 годы". Заключен 1 договор на поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму 16923,0 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 4221,2 тыс. руб. (66 случая), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 6091,4 тыс. руб. (138 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 6610,4 тыс .руб. (96 случая). |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Направлены в санаторно-курортное лечение 727 детей, в том числе: санаторий "Белокуриха" - 81 чел., санаторий "Вулан" - 3 чел., санаторий "Шира" - 615 чел., санаторий "Васильевское" - 2 чел., санаторий "Кратово" - 4 чел., детский санаторий "Калуга-Бор" - 6 чел., санаторий "Горный воздух" - 2 чел., детский туберкулезный санаторий "Кирицы" - 10 чел., детский туберкулезный санаторий "Пионер" - 4 чел. В связи с угрозой и распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19 отменен 58 путевок. Направлены финансовые средства в ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный диспансер" на сумму 96 233,40 руб. |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 16 156 100,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил расчет потребности на выплату стипендии в сумме 1 187 964,00 руб. и сиротам на сумму 1 413 722,00 руб. Всего 2 601 686,00 руб. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 351 004,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2020 год запланированы следующие курсовые и сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", "Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование по "Онкологии" 3 врачей на сумму 103 560,00 руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На это год запланировано предоставление единовременных компенсационных выплат 15 врачам. |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие симуляционных площадок для закупки манекенов и оборудовании для нужды Республиканского медицинского колледжа предусмотрено 6 000,0 тыс. руб. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** | | |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы Академии борьбы им. «Д.Г. Миндиашвили» в г. Красноярск январь 2020 года. Спортзал «ХЕРЕЛ».  Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020 года. Спорт зал «ХЕРЕЛ».  Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. Спортзал «ХЕРЕЛ». |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** | | |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | Мероприятия Цифрового контур на 2020 г.  1. Расширение вычислительных мощностей регионального Центра обработки данных Министерства здравоохранения РТ  2. Создание дополнительных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)  3. Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)  4. Закупка периферийного оборудования (принтеры, МФУ, прочее)  5. Обследование, проектирование, создание ЛВС/СКС  6. Подключение к региональной защищенной сети передачи данных дополнительных АРМ медицинских работников  7. Ежегодное обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями  8. Создание Удостоверяющего центра на базе ГБУЗ «МИАЦ РТ»  9. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций  10. Модернизация медицинских информационных систем медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей результата паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)  11. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление Санавиацией)", к которой подключены станции и подстанции, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи  12. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены медицинские организации и их структурные подразделения  13. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены аптечные организации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения  14. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Управление потоками пациентов"  15. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации"  16. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Лабораторные исследования" к которой подключены клинико-диагностических лабораторий медицинских организацией республики  17. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений"  18. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология (мониторинг беременных)"  19. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)"  20. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"  21. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"  22. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Интегрированная электронная медицинская карта". |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** | | |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 150 322 415,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь на сумму 21179,3 тыс. рублей или 11,3 %, из них ИП "Олчей" - 72,8 тыс. руб. (44 случая), ИП Монгуш Р.К. - 82,1 тыс. руб. (31 случая), ИП Саражакова Л.А. - 103,3 тыс. руб.(85 случая), ООО "Байдо" - 287,5 тыс. руб.(106 случаев), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 26252,5 тыс. руб. (383 случая), ООО "Семейный доктор" - 81,4 тыс. руб. (73 случаев), ООО "Санталь 17" - 136,7 тыс. руб. (73 случая), ООО "Вита-Дент" - 17,1 тыс. руб. (11 случая), ООО "МЦ "Гиппократ" - 145,8 (125 случая) . |