Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

за 4 мес. 2020 г.

На 2020 год для реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» (далее – Программа) утверждена на сумму 12 537 135,3 тыс. руб. За 4 мес. 2020 г. Программа исполнена на сумму 3 509 018,1 тыс. руб. (28,0 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2020 год | Факт за 4 мес. 2020 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 071 852,6 | 214 230,3 | 20 % |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 4 623 037,8 | 1 817 969,0 | 39,3 % |
| Средства Территориального фонда ОМС | 6 842 244,9 | 1 523 997,7 | 22,3 % |
| всего | 12 537 135,3 | 3 509 018,1 | 28,0 % |

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» за 4 мес. 2020 г.:

- проведены осмотры взрослых (1308 случаев) и детей (1840 случаев), профилактические медицинские осмотры взрослых (3078 случаев) и несовершеннолетних детей (13162 случаев);

- По данным ТФОМС проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения 1 этап 8277 случаев, 2 этап 127 случаев. Всего процент выполнения составил 23,4 % от годового плана (годовой план – 35440 случаев).

- в условиях круглосуточного стационара госпитализировано 21292 чел. (в т.ч. дети – 6276), пролечено 20441 пациентов (в т.ч. дети – 5992), проведено койко-дней – 231479 (в т.ч. дети – 54963);

- условиях дневного стационара госпитализировано 4862 чел. (в т.ч. дети – 750), пролечено 4652 пациентов (в т.ч. дети – 752) ими проведено койко-дней 44489 (в т.ч. дети – 6582);

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва (медицинские организации оказываемые медицинскую помощь больным в условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий "Балгазын", Кызылская станция переливания крови, Дом ребенка);

- Оказание скорой и неотложной помощи осуществлялось 52 сменами в составе 13 круглосуточных выездных бригад СМП, в том числе одной анестезиолого-реанимационной (АРБ) и 1 педиатрической бригадами и 11 общепрофильными. Осуществлено 21540 выездов и оказана 19145 чел. оказана медицинская помощь. В структуре обращаемости по классам болезней ведущее место занимают болезни органов дыхания – 35,2% (в 2018г – 37,0%, в 2019 г. - 27,3%); на втором месте болезни системы кровообращения – 16,0% (в 2018г – 14,7%, в 2019 г.- 16,2%); на третьем - несчастные случаи – 9,3% (в 2018г – 8,9%, в 2019 г. - 8,9%);

- отправка больных на лечение и взаимодействие с федеральными медицинскими организациями (центрами) ведется в режиме онлайн подсистемой мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета. За 4 мес. 2020 г. получили лечение – 217 больных (дети 111);

- заготовлено 547,455 л. донорской крови и ее компонентов;

- оказана высокотехнологическая медицинская помощь по профилю "Неонатология" 36 случаев и по профилю "Акушерство и гинекология" 15 случаев на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»;

- в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь поступило 149 больных, выписано 107, проведено 1902 койко-дней, умерло 37 больных;

- в медицинские организации республики обратились 6644 льготников федерального регистра, им выписано 37734 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 37262 рецептов на общую сумму 66 236 022,21 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 1 777,57 руб.

- в медицинские организации республики обратились 4362 льготников территориального регистра, им выписано 8892 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 8643 рецептов на общую сумму 38 161 762,89 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 415,34 руб. руб.

- заключено 12 государственных контрактов на сумму 32 269,69791 тыс. руб. и 1 договор на сумму 39,47630 тыс. руб. с 6 поставщиками. Поставлено на сумму 30 054,28121 тыс. руб. Оплачено на сумму 27 799,38821тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год запланировано строительство 26 ФАПов в 11 кожуунах республики. На сегодняшний день, всеми 11 муниципальными образованиями приняты постановления об утверждении месторасположения земельного участка под строительство ФАП. Справки о присвоении адресов, справки о наличии полигона твердых коммунальных отходов с указанием расстояния по 26 населенным пунктам представлены всеми 11 муниципальными районами. Также заключены договоры на бурение скважины воды и представлены технические условия подключения к электрическим сетям все 26 ФАПов.

Аукционная документация полностью была представлена в Минзакуп РТ 01.04.2020 для размещения на площадки электронных торгов по определению подрядных организаций. Контролирующим органом Минфином РТ проведены контрольные мероприятия на соответствие плана – графика и утверждены. В связи с выявленными замечаниями, аукционные документации доработаны и представлены 08.04.2020.

Сроки исполнения Проведения конкурсных мероприятий на определение подрядных организаций на строительства 26 ФАПов по типовому проекту с привязкой к местности согласно Плану мероприятий, утвержденного Распоряжением Республики Тыва №61-р от 26.02.2020 г. обозначены в апреле 2020 года. Таким образом, Проведения конкурсных мероприятий на определение подрядных организаций и Заключение государственного контракта с подрядными организациями на строительство идет согласно Плану.

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации» всего выполнено – 55 вылетов по целевой программе. Налет часов всего – 197,24 л/часов. Среднее время 1 вылета составило 3,6 л/часа;

Профинансировано 53 089 661,20 рублей. Всего медицинская помощь оказана 198 больным, в том числе 36 детям, из них 10 детям до 1 года., из них с применением авиации: медицинская помощь оказана 103 больным, в том числе 25 детям, из них 9 детям до 1 года. Всего выполнено операционных вмешательств 28 больным, в том числе 1 ребенку. Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 152 больных, в том числе 34 детей, из них 10 детей до 1 года, из них с применением авиации: по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 101 больных, в том числе 25 детей, из них 9 детей до года.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано закупка 3 наименований медицинского оборудования для оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Заключен 12 государственных контрактов на сумму 10 498 245,14руб. с 5 поставщиками для профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поставлено 841 070,00 руб.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано закупка 16 наименований медицинского оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» издан приказ МЗ РТ от 31.12.2019 г. № 1458 "Об утверждении перечня медицинских изделий и медицинских организаций, участвующих в региональной проекте "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2020 год.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» ("Старшее поколение")" издан совместный приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва и Министерства труда и социальной политики Республики Тыва «Об утверждении плана профилактических прививок против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения из групп риска проживающих в организациях социального обеспечения Республики Тыва на 2020-2022 годы». Заключен 1 договор на поставку вакцины Превенар с ООО "Сибмединфо" на сумму 43 838,3400 руб. Поставлено и произведена оплата 100 %.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»  направлены в санаторно-курортное лечение 727 детей, в том числе: санаторий "Белокуриха" - 81 чел., санаторий "Вулан" - 3 чел., санаторий "Шира" - 615 чел., санаторий "Васильевское" - 2 чел., санаторий "Кратово" - 4 чел., детский санаторий "Калуга-Бор" - 6 чел., санаторий "Горный воздух" - 2 чел., детский туберкулезный санаторий "Кирицы" - 10 чел., детский туберкулезный санаторий "Пионер" - 4 чел.  В связи с угрозой и распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19 отменен 58 путевок.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

На 2020 год запланированы следующие курсовые и сертификационные мероприятия: "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Симуляционное обучение в Центре повышения квалификации", "Детство", "Болезни системы кровообращения", "Онкология", "Санавиация", "Ортодонтия", "Урология". Прошли обучение тематическое усовершенствование по "Онкологии" 3 врачей на сумму 103 560,00 руб.

ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж" отправил расчет потребности на выплату стипендии в сумме 1 187 964,00 руб. и сиротам на сумму 1 413 722,00 руб. Всего 2 601 686,00 руб.

Подпрограмма 4. «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку всероссийского турнира на призы Академии борьбы им. «Д.Г. Миндиашвили» в г. Красноярск январь 2020 года.Спортзал «ХЕРЕЛ».

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку международного турнира «Гран-При Иван Ярыгин» в г. Красноярск январь 2020 года. Спорт зал «ХЕРЕЛ».

Учебно-тренировочное мероприятие по вольной борьбе сборных команд РТ на подготовку первенстве Сибирского Федерального Округа по вольной борьбе в г. Красноярск февраль 2020 год. Спортзал «ХЕРЕЛ».

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в здравоохранении» Мероприятия Цифрового контур на 2020 г.

1. Расширение вычислительных мощностей регионального Центра обработки данных Министерства здравоохранения РТ

2. Создание дополнительных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)

3. Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование)

4. Закупка периферийного оборудования (принтеры, МФУ, прочее)

5. Обследование, проектирование, создание ЛВС/СКС

6. Подключение к региональной защищенной сети передачи данных дополнительных АРМ медицинских работников

7. Ежегодное обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями

8. Создание Удостоверяющего центра на базе ГБУЗ «МИАЦ РТ»

9. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций

10. Модернизация медицинских информационных систем медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей результата паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)

11. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление Санавиацией)", к которой подключены станции и подстанции, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи

12. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены медицинские организации и их структурные подразделения

13. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением", к которой подключены аптечные организации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения

14. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Управление потоками пациентов"

15. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации"

16. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Лабораторные исследования» к которой подключены клинико-диагностических лабораторий медицинских организацией республики

17. Развитие (создание и внедрение) централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений"

18. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология (мониторинг беременных)"

19. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)"

20. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"

21. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

22. Развитие (создание и внедрение) централизованной подсистемы "Интегрированная электронная медицинская карта".

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 150 322 415,00 руб.