**Исполнение плана**

 реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

**За 8 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Результат реализации мероприятия  |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Случаев поствакцинальных осложнений не выявлено. |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В 2021 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 57990 случаев (1 и 2 этап. Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения:- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 2292 случая; - ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 986 случая;- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 191 случая;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 1861 случая; - ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 946 случая;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 981 случая;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 59 случаев;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 11 случаев; - ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 622 случая;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 1071 случаев;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 3302 случая;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 381 случая;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 43 случая;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 623 случая;- ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 190 случаев;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 294 случая. |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланировано проведение диспансеризации детей 5149 случаев. Диспансеризация детей проведена в следующих МО:- ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 132 случая;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 20 случаев; - ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 14 случая;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 82 случая; - ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 32 случая;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 111 случая. |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено ГБУЗ РТ "Республиканский Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики" осмотров на сумму 6 786,5 тыс. руб. (2913 посещений) или 48% исполнения от годового план. |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 6 041,3 тыс. руб. (3430 посещений) или 54 % исполнения от годового плана. |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для взрослых проведены на сумму 8 992,8 тыс. рублей (5 658 случаев) или 8 % исполнения от годового плана. |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 68 945,3 тыс. рублей (19068 случаев) или 43% исполнения от годового плана. |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено 84451 случаев:- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 1841 случаев;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 7032 случаев; - ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 5712 случаев;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 3173 случаев;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 5311 случаев;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 1997 случаев;- ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 1874 случаев;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 4013 случаев;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 2110 случаев;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 3126 случаев;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 2693 случая;- ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1864 случая;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 685 случаев;- ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 7784 случая;- ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 2624 случая;- ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 670 случаев;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 2508 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 8242 случая;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 166 случая;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 1 случай; - ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 10244 случаев;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 1 случай;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 10563 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1 случай;- ГАУЗ РТ СП "СЕРЕБРЯНКА" - 2 случая;- ООО "Семейный доктор" - 213 случаев. |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Обращение по заболеваниям выполнено 277019 случаев:- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 7981 случай;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчиская ММЦ" - 19163 случая;- ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 18867 случаев;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 9601 случаев;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 16157 случаев; - ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 7045 случаев;- ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 8079 случаев;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 6805 случая;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 4597 случаев;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 9047 случая;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 7799 случая;- ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 6283 случая;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1013 случаев;- РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 22249 случаев;- ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 6076 случаев;- ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 4464 случая;- ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 9753 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" - 21608 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 3378 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 5958 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 4814 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 22592 случая;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 7395 случаев;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 922 случая;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 22516 случаев;- ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника" - 16781 случаев;- ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 326 случая;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 2161 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1189 случаев;- ИП Монгуш Р.К. - 211 случаев;- ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 827 случая;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 20 случая;- ИП Саражакова Л.А. - 59 случаев;- ООО "Алдан" - 807 случая;- ООО "Байдо" - 318 случаев;- ООО "Санталь 17" - 158 случая. |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на 536762 посещений:- ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 7648 посещений;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 17530 посещений;- ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 17541 посещений;- ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 7744 посещений;- ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 17943 посещений;- ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 5276 посещений;- ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 3376 посещений;- ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 14228 посещений;- ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 6139 посещений;- ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 12070 посещений;- ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 4805 посещений;- ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 2028 посещений;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 75 посещений;- ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 25854 посещений;- ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 4799 посещений;- ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 5135 посещений;- ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 5329 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 47744 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 1222 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 98 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 3639 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 31169 посещений;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 17225 посещений;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 2979 посещений;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 25259 посещений;- ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника - 30677 посещений;- .ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 776 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 6071 посещений;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 15335 посещений;- ИП Монгуш Р.К. – 1 посещение;- ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 946 посещений;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 962 посещений;- ИП Саражакова Л.А. - 21 посещений;- ООО "Байдо" - 72 посещений;- ООО "Семейный доктор" - 2 посещений;- ООО "Санталь 17" - 83 посещений;- ООО РДЦ - 435 услуг;- ООО ЦКДЛ - 143166 услуг;- ГБУЗ РТ "РЦ СПИД" - 15046 услуг;- ООО ММЦ Менла - 36014 услуг. |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено 203 вызова:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2 вызова;- ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 2 вызова;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1 вызов;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 25 вызовов;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 41 вызова;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 131 вызова. |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За отчетный период обслужено вызовов:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 1421 вызовов;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 4126 вызовов;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 2284 вызова;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 1181 вызовов;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 1452 вызовов;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 1341 вызовов;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» 1822 вызова;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 956 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 1525 вызовов;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 1233 вызова;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 1060 вызовов;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 406 вызовов;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1821 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 860 вызовов;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 888 вызова;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 10831 вызова;- ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 40746 вызовов. |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 29347,8 тыс. рублей (85 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 72 %. |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 6817,7 тыс. рублей (34 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 67 %. |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Проведены 74 случая процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 11532,2 тыс.рублей или 33 % исполнения от годового плана |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 86811,9 тыс. рублей (466 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 66%. |
| 1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 гг. | За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 48 947 тыс. руб. для нужды медицинских организаций. Произведена оплата на сумму 2 959 500,00 руб. |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год для обеспечения в Республике Тыва полноценным питанием беременных женщин, корящих матерей, а также детей до 3 лет запланирована приобретение продуктов питания, молока на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за продукты питания на сумму 9 200,2 тыс. руб. |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами  | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 9057 льготников территориального регистра, им выписано 23504 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 23059 рецептов на общую сумму 125 766 707,60 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 5 454,13 руб. |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 14 590 297,00 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов. За счет средств ОМС оказана помощь в условиях дневного стационара:- ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 160 случая;- ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 558 случая;- ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» - 449 случаев;- ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 163 случая;- ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 386 случая;- ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 142 случаев;- ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 206 случаев;- ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 192 случаев;- ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 60 случая;- ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 505 случая;- ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 282 случаев;- ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 45 случаев;- ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 55 случаев;- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 492 случаев;- ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 162 случаев;- ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 91 случаев;- ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 137 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 558 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 200 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 563 случаев;- ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 282 случая;- ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 395 случаев;- ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" – 707 случая;- ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 109 случаев;- ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 549 случая;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 15 случаев. |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий Балгазын") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий "Балгазын" профинансирована 56 178 520,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 35 040 904,92 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский дом ребенка") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 35 577 735,57 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 304 064 810,13 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 47 754 182,85 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 41 383 545,47 руб., Патанатомия - 80 820,55 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 14 818 367,81 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - 22 051 456,44 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 43 354 043,05 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 52 941 283,64 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 35 182 363,71 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 11 032 076,66 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 12 489 646,95 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 22 977 023,00 руб. |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 684 819 758,31 руб.За счет средств ОМС выполнено на сумму 1 655 905,7 тыс. рублей или 50,3 % исполнения от годового плана. |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 22 223 464,25 руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 9 737 743,00 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 7 420 729,58 руб., Противотуберкулезный диспансер - 1 455 918,00 руб. и Республиканская детская больница - 3 609 073,67 руб. |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Проведено первичное обследование 4493 детей на адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз. Повторно обследовано 18 детей на адреногенитальный синдром, 135 детей на муковисцидоз, 43 детей на галактоземию, 10 реб. на фенилкетонурию и 4 реб. на врожденный гипотиреоз. |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланирована приобретение медицинского оборудования на сумму 26 543,8 тыс. рублей. Произведена оплата по исполнительным листам на сумму 5 963 520,10 руб., за долги прошлых лет на сумму 11 318 388,84 руб., также за оборудование на сумму 1 036 772,29 руб. |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | На 2021 год запланирована приобретение на текущий ремонт и приобретение строительных материалов на сумму 2 370,9 тыс. рублей. За проведенные ремнтные работы произведена оплата на сумму 960,5 тыс. руб. |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | По состоянию на 01.09.2021 г. произведена оплата за проезд к месту лечения по ВМП и обратно согласно 147 заявлениям 139 чел. на общую сумму 2 607 872,91 рублей. |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключены 10 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 35 671,8 тыс.руб. и 2 договора на сумму 788,1 тыс.руб. Поставлены вакцины на сумму 36 459,9 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 33 575,4 тыс.руб. |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 6625 льготников федерального регистра, им выписано 39995 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 39507 рецептов на общую сумму 99 224 823,03 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 511,56 руб. |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги связи на 2021 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,9 тыс. руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Заключено 2 договора на услугия связи на общую сумму 50,00 тыс.руб., 2 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 349,6 тыс. руб., 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 78,6 тыс. руб., 2 договора на заправку картриджей на сумму 15,0 тыс.руб. На поставку лекарственных препаратов 10 гос.контрактов и 13 договоров на общую сумму 18 866,0 тыс. руб. Поставлены медикаменты на сумму 39 249,3 тыс. руб. Произведена оплата всего на сумму 38 810,81 тыс. руб. |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.01.2021 г. № 56пр/21 утвержден Перечень медицинских оборудований, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2021 году. Запланировано приобретение 6 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер", "Республиканская детская больница", "Противотуберкулезный диспансер". Заключены 3 ГК на общую сумму 2 898 735,43 руб. (аппарат ИВЛ портативный для взрослых - 1 ед. и для детей - 1 ед., инсуффлятор-экссуффлятор - 2 ед.) и 2 договора на сумму 506 000,00 руб. (кислородный концентратор - 2 ед.). Произведена оплата за поставленное оборудование на сумму 3 163 735,43 руб. Заключен 6 государственных контрактов на сумму 1 000 000,00 рублей на поставку лекарственных препаратов для паллиативных больных. Произведена оплата на сумму 960 355,00 руб. на поставку лекарственных препаратов. |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | Заключен 5 контрактов на поставку аллергена туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении на сумму 855,36 тыс. руб., диагностических средств для выявления микобактерии туберкулеза на сумму 5 277,8 тыс. руб., на сумму 2 263,2 тыс. руб. диагностических реагентов (тест-систем) для ВИЧ инфицированных на сумму 54,7 тыс. руб., диагностических реагентов для ВИЧ инфицированных (ПЦР) на 2021 год на сумму 1 988,0 тыс.руб. Поставлено на сумму 8 425,56 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 8 425,56 тыс. руб. |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В медицинские организации республики обратились 144 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 597 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 597 рецептов на общую сумму 75 233 261,36 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 126 018,86 руб. |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | В 2021 году запланирована оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 3 больным на сумму 1 198 125,00 руб. |
| 1.41. | Региональный проект 5 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2020-2022 гг. |  |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг. | Заключены 9 ГК на общую сумму 76 681 635,00 руб. (строительство ФАПов в с. Бижиктиг-Хая, Хонделен Барун-Хемчкиского района, с. Хондергей,Чыргакы Дзун-Хемчикского района, с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района, с. Бурен-Хем Каа-Хемского района, ФАП с. Шамбалыг Кызылского района, ВА с. Чыраа-Бажы, Дзун-Хемчикского района и с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района). На сегодняшний день по всем 9 объектам строительства получены от администрации кожуунов разрешение на строительство (с. Тоолайлыг, с. Бурен-Хем, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Шамбалыг, с. Чыраа-Бажы, с. Бай-Тал) и переданы заказчиком актом приёма-передачи на время строительства подрядным организациям. Представлены договора на технические условия подключения к электрическим сетям по всем 8 объектам (с. Шамбалыг, Бижиктиг-Хая, Хонделен, с. Бурен-Хем, с. Бай-Тал, с. Чыргакы, с. Чыраа-Бажы, с. Хондергей). По объекту с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна договор не требуется, так как обеспечивается электроэнергией от дизельной электростанции мощностью 30 кВт. На бурение скважины воды представлены договора по всем объектам. По состоянию на сегодняшний день, согласно заключенным договорам пробурены скважины по всем 9 объектам строительства (с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг, с. Бай-Тал, с. Шамбалыг, с. Бурен-Хем, с. Чыргакы, с. Хондергей, с. Чыраа-Бажы). Выполнили работы по земляным работам, так же по устройству фундамента по следующим объектам:- ФАП с. Бурен-Хем Каа-Хемского района - подрядная организация ООО «Сылдыс»; - ВА с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района - подрядная организация ООО «Атриум»; - ФАП с. Шамбалыг Кызылский кожуун - подрядная организация ООО "ЮНОСТЬ".Приступили к земляным работам и устройство фундамента по ФАП с. Бижиктиг-Хая, подрядная организация ООО «Атроник-Сервис» и ВА в с. Чыраа-Бажы, подрядная организация ООО «Бодарал», ФАП с. Хонделен, с. Чыргакы, с. Хондергей, подрядная организация ООО «Атлант». Материалы закуплены, завоз материалов по устройство фундамента в ФАП с. Тоолайлыг, Монгун-Тайгинский район задерживается в связи с отсутствием грузовой машины, подрядная организация ООО «Атриум». Заготовка и приобретение материалов из клееного бруса.На сегодняшний день заключили:1. ООО «Атроник-Сервис» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтайлес» на ФАП с. Бижиктиг-Хая от 30.06.2021 г. № 117/21 ЛХК, произведен аванс в размере 57%.2. ООО «Сылдыс» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Бурен-Хем от 21.06.2021 г. № Д-21-06-21, произведен аванс в размере 57%.3. ООО «Юность» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Шамбалыг, произведен аванс в размере 57%.4. ООО «Атлант» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» на 3 ФАП в с. Чыргакы, Хонделен, Хондергей от \_\_ август 2021 г. № 139/21.ЛХК, произведен аванс в размере 57%.На сегодняшний день, актуальная проблема состоит в сроках изготовления и в поставке материалов из клееного бруса. Срок изготовления комплекта материалов из клееного бруса на 1 ФАП примерно рассчитывается 4 недели. Возникает риск неисполнения возведения капитальных стен ВА, ФАПов в срок, который предусмотрен по госконтракту. В соответствии с заключенными договорами между подрядными организациями поставка комплект материала осуществляется при 100% оплате.По данным поставщика клееного бруса ООО «Алтай-лес» по 4 оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) отгрузка и поставка по 1 объекту ООО «Атроник-Сервис» ожидается к концу октября т.г., а по 3 объектам ООО «Атлант» ожидается к середине декабря т.г., а по данным поставщика клееного бруса ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) по 2 оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) отгрузка и поставка ожидается к концу сентября т.г. |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Всего медицинская помощь оказана 433 больным, в том числе 65 детям, из них 12 детям до 1 года, из них с применением авиации: медицинская помощь оказана 276 больным, в том числе 51 детям, из них 11 детям до 1 года, в том числе при ДТП (догоспитальный этап) - 5 чел., в том числе 1 детям. Всего выполнено операционных вмешательств 47 чел., в том числе 3 детям, из них выполнено с применением авиации: выполнено операционных вмешательств 4 чел. Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 372 больных, в том числе 62 детей, из них 12 детей до 1 года.Из них с применением авиации: По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 265 чел., в том числе 51 детей, из них 11 детей до 1 года. |
| 1.41.3 | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Объявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4\*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4\*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4\*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4\*4 - 2 ед. Контракт заключен на сумму 168 456 816,40 руб. Произведена оплата на сумму 80 077 600,08 руб. |
| 1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  |  |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключен 4 контракта на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб., Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. (оплачено полностью), Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб. и Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. (оплачено полностью). Всего заключено на сумму 19 846 800,00 руб. Поставлены все единицы оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". |
| 1.42.2 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей. |
| 1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 2 контракта на сумму 47 598,4 тыс. руб. (маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система). Поставлена эндоскопическая система и произведена оплата на сумму 15 248 424,00 руб. |
| 1.45. | Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. |  |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью. |
| 1.59. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 25.12.2020 г. № 056-09-2020-457/1) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни. Министерством здравоохранения Республики Тыва объявлен конкурс среди социально ориентированным некоммерческим организациям с 24.02.201 г. по 24.03.2021 г. Целью проведения конкурса является поддержка СО НКО, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социально ориентированные проекты, предусматривающие формирование приверженности здоровому образу жизни на территории РТ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Было подано 4 заявки от НКО и волондерских движений. И 29 марта 2021 г. проведена отборочная комиссия на уровне Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, по решению которой все 4 заявки проходят на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии, которое состоится 14 апреля 2021 г. Комиссия состоялось 14 апреля 2021 г. по подсчетам собранных баллов членов комиссии с 369 баллами вышли на 1 место Совет молодых врачей с проектом "Холодное сердце". В настоящее время подписано соглашений между НКО "Холодное сердце" и Минздравом РТ. |
| 1.60 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланированы средства на сумму 659 846,7 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, освоено в полном объеме. |
| 1.61 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 69 973 119,00 руб. |
| 1.64 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2021 г. № 1869-р иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, Республике Тыва распределены 946,4 тыс. рублей. Дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено 16 июля 2021 года № 056-17-2021-060/3. С учетом данного дополнительного соглашения общий объем финансового обеспечения расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета в 2021 году составляет 3 763,30 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2021 года заключены государственные контракты на приобретение лекарственных препаратов на сумму 3 763,30 тыс. рублей, поставлены и выданы медицинским организациям республики лекарственные препараты в полном объеме. |
| 1.65 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Запланировано оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 5 459,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 3 992 280,00 руб. |
| 1.66 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Произведена оплата за поставленное оборудование 2019 года на общую сумму 141 163 908,33 руб. |
| 1.67 | Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Пристройка лифтового оборудования для Консультативно-диагностической поликлиники Республиканской больницы № 1 заменен объектом - капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44, путем внесения изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы». Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000000,00 рублей. Сметная документация проектной организацией ООО «Авангард» на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 разработано, получено государственная экспертиза на достоверность сметной документации в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва. По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. На сегодняшний день, заключается государственный контракт с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. |
| 1.68 | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 57 492 591,3 руб.: капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", общая готовность объекта - 80 %, детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" общая готовность объекта - 40 %, детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 90 %, детской поликлиники ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 40 %, детской поликлиники ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" общая готовность объекта - 20 %. В целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками. Произведена оплата за проведенные ремонтные работы на общую сумму 20 497,5 тыс. руб. |
| 1.69 | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | На 2021 год запланирована приобретение 9 ед. автотранспорта. Минпромторгом РФ в конце 2020 года была закуплены все 9 ед. автотранспорта на сумму 5 511 500,00 рублей. Поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед. |
| 1.70 | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021г. | Всего планируется публикация закупок в 2021 году на 48 единиц оборудования на сумму 114 236 670,00 рублей. Заключен на 48 ед. оборудования ГК на сумму 112 464 759,97 руб. Поставлено 5 ед. оборудования. Ожидается поставка 43 ед. оборудования. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму 67 350,1 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 9225,2 тыс.рублей (152 случая), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 7763,1 тыс.руб. (154 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 29310,6 тыс.руб. (361 случая)., ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 21051,2 тыс.руб. (425 случаев). |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За период с 01.01. по 01.09.2021 г. санаторно-курортным лечением обеспечено всего 1580 детей с хроническими заболеваниями (63 % от годового плана), в том числе в санаториях Минздрава России – 1360 детей: «Озеро Шира» - 1040 (из них 465 детей за счет средств ресбюджета), «Белокуриха» - 202, «Озеро Карачи» - 49, «Вулан» - 15, «Кратово» - 8, «Калуга-Бор» - 31, «Горный воздух» - 5, «Юность» - 3, «Васильевское» - 2, «Шафраново» - 2, «Пионерск» - 1, санаторий имени А.Н. Семашко – 1, «Пушкинский» - 1, за счет средств республиканского бюджета в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» - 220 детей. |
| 2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2021гг. | В рамках реализации Индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р пунктом 34 предусмотрено мероприятие проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года.Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен государственный контракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 года. По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» в настоящее время, в соответствие с календарным планом работ, выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания.Ведется разработка проектной документации:В настоящее время, в соответствие с календарным планом работ, выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания.Ведется разработка проектной документации:Раздел 2 ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен на 80%;Раздел 3 АР «Архитектурные решения» - 100%;Раздел 4 КР «Конструктивные решения» - 45%;Раздел 5 ИОС «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» - 35%;Подраздел 1 «Система электроснабжения» - 50%;Подраздел 2 «Система водоснабжения» - 35%;Подраздел 3 «Система водоотведения» - 35%;Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» - 45%;Подраздел 5 «Сети связи» - 40%;Подраздел 7 «Технологические решения» - 80%;Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 35%;Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - 65%.Окончание работ в течение 12 календарных месяцев с момента заключения контракта, в соответствии с календарным планом выполнения работ до 31 декабря 2021 года (не позднее).Также по указанному мероприятию всего кассовое исполнение составило 3 980,00 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 3 940,00 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 40,00 тыс. рублей. Полное освоение финансовых средств в IV квартале 2021 г. в соответствии с условиями госконтракта (срок действие контракта до 31 декабря 2021 г.). |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 37 569 594,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 2 164 476,00 рублей. |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 943 989,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда). |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей. За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 1 врач по теме "Хирургическое лечение опухолей поджелудочной железы" в объеме 72 часов, 6 врачей на симуляционной площадке на базе ПЦ "Первичная реанимация новорожденных в родильном зале" 36 часов, и прошли профессиональную переподготовку 1 врач по специальности "Радиотерапия". Всего заключены договора на сумму 611 780,00 руб. Кассовое исполнение 531 780,00 руб. |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам. В настоящее время составлен реестр из 7 врачей для единовременной компенсационной выплаты по 2 млн. руб. в следующие МО: ГБУЗ "Каа-Хемская ЦКБ" - 2 врача, ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1 врач, ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 2 врача и ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 2 врача. Произведена выплата 7 врачам на общую сумму 14 000 000,00 руб. |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" |  |  |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | На развитие среднего профессионального образования в 2021 году предусмотрено 7 725,2 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 1 725 166,00 руб. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. |  |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** |
| 5.3. | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. |  |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 13 государственных контрактов на общую сумму 67 239,8 тыс. руб. Поставлено оборудование на общую сумму 17 494,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 12 277,3 тыс. руб. |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 914 247 400,00 руб. |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь:- ИП Монгуш Р.К. - 212 случаев;- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1042 случаев;- ИП Саражакова Л.А. - 80 случая;- ООО "Алдан" - 807 случая;- ООО "Байдо" - 390 случаев;- ООО "Семейный доктор" - 215 случая;- ООО "Санталь 17" - 315 случая. |