Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

за 9 месяцев 2021 г.

На 2021 год для реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» (далее – Программа) утверждена на сумму 14 484 206,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2021 г. Программа исполнена на сумму 9 468 184,5 тыс. руб. (65,4 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2021 год | Факт за 9 месяцев 2021 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 2 371 006,1 | 1 482 482,5 | 62,5 % |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 5 013 022,7 | 3 769 304,8 | 75,2 % |
| Средства Территориального фонда ОМС | 7 100 177,8 | 4 126 829,2 | 58,1 % |
| всего | 14 484 206,6 | 9 468 184,5 | 65,4 % |

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» за 9 мес. 2021 г.:

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва (медицинские организации, оказываемые медицинскую помощь больным в условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий "Балгазын", Кызылская станция переливания крови);

- произведена оплата за проезд к месту лечения по ВМП и обратно согласно заявлениям на общую сумму 3 400 000,00 рублей;

- в медицинские организации республики обратились 7081 льготников федерального регистра, им выписано 46820 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 46380 рецептов на общую сумму 111 976 495,60 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 414,33 руб.

- в медицинские организации республики обратились 10090 льготников территориального регистра, им выписано 28073 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 27703 рецептов на общую сумму 140 460 567,00 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 5 070,23 руб.

- в медицинские организации республики обратились 144 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 670 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 670 рецептов на общую сумму 85 598 486,56 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 127 758,94 руб.

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации»

Всего медицинская помощь оказана 466 больным, в том числе 71 детям, из них 13 детям до 1 года. С применением авиации: медицинская помощь оказана 296  больным, в том числе 57 детям, из них 12 детям до 1 года, в том числе при ДТП (догоспитальный этап) – 6 чел.,  в том числе 2 детям. Всего выполнено операционных вмешательств 52 чел., в том числе 4 детям.

С применением авиации: выполнено операционных вмешательств - 4 больным. Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 404 больных, в том числе 67 детей, из них13 детей до 1 года. Из них с применением авиации: по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 285 чел., в том числе 56 детей, из них 12 детей до 1 года.

В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4*4 - 2 ед. Заключен 1 контракт на сумму 168 456,82 тыс. руб. (21 ед. оборудования), (контрактация - 100%, экономия – 846,51 тыс. руб.). Поставлено 18 ед. на сумму 122 219,83 тыс. руб., фактически оплачено – 122 219,83 тыс. руб. (73%). Идет приемка 2 ед. оборудования.

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключено 5 контрактов и договор на 3 ед. (за счет экономии) в общей сумме 20 116,8 тыс. руб на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб. (оплачено полностью),  Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. (оплачено полностью), Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб. и Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. (оплачено полностью). Поставлены все единицы оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1". кассовое освоение – 18 669,3 тыс. руб. (94%).

Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей.

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 2 контракта на сумму 47 598,4 тыс. руб. (маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система). Поставлена эндоскопическая система и произведена оплата на сумму 16 273 424,00 руб.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» ("Старшее поколение")" В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» запланировано следующие мероприятия на общую сумму 331 340,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 7 463,8 тыс. руб.:

- по 9 объектам, в том числе: 7 ФАПов и 2 ВА определены 6 подрядных организации и заключены государственные контракты на строительство.

Срок выполнения работ со дня заключения контракта по ФАПам составляет 190 календарных дней и по ВА 224 дней.

В соответствии с заключенными государственными контрактами авансирование не предусмотрено, оплата производится по факту выполнения Работ в течение 15 рабочих дней после предоставления на подписание Государственному заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

На сегодняшний день, подрядными организациями на выполнение проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности) и на прохождение госэкспертизы на достоверности сметной документации заключены договоры с проектной организацией ООО «Авангард» по 7 объектам (с. Бай-Тал, Тоолайлыг, Чыргакы, Хонделен, Хондергей, Бижиктиг-Хая, Чыраа-Бажы), по объекту (с. Шамбалыг) проектной организацией ООО «Архат», по объекту (с. Бурен-Хем) с проектной организацией ООО «Сельстройпроект».

Проекты привязки к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены у 8 объектов (c. Бижиктиг-Хая, с. Чыргакы, с. Хонделен, с. Хондергей, с. Шамбалыг, с. Чыраа-Бажы, с. Тоолайлыг, с. Бай-Тал,) и предоставлены в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» для получения положительного заключения на достоверность сметной документации.

Направлено требование от 19.08.2021 г. № 4919 руководителям подрядных организации «о предоставлении документов по привязке типовых проектов».

На 01 октября 2021 года получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг.

На сегодняшний день по всем 9 объектам строительства получены от администрации кожуунов разрешение на строительство (с. Тоолайлыг, с. Бурен-Хем, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Шамбалыг, с. Чыраа-Бажы, с. Бай-Тал) и переданы заказчиком актом приёма-передачи на время строительства подрядным организациям.

Выполнение работ по бурению скважины воды и оформление технических условий инженерного обеспечения, и подключение электрических сетей с подведением кабеля от опоры до объекта предусмотрены силами и финансовыми средствами администраций муниципальных образований.

На сегодняшний день, представлены договора на технические условия подключения к электрическим сетям по всем 8 объектам (с. Шамбалыг, Бижиктиг-Хая, Хонделен, с. Бурен-Хем, с. Бай-Тал, с. Чыргакы, с. Чыраа-Бажы, с. Хондергей).

По объекту с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна договор ТУ не требуется, так как обеспечивается электроэнергией от дизельной электростанции мощностью 30 кВт.

На бурение скважины воды представлены договора по всем объектам. По состоянию на сегодняшний день, согласно заключенным договорам пробурены скважины по всем 9 объектам строительства (с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг, с. Бай-Тал, с. Шамбалыг, с. Бурен-Хем, с. Чыргакы, с. Хондергей, с. Чыраа-Бажы).

Выполнили работы по земляным работам, так же по устройству фундамента по следующим объектам:

- ФАП в с. Бурен-Хем Каа-Хемского района - подрядная организация ООО «Сылдыс»;

- ФАП в с. Шамбалыг Кызылский кожуун - подрядная организация ООО "ЮНОСТЬ";

- ФАП в с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикский кожуун, подрядная организация ООО «Атроник-Сервис».

- ФАП с. Хондергей, Дзун-Хемчикский кожуун – подрядная организация ООО «Атлант».

- ВА в с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района - подрядная организация ООО «Атриум»;

- ВА в с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикский кожуун - подрядная организация ООО «Бодарал».

Приступили к земляным работам и устройство фундамента ФАП в с.  Хонделен Дзун-Хемчикский кожуун – подрядная организация ООО «Атлант».

Подготовка к земляным работам, вынос осей ФАП в с. Чыргакы, подрядная организация ООО «Атлант», направлено требование от 28.09.2021 г. № 5866 об ускорении СМР.

Не приступили к фундаментным работам в ФАП в с. Тоолайлыг, Монгун-Тайгинский район, подрядная организация ООО «Атриум», направлено требование от 28.09.2021 г. № 5868 об ускорении СМР.

На сегодняшний день заключили:

1. ООО «Атроник-Сервис» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтайлес» на ФАП с. Бижиктиг-Хая от 30.06.2021 г. № 117/21 ЛХК, произведена оплата аванса в размере 57%.

2. ООО «Сылдыс» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Бурен-Хем от 21.06.2021 г.  № Д-21-06-21, произведена оплата аванса в размере 57%.

3. ООО «Юность» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Шамбалыг, произведена оплата аванса в размере 57%

4. ООО «Бодарал» заключил договор поставки с ООО «ЛХК» «Алтай-Лес» на ВА с. Чыраа-Бажы, произведена оплата аванса в размере 50%.

5. ООО «Атлант» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» на 3 ФАП в с. Чыргакы, Хонделен, Хондергей от __ август 2021 г. № 139/21. ЛХК.

6. ООО «Артиум» проект договора имеется на стадии подписания.

На сегодняшний день, актуальная проблема состоит в сроках изготовления и в поставке материалов из клееного бруса. Срок изготовления комплекта материалов из клееного бруса на 1 ФАП примерно рассчитывается 4 недели. Возникает риск неисполнения возведения капитальных стен ВА, ФАПов в срок, который предусмотрен по госконтракту.

В соответствии с заключенными договорами между подрядными организациями поставка комплект материала осуществляется при 100% оплате.

По данным поставщика клееного бруса ООО «Алтай-лес» по 4 оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) отгрузка и поставка по 1 объекту ООО «Атроник-Сервис» ожидается 30 октября т.г., а по 3 объектам ООО «Атлант» ожидается к середине 20 декабря т.г., а по данным поставщика клееного бруса ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) по 2 оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) отгрузка и поставка ожидали к 30 сентября т.г. (в связи с загруженностью завода, изготовление материалов задерживается).

- заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 75 318 987,94 руб.: капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", общая готовность объекта - 92 %, детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" общая готовность объекта - 40 %, детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 98 %,  детской поликлиники ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 50 %, детской поликлиники ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" общая готовность объекта - 50 %. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000 000,00 рублей.

Сметная документация проектной организацией ООО «Авангард» на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 разработано, получена государственная экспертиза на достоверность сметной документации в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва.

По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021 с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Подрядная организация ожидают авансирование 30% согласно условиям госконтракта, приступили к демонтажным работам.

В целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками. Произведена оплата за проведенные ремонтные работы на общую сумму 25 517,6 тыс. руб.

- оснащение автомобильным транспортом 9 ед. для нужды Бай-Тайгинской, Каа-Хемской, Кызылской, Пий-Хемской, Тес-Хемской, Эрзинской ЦКБ, Барун-Хемчикской, Улуг-Хемской, Дзун-Хемчикской ММЦ (15 января 2021 года 9 ед. автомобильного транспорта поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед.);

- Всего планируется публикация закупок в 2021 году на 48 единиц оборудования на сумму 114 236 670,00 рублей. Заключен на 48  ед. оборудования ГК на сумму 112 464 759,97 руб. Поставлено 8 ед. оборудования. Ожидается поставка 40 ед. оборудования. Произведена оплата на сумму 2 151 097,49 руб.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

За период с 01.01. по 01.10.2021 г. санаторно-курортным лечением обеспечено всего 1729 детей с хроническими заболеваниями (69 % от годового плана), в том числе в санаториях Минздрава России – 1407 детей: «Озеро Шира» - 1040 (из них 465 детей за счет средств ресбюджета), «Белокуриха» - 240, «Озеро Карачи» - 56, «Вулан» - 17, «Кратово» - 8, «Калуга-Бор» - 31, «Горный воздух» - 5, «Юность» - 3, «Васильевское» - 2, «Шафраново» - 2, «Пионерск» - 1, санаторий имени А.Н. Семашко – 1, «Пушкинский» - 1, за счет средств республиканского бюджета в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» - 322 ребенка.

В рамках реализации Индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р пунктом 34 предусмотрено мероприятие проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района.

Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года.

Заключенный госконтракт между заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20  на выполнение  инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 года.

По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» в настоящее время, завершены разделы в следующем % отношении:

В настоящее время ведется разработка проектной документации, выполнены разделы в следующем % отношении:

Раздел 1 ПЗ «Пояснительная записка» - 100%.

Раздел 2 ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен на 100%.

Раздел 3 АР «Архитектурные решения» - 100%.

Раздел 4 КР «Конструктивные решения» - 100%.

Раздел 5 ИОС «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 1 «Система электроснабжения» – 90%.

Подраздел 2 «Система водоснабжения» – 100%.

Подраздел 3 «Система водоотведения» – 100%.

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» – 100%.

Подраздел 5 «Сети связи» – 100%.

Подраздел 7 «Технологические решения» - 100%.

Раздел 6 ПОС «Проект организации строительства» - 100%.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»–100%.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 100%.

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – 100%.

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - 100%.

Раздел 11 СМ «Смета на строительство объектов капитального строительства» - 85%.

По состоянию на 03.10.2021 г. по разделу 11 СМ «Смета на строительство объектов капитального строительства» на стадии завершения - 85%.

Всего кассовое исполнение составляет 6 941,015 тыс. рублей (52% от суммы госконтракта), срок исполнение не позднее 31.12.2021 г.

Заказчиком является ГКУ РТ «Госстройзпаказ», кассовое исполнение осуществляется заказчиком.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 42 334 994,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547 216,00 рублей. За отчетный период направлена стипендия 2 336 962,00 рублей.

На обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 110 579,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам. В текущем году на реализацию программы Земский доктор» республике выделено 24 млн. рублей, из них 240 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Единовременные компенсационные выплаты перечислены семи 7 врачам: врачу-анестезиологу-реаниматологу, врачу- хирургу ГБУЗ «Тандинская ЦКБ» РТ, врачу-анестезиологу-реаниматологу, врачу-педиатру ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ», врачу-педиатру, врачу-терапевту ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ», и врачу-хирургу ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ». Комиссией одобрены и направлены заявки на перечисление двум врачам и двум фельдшерам: врачу-педиатру ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», врачу-гинекологу ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ», фельдшерам ФАП с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского района и ФАП с. Сыстыг-Хем Тоджинского района.

Разработан проект постановления ПРТ «Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах», который предусматривает осуществление денежных выплат медицинским работникам, трудоустроенным в государственные медицинские организации в 2021 году после окончания ординатуры и программы «специалиатета», а также врачам, вернувшимся из-за пределов республики. Медицинским работникам будут выплачены  денежные выплаты в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, которая выплачивается в следующем порядке:

1) 200 000 (двести тысяч) рублей при первом трудоустройстве в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Тыва;

2) 200 тысяч рублей по окончании второго года работы;

3) 200 тысяч рублей по окончании третьего года работы;

4) 200 тысяч рублей по окончании четвертого года работы;

5) 200 тысяч рублей по окончании пятого года работы.

На реализацию проекта в 2021 году всего предусмотрено 16,4 тыс. рублей, которые получат всего 82 медицинских работника.

В связи с минимальным количеством работ  медицинских работников на присуждение премии «Доброе сердце» — «Буянныг чурек», заседание комиссии в 2021 году не состоялось.

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в здравоохранении»

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 13 государственных контрактов на общую сумму 67 239,8 тыс. руб. Поставлено оборудование на общую сумму 27 468,3 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 27 468,3 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 2 153 528 325,00 руб.

Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь:

- ИП Монгуш Р.К. - 312 случаев;

- МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1067 случаев;

- ИП Саражакова Л.А. - 155 случая;

- ООО "Алдан" - 914 случая;

- ООО "Байдо" - 390 случаев;

- ООО "Семейный доктор" - 244 случая;

- ООО "Санталь 17" - 368 случая.