## 2021
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
"Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы" за 10 мес. 2021г.
№ | Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2021 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | 11308907.0654 | 7844788.1508 | 2266906.925 | 1542108.98 | 2030778.6907 | 2027267.0404 | 2027267.0404 | 1682542.4997 | 0 | 0 | 7014733.1 | 4620568.7111
1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 27.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Случаев поствакцинальных осложенний не выявлено.
1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | 180790.3 | 33040.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180790.3 | 33040.033 | Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения на сумму 33 040,0 тыс.рублей, в том числе: ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 3048,7 тыс. руб. (2359 случаев); ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 3314,6 тыс. руб. (1012 случая); ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 1208,7 тыс. руб. (467 случаев); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" -6229,9 тыс. руб. (2014 случая); ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 4825,7 тыс. руб. (1550 случаев); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 3591,9 тыс. руб. (1173 случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 439,3 тыс. руб. (104 случая); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 140,6 тыс. руб. (45 случаев); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 1803,8 тыс. руб. (664 случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 1003,1 тыс. руб. (1071 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 1907,0 тыс. руб. (3380 случаев); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 1024,3 тыс. руб. (387 случаев); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 468,5 тыс. руб. (379 случаев); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 1965,8 тыс. руб. (623 случая); ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 664,9 тыс. руб. (217 случаев); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 435,1 тыс. руб. (207 случаев); ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 967,9 тыс. руб. (294 случая).
1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | 48210.6 | 6935.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48210.6 | 6935.0248 | Диспансеризация детей проведена на сумму 6 935,0 тыс.рублей, в том числе: ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 3793,0 тыс. руб. (321 случая); ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 0,0 тыс.руб., (0 случая),ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 210,1 тыс. руб. (20 случаев); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 138,2 тыс. руб. (14 случая); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 820,2 тыс. руб. (82 случая); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 337,3 тыс. руб. (32 случая); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 1128,2 тыс. руб. (111 случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая);ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 81,3 тыс. руб. (26 случаев); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 426,7 тыс. руб. (37 случаев);ГБУЗ РТ"Чаа-Хольская ЦКБ" - 0 тыс.рублей (0 случая), ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 0,0 тыс. руб. (0 случая); ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 0 тыс. руб. (0 случая).
1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | 13222.6 | 7878.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13222.6 | 7878.9129 | За отчетный период проведено ГБУЗ РТ "Республиканский Центр Общественного здоровья и медицинской профилактики" осмотров на сумму 7 878,9 тыс. руб. (3405 посещений) или 56% исполнения от годового плана.
1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | 9922 | 7198.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9922 | 7198.4331 | За отчетный период проведено в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров на сумму 7198,4 тыс. руб. (4087 посещений) или 65 % исполнения от годового плана.
1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | 71217.7 | 14810.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71217.7 | 14810.5397 | Профилактические осмотры для взрослых проведена на сумму 14 810,5 тыс.рублей (7 712 случая) или 13 % исполнения от годового плана.
1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | 201342.2 | 86557.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201342.2 | 86557.4664 | Профилактические осмотры для детей проведены на сумму 86 557,5 тыс.рублей (23 804 случая) или 54% исполнения от годового плана.
1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | 200468.9 | 129232.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200468.9 | 129232.8908 | По неотложной медицинской помощи за отчетный период выполнено на сумму 129232,9 тыс. руб. (108 718 случаев) выполнение от годового плана 65% том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 2620,1 тыс. руб. (2133 случая); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 10755,8 тыс. руб. (9218 случаев); ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 8401,8 тыс. руб. (6984 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 4796,8 тыс. руб. (4223 случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 8430,3 тыс. руб. (7402 случая); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 2549,3 тыс. руб. (2186 случаев); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 2938,5 тыс. руб. (2549 случаев); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 6620,9 тыс. руб. (5512 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 3202,9 тыс. руб. (2722 случая); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 4034,9 тыс. руб. (3349 случаев); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 3376,6 тыс. руб. (3047 случаев); ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 2639,8 тыс. руб. (2284 случая); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 841,6 тыс. руб. (708 случаев); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 11767,9 тыс. руб. (9759 случаев); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 3907,8 тыс. руб. (3267 случаев); ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 1225,1 тыс. руб. (1125 случаев); ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 3820,5 тыс. руб. (3145 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 12278,6 тыс. руб. (10454 случая); ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 247,8 тыс. руб. (234 случая); ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 11808,0 тыс. руб. (725 случаев); ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 19346,9 тыс. руб. (13436 случая); ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 1,4 тыс.руб. (1 случай); ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 13319,8 тыс. руб. (13965 случаев); ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 1,1 тыс.руб. (1 случай); ГАУЗ РТ СП "СЕРЕБРЯНКА" - 2,8 тыс.руб (2 случая); ООО "Семейный доктор" - 295,9 тыс.руб. (287 случаев).
1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | 1487534.9 | 1060659.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487534.9 | 1060659.2487 | Обращение по заболеваниям выполнено за отчетный период на сумму - 1060659,2 тыс. руб., (316911 случая) выполнение от годового плана составляет -74 %., в том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 40738,3 тыс. руб. (8578 случаев); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчиская ММЦ" - 81400,2 тыс.руб. (21657 случаев), ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 66807,4 тыс. руб. (20931 случая); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 35539,2 тыс. руб. (10203 случая); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 75548,8 тыс. руб. (17847 случаев); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" -25897,6 тыс. руб. (7565 случаев); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" -28123,1 тыс. руб. (8829 случаев); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 36114,0 тыс. руб. (8673 случая); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 21135,5 тыс. руб. (5257 случаев); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" -39749,3 тыс. руб. (9813 случая); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" -28742,9 тыс.руб. (8784 случая), ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 29873,4 тыс. руб. (6750 случаев); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 5713,2 тыс.руб. (1068 случаев), РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 82685,3 тыс. руб. (24893 случая); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 26555,7 тыс.руб. (7197 случаев), ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 26377,9 тыс. руб. (5160 случаев); ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" -37746,6 тыс. руб. (11148 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" -50128,8 тыс.руб. (24176 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 10636,0 тыс.руб. (4717 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский онкоологический диспансер" - 17970,1 тыс.руб. (6655 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 14470,3 тыс.руб. (6192 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 83025,7 тыс.руб. (25407 случаев), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 30015,4 тыс.руб. (9284 случая), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 4085,6 тыс.руб. (1462 случая), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" -94576,1 тыс.руб. (23307 случаев), ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника" -41238,2 тыс.руб. (21610 случаев), ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 861,9 тыс.руб. (426 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" -14001,6 тыс.руб. (4608 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 2915,5 тыс.руб. (1520 случаев), ИП Монгуш Р.К. -1026,7 тыс.руб. (410 случаев), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 2479,9 тыс.руб. (1021 случая), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 44,0 тыс.руб. (20 случаев), ИП Саражакова Л.А. - 236,6 тыс.руб. (132 случая), ООО "Алдан" - 2605,1 тыс.рублей (1085 случаев), ООО "Байдо" - 883,2 тыс.руб. (318 случаев), ООО "Санталь 17" - 710,1 тыс.руб. (208 случаев).
1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | 401200.8 | 352267.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401200.8 | 352267.6481 | Профилактические посещение за отчетный период выполнено на сумму 352 267,6 тыс. рублей (654 486 посещений) или 90 % исполнения от годового плана, том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 3642,6 тыс. руб. (8251 посещений); ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 8028,6 тыс. руб. (18926 посещений); ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 10249,1 тыс. руб. (20490 посещений); ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 8555,6 тыс. руб. (9137 посещений); ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 9951,6 тыс. руб. (19253 посещений); ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 2306,3 тыс. руб. (5537 посещений); ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 1778,2 тыс. руб. (3772 посещений); ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 7750,0 тыс. руб. (15070 посещений); ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" -5788,4 тыс. руб. (6517 посещений); ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 7904,7 тыс. руб. (12529 посещений); ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" -4279,0 тыс. руб. (4962 посещений); ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1364,8 тыс. руб. (2140 посещений); ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" -89,7 тыс. руб. (84 посещений); ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 9213,0 тыс. руб. (28703 посещений); ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 2560,7 тыс. руб. (5415 посещений); ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" -3985,3 тыс. руб. (5471 посещений) ,ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 2578,8 тыс. руб. (6184 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 39569,5 тыс.руб. (54062 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" -710,9 тыс.руб. (1650 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" -126,0 тыс.руб. (126 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" -771,3 тыс.руб. (4723 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 23732,8 тыс.руб. (32798 посещений), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 5165,1 тыс.руб. (21437 посещений), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 3786,4 тыс.руб. (4945 посещений), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" -10004,6 тыс. руб. (26018 посещений); ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника - 31920,5 тыс. руб. (40693 посещений); .ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 180,9 тыс.руб. (885 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" -3535,4 тыс.руб. (7414 посещений), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 7502,7 тыс.руб. (17926 посещений), ИП "Монгуш Р.К." - 0,2 тыс.руб. (1 посещений), ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 302,2 тыс.руб. (1187 посещений), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 84583,2 тыс.руб. (1016 посещений), ИП Саражакова Л.А. -70,8 тыс.руб. (75 посещений), ООО "Байдо" - 21,9 тыс.руб. (72 посещений), ООО "Семейный доктор" - 0,5 тыс.руб (2 посещений), ООО "Санталь 17" - 36,3 тыс.руб. (143 посещений), ООО РДЦ - 4260,4 тыс.руб. (596 услуг), ООО ЦКДЛ - 25605,4 тыс.руб. (191917 услуг ), ГБУЗ РТ "РЦ СПИД" - 12222,3 тыс.руб. (26351 услуга), ООО ММЦ Менла - 8131,9 тыс.руб. (48008 услуг).
1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | 10514.8 | 4390.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10514.8 | 4390.0511 | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) обслужено на сумму 4390,1 тыс. руб., ( 250 вызовов) или 31,9 % исполнения от годового плана, из них:ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2,4 тыс.рублей (2 вызова), ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 31,5 тыс.рублей (4 вызова), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 1,6 тыс. руб. (1 вызов), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 2,0 тыс.руб. (1 вызов), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 35,9 тыс.рублей (25 вызовов), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" -1 167,0 тыс.рублей (53 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 3149,7 тыс.рублей (164 вызовов).
1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | 424514.9 | 318725.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424514.9 | 318725.297 | За отчетный период обслужено на сумму 318 725,3 тыс. рублей, 80,3 %, в том числе:ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 10270,7 тыс.рублей (1838 вызовов), ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 40 068,3 тыс.руб. (5268 вызовов), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 15585,0 тыс.рублей (2940 вызовов), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 6418,9 тыс.рублей (1379 вызова), ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 9366,5 тыс.руб. (1856 вызовов), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» -8870,8 тыс.руб. (2538 вызовов), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» -17944,7 тыс. руб. (2565 вызова), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» -10043,7 руб. (1312 выза), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 6855,8 тыс.руб. (1946 вызовов) , ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» -21697,9 тыс.руб (1594 вызова)., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» -5119,4 тыс.руб. (1380 вызовов), ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1001,2 тыс.руб. (493 вызова) , ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 13023,4 тыс.руб. (2487 вызовов), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» -2513,4 тыс. руб. (1294 выза), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 2252,1 тыс. руб.(1091 вызова), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 7775,1 тыс. руб.(1503 вызова), ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 139918,4 тыс.рублей (52706 вызовов).
1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 49534.9 | 36128.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49534.9 | 36128.0047 | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" на сумму 36128,0 тыс. рублей (103 случая) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение от годового плана 88 %.
1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 11099 | 8085.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11099 | 8085.9011 | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на сумму 8085,9 тыс. рублей (40 случаев) на базе ГБУЗ РТ "Перинатальный центр", выполнение годового плана 79 %.
1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | 18194.9 | 13573.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18194.9 | 13573.0367 | Проведены 83 случая процедур на экстракорпоральное оплодотворение на сумму 13 573,0 тыс.рублей или 39 % исполнения от годового плана
1.16 | Высокотехнологичная медицинская помощь | 125198.3 | 104705.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125198.3 | 104705.1877 | Оказано по высокотехнологической медицинской помощи на сумму 104 705,2 тыс. рублей (565 случаев) на базе Республиканской больницы № 1, выполнение годового плана 79,4%.
1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | 49847 | 26167 | 49847 | 26167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет средств резерного фонда Президента Российской Федерации запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 48 947 тыс. руб. для нужды медицинских организаций. Произведена оплата на сумму 26 167 000,00 руб.
1.21. | Реализация государственных функций в области социальной политики (обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет) | 13363.7 | 9675.9119 | 0 | 0 | 13363.7 | 13363.7 | 13363.7 | 9675.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2021 год для обеспечения в Республике Тыва полноценным питанием беременных женщин, корящих матерей, а также детей до 3 лет запланирована приобретение продуктов питания, молока на сумму 13 363,7 тыс. руб. Произведена оплата за продукты питания на сумму 9 675,9 тыс. руб.
1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных хроническими заболеваниями, детей до 3-х лет, беременных женщин, отдельных категорий граждан | 170390.9 | 167694.7978 | 0 | 0 | 170390.9 | 170390.9 | 170390.9 | 167694.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 128 государственных контрактов на сумму 161 530,5 тыс.руб. и 58 договоров на сумму 7 982,9 тыс.руб. на поставку медикаментов для льготных категорий граждан территориального регистра. Поставлено медикаментов на сумму 168 328,0 тыс. рублей. Произведена оплата на сумму 167 694,8 тыс. руб.
1.23. | Оказание медицинской помощи в дневном стационаре | 755712.252 | 338583.9848 | 0 | 0 | 25859.5 | 26298.252 | 26298.252 | 19235.0877 | 0 | 0 | 729414 | 319348.8971 | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 19 235 087,67 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер - 8 614 229,67 руб., Рескожвендиспансер - 3 132 720,00 руб., Реснаркодиспансер - 1 646 000,00 руб., Респсихдиспансер - 3 384 216,000 руб., Барун-Хем ММЦ - 1 424 792,00 руб., Дзун-Хем ММЦ - 1 033 130,00 руб. За счет средств ОМС оказана помощь на сумму 319348,9 тыс. рублей или 44,9 % исполнения от годового плана. ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 2657,9 тыс.рублей (171 случая), ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 15031,1 тыс.руб. (657 случаев), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» - 13584,6 тыс.рублей (579 случаев), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» -3833,3 тыс.рублей (199 случаев), ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 6664,3 тыс.рублей (386 случаев),ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 2954,8 тыс.руб. (168 случаев), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» -4164,3 тыс.руб. (250 случая), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 3835,2 тыс. руб. (212 случая), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 1278,4 руб. (75 случаев), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» -7726,1 тыс.руб. (533 случая), ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 5075,5 тыс.руб (360 случаев), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 740,8 тыс.руб. (45 случаев), ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 865,1 тыс.руб. (55 случаев), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 14268,6 тыс.руб. (596 случаев), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 3676,3 тыс. руб.(228 случаев), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 1643,6 тыс. руб.(107 случаев), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 3134,6 тыс. руб.(193 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" -18967,9 тыс.рублей (687 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 5882,6 тыс.руб. (257 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 128407,9 тыс.руб. (704 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" -13407,7 тыс.руб. (362 случая), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 23065,9 тыс.руб.(511 случая), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 19033,5 тыс.руб. (909 случаев), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 5172,4 тыс.руб. (109 случаев), ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 13089,9 тыс.руб. (594 случая), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1186,6 тыс.руб. (15 случаев).
1.24. | Санаторно-оздоровительная помощь (Санаторий "Балгазын") | 89501.044 | 69449.9824 | 0 | 0 | 89501.044 | 89501.044 | 89501.044 | 69449.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий "Балгазын" профинансирована 69 449 982,45 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.25 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов (Станция переливания крови) | 52217.635 | 42935.9741 | 0 | 0 | 52217.635 | 52217.635 | 52217.635 | 42935.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 42 935 974,08 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (Дом ребенка) | 57013.556 | 44310.581 | 0 | 0 | 57013.556 | 57013.556 | 57013.556 | 44310.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 44 310 580,99 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.27. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 457183.359 | 374755.5183 | 0 | 0 | 457183.359 | 457183.359 | 457183.359 | 374755.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 374 755 518,28 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 58 488 622,61 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 51 151 294,52 руб., Патанатомия - 137 220,55 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 19 936 104,95 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - 26 361 685,60 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 51 452 945,72 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 66 259 216,67 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 43 286 674,05 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 15 080 741,66 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 13 849 146,95 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 28 751 865,00 руб.
1.28. | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | 4066137.5129 | 2967312.2327 | 0 | 0 | 1040792.5 | 1033785.2129 | 1033785.2129 | 850280.0944 | 0 | 0 | 3032352.3 | 2117032.1383 | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 850 280 094,36 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» - 207 494 691,30 руб., ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» - 2 035 006,56 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 44 933 625,58 руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 417 859 657,66 руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 14 891 117,00 руб., ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 7 224 081,00 руб., ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 17 645 648,00 руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 11 769 411,00 руб., ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 7 403 118,56 руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 5 366 130,00 руб., ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 6 084 230,00 руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 15 725 630,00 руб., ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 7 011 130,02 руб., ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 4 427 037,00 руб., ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 8 733 343,01 руб., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 691 271,00 руб., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 14 408 190,00 руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 35 559 418,00 руб., ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 5 109 718,67 руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 6 339 230,00 руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 9 568 410,00 руб. За счет средств ОМС выполнено на сумму 2 117 032,1 тыс. рублей или 64,3 % исполнения от годового плана, в том числе: ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 8461,6 тыс.рублей (374 случая), ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 153774,4 тыс.руб. (2774 случая), ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» - 35408,6 тыс.рублей (863 случая), ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 23170,6 тыс.рублей (775 случаев), ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 38477,6 тыс.рублей (996 случаев), ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 21959,5 тыс.руб. (633 случая), ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 15003,1 тыс.руб. (555 случаев), ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 24486,1 тыс. руб. (607 случаев), ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 15718,5 тыс.руб. (549 случаев), ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» -17529,1 тыс.руб.(625 случаев) , ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 13344,9 тыс.руб (455 случаев), ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 8358,3 тыс.руб. (290 случаев), ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" -8552,6 тыс.руб. (172 случая), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 64015,4 тыс.руб. (1496 случаев), ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» -9841,7 тыс. руб.(384 случая), ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 8495,5 тыс. руб.(329 случаев), ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 15772,8 тыс. руб.(599 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 725909,4 тыс.рублей (10043 случая), ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 12666,5 тыс.руб. (377 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 151329,2 тыс.руб. (1128 случаев), ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 15749,4 тыс.руб. (310 случаев), ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 168067 тыс.руб. (2221 случая), ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" -363579,8 тыс.руб. (7750 случаев), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 194352,2 тыс.руб. (2223 случая), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 3008,3 тыс.руб. (45 случаев).
1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | 34174.324 | 27993.9046 | 0 | 0 | 34174.324 | 34174.324 | 34174.324 | 27993.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 27 993 904,58 руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 12 117 775,33 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 8 957 739,00 руб., Противотуберкулезный диспансер - 2 302 048,00 руб. и Республиканская детская больница - 4 616 342,25 руб.
1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 12485.2 | 8323.4659 | 0 | 0 | 12485.2 | 12485.2 | 12485.2 | 8323.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 2 государственных контрактов на поставку наборов реагентов неонатального скрининга для нужды ГБУЗ РТ "Перинатальный центра РТ " на общую сумму 12 483,4 тыс. руб., произведена оплата за поставленные реагенты на сумму 8 323,5 тыс. руб.
1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | 19736.1821 | 18665.7837 | 0 | 0 | 26543.8 | 19736.1821 | 19736.1821 | 18665.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2021 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 19 736,2 тыс. рублей. Произведена оплата по исполнительным листам на сумму 6 147 422,57 руб., за долги прошлых лет на сумму 11 481 588,84 руб., также за оборудование за 2020 год на сумму 1 036 772,29 руб.
1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | 2370.9393 | 1531.5493 | 0 | 0 | 2370.9393 | 2370.9393 | 2370.9393 | 1531.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2021 год запланировано проведение текущего ремонта и приобретение строительных материалов на сумму 2 370,9 тыс. рублей. За проведенные ремонтные работы произведена оплата на сумму 1 531,5тыс. руб.
1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | 4500 | 3786.9936 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 3786.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.11.2021 г. произведена оплата за проезд к месту лечения по ВМП и обратно на общую сумму 3 787,0 тыс.рублей.
1.34. | Обеспечение лекарственными препаратами за счет средств республиканского бюджета (централизованные расходы) | 39527.4 | 36644.6068 | 0 | 0 | 39527.4 | 39527.4 | 39527.4 | 36644.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 11 государственных контрактов на поставку вакцин на сумму 38 001,0 тыс.руб. и 3 договора на сумму 972,81 тыс.руб. Поставлены вакцины на сумму 36 644,61 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 36 644,61 тыс.руб.
1.35. | Субвенции на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 146022 | 141382.4819 | 146022 | 141382.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 143 гос.контрактов на сумму 142 823,8тыс.руб., 22 договоров на сумму 2 998,7 тыс.руб. Количество поставщиков 55. Поставлены медикаменты на сумму 145 646,6 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 141 382,5 тыс.руб.
1.36. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 53939.1 | 41800.1364 | 53939.1 | 41800.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги связи на 2021 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,9 тыс. руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Заключено 2 договора на услуги связи на общую сумму 50,00 тыс.руб., 2 договора на услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 349,6 тыс. руб., 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 78,6 тыс. руб., 2 договора на заправку картриджей на сумму 15,0 тыс.руб. На поставку лекарственных препаратов 10 гос.контрактов и 37 договоров на общую сумму 23 186,6 тыс. руб. Поставлены медикаменты на сумму 48 800,14 тыс. руб. Произведена оплата всего на сумму 41 800,1 тыс. руб.
1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 7561.3131 | 4124.0904 | 7485.7 | 4082.8494 | 75.6131 | 75.6131 | 75.6131 | 41.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.01.2021 г. № 56пр/21 утвержден Перечень медицинских оборудований, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2021 году. Запланировано приобретение 6 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер", "Республиканская детская больница", "Противотуберкулезный диспансер". Заключены 3 ГК на общую сумму 2 898 735,43 руб. (аппарат ИВЛ портативный для взрослых - 1 ед. и для детей - 1 ед., инсуффлятор-экссуффлятор - 2 ед.) и 2 договора на сумму 506 000,00 руб. (кислородный концентратор - 2 ед.). Произведена оплата за поставленное оборудование на сумму 3 163 735,43 руб. Заключен 6 государственных контрактов на сумму 1 000 000,00 рублей на поставку лекарственных препаратов для паллиативных больных. Произведена оплата на сумму 960 355,00 руб. на поставку лекарственных препаратов.
1.38. | Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 11326.7677 | 10998.8797 | 11213.5 | 10888.8907 | 113.2677 | 113.2677 | 113.2677 | 109.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен 5 контрактов на поставку аллергена туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении на сумму 855,36 тыс. руб., диагностических средств для выявления микобактерии туберкулеза на сумму 5 277,8 тыс. руб., на сумму 2 263,2 тыс. руб. диагностических реагентов (тест-систем) для ВИЧ инфицированных на сумму 54,7 тыс. руб., диагностических реагентов для ВИЧ инфицированных (ПЦР) на 2021 год на сумму 1 988,0 тыс.руб. Поставлено на сумму 10 462,42 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 10 134,5 тыс. руб. Заключены 9 договоров на рекламу про социально-значимые заболевания ВИЧ-инфекция, произведена оплата на сумму 864,3 тыс. руб.
1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 617.2 |  | 617.2 | 432.04 | [8 empty] | Заключен государственный контаркт с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 617 200,00 рублей для оказания услуг по приему хранению, отпуск лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей на 2021 год. Произведена оплата за оказанные услуги на сумму 432 040,00 руб.
1.40. | Субсидии на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1597.5 | 1597.5 | 352.5 | 352.5 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным. Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 4 больным на сумму 1 597 500,00 руб.
1.41. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | 422078.3846 | 278597.4798 | 414715.6795 | 273782.9797 | 3200.3919 | 7362.7051 | 7362.7051 | 4814.5001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.1. | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 100129.8 | 11058.1372 | 97876.8795 | 10809.329 | 0 | 2252.9205 | 2252.9205 | 248.8082 |  |  |  |  | На строительство 7 ФАПов и 2 врачебных амбулаторий при плане 100 129,8 тыс. руб. заключены 9 контрактов на общую сумму 76 681,53 тыс. руб. (7 контрактов на строительство ФАП сумму 57 412,02 тыс. руб., 2 контракта на строительство врачебных амбулаторий на сумму 16 889,06 тыс. руб.) Экономия 8 761,87 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы по 7-ми объектам: с. Бижиктиг-Хая, с. Хонделен, с. Тоолайлыг, с. Хондергей, с. Чыргакы, с. Чыраа-Бажы, с. Бай-Тал. По двум объектам (с. Бурен-Хем, Шамбалыг) проекты привязки к местности находится на рассмотрении у госэкспертизы РТ. Земляные работы и устройство фундамента выполнено по всем 9 объектам строительства, выполняются работы по устройству септика и отмостки. Заготовка и приобретение материалов из клееного бруса. 1. ООО «Атроник-Сервис» по объекту ФАП с. Бижиктиг-Хая материал стен (клееный брус) поставка осуществлена на строительный участок, возведение планируется с 5 ноября т.г. 2. ООО «Сылдыс» по объекту ФАП с. Бурен-Хем материал стен (клееный брус) поставка осуществлена в объеме 23 м3, ожидается поставка оставшейся части. 3. ООО «Юность» заключил договор поставки с ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) на ФАП с. Шамбалыг, произведена 100% оплата. Ожидается поставка 5 ноября т.г. 4. ООО «Бодарал» заключил договор поставки с ООО «ЛХК» «Алтай-Лес» на ВА с. Чыраа-Бажы, произведена 100% оплата. Ожидается поставка полного комплекта на строительный участок 5 ноября т.г. 5. ООО «Атлант» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» на 3 ФАП в (с. Чыргакы, Хонделен, Хондергей) от 10.08.2021 г. № 139/21. ЛХК на общую сумму 8 910 626,10 рублей. 6. ООО «Артиум» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» по 2 объектам (ВА с. Бай-Тал, ФАП с. Тоолайлыг) от 06.09.2021г. № 156/21. ЛХК на общую сумму 6 952 003,70 рублей. По состоянию на 01.11.2021 г. произведено авансирование на строительство: - ФАП с. Бижиктиг-Хая – 3 333 864,77 руб.; - ФАП с. Хонделен – 2 582 891,95 руб.; - ВА с. Чыраа-Бажы – 2 482 612,05 руб.; - ФАП с. Чыргакы – 2 658 984,39 руб. На сегодняшний день, актуальная проблема состоит в сроках изготовления и в поставке материалов из клееного бруса. Срок изготовления комплекта материалов из клееного бруса на 1 ФАП примерно рассчитывается 4 недели. Возникает риск неисполнения возведения капитальных стен ВА, ФАПов в срок, который предусмотрен по госконтракту. В соответствии с заключенными договорами между подрядными организациями поставка комплект материала осуществляется при 100% оплате. На сегодняшний день, по комплект материалам стен (клееный брус) по двум объектам ФАП с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского и с. Бурен-Хем Каа-Хемского кожуунов материалы доставлены на объекте, по объекту ВА с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна материалы отгружены и находится на пути транспортировки из Республики Алтай. По данным поставщика клееного бруса ООО «Алтай-лес» по оплаченным комплект материалам стен (клееный брус) по 3 объектам ООО «Атлант» ожидается к середине 20 декабря т.г., по 2 объектам ООО «Атриум» ожидается к концу декабря т.г. по данным поставщика клееного бруса ИП Черепанов В.Ю. (г. Иркутск) по 1 оплаченному комплект материалу стен (клееный брус) отгрузка и поставка ожидается к середине ноября т.г. (в связи с загруженностью завода, изготовление материалов задерживается).
1.41.2. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 150000 | 143410.1198 | 148500 | 141976.0186 | 1500 | 1500 | 1500 | 1434.1012 |  |  |  |  | Освоение целевых средств по состоянию на 01.11.2021г. составляет – 143 410,1 тыс. рублей (95,6%), в том числе: средства федерального бюджета – 141 976,0 тыс. рублей; средства бюджета субъекта – 1 434,1 тыс. рублей.
1.41.3. | 1.41.3. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 170039.1919 | 122219.8301 | 168338.8 | 120997.6321 | 1700.3919 | 1700.3919 | 1700.3919 | 1222.198 |  |  |  |  | В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4*4 - 2 ед. Заключен 1 контракт на сумму 168 456,82 тыс. руб. (21 ед. оборудования), (контрактация - 100%, экономия – 846,51 тыс. руб.). Поставлено 100 %. Произведена оплата на сумму 153 654 533,06 руб.
1.41.4. | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 1909.3927 | 1909.3927 |  |  |  | 1909.3927 | 1909.3927 | 1909.3927 |  |  |  |  | Произведена оплата за ограждение ФАП, построенные в 2020 году на общую сумму 1 909 392,70 руб.
1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 39568.0879 | 39245.5849 | 39374.1 | 39051.6 | 193.9879 | 193.9879 | 193.9879 | 193.9849 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42.1. | Переоснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | 20169.3 | 19846.8 | 20169.3 | 19846.8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключено 5 контрактов и договор на 3 ед. (за счет экономии) в общей сумме 20 116,8 тыс. руб на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб. (оплачено полностью), Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. (оплачено полностью), Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб. и Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. (оплачено полностью). Поставлены 5 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1", ожидается поставка 3 ед. медицинские кровати на сумму 270 000,00 руб., кассовое освоение – 19 846 800,00руб. (94%)
1.42.2. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 19398.7879 | 19398.7849 | 19204.8 | 19204.8 | 193.9879 | 193.9879 | 193.9879 | 193.9849 |  |  |  |  | Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей.
1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 50255.2 | 40698.424 | 50255.2 | 40698.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43.1. | Создание и оснащение референс-центов для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | 50255.2 | 40698.424 | 50255.2 | 40698.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 2 контракта на сумму 47 598,4 тыс. руб. (маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система). Все оборудование поставлено, произведена оплата на сумму 40 698 424,00 руб.
1.44. | Региональный проект 4 "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45. | Региональный проект 8 "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | 94.3434 | 94.3432 | 93.4 | 93.4 | 0.94343 | 0.94343 | 0.94343 | 0.94315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 94.3434 | 94.3432 | 93.4 | 93.4 | 0.94343 | 0.94343 | 0.94343 | 0.94315 |  |  |  |  | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34315 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью.
1.58. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 2562.9293 | 2562.9293 | 2537.3 | 2537.3 | 25.6293 | 25.6293 | 25.6293 | 25.6293 |  |  |  |  | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 25.12.2020 г. № 056-09-2020-457/1) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни. Министерством здравоохранения Республики Тыва объявлен конкурс среди социально ориентированным некоммерческим организациям с 24.02.201 г. по 24.03.2021 г. Целью проведения конкурса является поддержка СО НКО, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социально ориентированные проекты, предусматривающие формирование приверженности здоровому образу жизни на территории РТ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Было подано 4 заявки от НКО и волонтерских движений. И 29 марта 2021 г. проведена отборочная комиссия на уровне Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, по решению которой все 4 заявки проходят на дальнейшее рассмотрение конкурсной комиссии, которое состоится 14 апреля 2021 г. Комиссия состоялось 14 апреля 2021 г. по подсчетам собранных баллов членов комиссии с 369 баллами вышли на 1 место Совет молодых врачей с проектом "Холодное сердце". В настоящее время подписано соглашений между НКО "Холодное сердце" и Минздравом РТ. Профинансировано 100 %
1.59. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели | 79939.9 | 5861.7282 | 79939.9 | 5861.7282 | [8 empty] | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели от «30» июля 2021 г. № 056-17-2021-275 запланирована оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации предоставлялись выплаты стимулирующего характера на сумму 79 939,9 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 316 503,62 руб.
1.60. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 659846.7 | 659846.7 | 659846.7 | 659846.7 | [8 empty] | Запланированы средства на сумму 659 846,7 тыс. руб. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, освоено в полном объеме.
1.61. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 95251.525 | 73633.119 | 95251.525 | 73633.119 | [8 empty] | Направлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 88 773 373,00 руб.
1.64. | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2816.9 | 3763.13 | 2816.9 | 3763.13 | [8 empty] | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2021 г. № 1869-р иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, Республике Тыва распределены 946,4 тыс. рублей. Дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено 16 июля 2021 года № 056-17-2021-060/3. С учетом данного дополнительного соглашения общий объем финансового обеспечения расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета в 2021 году составляет 3 763,30 тыс. рублей. Всего заключены государственные контракты на приобретение лекарственных препаратов на сумму 3 763,30 тыс. рублей, поставлены и выданы медицинским организациям республики лекарственные препараты в полном объеме.
1.65. | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 5459 | 5459 | 5459 | 5459 | [8 empty] | Запланировано оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 5 459,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 5 459 000,00 руб.
1.66. | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 352385.4 | 176292.8756 | 352385.4 | 176292.8756 | [8 empty] | Произведена оплата за поставленное оборудование 2019 года на общую сумму 176 292 875,61 руб.
1.67. | Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.68. | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлинники,поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдершско-акушерские и фельдершские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | 97550.13 | 34170.9429 | 95355.1905 | 33402.097 |  | 2194.9395 | 2194.9395 | 768.8459 |  |  |  |  | Заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 74 393 106,12 руб.: капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ", общая готовность объекта - 95 %, профинансирована - 7 129 473,80 руб., детского отделения ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" общая готовность объекта - 52 %, профинансирована -8 352 761,60 руб. , детского соматического отделения ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 98 %, профинансирована - 8 527 580,36 руб., детской поликлиники ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" общая готовность объекта - 52 %, профинансирована - 4 480 906,13 руб., детской поликлиники ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" общая готовность объекта - 80 %, профинансирована - 1 286 631,00 руб. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000 000,00 рублей. Сметная документация проектной организацией ООО «Авангард» на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 разработано, получена государственная экспертиза на достоверность сметной документации в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва. По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021 с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. В подрядную организацию направили авансирование на сумму 4 393 590,00 руб.. В целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками. Произведена оплата за проведенные ремонтные работы на общую сумму 34 170 942,89 руб.
1.69. | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 19423.8 | 0 | 18986.8 |  |  | 437 | 437 | [5 empty] | На 2021 год запланирована приобретение 9 ед. автотранспорта. Минпромторгом РФ в конце 2020 года была закуплены все 9 ед. автотранспорта на сумму 5 511 500,00 рублей. Поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед.
1.70. | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 114236.67 | 2582.892 | 111657.73 | 2524.777 |  | 2578.94 | 2578.94 | 58.115 |  |  |  |  | Всего планируется публикация закупок в 2021 году на 48 единиц оборудования на сумму 114 236 670,00 рублей. Заключен на 48 ед. оборудования ГК на сумму 112 464 759,97 руб. Поставлено 13 ед. оборудования. Ожидается поставка 35 ед. оборудования. Произведена оплата на сумму 2 582 891,95 руб.
1.71. | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 20088 | 55.9511 | 20088 | 55.9511 | [8 empty] | В соответствии Соглашением о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID 19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования от «3» августа 2021 г. № 056-17-2021-369 запланировано проведение в 2021 году 8203 случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц на сумму 20 088,0 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 55 951,14 руб.
1.72. | На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | 49131.01 | 0 | 48639.7 |  |  | 491.31 | 491.31 | [5 empty] | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней от «20» июля 2021 г. № 056-09-2021-216 запланирована приобретение оборудования на общую сумму 49 131,0 тыс. руб. За отчетный период заключено 5 ГК на общую сумму 47 510 338,65 руб. на 48 ед. оборудования и 1 договор на сумму 474 000,00 руб. на 3 ед. оборудования. Поставлено 2 ед. оборудования на сумму 437 853,42 руб.
2 | Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | 115610.7 | 106610.106 | 9180 | 6866.052 | 20978.8 | 20986 | 20986 | 15442.3283 | 0 | 0 | 85444.7 | 84301.7256
2.1 | Оказание реабилитационной медицинской помощи | 85444.7 | 84301.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85444.7 | 84301.7256 | Медицинская реабилитация за отчетный период выполнено на сумму 84301,7 тыс. рублей, в том числе ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 12751,3 тыс.рублей (194 случая), ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 7763,1 тыс.руб. (154 случая), ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 37313,7 тыс.руб. (462 случая)., ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 26473,6 тыс.руб. (536 случаев).
2.2 | Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | 20886 | 15367.3654 | 0 | 0 | 20886 | 20886 | 20886 | 15367.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | За период с 01.01. по 01.11.2021 г. санаторно-курортным лечением обеспечено всего 2134 ребенка с хроническими заболеваниями (85 % от годового плана). Из них: дети-инвалиды – 138, в том числе по путевкам «мать и дитя» - 116 детей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 311, в том числе воспитанники ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус» - 25; дети, состоящие на учете детского фтизиатра – 2; дети, проживающие в малоимущих, многодетных, неполных семьях - 1341; дети из иных категорий семей – 342.
2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | 9280 | 6941.015 | 9180 | 6866.052 | 92.8 | 100 | 100 | 74.963 |  |  |  |  | В рамках реализации Индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 972-р пунктом 34 предусмотрено мероприятие проектирование объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района. Реализация данного мероприятия предусмотрено на период 2020-2021 года. На проектирование данного объекта заключен государственный контракт от 25 ноября 2020 г. № 172-20 между заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» и подрядной организацией ООО «Сибпроект» г. Новосибирск на сумму 13 250,0 тыс. рублей, со сроком 12 календарных месяцев с даты заключения контракта ( но не позднее 31.12. 2021 г.). Проектная документация подготовлена и направлена на государственную экспертизу (заявка № 1297). Заключен договор с экспертизой от 6 октября 2021 г. № 1.032.21. В настоящее время профинансировано кассовое исполнение - 6 941,015 тыс. рублей (52% от суммы госконтракта). По плану остаток 6 308,985 тыс. рублей было запланировано освоить: - на октябрь месяц – 1 867,464 тыс. рублей, заявка подана в Минфин РТ для финансирования. - на ноябрь – 4 441,521 тыс. рублей, обеспечение полного освоения финансовых средств.
3 | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | 116439.7127 | 78827.1487 | 23760 | 19800 | 66654.116 | 92679.7127 | 92679.7127 | 59027.1487 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 54863.976 | 46350.394 | 0 | 0 | 53962 | 54863.976 | 54863.976 | 46350.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 46 350 394,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
3.2 | Стипендии студентам Республиканского медицинского колледжа | 3547.216 | 2769.841 | 0 | 0 | 3547.216 | 3547.216 | 3547.216 | 2769.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 2 769 841,00 рублей.
3.3 | Подготовка кадров средних медицинских работников | 1602.954 | 1249.967 | 0 | 0 | 1404.9 | 1602.954 | 1602.954 | 1249.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 249 967,00 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).
3.4 | Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | 1500 | 731.78 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 731.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей. За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 1 врач по теме "Хирургическое лечение опухолей поджелудочной железы" в объеме 72 часов, 6 врачей на симуляционной площадке на базе ПЦ "Первичная реанимация новорожденных в родильном зале" 36 часов, прошли профессиональную переподготовку 1 врач по специальности "Радиотерапия", 20 чел. по теме "Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения". Всего заключены договора на сумму 1 266 180,00 руб. Кассовое исполнение 731 780,00 руб.
3.5 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 24000 | 20000 | 23760 | 19800 | 240 | 240 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам и 2 среднему медицинскому персоналу. В текущем году на реализацию программы Земский доктор» республике выделено 24 млн. рублей, из них 240 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Единовременные компенсационные выплаты перечислены 9 врачам (врачу-анестезиологу-реаниматологу - 2 чел., врачу-педиатру - 3 чел., врачу-терапевту-участковому - 1 чел., врачу-акушеру-гинекологу - 1 чел. и врачу-хирургу - 2 чел.) и 2 СМП (заведующий ФАП - фельдшер).
3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" | 7725.1667 | 7725.1667 | 0 | 0 | 6000 | 7725.1667 | 7725.1667 | 7725.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1. | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | 7725.1667 | 7725.1667 |  |  | 6000 | 7725.1667 | 7725.1667 | 7725.1667 |  |  |  |  | На развитие среднего профессионального образования в 2021 году предусмотрена 7 725,2 тыс. рублей. Произведана оплата на сумму 7 725 166,66 руб.
3.7. | Единовременные выплаты врачам, выезжающим на работу в сельскую местность | 16400 | 0 |  |  |  | 16400 | 16400 | [5 empty] | Постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2019г. № 324 с 2019 года предусмотрены единовременные компенсационные выплаты (далее – ЕКВ) врачам отдельных специальностей за счет средств республиканского бюджета. В 2021 году с целью стимулирования врачей сумма ЕКВ увеличена с 300 тыс. рублей до 1 млн. рублей на каждого врача. Всего в текущем году в бюджете республики предусмотрено 10 млн. рублей. Которые получат 10 врачей. Приказом министерства от 25 августа 2021г. № 973 утвержден перечень должностей, подлежащих выплате ЕКВ. Решением комиссии принято решение о выплате ЕКВ 3 врачам (акушеру-гинекологу Пий-Хемской ЦКБ, врач-травматолог РДБ, врач-аллерголог РДБ).
3.8. | Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" | 6800.4 | 0 |  |  |  | 6800.4 | 6800.4 | [5 empty] | В связи с минимальным количеством работ медицинских работников на присуждение премии «Доброе сердце» — «Буянныг чурек», заседание комиссии в 2021 году не состоялось.
4 | Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении» | 71878 | 27468.3503 | 71159.2 | 27193.6668 | 718.8 | 718.8 | 718.8 | 274.6835 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | 71878 | 27468.3503 | 71159.2 | 27193.6668 | 718.8 | 718.8 | 718.8 | 274.6835 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 71878 | 27468.3503 | 71159.2 | 27193.6668 | 718.8 | 718.8 | 718.8 | 274.6835 |  |  |  |  | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 13 государственных контрактов на общую сумму 67 239,8 тыс. руб. Поставлено оборудование на общую сумму 32 028,4 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 27 468,3 тыс. руб.
6 | Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва». | 2871371.1 | 2392809.25 | 0 | 0 | 2871371.1 | 2871371.1 | 2871371.1 | 2392809.25 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Медицинское страхование неработающего населения | 2871371.1 | 2392809.25 | 0 | 0 | 2871371.1 | 2871371.1 | 2871371.1 | 2392809.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 2 392 809 250,00 руб.
6.2 | Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | 143997.5 | 108067.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143997.5 | 108067.7731 | Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь на сумму 108067,8 тыс. рублей или 57,7 %, из них ИП Монгуш Р.К. - 1026,9 тыс.руб. (411 случая), МЧУ ДПО "Нефросовет" - 88822,3 тыс.руб. (1096 случаев), ИП Саражакова Л.А. -307,4 тыс.руб.(207 случаев), ООО "Алдан" - 2605,1 тыс.руб. (1085 случаев), ООО "Байдо" - 905,1 тыс.руб.(390 случаев), ООО "Семейный доктор" - 296,4 тыс.руб. (289 случаев), ООО "Санталь 17" - 14104,6 тыс.руб. (433 случая).
| Всего Программе | 14484206.578 | 10450503.0057 | 2371006.125 | 1595968.6988 | 4990501.5067 | 5013022.653 | 5013022.653 | 4150095.9102 | 0 | 0 | 7100177.8 | 4704870.4367
* | данные за 9 месяцев 2021 г.