## 2022
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
"Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы" за 3 месяцев 2022 г.
№ | Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2021 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | 10657854.5137 | 1719300.5303 | 1138834.0865 | 196782.3639 | 2175329.8592 | 2175329.8592 | 2175329.8592 | 572469.0838 | 0 | 0 | 7343690.568 | 950049.0826
1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 28.3 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Случаев поствакцинальных осложенний не выявлено.
1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | 239962.97 | 17582.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239962.97 | 17582.0409 | В 2022 году запланирована проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 81644 случая (1 и 2 этап), в том числе углубленная диспансеризация (1 и 2 этап): ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" -17994 случая; ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 12534 случаев; ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 3185 случаев; ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 6446 случаев; ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 4980 случаев; ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 2869 случаев; ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 7227 случаев; ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 1255 случаев; ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 1826 случаев; ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 2339 случаев; ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 2366 случаев; ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 3170 случаев; ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 788 случаев; ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 2390 случаев; ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 1515 случаев; ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 4264 случая; ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 2100 случаев; ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 2217 случаев; ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 2179 случаев. Факт за 2 мес. 17 582,0 тыс. руб.
1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | 88753.4 | 21.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88753.4 | 21.3738 | На 2022 год запланирована проведение диспансеризации детей 4604 случая, в том числе: ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 1147 случаев; ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 331 случаев; ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 423 случаев,ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 426 случаев; ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 190 случаев; ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" -440 случаев; ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" -90 случаев; ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" -95 случаев; ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 180 случаев; ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 133 случая; ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 241 случаев; ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 145 случаев; ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 209 случаев; ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 43 случаев; ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 213 случая;ГБУЗ РТ"Чаа-Хольская ЦКБ" - 85 случаев, ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 92 случаев; ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 121 случаев. Вакт за 2 мес. - 21,4 тыс. руб.
1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | 14740.998 | 429.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740.998 | 429.4735 | На 2022 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканском центре медицинской профилактики" осмотров 5736 посещений. Факт 429,5 тыс. руб.
1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | 11120.4 | 1495.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120.4 | 1495.3437 | На 2022 год запланировано проведение в ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" осмотров 4754 посещений. Факт за 2 мес. - 1 495,3 тыс. руб.
1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | 78049.478 | 4349.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78049.478 | 4349.904 | На 2022 год запланирована проведение профилактических медицинских осмотров взрослых 29656 случаев, в том числе: ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" -6713 случаев; ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 2471 случаев; ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 4213 случаев; ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 1673 случаев; ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 1900 случаев; ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 1208 случаев; ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 1926 случаев; ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 377 случаев; ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 776 случаев; ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 829 случаев; ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 431 случаев; ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 2100 случаев; ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 119 случаев; ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 437 случаев; ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 770 случаев; ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 2162 случаев; ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 702 случаев; ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 380 случаев; ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 469 случаев. Факт за 2 мес. - 4 349,9 тыс. руб.
1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | 222140.822 | 8164.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222140.822 | 8164.5193 | На 2022 год запланирована проведение профилактических медицинских осмотров детей 57684 случаев, в том числе: ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 21796 случаев; ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 3291случаев; ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 3628 случаев,ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 3922 случаев; ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 2326 случаев; ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" -5954 случаев; ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" -1000 случаев; ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" -1195 случаев; ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 1560 случаев; ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 1238 случая; ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" -1556 случаев; ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 1521 случаев; ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" -1234 случаев; ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 288 случаев; ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 3336 случае; ГБУЗ РТ"Чаа-Хольская ЦКБ" - 1417 случаев, ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 1192 случаев; ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 1230 случаев. Факт за 2 мес. - 8 164,5 тыс. руб.
1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | 209454.9 | 27666.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209454.9 | 27666.0209 | На 2022 год запланировано по неотложной медицинской помощи 172 488 случаев, том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" -6437 случаев; ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 15080 случаев; ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 10298 случая; ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 7120 случая; ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 17820 случаев; ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 4232 случаев; ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 4035 случаев; ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 8645 случаев; ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 4524 случаев; ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 6900 случаев; ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 2221 случая; ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" -4612 случаев; ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 4303 случаев; ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 12794 случаев; ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 4600 случаев; ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 3506 случаев; ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 4167 случаев, ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 20128 случаев; ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 12300 случаев; ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 429 случаев; ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 18000 случаев; ООО "Семейный доктор" - 337 случаев. Факт за 2 мес. - 27 666,0 тыс. руб.
1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | 1554444.8 | 197377.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554444.8 | 197377.7339 | На 2022 запланировано обращение по заболеваниям 550839 случаев, в том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 17125 случаев; ГБУЗ РТ "Барун-Хемчиская ММЦ" - 40081 случаев, ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 30659 случаев; ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" -19992 случаев; ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 33114 случаев; ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 13441 случаев; ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 15601 случаев; ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 19378 случаев; ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 9080 случаев; ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 19925 случаев; ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 14786 случаев, ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 3741 случаев, ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 15134 случаев; РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 37995 случаев; ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 12143 случаев, ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 12517 случаев; ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ" - 18681 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" - 39775 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 10882 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 10973 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 7400 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 36747 случаев, ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 11198 случаев, ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 1860 случаев, ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 54882 случаев, ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника" - 29120 случаев, ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 771 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 5205 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 2321 случаев, ООО РТ "ВИТА-ДЕНТ" - 400 случаев, ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 1764 случаев, ИП Монгуш Р.К. - 336 случаев, ООО "Санталь 17" - 384 случаев, ИП Саражакова Л.А. - 400 случаев, ГБУЗ РТ "РЦ по профилактика и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" - 8606,4 тыс.руб. , ОО "РДЦ" - 12432,7 тыс.руб., ООО "МЦ Гиппократ" - 948 случаев, ООО "Алдан" - 2080 случаев. Факт за 2 мес. - 197 377,7 тыс. руб.
1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | 402343.9 | 65861.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402343.9 | 65861.0162 | На 2022 год запланировано профилактические посещение 756 753, том числе: ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" - 26312 посещений; ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ" - 36406 посещений; ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ" - 29506 посещений; ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ" - 16834 посещений; ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ" - 44137 посещений; ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ" - 12409 посещений; ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ" - 7460 посещений; ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" - 44672 посщений; ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ" - 10288 посещений; ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" - 23858 посещений; ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" -1737 посещений; ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - 11364 посещений; ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ" - 7299 посещений; ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ" - 56905 посещений; ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 10136 посещений; ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 12939 посещений ,ГБУЗ РТ Эрзинская ЦКБ" - 13605 посещений, ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 98271 посещений, ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 2" - 2722 посещений, ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" -6381 посещений, ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница" - 74360 посещений, ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 28589 посещений, ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 2059 посещений, ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 55298 посещений; ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника - 58240 посещений; .ФКУЗ "МСЧ МВД России по РТ" - 2699 посещений, ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" - 25381 посещений ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 33766 посещений, ИП Саражакова Л.А. - 300 посещений, ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 1920 посещений, ОООГ "МЦ Гиппократ" -660 посещений, ООО "С 17" - 240 посещений. Факт за 2 мес. - 65 861,0 тыс. руб.
1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | 26427.8 | 1000.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26427.8 | 1000.4447 | По медицинской эвакуации (по наземному эвакуации) на 2022 год запланировано обслуживание 561 вызовов, из них: ГБУЗ РТ "Барун-Хечикский ММЦ" - 13 вызовов, ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 95 вызовов, ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 75 вызова, ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" -378 вызовов. Факт за 2 мес. - 1 000,4 тыс. руб.
1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | 428209.9 | 23654.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428209.9 | 23654.0817 | На 2022 год запланировано обслуживание 92528 вызовов, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 6374 вызовов, ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 3227 вызовов, ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинский центр» - 3975 вызовов, ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 2551 вызовов, ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 3083 вызова, ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 2710 вызовов, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 4265 вызовов, ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 3191 вызова, ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 2636 вызовов, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 2073 вызова, ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 1548 вызова, ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 2278 вызовов, ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 3795 вызовов, ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 1596 вызовов, ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 1511 вызова, ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 2805 вызова, ГБУЗ РТ "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" - 44910 вызовов. Факт за 2 мес. - 23 654,1 тыс. руб.
1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 41664 | 7149.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41664 | 7149.6724 | На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Неонатология" 134 случаев в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за 2 мес. - 7 149,7 тыс. руб.
1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 10416 | 2298.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416 | 2298.7741 | На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" 60 случая в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр". Факт за 2 мес. - 2 298,8 тыс. руб.
1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | 32909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32909.6 | 0 | На 2022 год запланировано проведение 100 случаев процедур экстракорпорального оплодотворения
1.16 | Высокотехнологичная медицинская помощь | 133920 | 20068.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133920 | 20068.9719 | На 2022 год запланировано оказание по высокотехнологической медицинской помощи на 980 случаев в Республиканской больницы № 1. Факт за 2 мес. - 20 069,0 тыс. руб.
1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Реализация государственных функций в области социальной политики (обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет) | 13363.7 | 0 | 0 | 0 | 13363.7 | 13363.7 | 13363.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет на сумму 13 363,7 тыс. руб.
1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных хроническими заболеваниями, детей до 3-х лет, беременных женщин, отдельных категорий граждан | 200390.9 | 56955.7546 | 0 | 0 | 200390.9 | 200390.9 | 200390.9 | 56955.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан территориального регистра на сумму 200 390,9 тыс. руб. Заключены 86 государственных контрактов на сумму 152 675,8 тыс. руб. и 14 договоров на сумму 2 281,8 тыс. руб. на поставку медикаментов для льготных категорий граждан территориального регистра. Оставшеестя сумма средств на стадии заключения. Произведена оплата на сумму 56 955,8 тыс. руб.
1.23. | Оказание медицинской помощи в дневном стационаре | 753212.48 | 90166.6125 | 0 | 0 | 25064.68 | 25064.68 | 25064.68 | 6543.8443 | 0 | 0 | 728147.8 | 83622.7681 | В отчетном периоде в медицинские организации направлены финансовые средства на общую сумму 6 543 844,33 руб. за счет средств республиканского бюджета для приобретения расходных материалов, в том числе: Противотуберкулезный диспансер - 3 051 226,33 руб., Рескожвендиспансер - 1 244 000,00руб., Реснаркодиспансер - 78 000,00 руб., Респсихбольница - 1 300 900,00 руб., Барун-Хем ММЦ - 394 905,00 руб., Дзун-Хем ММЦ - 474 813,00 руб. За счет средств ОМС запланировано 18770 случаев оказание медицинской помощи в дневном сатционаре, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 1191случая, ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 353 случая, ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский межкожунный медицинский центр» - 897 случаев, ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 271 случая, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 748 случая,ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 280 случая, ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» -286 случая, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 436 случая, ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 108 случая, ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 963 случая, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 505 случая, ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 195 случая, ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 142 случая, ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1176 случая, ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 276 случая, ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 143 случая, ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 317 случая, ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 2166 случая, ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 635 случая, ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" -1871 случая, ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 560 случая, ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 887 случая, ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 1378 случая, ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 334 случая, ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 1150 случаев, МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1299 случаев, ООО "МЦ Гиппократ" - 115 случаев, ООО "Алдан" - 88 случаев. Факт за 2 мес. - 83 622,8 тыс. руб.
1.24. | Санаторно-оздоровительная помощь (Санаторий "Балгазын") | 92828.992 | 22472.866 | 0 | 0 | 92828.992 | 92828.992 | 92828.992 | 22472.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ санаторий "Балгазын" профинансирована 22 472 866,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.25 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов (Станция переливания крови) | 52741.585 | 13273.199 | 0 | 0 | 52741.585 | 52741.585 | 52741.585 | 13273.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Станция переливания крови" профинансирована 13 273 199,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (Дом ребенка) | 56516 | 15237.7673 | 0 | 0 | 56516 | 56516 | 56516 | 15237.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | На содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Дом ребенка" направлена финансирование 15 237 767,33 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
1.27. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 469872.8615 | 127009.8877 | 0 | 0 | 469872.8615 | 469872.8615 | 469872.8615 | 127009.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (прочие учреждения) направлены 127 009 887,67 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - 19 469 249,33 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 16 811 675,34 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» - 5 531 200,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» - 8 293 700,00 руб., ГБУ РТ «Ресфармация» - 19 244 700,00 руб., ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» - 24 392 600,00 руб., ГБУ РТ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» - 16 94 210,00 руб., ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» - 6 072 600,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 1 208 801,00 руб., ГБУЗ РТ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» - 9 891 152,00 руб.
1.28. | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | 4224629.0928 | 776376.6093 | 0 | 0 | 1103645.2928 | 1103645.2928 | 1103645.2928 | 287069.6659 | 0 | 0 | 3120983.8 | 489306.9435 | В отчетном периоде на содержание подведомственных учреждений Минздрава РТ (стационаров) направлены 287 069 665,86 руб., в том числе: ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» - 71 334 333,00 руб., ГБУЗ РТ "Городская поликлиника" - 1 727 620,00 руб, ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» - 1 769 850,00 руб., ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - 6 409 000,00 руб., ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» - 144 512 168,86 руб., ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 3 598 323,00 руб., ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 5 387 977,00 руб., ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» - 6 278 467,00 руб., ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 3 093 150,00 руб., ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 2 714 390,00 руб., ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 2 069 135,00 руб., ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 2 095 315,00 руб., ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 4 487 254,00 руб., ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 2 180 395,00 руб., ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 1 456 390,00 руб., ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 2 826 900,00 руб., ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 720 895,00 руб., ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» - 4 421 865,00 руб., ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 11 507 043,00 руб., ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ" - 1 607 100,00 руб., ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 2 104 195,00 руб., ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 4 767 900,00 руб. За счет средств ОМС запланировано 50169 случаев лечения больных в круглосуточном стационаре, в том числе: ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр" - 3276 случая, ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 664 случая, ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская межкожунный медицинскитй центр» -961 случая, ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 817 случая, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 1592 случая, ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» - 862 случая, ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 541 случаев, ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 839 случаев, ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» - 799 случая, ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» - 833 случая, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» - 551 случая, ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ" - 326 случая, ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ» -581 случая, ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» - 1788 случая, ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ» - 397 случая, ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 591 случая, ГБУЗ РТ «Эрзинская ЦКБ» - 879 случая, ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 12938 случая, ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2" - 544 случая, ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" - 2279 случая, ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" - 361 случая, ГБУЗ РТ Республиканская детская больница" - 3238 случая, ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" - 9489 случая, ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 4991 случая, МЧУ ДПО "Нефросовет" - 32 случаев. Факт за 2 мес. - 489 306,9 тыс. руб.
1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | 31554.6 | 7362.313 | 0 | 0 | 31554.6 | 31554.6 | 31554.6 | 7362.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период направлены финансовые средства в медицинские организации на общую сумму 7 362 313,00 руб., в том числе: Ресонкодиспансер - 4 156 425,00 руб., Улуг-Хемский ММЦ - 2 083 388,00 руб., Республиканская детская больница - 1 122 500,00 руб.
1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 12485.2 | 0 | 0 | 0 | 12485.2 | 12485.2 | 12485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт на приобретение расходных материалов для неонатального и пренатального скрининга в 2022 году на общую сумму 12 484 984,08 руб. с ООО "Хайтек Медика".
1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение медицинского оборудования на сумму 20 000 ,0 тыс. рублей.
1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 1889 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано проведение текущего ремонта и приобретение строительных материалов на сумму 1 889,0 тыс. рублей.
1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | 4500 | 1117.8731 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 1117.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата согласно заявлениям 67 больным за проезд к месту лечения и обратно на общую сумму 1 117,9 тыс. рублей.
1.34. | Обеспечение лекарственными препаратами за счет средств республиканского бюджета (централизованные расходы) | 39527.4 | 30381.4211 | 0 | 0 | 39527.4 | 39527.4 | 39527.4 | 30381.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение вакцин на сумму 39 527,35 тыс. рублей. Заключены 14 государственных контрактов на сумму 37 323,2 тыс. руб. и 2 договора на сумму 1 082,5 тыс. руб. Оставшееся часть планируется на второе полугодие 2022 г. Произведена оплата на сумму 30 381,4 тыс. руб.
1.35. | Субвенции на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 151576 | 110729.9375 | 151576 | 110729.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение медикаментов для льготных категорий граждан федерального регистра на сумму 151 576,0 тыс. рублей. Заключены127 государственных контрактов на сумму 125 628,8 тыс. руб. и 17 договоров на сумму 2 367,9 тыс. руб. с 60 поставщиками. Поставлено медикаменты на сумму 120 824,3 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 110 729,9 тыс. руб.
1.36. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 53307 | 10413.114 | 53307 | 10413.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение медикаментов и для оказания услуг для льготных категорий граждан федерального регистра на сумму 151 576,0 тыс. рублей. Заключен 1 гос.контракт на оказание услуги склада на 2022 г. с ГБУ РТ "Ресфармация" на сумму 29 591,90 руб. на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ заключено 2 договора на услугия связи на общую сумму 50 000,00 руб. 2 договор услуги найма по автотранспорту с экипажем на сумму 231 359,96 руб. 1 контракт на поставку оргтехники на сумму 80000,00 руб. На поставку лекарственных препаратов 8 контрактов на общую сумму 19 641 022,38 руб. Произведена оплата на сумму 10 413,1 тыс. руб.
1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 7321.0101 | 252.9 | 7247.8 | 250.371 | 73.2101 | 73.2101 | 73.2101 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Издан приказ Минздрава РТ от 01.02.2022 г. № 142пр/22 "Об утверждении перечня медицинских изделий, приобретаемых в рамках мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи в 2022 году", где утвержден перечень для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" и "Республиканская детская больница". Заключено 5 государственных контрактов на поставку наркотических препаратов на сумму 993,8 тыс. руб. На оставщееся сумму идет заключение контрактов с единственным поставщиком на сумму 6,2 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 252,9 тыс. руб.
1.38. | Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 11638.7879 | 54.8001 | 11522.4 | 54.2521 | 116.3879 | 116.3879 | 116.3879 | 0.54801 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение диагностических реагентов, тест-систем для социально-значимых инфекционных заболеваний на сумму 11 638,8 тыс. рублей. Заключено 2 государственных контрактов с 2 поставщиками на сумму 10 159,7 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 54,8 тыс. руб.
1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 617.2 | 131.2 | 617.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для оказания услуг по приему хранению, отпуск лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей на 2022 год запланирована 617,2 тыс. руб. Произведена оплата за оказанные услуги на сумму 311,2 тыс. руб.
1.40. | Субсидии на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1565 | 0 | 320 | 0 | 1245 | 1245 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году запланировано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 4 больным.
1.41. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | 261295.1156 | 36744.3625 | 257081.9 | 36376.9189 | 4213.2156 | 4213.2156 | 4213.2156 | 367.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.1. | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 71295.1156 | 0 | 68981.9 | 0 | 2313.2156 | 2313.2156 | 2313.2156 | 0 |  |  |  |  | В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы" на 2022 год запланировано строительство 3 ФАП и 3 ВА на общую сумму 70 569,8 тыс. руб. Направлены на проведение торгов. Заключен 3 ГК на строительство 3 ФАПов на сумму 30 455 778,80 руб. (ФАП с. Кундустуг - 8 640,0 тыс. руб., с. Ак-Тал - 12 315,8 тыс. руб. и с. Терлиг-Хая - 9 500,0 тыс. руб.). Открытый конкурс и аукцион признаны не состоявшися из-за отсутствия подтверждающих документов. Повторно отправлена заказ заявка в Минзакуп РТ.
1.41.2. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 190000 | 36744.3625 | 188100 | 36376.9189 | 1900 | 1900 | 1900 | 367.4436 |  |  |  |  | На 2022 год для закупки авиационных услуг предусмотрена 190 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 36 744 362,49 руб., из них фб - 36 376 918,86 руб. и рб - 367 443,63 руб.
1.41.3. | 1.41.3. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.4. | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 65640.3374 | 15781.8893 | 65454.4 | 15624.0704 | 185.9374 | 185.9374 | 185.9374 | 157.8189 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42.1. | Переоснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | 47046.6 | 0 | 47046.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 23.12.2021 г. № 056-17-2020-076/7) на 2022 год запланировано приобретение оборудование на сумму 47 046,6 тыс. руб. Проведены торги, заключены 2 ГК на сумму 46 533,3 тыс. руб. на поставку Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов - 1 ед. на сумму 14 503,3 тыс. руб. и Микроскоп операционный - 1 ед. на сумму 32 050,0 тыс. руб.
1.42.2. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 18593.7374 | 15781.8893 | 18407.8 | 15624.0704 | 185.9374 | 185.9374 | 185.9374 | 157.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано приобретение медикаментов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на сумму 18 593,7 тыс. руб. Заключено 11 государственных контрактов на сумму 15 781,9 тыс. руб. с 8 поставщиками. На стадии заключения контрактов - 1 698,3 тыс. руб. Остальную часть планируется на второе полугодие 2022 г.. Поставлено медикаменты на сумму 15 781,9 тыс. руб. произведена оплата на сумму 15 781,9 тыс. руб.
1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 52226.7 | 0 | 52226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43.1. | Создание и оснащение референс-центов для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | 52226.7 | 0 | 52226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2021 г. № 056-17-2020-160/7) запланировано приобретение 9 ед. медицинского оборудования на сумму 52 226,7 тыс. руб. Заключено 7 ГК на общую сумму 41 002,4 тыс. руб. Состоится аукциона 7 апреля на поставку УЗИ аппарата экспертного класса 1 ед.
1.44. | Региональный проект 4 "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 202020.202 | 0 | 200000 | 0 | 2020.202 | 2020.202 | 2020.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44.2. | Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) | 202020.202 | 0 | 200000 | 0 | 2020.202 | 2020.202 | 2020.202 | 0 |  |  |  |  | Реализация проекта по строительству объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» предусматривается на период с 2022 по 2024 годы. Медико-техническое задание на разработку проектной документации и строительство объекта мощностью на 150 коек согласованно с Минздравом России от 02.08.2021 г. № 15-1/1351. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей: -в 2022 году 202 020 202 (двести два миллиона двадцать тысяч двести два) рубля 02 копейки; -в 2023 году 404 040 404 (четыреста четыре миллиона сорок тысяч четыреста четыре) рубля 04 копейки; -в 2024 году 1 313 131 313 (один миллиард триста тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча триста тринадцать) рублей 13 копеек. Строительство объекта планируется на территории психонаркодиспансера рядом с существующим зданием республиканской детской больницы. Для строительства под ключ объекта включен в «Перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверждённого Распоряжением Правительство Республики Тыва от 2 сентября 2020 года N 362-р. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации подписано от «31» декабря 2021 г. № 056-09-2022-124. Задание на проектирование объекта согласовано с Министерством строительства Республики Тыва и ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва», и утверждено Министерством здравоохранения Республики Тыва. 11.03.2022 г. заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» в ЕИС в сфере закупки размещено заказ-заявка (номер извещения № 0112200000822000606) на выполнение работ по проектированию и строительству нового здания Республиканской детской больницы в г. Кызыле РТ на общую сумму 1 949 448 739,19 рублей. 18 марта 2022 г. определение поставщика отменено, в связи с внесением изменений в бюджет. На сегодняшний день, на основании постановления Республики Тыва от 18.03.2022 г. № 119 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» планируется заключение государственного контракта с единственным поставщиком. Обосновывающие документы и материалы для рассмотрения на заседании Комиссии по определению единственного поставщика на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» направлены от 25.03.2022 г. По результатам протокола заседания комиссии по определению единственного поставщика от 28.03.2022 г. решили, считать возможным проведение закупки на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» с единственным поставщиком (ООО Восток). На сегодняшний день ожидается подписание проекта Постановления Республики Тыва.
1.45. | Региональный проект 8 "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 28.12.2021 № № 056-17-2022-047 запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на сумму 18,8 тыс. руб. Заключен 1 договор на поставку вакцины для профилактики пневмококковой инфекции на сумму 18,8 тыс. руб., поставлено и оплачено 100 %.
1.56. | Субсидии на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 2657.0707 | 0 | 2630.5 | 0 | 26.5707 | 26.5707 | 26.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-457 (в ред. от 24.12.2021 г. № 056-09-2020-457/2) запланировано привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений для реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни на сумму 2 657,1 тыс. руб., из них ФБ - 2 630,5 тыс. руб., РБ - 26,6 тыс. руб.
1.57. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных на указанные цели | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 51558.4865 | 0 | 51558.4865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавируской инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 51 558,5 тыс. руб.
1.62. | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 5001.2 | 0 | 5001.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На стадии заключения 3 государственных контрактов на сумму 2 228,0 тыс. руб. Отправлены на размещение закупки на сумму 2 773,2 тыс. руб.
1.63. | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64. | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65. | Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.66. | Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлинники,поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдершско-акушерские и фельдершские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районов и районных больниц | 82360.8168 | 0 | 80310.4 |  | 2050.4168 | 2050.4168 | 2050.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2022 год осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций в 3 объектах на общую сумму 82 159,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 80 310,4 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 1 848,6 тыс. руб. (поликлиника по ул. Ленина 44, консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» (2-ой год), детская поликлиника Барун-Хемчикской ММЦ по ул. Центральная, 20 (1-й год), здание Тере-Хольской ЦКБ). Ожидается заключение госконтракта на капитальный ремонт здания Тере-Хольской ЦКБ. Заключен ГК на проведение капитального ремонта здания Тере-Хольской ЦКБ. Продолжается капитальный ремонт здания Консультативно-диагностической поликлинике ГБУЗ РТ "Ресбольница №1" по ул. Ленина д. 44
1.67. | Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 19423.8 | 0 | 18986.8 |  | 437 | 437 | 437 | [5 empty] | На 2022 год запланировано оснащение автомобильным транспортом 9 ед. на общую сумму 19 423,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 18 986,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 437,0 тыс. руб. для нужды Тере-Хольской, Тоджинской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Сут-Хольской, Монгун-Тайгинской, Овюрской, Тандинской ЦКБ, Барун-Хемчикской ММЦ. На закупку 2 ед. УАЗ 220695-04 аукцион не состоялся из-за отсутствии заявок, повторно будет отправлена ориентировочно после 01.04.2022г. в Минзакуп РТ. На закупки 7 ед. нива аукцион состоится 7 апреля.
1.68. | Приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 159430.306 | 0 | 155597.5 |  | 3832.806 | 3832.806 | 3832.806 | [5 empty] | На 2022 год запланировано приобретение 65 ед. медицинского оборудования медицинских организаций на общую сумму 159 187,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 155 597,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 3 590,3 тыс. руб. Аукцион на закупку 34 ед. оборудования состоится 7 апреля, на 9 ед. ожидается заключение ГК, на 9 ед. наркозного аппарата аукцион приостановлен по жалобе. На остальные 13 ед. оборудования направлены на проведение торгов.
1.69. | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 0 | 0
1.70. | На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | 0 | 0
1.71. | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы на реализацию социально значимых проектов в Республике Тыва | 0 | 0
1.72. | Централизованные расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций | 0 | 0
1.74. | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 23183.7 | 23183.7 | 23183.7 | 23183.7 | [8 empty] | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 23 183,7 тыс. руб.
1.75. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеваниям и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 0 | 0
1.76. | Финансовое обеспечение мероприятий и компенсации затрат, связанных с приобретением концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линии концентратора производитльностью не менее 500 литров в минуту каждая) | 0 | 0
1.76. | Лекарственное обеспечение для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами | 3778.4 | 0 |  |  | 3778.4 | 3778.4 | 3778.4 | [5 empty] | На 2022 год запланировано приобретение лекарственных препаратов для лечения больных хроническими вирусными гепатитами на сумму 3 779,4 тыс. руб. Заключено 2 государственных контрактов на сумму 3 547,1 тыс. руб. Оставшееся сумма на стадии заключения контрактов. Поставлено препараты на сумму 3 547,1 тыс. руб.
1.77. | Обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом | 19301 | 2498.202 |  |  | 19301 | 19301 | 19301 | 2498.202 |  |  |  |  | На 2022 год запланировано приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом на сумму 19 301,0 тыс. руб. Заключено 5 государственных контрактов на сумму 7 596,0 тыс. руб. Оставшееся сумма на стадии заключения контрактов. Поставлены препараты на сумму 7 339,1 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 2 498,2 тыс. руб.
1.78. | Капитальный ремонт объектов республиканской собственности и социальной сферы | 13453.0015 | 2017.9502 |  |  | 13453.0015 | 13453.0015 | 13453.0015 | 2017.9502 |  |  |  |  | На 2022 год запланировано проведение капитального ремонта медицинских организаций на сумму 30 000,0 тыс. руб. Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ на сумму 13 453 001,47 руб. Произведена оплата на сумму 2 017 950,22 руб.
1.79. | Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтверждением диагноза внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) | 2381.5 | 0 | 2165 |  | 216.5 | 216.5 | 216.5
2 | Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | 116018.0159 | 11718.0649 | 0 | 0 | 23906.9159 | 23906.9159 | 23906.9159 | 0 | 0 | 0 | 92111.1 | 11718.0649
2.1 | Оказание реабилитационной медицинской помощи | 92111.1 | 11718.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92111.1 | 11718.0649 | На 2022 год запланирована проведение медицинской реабилитации на 2337 случаев, в том числе: ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1" - 600 случаев, ГБУЗ РТ "Инфекционная больница" - 170 случаев, ГАУЗ РТ СП "Серебрянка" - 1556 случаев, ГБУЗ РТ "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей" - 932 случая. Факт за 2 мес. - 11 718,1 тыс. руб.
2.2 | Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | 23858.465 | 0 | 0 | 0 | 23858.465 | 23858.465 | 23858.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минздрав Республики Тыва в течение 2022 года планирует оздоровить в условиях санаторно-курортных организаций 2500 детей диспансерного учета, из них в санаториях Минздрава Российской Федерации – 1585 детей, за счет финансовых средств республиканского бюджета – 915 детей. ЗЗа период с 01.01. по 01.04.2022 г. на санаторно-курортное лечение направлено всего 603 ребенка диспансерного учета, в том числе: дети-инвалиды – 29 чел., из них по путевкам «мать и дитя» - 23 чел.; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 101 чел.; дети, состоящие на учете детского фтизиатра – 14 чел.; дети, проживающие в малоимущих, многодетных, неполных семьях - 386 чел.; дети из иных категорий семей – 73 чел.
2.3. | Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района | 48.4509 | 0 |  |  | 48.4509 | 48.4509 | 48.4509
3 | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | 181129.367 | 19142.58 | 53460 | 0 | 127669.367 | 127669.367 | 127669.367 | 19142.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 66141.7 | 17520.9 | 0 | 0 | 66141.7 | 66141.7 | 66141.7 | 17520.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 17 520 900,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи).
3.2 | Стипендии студентам Республиканского медицинского колледжа | 3770.467 | 917.94 | 0 | 0 | 3770.467 | 3770.467 | 3770.467 | 917.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 770,5 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 917 940,00 рублей.
3.3 | Подготовка кадров средних медицинских работников | 2316.8 | 703.74 | 0 | 0 | 2316.8 | 2316.8 | 2316.8 | 703.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 703,74 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).
3.4 | Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланирована 1 500,0 тыс. рублей по следующим направлениям: 1) профессиональная переподготовка - 5 слушателей; 2) практические навыки - 100 слушателей; 3) тематические усовершенствования по специальности детство - 10 слушателей; 4) тематические усовершенствования по специальности БСК - 10 слушателей; 5) тематические усовершенствования по специальности онкология - 10 слушателей; 6) тематические усовершенствования по специальности санавиация - 10 слушателей. Всего 145 слушателей. В 1 квартале всего на симуляционной площадке на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» и ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» прошли обучение 53 медицинских работников республики. по циклу «Первичная реанимация новорожденных в родильном зале» 36 ч. прошли обучение 10 мед. работников. по циклу «Сердечно-легочная реанимация»16ч —43 мед. работников.
3.5 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | 54000 | 0 | 53460 | 0 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек от 27.12.20219 № 056-09-2022-182 запланированы выплаты на сумму 54 000,0 тыс. руб.
3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1. | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | 0 | 0
3.7. | Единовременные выплаты врачам, выезжающим на работу в сельскую местность | 46600 | 0 |  |  | 46600 | 46600 | 46600 | [5 empty] | Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. N 597 утверждён Порядок предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах, устанавливающий правила осуществления денежных выплат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-202З годах (далее - денежные выплаты). Согласно данному постановлению из республиканского бюджета на 2022 год предусмотрены выплаты на сумму 46 600,0 тыс. руб.
3.8. | Выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" | 6800.4 | 0 |  |  | 6800.4 | 6800.4 | 6800.4 | [5 empty] | На 2022 год запланированы выплаты Государственной премии Республики Тыва в области здравоохранения "Доброе сердце" - "Буянныг чурек" на сумму 6 800,35 тыс. руб.
4 | Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении» | 32550.8081 | 0 | 32225.3 | 0 | 325.5081 | 325.5081 | 325.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | 32550.8081 | 0 | 32225.3 | 0 | 325.5081 | 325.5081 | 325.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 32550.8081 | 0 | 32225.3 | 0 | 325.5081 | 325.5081 | 325.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 32 550,8 тыс. руб.
6 | Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва». | 3032691.556 | 758172.891 | 0 | 0 | 3032691.556 | 3032691.556 | 3032691.556 | 758172.891 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Медицинское страхование неработающего населения | 3032691.556 | 758172.891 | 0 | 0 | 3032691.556 | 3032691.556 | 3032691.556 | 758172.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 758 172 891,00 руб.
6.2 | Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | 171023.4 | 18254.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171023.4 | 18254.4085 | На 2022 год частными медицинскими организациями запланирована оказание 10568 случаев медицинской помощи, из них ООО "ВИТА-ДЕНТ" -400 случаев, ООО "Семейный доктор" - 337 случаев, ИП Монгуш Р.К. - 336 случая, МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1331 случая, ООО "С 17" - 724 случаев, ИП Саражакова Л.А. - 700 случая, ООО "Алдан" - 2168 случая, ООО " РДЦ" - 2000 случаев, ООО "МЦ Гиппократ" - 1723 случаев. Факт за 2 мес. - 18 254,4 тыс. руб.
| Всего Программе | 14020244.2607 | 2508334.0662 | 1224519.3865 | 196782.3639 | 5359923.2062 | 5359923.2062 | 5359923.2062 | 1349784.5548 | 0 | 0 | 7435801.668 | 961767.1475
*