Приложение № 5

Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

за 4 месяцев 2022 г.

- Общая часть: Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы, государственный заказчик – Министерство здравоохранения Республики Тыва, сроки и этапы реализации государственной программы – 2018-2025 годы, основные цели государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовыми достижениями медицинской науки; обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек; обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи; обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи. Задачи государственной программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение населения доступной лекарственной помощью; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций; организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи; оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения с ограниченными возможностями здоровья

- Результаты реализации государственной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва (медицинские организации, оказываемые медицинскую помощь больным в условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий "Балгазын", Дом ребенка, Кызылская станция переливания крови);

- в медицинские организации республики обратились 5379 льготников федерального регистра, им выписано 24885 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 24365 рецептов на общую сумму 60 144 892,36 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 468,49 руб.

- в медицинские организации республики обратились 79662 льготников территориального регистра, им выписано 17941 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 17457 рецептов на общую сумму 65 899 314,16 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 3 774,95 руб.

- в медицинские организации республики обратились 105 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 274 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 274 рецептов на общую сумму 38 693 722,88 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 141 217,96 руб.

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» между Министерство здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от «31» декабря 2021 г. заключено Соглашения № 056-09-2022-124 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование нового строительства детской больницы в г. Кызыле.

Проектная мощность объекта составляет 150 коек, медико-техническое задание на разработку проектной документации и строительство объекта согласованно с Минздравом России от 02.08.2021 г. № 15-1/1351.

Строительство объекта будет осуществлён одновременно с выполнением работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Всего на проектирование и строительство объекта предусмотрено 1 949 448,739 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 1 900 000,0 тыс. рублей, республиканский бюджет 49 448,73 тыс. рублей, в том числе на проектирование 30 256,82 тыс. рублей.

Объемы финансирования инвестиционного проекта на строительство объекта по годам, млн. рублей:

- в 2022 году 202 020 202 (двести два миллиона двадцать тысяч двести два) рубля 02 копейки;

- в 2023 году 404 040 404 (четыреста четыре миллиона сорок тысяч четыреста четыре) рубля 04 копейки,

- в 2024 году 1 313 131 313 (один миллиард триста тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча триста тринадцать) рублей 13 копеек.

Новый корпус со стационаром на 150 коек будет строиться рядом с существующей детской больницей и станет единым детским медицинским комплексом.

31.03.2022 г. заказчиком ГКУ РТ "Госстройзаказ" заключен государственный контракт с единственным поставщиком на основании Постановления Правительства Республики Тыва № 119 от 18.03.2022 г., ФЗ-46 от 08.03.2022 г. с подрядной организацией ООО "Восток" на выполнение работ по проектированию и строительству нового здания «Республиканской детской больницы г. Кызыла Республики Тыва».

На сегодняшний день подрядной организацией выполняются предпроектные работы, разработан эскизный проект, схема размещения объекта на генеральном плане с размещением помещений по этажам.

Важно отметить, что объемы запланированного финансирования проектирования и строительства объекта на 2022 год из федерального бюджета в объеме 200 млн. рублей не доводятся республике по причине отсутствия проектно сметной документации с положительным заключением государственной строительной экспертизы.

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации». Всего медицинская помощь оказана 133 больным, в том числе 20 детям, дети до 1 года – 7 чел. С применением авиации медицинская помощь оказана 77  больным, в том числе 16 детям, дети до 1 года – 5 чел. Выполнено 20 операционных вмешательств, в том числе 1 ребенку. По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 110 больных, в том числе 82 детей, дети до 1 года – 7 чел. Из них с применением авиации по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 78 чел, в том числе 16 детей, дети до 1 года – 5 чел.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» В 2022 году запланированы мероприятия на общую сумму 331 496,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 7 463,8 тыс. руб. и  средства внебюджетных фондов – 156,0 тыс. руб.:

По 6 объектам строительства (3 ФАП, 3 ВА):

Положительное заключение типовых проектно-сметных документаций ФАП и ВА на достоверность сметной документации получено от 15 февраля 2022 года. 27 февраля 2022 г. в ЕИС в сфере закупок размещено заказ-заявка по определению подрядных организаций на строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий. 14 марта 2022 г. состоялся электронный аукцион. На сегодняшний день на строительство 3 ФАПов государственные контракты заключены:

- ФАП с. Терлиг-Хая Кызылского района госконтракт заключен № 2022.0418 от 28.03.2022 г. с подрядной организацией ООО «Сылдыс», цена контракта 9 500,00 тыс. рублей;

- ФАП с. Кундустуг Каа-Хемского района госконтракт заключен № 2022.0420 от 28.03.2022 г. с ИП Тайбыл Римма Мосун-ооловной, цена контракта 8 640,00 тыс. рублей;

- ФАП с. Ак-Тал Чеди-Хольского района госконтракт заключен № 2022.0445 от 28.03.2022 г. с подрядной организацией ООО «Атроник-Сервис», цена контракта 12 315,77 тыс. рублей.

- ВА в с. Хайыракан Улуг-Хемского района заключен государственный контракт № 9 от 08.04.2022 года с единственным поставщиком подрядной организацией ООО «Сылдыс».

По заключенным государственным контрактам на строительство 4 объектов (3 ФАП, 1 ВА) Министерством здравоохранения Республики Тыва от 11 апреля 2022 года поданы в администрации кожуунов заявления о выдаче разрешений на строительство объектов. На сегодняшний день получено по двум объектам (ФАП с. Терлиг-Хая и с. Кундустуг).

В соответствии с графиком выполнения работ по строительству «Фельдшерско-акушерского пункта для населенного пункта свыше 800 человек» и «Врачебная амбулатория» заключенных государственных контрактов первым этапом выполнения контрактов является проектно-изыскательские работы (привязка типового проекта к местности) и прохождение госэкспертизы на достоверность сметной стоимости со сроком 45 календарных дней (с момента заключения контракта). Далее общестроительные работы.

На сегодняшний день, подрядными организациями на выполнение проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности) и на прохождение госэкспертизы на достоверности сметной документации заключены договоры с ИП Чооду Д.И. по 4 объектам (с. Терлиг-Хая, с. Кундустуг, с. Ак-Тал, с. Хайыракан).

Также подрядными организациями по всем 4 объектам заключены договоры с ЛХК «Алтай-Лес» на поставку материала стен «клееный брус».

По оставшимся 2 врачебным амбулаториям в с. Баян-Кол Кызылского района, с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского района заявки на участие в закупке отклонены в связи с несоответствием участника требованиям.

В связи с этим на основании постановления Республики Тыва от 18.03.2022 г. № 119 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» Министерством здравоохранения Республики Тыва планируется заключение контракта с  единственным поставщиком ООО «Развитие». Обосновывающие документы и материалы для рассмотрения на заседании Комиссии по определению единственного поставщика по строительству 2 ВА направлены от 22 апреля 2022 г. Протокол заседания комиссии об определении единственного поставщика с ООО «Развитие» подписан  от 27.04.2022 г. № 06-08-71/22. На сегодняшний день ожидается согласование и подписание проекта постановления Правительства Республики Тыва «Об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ по строительству ВА с. Баян-Кол Кызылского кожууна и с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна.

По 3 объектам капитального ремонта:

Всего на проведение капитального ремонта 3-х объектов здравоохранения на 2022 год предусмотрено 79 469,00 тыс. рублей:

- федеральный бюджет (97,75%) 77 680,95 тыс. рублей;

- республиканский бюджет (2,25%) 1 788,05 тыс. рублей.

1.  Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645 300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000000,00 рублей. По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Срок исполнения по графику СМР 250 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2022 г. Выполнено: демонтажные работы, частичная замена кровли, материал кровли (металлочерепица), установка окон ПВХ (частично), замена системы отопления 100%, согласно объёмам по смете, электроснабжение, выравнивание полов 1-2 этажа, устройство внутренних перегородок, устройство вентиляции, устройство подвесных потолков, установка дверей, укладка плитки. Выполняется: отделочные работы. Общая готовность объекта 95 %. По первому этапу за 2021 год освоено 14 645 300,00 рублей. По второму этапу за 2022 год профинансировано 12 478 101,6 рублей.

2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва Тере-Хольская Центральная кожуунная больница" заключен государственный контракт с ИП Танзыр Евгением Валерьевичем от 09 марта 2022 г. № 2022.0227 на общую сумму 1 829 200, 00 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (90 календарных дней). На сегодняшний день выполняются: демонтажные работы на 90%, выравнивание полов.

3. Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" запланировано на 2022-2023 гг. на 2022 год - 49 469,0 тыс. рублей, на 2023 год – 82 531,00 тыс. рублей.  Проектно-сметная документация (далее - ПСД) разрабатывается с проектной организацией ООО «Авангард». После разработки ПСД будет подана заявка в ГАУ "Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва" для получения положительного заключения на достоверность сметной документации. Предварительно до 16 мая т. г.

По автотранспорту:

На закупку 2 ед. УАЗ 220695-04 аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, повторно будет  отправлена ориентировочно после майских праздников в Минзакуп РТ. На закупки 7 ед. нива аукцион признан состоявшимся и заключен государственный контракт с ООО «АвтоСпецЦентр» № 2022.1058 от 22.04.2022 г.

По оборудованию:

На 42 ед. оборудования заключены государственные контракты на общую сумму 106 040,1 тыс. руб. Ожидается заключение государственного контракта на 1 ед. оборудования. Аукцион на закупку 9 ед. наркозного аппарата, 3 ед. аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма и 3 ед. монитора пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сердечных сокращений неинвазивным измерением артериального давления температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии приостановлен по жалобе. На остальные 7 ед. оборудования  направлены на проведение торгов.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

За период с 01.01. по 01.05.2022 г. на санаторно-курортное лечение направлено всего 887 детей диспансерного учета, в том числе:

дети-инвалиды – 50 чел., из них по путевкам «мать и дитя» - 38 чел.;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 134 чел.;

дети, состоящие на учете детского фтизиатра – 14 чел.;

дети, проживающие в малоимущих, многодетных, неполных семьях - 577 чел.;

дети из иных категорий семей – 112 чел.

Санаторно-курортное лечение детей диспансерного учета проведено в 10 санаторно-курортных организациях Минздрава Российской Федерации: «Озеро Шира» - 670 детей, «Белокуриха» - 160 детей, «Озеро Карачи» - 22 ребенка, «Кирицы» - 11 детей, «Калуга-Бор» - 8 детей, «Горный воздух» - 5 детей, «Вулан» - 4 детей, «Пионер» - 3 детей, санаторий имени М.И. Калинина – 3 детей, санаторий имени Н.А. Семашко – 1 ребенок.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 22 654,75 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). На 2022 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 770,5 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 1 218,8 тыс. рублей.

В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 913,4 тыс. рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).

С 25 февраля по 10 марта 2022 г. по теме «Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (72ч.) на базе АНО ДПО УЦ «Центр образовательных услуг» обучены 23 медицинских работников на сумму 62100 рублей. С 22 по 23 апреля 2022 года на симуляционной площадке по курсу «Клиническое акушерство» (16ч.)  на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» обучены 10 медицинских работников на сумму 50000 рублей. С 28 марта 2022 года профессиональной переподготовке по специальности «Физическая и медицинская реабилитация» (1008ч.) на базе Новокузнецкого ГИУВ начали обучение 5 врачей на сумму 555000 рублей. Обучение до 12.12.2022 г. С 24 по 25 марта 2022 года на симуляционной площадке по курсу «Сердечно-легочная реанимация» (16ч.)  на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» обучены 10 медицинских работников на сумму 50 000 рублей.

С 26 по 27 марта 2022 года на симуляционной площадке по курсу «Сердечно-легочная реанимация» (16ч.)  на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» обучены 10 медицинских работников на сумму 50 000 рублей. С 28 по 29 марта 2022 года на симуляционной площадке по курсу «Сердечно-легочная реанимация» (16ч.)  на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» обучены 10 медицинских работников на сумму 50 000 рублей. С 30 по 31 марта 2022 года на симуляционной площадке по курсу «Сердечно-легочная реанимация» (16ч.)  на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» обучены 13 медицинских работников на сумму 65 000 рублей. С 28 марта по 01 апреля 2022 года на симуляционной площадке по курсу «Первичная реанимация новорожденных в родильном зале» (36ч.)  на базе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» обучены 10 медицинских работников на сумму 50 000 рублей.

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в здравоохранении»

В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 32 550,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 263 621,5 тыс. руб.

На 2022 год частными медицинскими организациями запланирована оказание 10568 случаев медицинской помощи, из них ООО "ВИТА-ДЕНТ" -400 случаев, ООО "Семейный доктор" - 337 случаев,  ИП Монгуш Р.К. - 336 случая, МЧУ ДПО "Нефросовет" - 1331 случая,  ООО "С 17" - 724 случаев, ИП Саражакова Л.А. - 700 случая,  ООО "Алдан" - 2168 случая, ООО " РДЦ" - 2000 случаев, ООО "МЦ Гиппократ" - 1723 случаев. Факт за 3 мес. – 35 947,5 тыс. руб.

- Финансирование государственной программы.

За 4 месяца 2022 г. Программа исполнена на сумму 3 910 208,8 тыс. руб. (27,9 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2022 год | Факт за 4 месяца 2022 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 224 519,4 | 261 381,1 | 21,3 % |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 5 359 923,2 | 2 135 849,3 | 39,8 % |
| Средства Территориального фонда ОМС | 7 435 801,7 | 1 512 978,5 | 20,3 % |
| всего | 14 020 244,3 | 3 910 208,8 | 27,9 % |

4. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Показатели Программы:

- По данным медицинских организаций умерло 199 чел. в трудоспособном возрасте (АППГ - 202 чел.), показатель смертности населения в трудоспособном возрасте составила 681,0 на 100 тыс. населения, что на 12,6 % выше, чем запланировано (план на 2022 г. – 605,0). АППГ - 696,7 на 100 тыс. населения.

- По  данным медицинских организаций республики умерло от болезней системы кровообращения 191  чел. (АППГ - 149 чел.), показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 355,2 на 100 тыс. населения, что на 15% выше планового показателя 2022 г.

- По данным медицинских организаций республики умерло от новообразований 46 чел. (АППГ - 61 чел.), показатель смертности от новообразований составил 85,6 на 100 тыс. населения, что на 15,9 % меньше чем план.

- По данным медицинских организаций умерло младенцев 3 чел. (АППГ - 9 чел.), показатель младенческой смертности составило на 1,9 на 1000 родившихся живыми.

- Профилактические осмотры  для детей проведены 16840 случаев, что составляет 13,7 % от детского населения (населения 0-17 лет на 01.01.202г. - 123218 чел.).

- По данным медицинских организаций пролечено в условиях дневного стационара в амбулаторных условиях медицинских организаций 279 случаев, что составляет 0,3 % от детского населения (детское население - 123218 чел.). АППГ - 455 случаев.

- По данным медицинских организаций умерло 2 детей от 0-4 лет (АППГ - 13 чел.), показатель детской смертности в возрасте от 0-4 лет составлило 1,9. АППГ - 0,4 чел.

- Естественный прирост - 582 чел. (АППГ - 735 чел.), коэффициент естественного прироста составило 10,8 тыс. чел. на 1000 населения.

- Число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего периода составило 2,9 человек.

- Проведено 26959 случаев профилактических медицинских осмотров всех граждан, что составляет 8,2 % от всего населения (населения на 01.01.2021 г. - 330368 чел.).

- От туберкулеза умерло 11 чел. (АППГ - 13 чел.), показатель составил 20,5 на 1000 тыс. нас. АППГ - 36,6 на 100 тыс. населения.

- Показатель детской заболеваемости составил 7,5 на 100 тысяч детского населения,  что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 75,8%.

- Среди подростков выявлено 4 случая туберкулеза (2021-5сл.),   показатель подростковой заболеваемости  снизился на 21,8% , с 31,6 до 24,7  на 100 тыс. подросткового населения.

- отмечается снижение работы санаторных коек на 10,9% в сравнении с прошлым годом (за 1 квартал 2022- 34,5 %; АППГ 2021 г. - 38,7%).

- зарегистрирован 31 случай, заболеваемость на уровне 3 мес.2021г. (9,4 на 100 тыс. нас.).

- зарегистрировано 0 случаев сифилиса, по сравнению с 2021г г. снижение на 3 случая с показателя 2,8 на 100 тыс. соответствующего населения до 0.

- зарегистрировано  4 случая сифилиса, в 2021г. – 6 случаев.  Показатель заболеваемости сифилисом на 100 тыс. соотв. населения в возрасте от 15-17 лет в 2021г. составил 38,0.   Снижение на 35% к 2021г. ГБУЗ РТ "Рескожвендиспансер" обследовал 456 студентов. Сифилиса не выявлено. В районах РТ начинается сплошное обследование на сифилис учащихся и студентов.

- за 1 квартал 2022г в стационарную программу медицинской реабилитации включены 14 человек, что составляет 1,89% от числа госпитализированных пациентов с наркологическими расстройствами (всего госпитализировано 739 чел.).

- Всего за 1 квартал АМР (амбулаторную медицинскую реабилитацию) проходили 58 человек, из них 30 человек продолжают с АМР с конца 2021г., за 1 квартал включены в АМР 28 человек. Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в АМР от числа состоящих под диспансерным наблюдением пациентов составляет 0,68%.

- Показатель заболеваемости туберкулезом составил 20,9 на 100 тысяч детского населения,  что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 38,3%. АППГ - 33,9 на 100 тыс. населения.

- За  январь - март 2022 г. всеми видами профилактических осмотров охвачено- 42813 чел. 13,2% от подлежащих. АППГ - 12,3 %.

- На лечение по IV-V режиму химиотерапии зарегистрировано 122 больных, из них эффективно пролечено-56 человек.

- за 1 кв.2022г. На ВИЧ-инфекцию обследованы 23656 человек (план 1кв.22г.-25605чел), 23,1% от годового плана -102414чел. и 7,1% населения РТ (план 1 кв. 21г.-25%). Не достижение планового  показателя  в Овюр-7,9%, Танды-16,9%, Тоджа-10%, Эрзин-16,7%, Кызылский-7,4%, Барун-Хемчик- 15,6%, Монгун-Тайга-15,2%, Чеди-Хол-17,2%.

- на 01.04.22г. на диспансерном учете состоят 230 больных ВИЧ-инфекцией, из них антиретровирусную терапию получают- 207 чел. ( 90%).

- всего наблюдались 5 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, родоразрешение путем кесаревым сечением-1, трехэтапная химиопрофилактика проведена в полном объеме-100%. Продолжают наблюдаться 2 ВИЧ-инфицированные беременные женщины. У одной беременной антенатальная гибель плода на сроке 27 недель, у другой-замершая беременность на сроке - 8 недель.

- Показатель общей заболеваемости психическими расстройствами составило 24,2 на 100 тыс. населения (АППГ - 15,4 на 100 тыс. населения).

- Смертность от самоубийств составило 20,5 на 100 тыс. населения (АППГ - 13,8 на 100 тыс. населения).

- Доля повторных госпитализаций в писхиатрический стационар составил 3 % (АППГ - 0,9 %).

5. Выводы и предложения.

Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» за 4 мес. 2022 г. выполнено удовлетворительно.

На постоянном контроле находятся объекты строительства и капитального ремонта.