Приложение № 5

Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

за 6 месяцев 2022 г.

- Общая часть: Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы, государственный заказчик – Министерство здравоохранения Республики Тыва, сроки и этапы реализации государственной программы – 2018-2025 годы, основные цели государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовыми достижениями медицинской науки; обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек; обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи; обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи. Задачи государственной программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение населения доступной лекарственной помощью; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций; организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи; оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения с ограниченными возможностями здоровья

- Результаты реализации государственной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва (медицинские организации, оказываемые медицинскую помощь больным в условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий "Балгазын", Дом ребенка, Кызылская станция переливания крови);

- в медицинские организации республики обратились 6580 льготников федерального регистра, им выписано 37087 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 36449 рецептов на общую сумму 94 867 436,98 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 602,74 руб.

- в медицинские организации республики обратились 10393 льготников территориального регистра, им выписано 27021 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 26498 рецептов на общую сумму 91 432 134,28 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 3 450,53 руб.

- в медицинские организации республики обратились 155 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 435 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 435 рецептов на общую сумму 58 494 490,82 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 134 470,09 руб.

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от «31» декабря 2021 г. заключено Соглашение № 056-09-2022-124 о предоставлении из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование нового строительства детской больницы в г. Кызыле.

Проектная мощность объекта составляет 150 коек, медико-техническое задание на разработку проектной документации и строительство объекта согласованно с Минздравом России от 02.08.2021 г. № 15-1/1351.

Строительство объекта будет осуществлён одновременно с выполнением работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Новый корпус со стационаром на 150 коек будет строиться рядом с существующей детской больницей и станет единым детским медицинским комплексом. (Заключен договор безвозмездного пользования ЗУ № 04-БП/22 от 10.03.2022 г. с кадастровым номером 17:18:0105021:52).

Всего на проектирование и строительство объекта предусмотрено 1 949 448,739 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 1 900 000,0 тыс. рублей, республиканский бюджет 49 448,73 тыс. рублей в том числе на проектирование 30 256,82 тыс. рублей.

Объемы финансирования инвестиционного проекта на строительство объекта по годам, млн. рублей:

- в 2022 году 202 020 202 (двести два миллиона двадцать тысяч двести два) рубля 02 копейки;

- в 2023 году 404 040 404 (четыреста четыре миллиона сорок тысяч четыреста четыре) рубля 04 копейки,

- в 2024 году 1 313 131 313 (один миллиард триста тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча триста тринадцать) рублей 13 копеек.

В целях реализации данного Соглашения заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» от 31 марта 2022 года заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО "Восток" г. Кызыла, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, проектная мощность объекта 150 коек, сроком исполнения контракта до 31 декабря 2024 года. В рамках заключенного контракта предусмотрено авансирование в размере 11% от цены контракта. (Контракт подлежит к казначейскому сопровождению).

В соответствии с рекомендацией Минздрава России проектирование и строительство нового здания детской больницы будет осуществляться непосредственно рядом с существующей детской больницей в г. Кызыле, на смежных участках, ограниченных застройкой.

Министерством земельных отношений РТ планируется объединить земельные участки 17:18:0105021:52 и 17:18:0105021:50. Для объединения необходимо изменить вид разрешенного использования. Мэрией г. Кызыла вынесено Постановление об уполномочии Министерства земельных отношений РТ изменить вид разрешенного использования(ВРИ) з/у. Министерством земельных и имущественных отношений направлены заявки в Росреестр на изменение ВРИ на 52 з/у: КУВД-001/2022-19514348, на 50 з/у: КУВД-001/2022-19514358 от 13.05.22 г.

Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» в Министерство земельных отношений РТ отправлены письма о предоставлении земельных участков безвозмездно №ЭБ-06-1115 от 08.04.22 г. и ЭБ-06-06-1487 от 29.04.22 г. Министерством предоставлены договоры безвозмездного пользования №22-БП от 04.05.22 и №23-БП22 от 04.05.22 г.

В Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии г. Кызыла направлены заявки о выдаче ГПЗУ №ЭБ-06-1114 от 08.04.22 г. и №ЭБ-06-1488 от 29.04.22 г., вследствие чего Мэрией выдан ГПЗУ на 1 земельный участок 17:18:0105021:52.

От ООО «Восток» получено письмо №111/22 от 22.04.22 г. о заключении доп. Соглашения к ГК в части изменения существенных условий и по увеличению срока исполнения ГК.

Между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Восток» заключено дополнительное соглашение № 3 от 15.06.22 г. о внесении изменений в ТЗ и об увеличении срока проектирования объекта.

Также Между ООО «Восток» и ООО «Военная строительная компания» заключается договор на проектирование.

На сегодняшний день проектным предприятием ООО «Военная строительная компания» выполнены планировка по посадке, компоновке здания. Ближайшее время будут направлены на согласование ГКУ РТ «Госстройзаказ» и Министерство здравоохранения РТ. Выполняется работы по разработке генплана.

Готовность проекта 5%.

ООО «Восток» в настоящее время выполняется инженерные изыскания. Выполнены геодезические изыскания. Приступают к геологическим изысканиям.

Также производится формирование единого земельного участка с дальнейшим формированием градостроительного плана земельного участка.

22.06.2022 г. от Минземимущества получен договор безвозмездного пользование на объединённый земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105021:2470, так же продолжается работа по межеванию земельного участка под автостоянку объекта.

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации». Всего медицинская помощь оказана 214 больным, в том числе 33 детям, из них дети до 1 года – 8 чел. С применением авиации медицинская помощь оказана 119 больным, в том числе 26 детям, из них дети до 1 года – 6 чел. Выполнено 34 операционных вмешательств, в том числе 2 детям, из них 1 ребенок до 1 года. По показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 172 больных, в том числе 30 детей, дети до 1 года – 8 чел. Из них с применением авиации по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 121 чел., в том числе 26 детей, из них дети до 1 года – 6 чел.

В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы" на 2022 год запланировано строительство 3 ФАП и 3 ВА на общую сумму 70 569,8 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет (97,75%) 68 981,9 тыс. рублей;

- республиканский бюджет (2,25%) 1 587,85 тыс. рублей.

По 6 объектам строительства (3 ФАП, 3 ВА):

Положительное заключение типовых проектно-сметных документаций ФАП и ВА на достоверность сметной документации получено от 15 февраля 2022 года.

27 февраля 2022 г. в ЕИС в сфере закупок размещено заказ-заявка по определению подрядных организаций на строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий. 14 марта 2022 г. состоялся электронный аукцион. На сегодняшний день на строительство 3 ФАПов, 3 ВА государственные контракты заключены.

По заключенным государственным контрактам на строительство 6 объектов (3 ФАП, 3 ВА) Министерством здравоохранения Республики Тыва от 11 апреля 2022 года поданы в администрации кожуунов заявления о выдаче разрешений на строительство объектов. На сегодняшний день получено по 5-ти объектам (ФАП с. Терлиг-Хая, с. Ак-Тал и с. Кундустуг, ВА с. Хайыракан, ВА с. Арыг-Узуу). На стадии получения (1 ВА с. Баян-Кол).

В соответствии с графиком выполнения работ по строительству «Фельдшерско-акушерского пункта для населенного пункта свыше 800 человек» и «Врачебная амбулатория» заключенных государственных контрактов первым этапом выполнения контрактов является проектно-изыскательские работы (привязка типового проекта к местности) и прохождение госэкспертизы на достоверность сметной стоимости со сроком 45 календарных дней (с момента заключения контракта). Далее общестроительные работы.

Подрядными организациями на выполнение проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности) и на прохождение госэкспертизы на достоверности сметной документации заключены договоры с ООО «Авангард» по 3 объектам (с. Ак-Тал, с. Арыг-Узу, с. Баян-Кол), с ИП Чооду Д.И. по 3 объектам (с. Терлиг-Хая, с. Кундустуг, с. Хайыракан).

На сегодняшний день, проекты привязки к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены 3-м объектам, выдано положительное заключение ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»:

1. ВА в с. Хайыракан, Улуг-Хемского района от 03.06.2022 г.

2. ФАП с. Кундустуг, Каа-Хемского района от 10.06.2022 г.

3. ФАП с. Терлиг-Хая, Кызылского района от 10.06.2022 г.

По 1 объекту (с. Ак-Тал) проект привязки к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены и направлены в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» для получения положительного заключения.

Также подрядными организациями по всем 6 объектам заключены договоры с ЛХК «Алтай-Лес» на поставку материала стен «клееный брус». По 2-м объектам доставлены материалы (клееный брус) на объекты (ФАП с. Терлиг-Хая, ВА с. Хайыракан).

По 3 объектам капитального ремонта:

Всего на проведение капитального ремонта 3-х объектов здравоохранения на 2022 год предусмотрено 79 469,00 тыс. рублей:

- федеральный бюджет (97,75%) 77 680,95 тыс. рублей;

- республиканский бюджет (2,25%) 1 788,05 тыс. рублей.

1.  Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645 300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000000,00 рублей.

По результатам проведенных торгов определена подрядная организация.

Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Срок исполнения по графику СМР 250 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2022 г.

Выполнено: демонтажные работы, частичная замена кровли, материал кровли (металлочерепица), установка окон ПВХ (частично), замена системы отопления 100%, согласно объёмам по смете, электроснабжение, выравнивание полов 1-2 этажа, устройство внутренних перегородок, устройство вентиляции, устройство подвесных потолков, установка дверей, укладка плитки, отделочные работы, козырьки над входом.

Работы на объекте завершены.

Общая готовность объекта 100 %.

По первому этапу за 2021 год освоено 14 645 300,00 рублей.

По второму этапу за 2022 год профинансировано 14 664 673,20 рублей.

2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва Тере-Хольская Центральная кожуунная больница" заключен государственный контракт с ИП Танзыр Евгением Валерьевичем от 09 марта 2022 г. № 2022.0227 на общую сумму 1 829 200, 00 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (90 календарных дней), до 07 июня 2022 г.  с даты заключения контракта.

Выполнено: демонтажные работы, устройство фундамента, закуплены материалы (окна, межкомнатные двери), устройство пола.

Выполняются: установка окон, межкомнатные двери.

В настоящее в установленный срок до 07 июня 2022 г. согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2) строительно-монтажные работы не завершены.

Направлены требования от 20.05.2022 г. № 2979/22-АЮ, 29.06.2022 г. № 3784/22-АЮ. «о завершении строительно-монтажных работ».

3. Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" запланировано на 2022-2023 гг. со сроком выполнения работ на 2 года на общую сумму 132 000,00 тыс. рублей на 2022 год - 49 469,0 тыс. рублей, на 2023 год – 82 531,00 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" проектной организацией ООО «Авангард»:

1.  Проектно-сметная документация на общестроительные работы разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.02.2022 г. № 17-1-1-2-008170-2022 на общую сумму 93 894,37 тыс. рублей.

2. Проектно-сметная документация на выполнение работ внутренних инженерных сетей здания детской поликлиники разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 23.06.2022 г. № 17-1-1-2-040425-2022 на общую сумму 28 365,03 тыс. рублей

В связи с этим на основании постановления Республики Тыва от 18.03.2022 г. № 119 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» Министерством здравоохранения Республики Тыва планируется заключение контракта с единственным поставщиком ООО «Стройимпульс». Обосновывающие документы и материалы для рассмотрения на заседании Комиссии по определению единственного поставщика по капитальному ремонту от 24 июня 2022 г. Протокол заседания комиссии об определении единственного поставщика ООО «Стройимпульс» подписан от 24.06.2022 г. № 06-08-109/22.

На сегодняшний день подписано постановления Правительства Республики Тыва «Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» от 28.06.2022 г. № 407. На сегодняшний проект государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» на стадии подписания проектной организацией ООО «Стройимпульс».

На сегодняшний день, по Мероприятиям региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» в текущем году высоких рисков срыва реализации программы не ожидается.

По автотранспорту:

На 2022 год запланировано оснащение автомобильным транспортом 9 ед. на общую сумму 19 423,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 18 986,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 437,0 тыс. руб. для нужды Тере-Хольской, Тоджинской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Сут-Хольской, Монгун-Тайгинской, Овюрской, Тандинской ЦКБ, Барун-Хемчикской ММЦ. На закупки 7 ед. нива аукцион признан состоявшимся и заключен государственный контракт с ООО «АвтоСпецЦентр» № 2022.1058 от 22.04.2022 г. Автомашины марки нива поставлены, распределены по медицинским организациям. Произведена оплата на сумму 11 283,5 тыс. руб. На оставшееся 2 ед. автотранспорта: контракт заключен на 1 ед., а на еще 1 ед. идет процесс заключения госконтракта.

По оборудованию:

На 2022 год запланировано приобретение 65 ед. медицинского оборудования медицинских организаций на общую сумму 159 187,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 155 597,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 3 590,3 тыс. руб. На 65 ед. оборудования заключены государственные контракты на общую сумму 138 585,6 тыс. руб. Поставлено 34 ед. оборудования на сумму 81 255,6 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 56 978,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

За период с 01.01. по 01.07.2022 г. на санаторно-курортное лечение направлено всего 1573 ребенка диспансерного учета (62,9 % от годового плана), в том числе:

дети-инвалиды – 117 чел., из них по путевкам «мать и дитя» - 82;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 288 чел., из них 29 – воспитанники ГБОУ РТ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»;

дети, состоящие на учете детского фтизиатра – 41 чел.;

дети, проживающие в малоимущих, многодетных, неполных семьях - 941 чел.;

дети из иных категорий семей – 186 чел.

Санаторно-курортное лечение детей диспансерного учета проведено в 13 санаторно-курортных организациях: «Озеро Шира» – 1049 детей, «Белокуриха» – 204 ребенка, «Тесь» – 185 детей, «Озеро Карачи» – 38 детей, «Калуга-Бор» – 34 детей, «Кирицы» – 34 детей, «Вулан» – 9 детей, «Пионер» – 7 детей, «Горный воздух» – 5 детей, санаторий имени М.И. Калинина – 3 детей, «Кратово» – 2 детей, «Пионерск» – 2 детей, санаторий имени Н.А. Семашко – 1 ребенок.

Обеспечение детей диспансерного учета санаторно-курортным лечением по итогам I полугодия 2022 г. в сравнении со средними показателями аналогичных периодов 2020-2021 гг. увеличилось на 63 %, что напрямую связано со стабилизацией эпидемиологической обстановки в республике. Также следует отметить, что обеспечение санаторно-курортным лечением детей-инвалидов по сравнению со средними показателями аналогичных периодов 2020-2021 гг. увеличилось на 93 %, обеспечение санаторно-курортным лечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению со средними показателями аналогичных периодов 2020-2021 гг. увеличилось в 2,6 раза.

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 43 000,6 тыс. рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). На 2022 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 770,5 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 1 820,6 тыс. рублей.

В течение отчетного периода на обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 762,1 тыс. рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).

В соответствии с постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в 2021 году на реализацию программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» Республике Тыва выделено 54 млн. рублей, из них 53 460 000 рублей из средств федерального бюджета, 540 тыс. рублей из средств республиканского бюджета.

Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек утвержден постановлением Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 75.

В 2022 году запланированы выплаты 24 врачам по 2 млн. руб., 4 врачам по 1 млн.руб., и 2 фельдшерам ФАП по 1 млн. рублей.

По состоянию на 30 мая 2022 г. всего на сайт поступило 42 резюме от желающих участвовать в программе Земский доктор – 35 человек, Земский фельдшер – 7 человек, из них по специальностям:

Акушеры-гинекологи – 4, анестезиолог-реаниматолог – 1, общая врачебная практика (семейная) медицина – 3, кардиология – 1, нейрохирургия – 1, онкология – 1, оториноларингология – 3, педиатрия – 1, рентгенология – 2, стоматология – 2, терапия – 12, травматология-ортопедия – 1, хирургия – 1, эндокринология – 2.

Из 42 резюме 14 врачей из-за пределов, в том числе Московская область - 2 врача, ЯНАО – 2 врача, Иркутская область – 4 врача (1 отказалась), Амурская область - 2 врача, Кемеровская область – 1 врач (1 отказалась), Сахалинская область – 2 врача (1 отказалась), Воронежская область – 1 врач (отказался).

Из 42 желающих участвовать в программе – 12 врачей и 1 фельдшер приступили к работе.

Утвержден приказ МЗ РТ от 27.04.2022 г. № 577пр/22 «О мерах по реализации постановления Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. № 75 «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек».

Утвержден Перечень вакантных должностей приказом МЗ РТ от 31.12.2021 г. № 1715пр/21 «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей, фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты (программный реестр должностей) на 2022 год», с изменениями от 24.06.2022 г. № 859пр/22

27 мая 2022 направлена заявка в Министерство финансов Республики Тыва на финансирование 12 врачам и 1 среднему медработнику в количестве 23 млн рублей.

Решением комиссии Министерства по предоставлению единовременных компенсационных выплат от 16 июня 2022 г. № 1, на основании приказа Министерства от 20.06.2022 г. № 822пр/22 «О предоставлении единовременной компенсационной выплаты» предоставлены ЕКВ 9 участникам, из них 1 фельдшеру и 8 врачам

Решением комиссии Министерства по предоставлению единовременных компенсационных выплат от 27 июня 2022 г. № 2, на основании приказа Министерства от 27.06.2022 г. № 861пр/22 «О предоставлении единовременной компенсационной выплаты» предоставлены ЕКВ 4 участникам (врачам).

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в здравоохранении»

В соответствии с заключенным Cоглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от «29» декабря 2021 г. № 056-09-2022-025 запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ на сумму 32 550,8 тыс. руб. Оказание услуги на доработку Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части интеграции с Вертикально-интегрированной медицинской информационной системой (ВИМИС) «Профилактическая медицина» заключен госконгтракт на сумму 16 100,0 тыс. руб. Доработка Региональной медицинской информационно-аналитической системы Республики Тыва в части реализации формирования структурированных электронных медицинских документов заключен госконтракт на сумму 2 638 тыс. руб. Выполнение работ по настройке и подключению медицинского диагностического оборудования медицинских организаций к центральному архиву медицинских изображений Республики Тыва заключен госконтракт на сумму 10 000,0 тыс. руб. Оказание услуг по созданию инфраструктуры для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий готовятся аукционная документация.

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 1 516 345,8 тыс. руб.

На 2022 год частными медицинскими организациями запланирована оказание 10568 случаев медицинской помощи. Факт за 5 мес. 11821 случаев на сумму 79 341,2 тыс. руб.

- Финансирование государственной программы.

За 6 месяцев 2022 г. Программа исполнена на сумму 5 940 683,0 тыс. руб. (42,4 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2022 год | Факт за 6 месяцев 2022 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 1 224 519,4 | 508 424,5 | 41,5 % |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 5 359 923,2 | 2 778 106,8 | 51,8 % |
| Средства Территориального фонда ОМС | 7 435 801,7 | 2 654 151,8 | 35,7 % |
| всего | 14 020 244,3 | 5 940 683,0 | 42,4 % |

4. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Показатели Программы:

- По данным медицинских организаций умерло 517 чел. в трудоспособном возрасте (АППГ - 463 чел.), показатель смертности населения в трудоспособном возрасте составил 691,3 на 100 тыс. населения, что на 14,3% выше чем запланировано (план на 2022 г. – 605,0). АППГ - 624,0 на 100 тыс. населения.

- По данным медицинских организаций республики умерло от болезней системы кровообращения 428 чел. (АППГ - 380 чел.), показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 311,0 на 100 тыс. населения, что на 0,6% выше планового показателя 2022 г.

- По данным медицинских организаций республики умерло от новообразований 144 чел. (АППГ - 133 чел.), показатель смертности от новообразований составил 104,6 на 100 тыс. населения, что на 2,8 % больше чем план.

- По данным медицинских организаций умерло младенцев 13 чел. (АППГ - 19 чел.), показатель младенческой смертности составил на 5,2 на 1000 родившихся живыми

- Профилактические осмотры для детей проведены 28396 случаев, что составляет 23 % от детского населения (населения 0-17 лет на 01.01.202г. - 123218 чел.).

- По данным медицинских организаций пролечено в условиях дневного стационара в амбулаторных условиях медицинских организаций 554 случаев, что составляет 0,4 % от детского населения (детское население - 123218 чел.). АППГ - 455 случаев.

- По данным медицинских организаций умерло 14 детей от 0-4 лет (АППГ - 28 чел.), показатель детской смертности в возрасте от 0-4 лет составил 6,6. АППГ - 10,1 чел.

- Естественный прирост - 1337 чел. (АППГ - 1711 чел.), коэффициент естественного прироста составил 9,7 тыс. чел. на 1000 населения

- Число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего периода составило 2,9 человек.

- Проведено 32144 случаев профилактических медицинских осмотров всех граждан, что составляет 36,8 % от плана (план на 2022 г. - 87340 случаев).

- От туберкулеза умерло 34 чел. (АППГ - 43 чел.), показатель составил 24,7 на 1000 тыс. нас. АППГ - 31,5 на 100 тыс. населения

- Показатель детской заболеваемости составил 12,1 на 100 тысяч детского населения, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 75,2%.

- Среди подростков выявлено 11 случаев туберкулеза (2021-12сл.),   показатель подростковой заболеваемости  снизился на 10,4% , с 75,9 до 68,0  на 100 тыс. подросткового населения.

- отмечается увеличение работы санаторных коек на 12,6% в сравнении с прошлым годом (за 1 полугодие 2022- 86,0 %; АППГ 2021 г. - 73,4%).

- зарегистрировано 75 случаев сифилиса, рост заболеваемости к 6 мес. 2021г. (22,7 на 100 тыс.нас.), рост на 55,5%.   В районах РТ и гор. Кызыле проведено сплошное обследование на сифилис лиц из социально-неблагополучных семей и находящихся в социальной опасности. Всего обследовано 12657 человек, выявлено 4 случая сифилиса. Показатель активного выявления составил 4 случая сифилиса или 31,6 на 100 тыс. нас. Данный показатель выше на 39%, чем показатель заболеваемости сифилисом по РТ (22,7 на 100 тыс.) по РТ, что свидетельствует об актуальности данных мероприятий.

- заболеваемость сифилисом среди детского населения в возрасте 0-14 лет не зарегистрировано.

- заболеваемость сифилисом среди детского населения в возрасте 15-17 лет зарегистрировано 10 случае сифилиса, в 2021г. – 7 случаев.  Показатель заболеваемости сифилисом на 100 тыс. соотв. населения в возрасте от 15-17 лет в 2022г. составил 61,8.   Рост на 39,5% к 6 мес. 2021г. связан с ростом заболеваемости по РТ за 6 мес. 2022г. на 55,5%.   В районах РТ и гор. Кызыле проведено сплошное обследование на сифилис   учащихся и студентов. Всего обследовано 8444 человек, учащихся школ и студентов, выявлен 1 случай сифилиса. Показатель активного выявления 11,8 на 100 тыс. нас.

- за 6 мес.2022г в стационарную программу медицинской реабилитации включены 31 чел., что составляет 2,5% от числа госпитализированных пациентов с наркологическими расстройствами (всего госпитализировано 1242 чел ).

- всего за 6 мес. АМР (амбулаторную медицинскую реабилитацию) проходили 95 человек, из них 45 человек продолжают с АМР. Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в АМР от числа состоящих под диспансерным наблюдением всех пациентов составляет 2,28% (4172чел.)

- Показатель заболеваемости туберкулезом составил 46,3 на 100 тысяч детского населения, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 32,9%. АППГ - 69,0 на 100 тыс. населения.

- за январь - июнь 2022 г. всеми видами профилактических осмотров охвачено- 109353 чел. 33,8% от подлежащих. АППГ - 32,4 %.

- На лечение по IV-V режиму химиотерапии зарегистрировано 151 больных, из них эффективно пролечено-74 человек.

- за 1 пг.2022г. На ВИЧ-инфекцию обследованы 58453 человек (план 1пг.22г.- 51210чел), 57,1% от годового плана -102414чел. и 17,7% населения РТ (план 1 пг. 22г.-50%). Не достижение планового показателя в Овюр-17,8%, Тоджа-26,9%, Эрзин-16,7%, Кызылский-34,7%, Монгун-Тайга-38,5%, Бай-Тайга-42,4%, Чеди-Хол-39,3%, Тес-Хем-46,6%, Улуг-Хем-42,8%.

- на 01.07.22г. На диспансерном учете состоят 236 больных ВИЧ-инфекцией, из них антиретровирусную терапию получают- 221\ 93,6%.

- за 1пг. 22г. Всего наблюдались 7 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, родоразрешение оперативным путем-2, трехэтапная химиопрофилактика проведена на100%. Продолжает наблюдаться 1 ВИЧ-инфицированная беременная женщина. Антенатальная гибель плода на сроке 27нед -1, замершая беременность на сроке 8 недель -1, медицинский аборт -3.

- показатель общей заболеваемости психическими расстройствами составило 48,7 на 100 тыс. населения (АППГ - 48,8 на 100 тыс. населения)

- Смертность от самоубийств составила 23,3 на 100 тыс. населения (АППГ - 32,1 на 100 тыс. населения)

- Доля повторных госпитализаций в писхиатрический стационар составил 5 % (АППГ - 3,9 %).

5. Выводы и предложения.

Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» за 6 мес. 2022 г. выполнено удовлетворительно.

На постоянном контроле находятся объекты строительства и капитального ремонта.