Информация

об исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации в 2009-2022 гг.

По состоянию на 21.09.2022 г. на исполнении Министерства здравоохранения Республики Тыва находится всего 33 перечней поручений Президента Российской Федерации с 56 пунктами для исполнения.

| № п/п | Вх.номер | № поручения | Название пункта | Контрольный срок исполнения | Ответственные |  | Ход исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 558 (2009) | Пр-3021 от 13.11.2009г | 2.2. по вопросу обеспечения комплексной безопасности объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. 1 | Срок – до 25.01.2019г., далее – ежегодно Продлено до 29.12.2022г. |  |  | Направлено письмо начальнику КУ главы РТ от 12.01.2022 г. № 92/21. Министерство здравоохранения Республики Тыва сообщает, что введении министерства находятся два подведомственных учреждения, относящиеся к данной категории ГБУЗ РТ «Республиканском Доме ребенка» в соответствии устава учреждение имеет в своем составе группы на 70 коек, в том числе изолятор- 10 коек. На сегодняшний день фактически функционируют 5 групп медицинского ухода и присмотра. Учреждение расположено в 2-этажном кирпичном нетиповом здании 1984 года постройки, общей полезной площадью 1144,3м2, из них основанная площадь 881,4 м2 и вспомогательной площадью 262,9 м2. Основной структурный состав Учреждения представлен 5-тью помещениями, рассчитанными для размещения групп на 70 коек, кабинетами для сотрудников, 1 процедурным кабинетом, 1 физиокабинетом, 1 кабинетом для массажа, 1 музыкальным залом и кабинетом главного врача. Из числа вспомогательных структурных единиц имеются: помещение для стирки и глажения белья общей площадью 36,4 м2 и пищеблок общей площадью 40,2 м2. Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность. Из врачей все имеют действующий сертификат специалиста по специальности «педиатрия», из них 2 врача с высшей квалификационной категорией. Средний медицинский персонал все имеют сертификат специалиста, квалификационную категорию имеют всего 6 сотрудников, из них высшую категорию имеет 1 сотрудник, I категория у 1 и II категория у 4 сотрудников. В 2021 году проверка не проводилась. 2019-2021г. финансовые средства на проведение капитального ремонта не были предусмотрены. Кол-во объектов; Кол-во проживающих; Профинансировано за 2020 год на комплексную безопасность социальных объектов за счет бюджета Республики Тыва. Всего (млн. руб); В среднем на 1 человека (тыс. руб); В т. ч. на пожарную без-сть; В среднем на 1 чел (тыс. руб); Санит. Без-сть (млн. руб); В среднем на 1 чел (тыс. руб); Антитеррор. Безопасность (млн. руб); В среднем на 1 чел (тыс. руб); Строит-во, кап. Ремонт (млн. руб). 2019; 42; 0,026; 0,6; 26,3. 2020; 43; 0,123; 2,8; 12; 0,3; 11; 2,3; 0,1. 2021; 54; 0,333; 6,1; 12; 0,2; 81,2; 1,5; 140; 2,6; 0,1. Потребность в специализированных кадрах не имеется. Ветхих и аварийных зданий учреждение не имеет. Исп. Соян Х.Э. |
| 2 | 1627 (2017г) | Пр-66 от 9 января 2012 г. | П.1. Организуйте мониторинг за: наличием в аптечной сети жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в необходимо для обеспечения населения количестве и ассортименте, обоснованностью установления цен на эти лекарственные средства; 2 | Ежегодно к 1 апрелю Продлено до 14.03.2023 г. | Минздрав РТ |  | Исполнено. Направлено письмо ГФИ по РТ А.Г. Вавилихину от 11.03.2022г. № ЕХ-18-1838/22. Правительство Республики Тыва во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 09.01.2012 г. № ПР-66 направляет информацию по ценообразованию лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - ЖНВЛП), в аптечных организациях республики. Мониторинг проводится Министерством здравоохранения Республики Тыва по перечню ЖНВЛП, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 г. № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (ред. от 23.12.2021)» (далее – Распоряжение РФ № 2406-р). Формирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты производится в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 09.03.2010 г. № 56 «О предельных оптовых и предельных розничных надбавках на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в Республике Тыва» (далее - постановление Правительства РТ № 56). Ежемесячно проводимый мониторинг цен на выборочно отобранные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, реализуемые аптечными организациями республики за февраль 2022 г. показал, что цены изменились таким образом: - по сравнению с декабрем 2021 г. (БАЗА), цены на лекарственные препараты перечня ЖНВЛП по г. Кызылу понизились на 0,9 %, а по кожуунам республики понизились на 2,44%. Итого по республике наблюдается в среднем понижение цен на 1,67%. - по сравнению с январем месяцем 2022 г. (месяц, предшествующий отчетному), цены на лекарственные препараты перечня ЖНВЛП по г. Кызылу повысились на 1,34%, а по кожуунам республики повысились на 2,98%. Итого по республике наблюдается повышение цен в среднем на 2,16%. В результате мониторинга завышения предельно допустимых розничных надбавок, в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 09.03.2010 г. № 56 по Республике Тыва не выявлено, также Минздравом республики организован телефон «горячей линии» по вопросам ценообразования препаратов перечня ЖНВЛП. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обеспечивают минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, в соответствии с Распоряжением РФ № 2406-р.В результате мониторинга завышения предельно допустимых розничных надбавок, в соответствии с постановлением Правительства РТ № 56 по Республике Тыва, не выявлено, также Минздравом республики организован телефон «горячей линии» по вопросам ценообразования препаратов перечня ЖНВЛП. Исп. Ортеней А.К. |
| 3 | 1881 (2013г) | Пр-1294 от 11.06.2013 г. | п. 2 "б" - Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить мониторинг реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года. 3 | Срок - ежегодно до 20 февраля Продлено до 20.01.2023г | Минздрав РТ |  | Исполнено. Направлено письмо в МЗ РФ Е.М. Астапенко от 25.01.2022г. №66. Индикаторы и показатели эффективности реализации Стратегии лекарственного обеспечения (с пояснениями для расчетов при заполнении) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 февраля 2013г. № 66 Задача 1 Год; Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета (процент); Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (процент); Увеличение объема иммунизации и расширение видов прививок, включенных в региональные календари профилактических прививок. 2020; (73075 – 0) /73075 х 100% = 100%; (28099 – 0) /28099 х 100% = 100%; 71,7 %. 2021; (65813-0) /65793 x 100%=100%; (41119-0)/41093 x 100%=100%; 97,8%. Год; Показатель смертности от болезней системы кровообращений (на 100 тыс. населения); Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) (на 100 тыс. населения); Показатель смертности от туберкулеза (на 100 тыс. населения). 2020; 313,4; 112,7; 38,2. 2021; 298,8; 106,2; 33,3. Задача 4 Год; Индекс роста цен на лекарственные препараты для медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; по перечню ЖНВЛП – увеличение в % к предыдущему периоду (году). 2020; 1,01. 2021; 0,98. Задача 5 Годы; Доля всех медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины (в процентах). 2020; 0 %. 2021; 0%. В целом по всем задачам Стратегии Годы; Частота госпитализации (процент к предыдущему периоду). 2020; 95,7 %. 2021; 115,4%. Годы; Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет). 2020; 66,3. 2021; 64,81. Исп. Ортеней А.К. |
| 4 | 3153 (2013г) | Пр-2183ГС от 18.09.2013 г. | п. 2 "в" - Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить развитие системы информирования населения о порядке и условиях бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе об условиях, которые не подлежат оплате за счет личных средств граждан. Доклад - 1 декабря 2013 г., далее - один раз в полгода. 4 | Доклад - 15 мая 2015 г. (один раз в полгода). Продлено до 14.10.2022г. | Минздрав РТ |  | Исполнено. Направлено письмо в МЗ РФ Мурашко М.А. от 16.05.2022г. №ЕХ-11-3917/22. Правительство Республики Тыва об исполнении подпункта «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 июля 2013 г. №Пр-2183ГС по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации, сообщает следующее. В Республике Тыва в целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи реализуется Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2021 г № 756. Информирование населения республики проводится на системной основе Министерством здравоохранения Республики Тыва, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Тыва и филиалом ООО «Капитал МС» в Республике Тыва, в том числе среди граждан, общественных коллективов о правах застрахованных лиц в сфере ОМС, посредством размещения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети информации о застрахованных лицах, изготовление и раздача буклетов в медицинских организациях. В целях изучения мнения населения об уровне оказания медицинской помощи организованы телефоны доверия «горячая линия» в Министерстве здравоохранения Республики Тыва, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Тыва и Филиал ООО «Капитал МС» в Республике Тыва. За период с 1 ноября 2021 г. по 1 мая 2022 г. Министерство здравоохранения Республики Тыва поступило 3137 обращений от граждан, устные обращения специалисту по обращению граждан – 384; на телефоны «Горячей линии» по телефону 8(394)2256262 - 2526 обращений, личный прием министра – 19, заместителями министра – 4, письменные обращения всего – 588, из них через интернет приемную – 79, из почтового ящика Минздрава Республики Тыва – 1, электронного адреса Минздрава Республики Тыва - 27, из Управления по работе с обращениями граждан администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – 78, из Минздрава России - 24, из Роспотребнадзор по Республике Тыва – 5, Росздравнадзор по Республики Тыва – 22, Росздравнадзор России - 15, из Прокуратуры Республики Тыва – 38, из ТФОМС – 2, СУ СК – 4, из РОП «Единая Россия» - 3, с Федерального фонда социального страхования – 2, из других ведомств и министерств - 3, по компетенции Минздрава Республики Тыва поступило письменных обращений граждан - 280. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Тыва доводятся до сведения застрахованных лиц информация о деятельности системы обязательного медицинского страхования, в том числе о правах застрахованных лиц в сфере ОМС, о Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Республики Тыва, в том числе о видах, условиях и порядке оказания медицинской помощи, в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Тыва. Исп. Бумбажай Л.М. |
| 5 | 464 (2014г) | Пр-3086 от 27.12.2013 г. | п. 5 - 3) Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: обеспечить проведение начиная с 1 января 2015 г. ежегодной бесплатной диспансеризации лиц моложе 18 лет и один раз в три года бесплатной диспансеризации взрослого населения. 5 | Доклад - 15 апреля 2015 г., далее - один раз в год. Продлено до 06.03.2023 г. | Минздрав РТ |  | Направлен доклад в МЗ РФ Мурашко М.А от 06.03.2022 г. № ЕХ-11-1556/22. В Республике Тыва утверждается сетевой график проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения на 2021 год. Согласно графику, в 2021 году подлежало профилактическим медицинским осмотрам 27 593 человека, диспансеризации определенных групп взрослого населения 59 192 человека. В связи с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приказом Минздрава Республики Тыва от 20.01.2021г. № 72пр/22 «О приостановлении плановой деятельности медицинских организаций г. Кызыла на период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID 19 в Республике Тыва» были приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп населения, в том числе углубленная диспансеризация. В течении 2021 г. профилактическими медицинскими осмотрами было запланировано осмотреть 27 593 человека, фактически в течении 2021 г. медицинскими организациями охвачено 13 647 человек, что составило 49,5% от годового плана. Диспансеризацией определенных групп взрослого населения в течении 2021 г. запланировано охватить 56 192 человека (2020 г. – 53 066, 2019 г. – 46 186, 2018 г. – 41 467, 2017 г. – 41 296). Фактически за 2021 год медицинскими учреждениями республики диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена на 55,3% или 31 058 человек. Приказом Минздравом Республики Тыва от 14.02.2022 г. № 207пр/22 «О внесении изменения в пункт 6.1 приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва от 20 января 2022 г. № 72пр/22» возобновлена плановая амбулаторно-поликлиническая деятельность и профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. В 2022 году диспансеризация будет проведена в соответствии с порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н. На 1 января 2021 г. детей до 17 лет 120 158, что составляет 36,3% всего населения Республики Тыва. Согласно нормативно-правовым актам Министерства здравоохранения Республики Тыва ежегодно проводится профилактические осмотры несовершеннолетних, диспансеризация детей сирот и оставшихся без попечения родителей и дети в трудной жизненной ситуации. Профилактические медицинские осмотры в 2021 году в республике подлежат 55 866 детей. За 2021 г. по данным медицинских организаций профилактические осмотры проведены 62 023 детям или (111 %), оплачено в 2021 г. 48 485 случаев (87%), за 2020 г. подлежало 55 520 несовершеннолетних, прошли 53 526 (96,4%), оплачено 43 793 случаев (79%), за 2019 г. подлежало 101 508, прошли 108 274 (106,7%), оплачено 99 496 случаев (100%). Из них с 1 группой здоровья – 19 436 (31,3 %), со 2 группой здоровья – 38 498 (62,1 %), с 3 группой – 1 986 (3,2 %), c 4 группой здоровья – 151 (0,2 %), с 5 группой – 1 952 (3,2 %)детей. Детей с выявленной патологией детей 23 698 детей, взяты на диспансерный учет 18 114 детей. Структура выявленных заболеваний за 2021 год: на первом месте болезни органов желудочно-кишечного тракта 48% (или 11 380 случаев), на втором месте болезни центральной нервной системы 23,5% (или 5 569 случаев), на третьем месте болезни уха и сосцевидного уха 8,9% (или 2119 случаев). Нуждались в дополнительных консультациях, исследованиях 2 360 детей, прошли 94,5%, или 2 253 детей. Исп. Санчат-оол Т.В., Ортеней А.К. |
|  |  |  | п. 5 - 4) Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: обеспечить в течение трех лет увеличение объемов оказываемой высокотехнологической медицинской помощи не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. Доклад - 15 апреля 2015 г., далее - один раз в год. 6 | Доклад - 15 апреля 2015 г., далее - один раз в год. Продлено до 06.03.2023 г. | Минздрав РТ |  | Направлен доклад в МЗ РФ Мурашко М.А от 06.03.2022 г. № ЕХ-11-1556/22. В 2021 году высокотехнологичную медицинскую помощь за пределами республики получили 964 пациента (2020 г. – 980, 2019 г. - 1272, 2018 г. – 1248, 2017 г. - 1107), что на 16 пациентов меньше, чем за АППГ, в том числе детей - 415 (2020 г. -395, 2019 г. - 496, 2018 г.-502, 2017 г. - 577 детей), по линии обязательного медицинского страхования - 514 (2020 г. -258, 2019 г.- 361, 2018 г. - 275, 2017 г. - 238). Из числа пролеченных 231 человек или 23,97% являются инвалидами (2020 г. -670 инвалидов, 2019 г.- 320 инвалидов), 374 человека являются сельскими жителями (2020 г. -301, 2019 г. – 412 чел.). Направлены на консультативную помощь, в том числе для прохождения дополнительных обследований, 609 граждан. На территории Республики Тыва высокотехнологичную медицинскую помощь получили в 2021 году 1 073 гражданина (2020 г. – 729, 2019 г. - 892, 2018 г. - 879, 2017 г. – 859), в том числе в Республиканской больнице №1 - 861, Перинатальном Центре -212. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2011 № 056-09-2020-021/2, высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств федерального и республиканского бюджетов оказана в Республиканской больнице №1 (4 случая по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»), на 2022 год утверждена в количестве 4 случая. По структуре оказанных медицинских услуг на первом месте занимает «сердечно-сосудистая хирургия» - 212 человек, из них детей - 108 (2020 г. – 288, 2019г. – 173, 2018г. - 177, 2017г. – 292 чел.). На втором месте «оториноларингология» - 167 человека, из них детей 64 (2020 – 70, 2019 г. -64, 2018 г.-69, 2017 г. - 70). На третьем месте «онкология» - 108, из них детей - 47 (2020 г. – 121, 2019 г. – 148, 2018 - 159, 2017 г. - 130). Таким образом, в сравнении с 2020 годом отмечено уменьшение количества граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по сердечно-сосудистым заболеваниям на 76 случаев, по оториноларингологическим – увеличение на 97 случаев, по онкологическим – уменьшение на 13 случаев. Исп.Санчат-оол Т.В., Ортеней А.К. |
| 6 | 2104 (2014г) | Пр-2159 от 09.09.2014 г. | п. 3 «д» - перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» от 09.09.2014г. Пр-2159. Доклад до 1 декабря 2015 года, далее – с 01.07.2016 г. 1 раз в полгода. 7 | Доклад до 1 декабря 2015 года, далее – с 01.07.2016 г. 1 раз в полгода. Продлено до 25.11.2022г. | Минздрав РТ |  | Исполнено. Направлено письмо в Минздрав РФ заместителю министра здравоохранения РФ Е.Г. Камкину от 24.06.2021г. №634. Министерство здравоохранения Республики Тыва, во исполнение пункта 3 «д» перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» от 09.09.2014г. Пр-2159, сообщает следующее. Медицинская помощь пожилым людям оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Тыва В амбулаторно-поликлинических учреждениях сформированы медицинские бригады, оказывающие неотложную медицинскую помощь пожилым людям на дому. С целью оказания доступной медицинской помощи Министерством здравоохранения Республики Тыва издан приказ от 10.04.2020 г. № 373пр/20 «О проведении ежедневного патронажа и мониторинга больных, страдающих хроническими заболеваниями в Республике Тыва», согласно данному приказу осуществляется ежедневный патронаж лиц, старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями. В Республике Тыва на диспансерном учете состоят 39898 человека, за весь период мониторинга число лиц, охваченных активным патронажем, составил около 39896 человек. С начала 2022 года на 5 геронтологических койках на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» пролечено 64 больных старше 60 лет. По состоянию на 24 июня 2022 года в кабинете гериатрии пролечено пациентов по обращениям в связи с заболеваниями 1079 – 100,0% от плана, осуществлено посещений по диспансерному наблюдению 64 - 100,0%. Стационарное лечение по профилю «гериатрия» позволит снизить смертность среди граждан старше трудоспособного возраста, будет обеспечивать увеличение продолжительности жизни. В связи с ограничительными мероприятиями за отчетный период в дневном станционере медицинская помощь оказана 158 человек. За 2022 год число граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 4569 человек, из них 2896 женщин, при плане. Общественной организацией «Волонтёры медики» организовывается доставка лекарственных препаратов гражданам пожилого возраста и набора продуктов, необходимых для жизнедеятельности. На основании совместного приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва и Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 18.10.2021 г. № 1235пр/21 «Об организации работы по стимулированию проведения вакцинации пожилых граждан старше 60 лет в виде продуктовых наборов» приняты меры стимулирования пожилых граждан старше 60 лет к вакцинации. Организована закупка и передача продуктовых наборов в центры социальной помощи семье и детям, затем в районные больницы республики. Исп. Маадыр-оол О.Д. |
| 7 | 1115 (2015г) 657 (2020) | Пр-582 от 31.03.15 ОГ-П9-2304 от 09.04.15 | п. 10 - Правительству Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить фактическую доступность медицинских услуг и лекарственного обеспечения для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Доклад - к 30 июля 2015 г., далее - ежеквартально. 8 | до 1 июля 2015 г. (далее - ежеквартально до 1 числа после отчетного периода) Продлено до 23.09.2022 г. | Минздрав РТ Минтруд РТ |  | Направлено письмо в Минздрав РФ заместителю министра здравоохранения РФ Е.Г. Камкину от 22.06.2022г. №627. По состоянию на 01 июня 2022 года в республике проживают 4 ветеранов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны, 1 лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 1 бывший узник фашистских концлагерей и 2 приравненных лиц к инвалидам и участникам ВОВ. В целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни пожилых лиц и участников ВОВ в медицинских организациях республики организовано проведение диспансерного обследования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021г. № 404н года «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Тыва предусмотрено внеочередное медицинское обслуживание в медицинских организациях республики и проведение ежегодной углубленной диспансеризации. С целью проведения комплексных осмотров ветеранов ВОВ врачами-специалистами во всех медицинских организациях республики составлены планы-графики проведения углубленного диспансерного обследования. Диспансеризацию в полном объеме прошли 4 человек. В период пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Тыва диспансерное наблюдение за ветеранами ВОВ проводится ежедневно в дистанционной форме, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий проводятся еженедельный патронаж. При наличии медицинских показаний организовывается специализированная медицинская стационарная помощь. С целью обеспечения медицинской помощи маломобильным ветеранам сформированы многопрофильные медицинские бригады для оказания медицинской помощи на дому, всего на дому осмотрены 4 ветеранов ВОВ (1 бывший узник фашистских концлагерей и 2 приравнённых лиц к инвалидам и участникам ВОВ, 1 гражданин, награжденный нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Стационарное лечение организовано двум ветеранам ВОВ, а также во втором полугодии планируется оказание санаторно-курортной помощи на базе ГАУЗ «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» 4 ветеранам ВОВ. Также в данном направлении активно принимает участие общественная организация «Волонтёры - медики». Совместно с данной организацией проводится медико-социальные патронажи с доставкой продуктовых наборов и лекарственных препаратов. Всего за отчетный период осуществлен патронаж всем ветеранам ВОВ. Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ имеют право на лекарственное обеспечение в рамках федеральной программы обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами. Льготное лекарственное обеспечение граждан в республике осуществляют 43 пунктов отпуска, в том числе аптечных организаций 30, обособленных подразделений медицинских организаций 13. В республике 29 медицинских организаций оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях гражданам льготных категорий, в них имеют право выписки бесплатных рецептов 693 врачей и 82 фельдшера. По состоянию на Отпущено лекарственных препаратов по бесплатным рецептам за 2022 год следующим категориям: - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 9 чел. 66 рецепта; - Участники ВОВ – 2 чел. - 4 рецепта. исп. Маадыр-оол О.Д, |
| 8 | 4134 (2016г) | Пр-1817ГС от 13.09.2016г | 2.Правительству РФ совместно с ОИВ субъектов РФ: Б) обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая границы зон, входящих в состав этих округов 9 | До 1 июня 2017 г., далее – ежегодно; Продлено 26.05.2023 г. |  |  | Направлено письмо в Минздрав РФ Министру М.А. Мурашко от 19.05.2022г. № ЕХ-11-4040/22. В настоящее время в Республике Тыва, кроме курорта Уш-Белдир с установленными границами и режимом округов санитарной охраны (постановление Совета Министров РСФСР от 10 июля 1984 г. № 301), иных лечебно-оздоровительных местностей не зарегистрировано. Согласно п. 4 Правил предоставления документов; направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1) статьи 32 Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о регистрации) в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31декабря 2015 г. № 1532, в случае принятия решения об установлении, изменении или о прекращении существования ЗОУИТ орган государственной власти, орган местного самоуправления, принявшие такое решение, направляют в течение 5 рабочих дней со дня его принятия в орган регистрации прав документов. В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 14 мая 2007 года N 591 «Об утверждении Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Тыва» Минземимущество РТ выступает от имени Республики Тыва при государственной регистрации права собственности Республики Тыва на недвижимое имущество, в том числе земельные участки. Земельный участок курорта Уш-Белдир находится в собственности Республики Тыва на основании свидетельства о государственной регистрации права от 12 марта 2008 г. 17-АВ 002258. Сведения о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая границы зон, входящих в состав этих округов земельного участка курорта Уш-Белдир Минземимуществом РТ в ЕГРН не вносились. Поручением заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Е.В. Хардиковой от 27.04.2022 г. № 12-03-20-29274/2022-ЕХ обеспечение подготовки и представление в Росреестр сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны курорта (земельного участка) Уш-Белдир, включая границы зон, входящих в состав этих округов для внесения в ЕГРН в течение 2022-2023 гг. поручено Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва. На основании вышеизложенного и в связи с тем, что в полномочия Минздрава РТ не входят вопросы по подготовке документов на земельные участки, находящиеся в собственности республики для внесения в ЕГРН просим поручить исполнение пп. б пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № Пр-1817ГС Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Исп. Монгуш Р.Ш. |
| 9 | 37 (2018г) | Пр- 2713 от 28.12.2017 | 3.Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: б) принять меры по обеспечению больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на дому, соответствующим оборудованием, а также необходимым лекарственными средствами, включая обезболивающие. 10 | доклад – до 1 марта 2018 года – далее ежеквартально. Продлено до 18.11.2022г. | Минздрав РТ |  | Направлено письмо в Минздрав РФ заместителю министра здравоохранения РФ Е.Г. Камкину от 23.08.2022г. №872. Паллиативная медицинская помощь на территории Республики Тыва оказывается в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 345н/372н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья», Министерства здравоохранения Республики Тыва от 23 сентября 2019 г. № 1020 «О внедрении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья и мерах по организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению на территории Республики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 09 февраля 2021 г. № 45 «Об утверждении региональной программы Республики Тыва «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Тыва на 2021-2024 годы». За 2022 год паллиативная медицинская помощь в Республике Тыва предоставлена 29 стационарными койками (из них 11 коек распределены по районам Республики Тыва), в том числе 25 коек для взрослого населения и 4 койки для оказания помощи детям. Обеспеченность паллиативными койками по Республике Тыва составляет 0,88 на 10.000 населения (РФ-0,92). Обеспеченность врачебными ставками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению составляет 0,60 на 100 тысяч населения (норматив 1,0 на 100 тыс. населения). На основании приказа Минздрава Республики Тыва от 25 ноября 2016 г. № 1417/1 создан регистр пациентов, нуждающихся в назначении наркотических обезболивающих лекарственных препаратов по медицинским показаниям с приложением о порядке ведения регистра пациентов. Всего в республике зарегистрировано 233 больных, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (в том числе 54 детей, 179 взрослое население). В 2022 году по Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи предусмотрено 7 321 010,10 рублей в том числе: - на лекарственные препараты - 1 000 000 рублей; - на оборудование – 3 872 360,10 рублей; - расходные материалы - 2 448 650 рублей. План-график закупок размещен 13 января 2022 года. Утвержден перечень оборудований. В настоящее время идет взаимодействие в подведомственными медицинскими организациями по вопросам корректировки описаний объектов закупки, технических и функциональных характеристик медицинских изделий, в связи с ростом цен на медицинские оборудования на фоне обесценивания курса рубля. В ближайшее время планируется повторное размещение запроса цен на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) для определения начальной максимальной цены контракта. По состоянию на 18.08.2022 года законтрактовано 2 288 ед. медицинских изделий на сумму 2 503,56 тыс. руб., из них 27 ед. оборудования на общую сумму 1 583,4 тыс. руб., 2261 ед. расходных материалов на общую сумму 920,16 тыс. руб. Поставлено на общую сумму 2 503,56 тыс. руб., из них 27 ед. оборудования на общую сумму 1 583,4 тыс. руб., 2261 ед. расходных материалов на общую сумму 920,16 тыс. руб. Идет подготовка аукционной документации на поставку 4 ед. оборудования, и заключение договора на поставку 1 ед. оборудования. А также закуплены лекарственные препараты на сумму 1 000 000,00 рублей. С целью обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям Министерством здравоохранения Республики Тыва издан приказ от 11 июля 2018 г. № 818 «Об утверждении перечня необходимых лекарственных препаратов включая обезболивающие, организация мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому». Неотложную анальгезирующую терапию в круглосуточном режиме оказывают следующие медицинские организации республики: ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер», ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», а также все районные больницы. Уржук А.А., Санчат-оол Т.В. |
| 10 | 8885 (2018г) | Пр-2420 от 17.12.2018 года | Правительству РФ совместно с ОИВ субъектов РФ с учетом ранее данных поручений ускорить внедрение Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, обеспечив: а) внесение в указанную Единую систему сведений о закупках лекарственных препаратов, в том числе информации о планах-графиках таких закупок, извещениях об осуществлении закупки, о контрактах на поставку лекарственных препаратов и их исполнении; 11 | Доклад – до 1 декабря 2019 г., далее – один раз в полгода Продлено до 24.11.2022г. | Минздрав РТ |  | Направлено письмо в Минздрав РФ Министру здравоохранения РФ М.А. Мурашко от 17.05.2022 г. № ЕХ-11-3957/22. Правительство Республики Тыва во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № Пр-2420 по итогам совещания по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения населения в Российской Федерации 16 ноября 2018 г, предоставляет следующую информацию. Сведения о закупках лекарственных препаратов, в том числе информация о планах-графиках закупок, об извещениях об осуществлении закупки, о контрактах и об исполнении контрактов Министерством здравоохранения Республики Тыва представляется в единую информационную систему в сфере закупок в соответствии со сроками, установленными требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управление процессами обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы «Система управления льготного лекарственного обеспечения Республики Тыва». Данное программное обеспечение позволяет автоматизировать и контролировать все процессы, составляющие льготную лекарственную помощь. Остатки лекарственных препаратов в аптечных организациях актуальны в режиме онлайн. При необходимости неликвидные (неиспользуемые) позиции перераспределяются. С начала 2022 года перераспределены лекарственные препараты между пунктами отпуска по потребностям медицинских организаций на сумму 369,40 тыс. рублей. При планировании закупок лекарственных препаратов учитываются остатки лекарственных средств в аптечных организациях и на складе, также реальный расход медикаментов предыдущих периодов. Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия формируется в Региональной медицинской информационной системе, с передачей информации в аптечную сеть в электронном виде. На сегодняшний день выписано и обслужено электронных рецептов по федеральному регистру 14659 шт. рецептов или 57% от общего количества выписанных рецептов, по региональному регистру 11120 шт. рецептов – 61% от общего количества выписанных рецептов. Министерством здравоохранения Республики Тыва еженедельно проводится мониторинг выполнения программы льготного лекарственного обеспечения граждан. В Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в части лекарственного обеспечения, включено 13495 человек. По данным еженедельного мониторинга с начала 2022 года за выпиской льготных рецептов обратилось 5515 человек (41%) из числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, которым отпущено лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания на сумму 66 248,40 тыс. рублей по 25680 рецептам. Средняя стоимость одного рецепта составила 2579,76 рублей. В республиканский регистр лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, включено 26269 человек, воспользовались своим правом 8210 пациентов. Обслужено 18364 рецептов на сумму 70 238,99 тыс. рублей, средняя стоимость рецепта составляет 3824,81 рублей. В региональный сегмент высокозатратных нозологий включено 214 человека, из них 105 пациентов воспользовались свои правом. Обслужено 319 рецептов на сумму 47 418,34 тыс. рублей. Средняя стоимость рецепта составила 148 646,85 рублей. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» за счет средств бюджета Республики Тыва осуществляется лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. В региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, включено 26 человек, в том числе 15 детей. С начала года за лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания обратилось 19 человек, им выписано и отпущено 79 рецептов на общую сумму 30 142,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета на 27 176,80 тыс. рублей. Исп. Ортеней А.К. |
|  |  |  | б) осуществление контроля за формированием неиспользуемых остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях и в случае необходимости их перераспределение; 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | в) планирование закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд; 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | г) внедрение электронных рецептов; 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | д) мониторинг лекарственного обеспечения граждан, в том числе указанных в абзаце втором подпункта «а» пункта 1 настоящего перечня поручений, а также использования запасов лекарственных препаратов, содержащихся в медицинских и аптечных организациях. 15 |  |  |  |  |
| 11 | Вх.1376 (2019) 1543 (2019) | № Пр-294 от 26 февраля 2019г. | Перечень поручений В.В. Путина по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | П. 6. Д. Обеспечить упрощение процедуры прохождения гражданами диспансеризации и профилактических осмотров, в том числе в вечерние часы, а также предоставление гражданами возможности дистанционной записи на медицинские обследования. 17 | Срок – до 01.10.2019, далее – 1 раз в полгода. Продлено до 10.01.2023г |  |  | Направлено письмо в Минздрав РФ заместителю министра здравоохранения РФ Е.Г. Камкину от 22.07.2022г. №763. По подпункту «д». Обеспечить упрощение процедуры прохождения гражданами диспансеризации и профилактических осмотров, в том числе в вечерние часы, а также предоставление гражданами возможности дистанционной записи на медицинские обследования. Диспансеризация взрослого и детского населения Республики Тыва проводится в прикрепленных медицинских организациях на семнадцати муниципальных территориях и в трех городских поликлиниках на территории города Кызыла, первый этап диспансеризации в полном объеме проводится во всех медицинских организациях, согласно приказа Минздрава РТ от 19 января 2022г. № 59пр/22 «Об утверждении сетевого графика проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения на 2022 год». Совместно со страховой организацией «Росгосстрах Медицина» г. Кызыле подписано соглашение о порядке взаимодействия в части информирования населения в рамках проведения диспансеризации населения путем смс-рассылок и звонков. В целях информирования населения республики на главной странице официального сайта Министерства здравоохранения Республики Тыва (http://minzdravtuva.ru/) создан раздел «Профилактика и диспансеризация». В данном разделе содержится информация о медицинских организациях, на базе которых возможно прохождение диспансеризации и профилактические медицинские осмотры, график работы в субботу и в вечернее время данных медицинских организаций. Перечень медицинских организаций с указанием контактных данных доступен по следующей ссылке https://minzdravtuva.ru/prof-disp.html. Также в целях информирования населения о проводимой диспансеризации, изменениях в ее проведении, актуальная информация в виде новостной информации, баннеров, инфографики, репостов со страниц профильных ведомств с указанием вышеперечисленных ссылок размещается в новостной ленте официального сайта Министерства здравоохранения Республики Тыва с периодичностью один раз в неделю. С целью проведения диспансеризации взрослого населения республики рабочее время амбулаторно-поликлинического звена организовано в вечернее время до 20 час. 00 мин., в том числе и в субботу с 08 час.00 мин. до 16 час.00 мин., с привлечением врачей – специалистов, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях. График работы в субботу и в вечернее время медицинских организаций, на базе которых проводятся профилактические медицинские осмотры, в том числе диспансеризация доступен по вышеуказанной ссылке. За 1 полугодие 2022 года диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена на 34,8% от годового плана. В результате скрининговых методов исследования в ходе проведения диспансеризации выявлено 2 случаев заболевания злокачественными новообразованиями, из них 1 случай рака молочной железы и 1 случай рака шейки матки. Также 2 случая заболевания с туберкулезом. По итогам диспансеризации проведено углубленное индивидуальное профилактическое консультирование прошли 1908 человек, заболеваний выявлено у 317 (16,6%). Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации 4199 человек; направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 98 человек; направлено на санаторно-курортное лечение 561 человек. Исп.Маадыр-оол О.Д., Монгуш Т.А., Бумбажай Л.М. |
|  |  |  | П. 6 Е. Обеспечить включение обследований на выявление онкологических заболеваний в перечень медицинских обследований, проводимых в ходе диспансеризации и профилактических осмотров. Срок- один раз в полгода. 18 | Срок – до 01.10.2019, далее – 1 раз в полгода. Продлено до 10.01.2023г. |  |  | Направлено письмо в Минздрав РФ заместителю министра здравоохранения РФ Е.Г. Камкину от 22.07.2022г. №763. По подпункту «е». Приложениями № 42, 43, 44 к Тарифному соглашению по оплате медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на территории Республики Тыва на 2022 год утверждены тарифы на оплату законченного случая профилактического медицинского осмотра взрослого населения, по полу и возрасту на 2022 год и тарифы на комплексное посещение 1-го этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения по полу и возрасту на 2022 год, включающие дополнительные обследования на выявления онкологических заболеваний. Данная информация доступна по ссылке: https://minzdravtuva.ru/tarif.html. Исп.Маадыр-оол О.Д., Монгуш Т.А., Бумбажай Л.М. |
| 12 | 2501 (2019) | № Пр-555 ГС от 29 марта 2019 г. | По итогам расширенного заседания президиума Государственного совета РФ 12.02.2019г. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить синхронизацию мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и мероприятий национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», безопасные и качественные автомобильные дороги, а также мероприятий проекта «Умный город» в целях достижения максимального социально-экономического эффекта для конкретной территории 19 | Срок – до 01.07.2019., далее – 1 раз в полгода. Продлено до 23.12.2022г |  |  | Направлено письмо начальнику управления проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва Ч.В. Артна от 07.06.2022 г. №3329/22. Министерство здравоохранения Республики Тыва предоставляет информацию по перечню поручений Президента Российской Федерации от 29 марта 2019 года № Пр-555ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 12 февраля 2019 года по исполнению пункта 3. Минздравом Республики Тыва в целях достижения максимального социально-экономического эффекта по формированию приверженности населения к ведению здорового образа жизни ежегодно синхронизируют мероприятия регионального проекта «Укрепления общественного здоровья» с федеральным проектом «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Минздравом Республики Тыва за 2020-2021 года были открыты 5 хоккейных площадок в 5 муниципальных образованиях республики с участием некоммерческих организаций. В текущем году Минздравом Республики Тыва с участием 3-х некоммерческих организаций будут открыты 1 хоккейная площадка в г.Кызыле, будут обучены оздоровительной гимнастике ушу население города Кызыла старше 45 лет, также будут оздоровлены в туристической базе «Ергаки» 30 детей из малообеспеченных семей республики с обучением детей к занятиям каратэ. По национальному проекту «Жилье и городская среда» Медицинская палата Республики Тыва участвовала в конкурсе с проектом «Аллея медиков Республики Тыва». По итогам голосования проект «Аллея медиков Республики Тыва» победил и в ближайшем будущем впервые в истории Кызыла, в городской среде появится аллея медиков Республики Тыва, где горожане и гости будут проводить досуг. Исп. Ондар Э.А. |
| 13 | Вх.4714 (2019г) | № Пр-1180 от 20 июня 2019 г. | Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. В. Рекомендовать высшим должностным лицам: обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации. 20 | Срок –до 20.11.2019г., далее –ежегодно Продлено до 17.11.2022г. |  |  | Направлен доклад Президенту РФ В.В. Путину от 18.11.2021 г. № ВХ-9-8342/21. В целях обеспечения своевременной подготовки и размещения государственного заказа на поставку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и продуктов специализированного питания для детей инвалидов, закупаемых за счет средств федерального бюджета, а также средств из республиканского бюджета, на 2022 год, Министерством здравоохранения Республики Тыва сформированы сводные заявки для обеспечения льготных категорий граждан. Для обеспечения льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной лекарственной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» за счет средств федерального бюджета размещены электронные аукционы на сумму 146,2 млн. рублей. На сегодняшний день заключены контракты на сумму 19,60 млн. рублей, на сумму 126,6 млн. рублей – проводятся закупки. В целях лекарственного обеспечения граждан за счет средств республиканского бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», в том числе лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, проведены электронные аукционы на сумму 80,9 млн. рублей. По итогам электронных торгов закупки состоялись на сумму 59,24 млн. рублей. На сумму 21,66 млн. рублей – размещены на торги. В пунктах отпуска имеется остаток лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов по федеральному регистру на 70,62 млн. руб., по региональному регистру – 53,65 млн. руб. Министерство здравоохранения Республики Тыва постоянно и оперативно направляет в медицинские организации письма о закупленных лекарственных средствах. Информация об остатках лекарственных средств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по всей республике для участников (медицинские организации, аптеки, уполномоченный склад, министерство) программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами доступна в онлайн режиме в Региональной медицинской информационно-аналитической системе и в программном комплексе «Система управления льготного лекарственного обеспечения Республики Тыва». Исп. Ортеней А.К. |
| 14 | 6314 (2019) 6098 (2019) 7071 (2019) 6964 (2019) 2128 (2019) | Пр-1755 от 02.09.2019 г. | Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункт 2 «а». О мерах по увеличению ежегодно, начиная с 2020/2021 учебного года, объемов финансируемого за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации государственного задания образовательным организациям профессионального образования на подготовку специалистов со средним медицинским образованием не менее чем на 30 процентов от имеющегося дефицита таких специалистов (пункт 2 «а» поручения); 21 | Срок – до 01.12.2019 г. далее – 1 раз в полгода. Продлено до 13.01.2023 г. |  |  | Направлен доклад на имя Президента РФ В.В. Путину от 19.05.2022 г. № ВХ-9-4044/22. В Республике Тыва подготовка специалистов со средним медицинским образованием осуществляется на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», реализующего программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям «31.02.01 Лечебное дело», «31.02.02 Акушерское дело», «31.02.06 Стоматология профилактическая», «33.02.01 Фармация» и «34.02.01 Сестринское дело». Учредителем ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» является Министерство здравоохранения Республики Тыва. Колледж рассчитан на 800 мест, из них 420 – за счет средств республиканского бюджета. По состоянию на 1 ноября 2021 года потребность республики в специалистах среднего звена составляет 181 штатная единица (г. Кызыл –108,3 шт. ед., в районах республики – 72,7 шт. ед.). Основную потребность составляют акушеры фельдшера-лаборанты – 10,75 шт. ед., медицинские сестры – 34 шт. ед., м/с (фельдшер) школьно-дошкольного отделения – 16,75 шт. ед. Начиная с 2020/2021 учебного года, с учетом потребности объема финансируемого за счет средств бюджета республики, государственное задание колледжу на подготовку специалистов со средним медицинским образованием увеличено на 30% от имеющегося дефицита. В республиканском бюджете субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год на указанные цели предусмотрено в объеме 62 589,4 тыс. рублей, что по сравнению с прошлым годом больше на 8 121,1 тыс. рублей. Учитывая потребность Министерства здравоохранения Республики Тыва в медицинских кадрах среднего звена, Республиканский медицинский колледж в 2021/2022 учебном году осуществил прием студентов на 120 бюджетных мест и 120 мест с полным возмещением затрат, в том числе, 30 мест по специальности 33.02.01 Фармация.Ландык Л.Д. |
|  |  |  | Пункт 2 «б». Об установлении мер социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом обеспечение служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приоритетным предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях и предоставлением в первоочередном порядке мест детям в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях (пункт 2 «б» поручения). 22 | Срок – до 01.12.2019 г. далее – 1 раз в полгода. Продлено до 13.01.2023 г. |  |  | Направлен доклад на имя Президента РФ В.В. Путину от 19.05.2022 г. № ВХ-9-4044/22. В целях социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников в республике действуют Законы Республики Тыва от 29 декабря 2004 года № 1135 ВХ-1 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников здравоохранения Республики Тыва»; от 15 октября 2012 г. № 1524 ВХ-1 «Об охране здоровья граждан в Республике Тыва»; постановление Правительства Республики Тыва от 15 февраля 2012 г. № 76 «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности»; государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка медицинских работников в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 19 августа 2020 г. № 382. По состоянию на 1 мая 2022 г. служебное жилье медицинским работникам, в том числе участникам программ «земский доктор/земский фельдшер», не выделялось. Реализуется План мероприятий по социальной поддержке врачебных кадров Республики Тыва (распоряжение Правительства Республики Тыва от 13.01.2017 года № 15-р). В целях организации детей медицинских работников, привлеченных к работе по оказанию медицинской помощи гражданам, заболевшим новой короновирусной инфекцией COVID-19, Министерством здравоохранения Республики Тыва совместно с Мэрией г. Кызыла организована работа по предоставлению мест для детей медицинских работников. Мэрией г. Кызыла ежегодно, с 2020 года выделяется 30 мест в дошкольные образовательные учреждения города.Ландык Л.Д. |
| 15 | 7431 (2019г) 8286 (2019) | г. № Пр-2156 от 17 октября 2019 | Поручения Президента РФ О строительстве Перинатального центра в городе Кызыле и Межрайонной больницы в городе Чадане) |  |  |  |  |
|  |  |  | по вопросу включения в Федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству объектов «Республиканский родильный дом в г. Кызыле Республики Тыва» и «Межрайонная больница в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 23 | Продлено до 26.03.2021 г. Продлено до 21.12.2022 г. |  |  | Направлено письмо Главе Республики Тыва от 04.04.2022г. №1990/22. Министерство здравоохранения Республики Тыва во исполнение Вашей резолюции от 03.11.2021 г. № 12-03-11-78912/2021-ВХ по вопросу направления бюджетной заявки с пакетом документов с обосновывающими материалами на проектирование и строительства межрайонного медицинского центра в г. Чадан Дзун-Хемчикского района Республики Тыва сообщает следующее. Для подачи бюджетной заявки на финансирование строительства объекта в соответствии с п.17 Правил формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 716, необходимо наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, без которого включение мероприятия в ФАИП не представляется возможным. В этой связи для проведения работ по проектированию объекта рассчитана смета на проектно-изыскательские работы, которая составляет 65 814,52 тыс. рублей. Также на Ваш адрес от 16.02.2022 г. с исх. № 899/22-АЮ было направлено обращение с просьбой оказать содействие в выделении из республиканского бюджета финансовых средств на проектирование вышеуказанного объекта. Правительством Республики Тыва направлено обращение министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко от 02.03.2022 г. № ЕХ-11-1528/22 с просьбой оказать содействие в выделении из федерального бюджета финансовых средств на проектирование объекта в размере 65 814,52 тыс. рублей, а также о возможности отдельной встречи с 9 по 11 марта 2022 года. (вх. номер Минздрава России от 02.03.2022 г. № 2-40269). В ходе встречи мною с министром здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко находясь в выездной командировке с 14 по 17 марта текущего года рассматривались вопросы «Об оказании содействия в выделении из федерального бюджета финансовых средств на проектирование объекта «Межрайонная больница в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в размере 65 814,52 тыс. рублей» и проектирование и строительство объекта «Республиканский родильный дом в г. Кызыле». По итогам встречи министром здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко рекомендовано оставить данные вопросы на неопределенное время открытым, в связи с специальными военными операциями на Украине, а также с введенными в отношении Российской Федерации санкций. Рассмотрение данных вопросов возобновить в начале 2023 года. На основании изложенного, Уважаемый Владислав Товарищтайович, Министерство здравоохранения Республики Тыва просит Вас приостановить рассмотрение данных вопросов до 2023 года согласно рекомендациям Минздрава России. Исп. Монгуш У.Х. |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | №Пр-27 от 08.01.2020 г | По итогам встречи Президента РФ с представителями общественности в г. Светлогорске Калининградской области 31 октября 2019 г |  |  |  |  |
|  | Вх.243 (2020г) 1442 (2020г) |  | 6.Руководителям высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных медицинских организаций и разработать меры, направленные на недопущение такой задолженности в дальнейшем 24 | Срок – до 1.03.2020, далее - 1 раз в полгода Продлено до 24.02.2022г. |  |  | Направлен доклад на имя Президента Российской Федерации В.В. Путину от 26.08.2022 г. № ВХ-9-7092/22. На 1 августа 2022 года просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций системы обязательного медицинского страхования Республики Тыва составила 126,9 млн. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 01.08.2021г. – 165,2 млн. руб.) уменьшилась на 23,2% или на 38,3 млн. рублей. По структуре задолженности наибольший удельный вес приходится на следующие статьи расходов: НДФЛ и страховые взносы – 60,3 млн. рублей (47,5%), приобретение материальных запасов, в том числе медикаментов – 45,1 млн. рублей (35,5%). Основной причиной возникновения задолженности является рост расходов, связанных с увеличением объемов медицинской помощи по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в январе- феврале 2022 года, а также с отмененными плановыми объемами (в связи с ограничительными мероприятиями), увеличением фонда оплаты труда, повышением прогнозного значения средней заработной платы в регионе и, соответственно, целевого уровня заработной платы медицинских работников. В целях недопущения увеличения просроченной задолженности проводится постоянный мониторинг задолженности медицинских организаций. Исп. Бумбажай Л.М., Доспан Л.А. |
| 17 | Вх.602 (2020г) 851 (2020г) | Пр-113 от24.01.2020г. | Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020г. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 Б) Рекомендовать ОИВ субъектов РФ: С учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по обеспечению медицинских работников, прежде всего в сельских и городских поселениях с небольшим числом жителей, жилыми помещениями, предусмотрев в том числе представление им служебных жилых помещений, оказание поддержки в индивидуальном жилищном строительстве. | Срок – до 01.08.2020г., далее – 1 раз в год Продлено до 19.05.2023г. |  |  |  |
| 18 | Вх. 3270 (2020г) | от 10 апреля 2020 г. № Пр-647 | Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи Президента РФ с представителями общественности в г. Череповце 4 февраля 2020г. |  |  | Минобр РТ Минздрав РТ |  |
|  |  |  | П. 7 Рекомендовать ОИВ субъектов РФ развивать систему социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, предусмотрев при этом использование механизмов государственно-частного партнерства, а также привлечение некоммерческих организаций, в том числе добровольческих организаций 26 | Доклад – до 15.06.2020г.. далее – 1 раз в год до 2025 год Продлено до 13.06.2023г. |  |  | Направлен доклад для свода в Минобразования РТ С.М. Тамчай от 30.05.2021 г. № 3127/22. Во исполнение п.7 перечня поручений Президента РФ от 10 апреля 2020 г. № Пр-647 для развития системы социально реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, с использованием механизмов государственно-частного вопроса, а также привлечения некоммерческих организаций в том числе добровольческих (волонтерских) организаций Министерством здравоохранения Республики Тыва осуществляется следующая работа. По вопросам организации социально реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, Министерство здравоохранения Республики Тыва тесно сотрудничает с ГБУ «Театр кукол» в рамках акции «Крылья Надежды», с волонтерским центром «ТывГУ», волонтёрским движением «Волонтеры-медики», с общественным молодежным движением Республики Тыва «Добрые сердца. Клинические психологи проводят тренинговые занятия по сохранению психического здоровья, по преодолению жизненных трудностей, повышению стрессоустойчивости, адаптивных возможностей личности с учетом национальных особенностей. Лечение детей с ментальными расстройствами проводится как амбулаторно, так и в условиях детского отделения ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница». Практически все дети – инвалиды и дети с ментальными расстройствами, состоящие на учете, были обследованы в условиях стационара. Дети получают медикаментозную и психокоррекционную помощь, им проводятся консультации окулиста, невролога, психолога. После выписки из стационара детям назначается лечение в амбулаторных условиях по месту проживания. Детям-инвалидам и детям с ментальными нарушениями в Центре психического здоровья для детей и подростков ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» ставятся постановки из сказок, где непосредственно принимают участие и сами дети. Организуются выставки рисунков, подделок по определенным темам. Проводятся различные спортивные и творческие мероприятия. В связи отсутствием реабилитационного центра для данной категории детей на территории Республики Тыва Министерством здравоохранения Республики Тыва ежегодно выделяются квоты в Российский реабилитационный центр «Детство» г. Москвы. Образовательный маршрут детей с ментальными расстройствами определяется через психолого-медико-педагогическую комиссию. Часть детей обучается в школе по индивидуальным программам, большая часть – на дому. Следует отметить, что обучение ведется как по общеобразовательным, так и по коррекционным программам в зависимости от интеллектуального уровня ребенка. Медикаментозные и другие реабилитационные мероприятия детей с расстройствами аутистического спектра проводится как амбулаторно, так и в условиях детского отделения с дневным пребыванием ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница». Практически все дети с аутистическими проявлениями, состоящие на учете, были обследованы в условиях стационара с дневным пребыванием. Кроме медикаментозной и психокоррекционной помощи, им проводятся консультации окулиста, невролога, психолога. После выписки из стационара детям назначается лечение в амбулаторных условиях по месту проживания. Для родителей детей, страдающих аутизмом на базе Центра психического здоровья детей и подростков, проводятся «школы для родителей. В связи с загруженностью клинического психолога на 1 штатную единицу, объемы выполненных работ не позволяют в полной мере заниматься психокоррекционными занятиями и комплексной работой с родителями детей, страдающих аутизмом. Стационарная помощь За 1 квартал 2022 года в стационарном отделении Центра психического здоровья детей и подростков лечение и психологическую реабилитацию прошли 51 (35 АППГ) детей и подростков. По сравнению с АППГ количество пролеченных увеличилось на 31,3 %. По гендерной структуре преобладают мальчики 43,1% (абс.число 22) , а девочки 56,8 % (абс.число 29) от общего количества пролеченных, городские дети составили 52,9 % (абс. число – 27), сельские 47,0 % (абс. Число-24), дети 37,2 % (абс.числа 19), подростки 62,7% (абс.числа 32). Анализ социального положения детей и подростков, пролеченных в Центре, показывает, что в полных семьях проживают 27,4 % (14), в неполных семьях живут 41,1 % (21), дети, оставшиеся без попечения родителей, которые живут в интернатных учреждениях составили 13,7 % (7), опекаемые дети 17,6% (9). Причиной обращения за специализированной психиатрической, психологической помощью зачастую являются плохая успеваемость в школе, отсутствие желания учиться и отказ от учебы, отклоняющееся от нормы поведение (агрессивность, уходы из дома, бродяжничество, правонарушения и т.д.), тревожно-депрессивное состояние (раздражительность, плаксивость, безразличие), высказывание суицидальных мыслей и суицидальные попытки. В связи с перепрофилированием детского отделения в фильтр бокс, госпитализируются дети для решения вопроса МСЭ, а так же дети которые наблюдаются у врача психиатра для получения курса лечения по настоятельной просьбе родителей и законных представителей, а так же дети с агрессивным поведением, которые так же наблюдаются у врача психиатра, но отказывающие от амбулаторного лечения. Так, из 51 детей поступили: - в связи с аддиктивным поведением 17 (33,3 %); - после совершения суицидальной попытки 17,6 % несовершеннолетних (9) человек); -суицидальные мысли 1(1,9%) -после сексуального насилия 2 девочка (3,9%) -посттравматическое стрессовое расстройство-6 (11,7%) - в связи с психическими расстройствами 12 (23,5%), из них для решения вопроса МСЭ 16 (31,3%); - здорова - 2 (3,9%). В структуре выявленных расстройств детей и подростков после проведенного обследования и наблюдения на первое место выступают- нарушения поведения- 31,3%, невротическое расстройство, связанное со стрессом- 17,6%, задержка психического и речевого развития и легкое когнитивное расстройство- по 15,6%, другие непсихотические расстройство и органическое бредовое расстройство-13,7%, умственная отсталость – 7,8%, депрессивное расстройство -7,8%, признаны здоровыми -3,9%. Работа воспитателя стационара Всего за 1 квартал 2022 года воспитателем проведено: 1.индивидуальных работ-345 2.Групповая работа-74 Проведено 39 бесед. Работа психолога стационара За 1 квартал 2022 года проведено: 1) ЭПИ-58 2) Психокоррекционная работа-189 3) Бригадная форма психологической помощи-51 Работа специалиста по социальной работе стационара Бригадная форма-50. Социально-разъяснительная беседа-48 Телефонные переговоры с родителями и законными представителями по различным вопросам (доставка сменного белья, недостающие документы, просьбы детей принести продукты питания, а также участие во время телефонного разговора с родителями…) – 74 Дневной стационар Выписано-10 несовершеннолетних. План койко-дней-250 дней, фактическое выполнение-249. Амбулаторная помощь Посещений к детскому участковому психиатру в Центре психического здоровья детей и подростков (далее Центр) составило 1997 (АППГ 1279) идет повышение на 35,9 %. Из них 1639 (АППГ 1104) детей, 767 (АППГ 584) подростков. По заболеванию принято 665 (АППГ 494), повышение на 25,7 %. Из них диспансерное наблюдение 454, консультативное наблюдение 223. Из них дети 431, подростки 234. Консультаций 479 (АППГ 317) повышение на 33,8 %. Из них дети 365, подростки 114; из них мальчики 308, девочки 173. Профилактических осмотров 853 (АППГ 468) увеличение на 45,1 %. Из них дети 551, подростки 302, из них мальчики 473, девочки 377. Участковым врачом психиатром, медицинской сестрой и специалистом по социальной работе для оказания бригадной помощи сделано 176 (аналогичный период прошлого года 211) Психологом амбулаторно принято на консультацию всего 798 человек. Проведено экспериментально-психологических исследований 307, консультации родителей 70, индивидуальных психокоррекционных занятий с использованием проективных методик, арттерапии с рисунками «антистресс»- 104, занятия в стажировочной площадке-79, бригадная форма-238. Специалистом по социальной работе проведено 155 патронажа на дому, приглашены на прием 107 человек, проведены социально-разъяснительные беседы с родителями детей и подростков – 191. Передано 63 сообщений родственникам пациентов. Участие в заседании КДН и ЗП Мэрии г. Кызыла – 14 заседаний, рассмотрено дел 622, направлено 32 детей. Оказание бригадной помощи амбулаторно- 158. Всего взято на учет-47 детей и подростков. Снятые с наблюдения дети и подростки всего-16, из них подростки-9, дети-7. В связи с улучшением и отсутствием жалоб. Учитывая востребованность специализированной психолого-психиатрической помощи детям с ментальными нарушениями в том числе и социально-реабилитационной, работа в данном направлении будет продолжена. Исп. Кара-Сал Ч.М. |
| 19 | 4289 (2020г) | Пр-790 от 09.05.2020г. | По итогам совещания с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), состоявшегося 28 апреля 2020 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | П.6. Минздраву России совместно с Росздравнадзором и с участием ОИВ субъектов РФ осуществлять мониторинг (контроль) доступности медицинской помощи больным хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими, и обеспечения больных и медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 27 | Срок – до 15.05.2020г., далее – еженедельно Продлено до 16.09.2022 г. |  |  | Еженедельно направляется доклад в МЗ РФ от 14.09.2022г. №____.(на подписи) Приказом Минздрава РТ от 29 декабря 2019 г. № 1641 «Об утверждении Перечня медицинских организаций осуществляющих выписку рецептов лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Тыва» определены перечни медицинских организаций республики (включая их структурные подразделения) и пунктов отпуска, уполномоченных на осуществления выписывания и отпуску лекарственных препаратов для медицинского применения по бесплатным рецептам больным хроническими и онкологическими заболеваниями, для обеспечения доступности медицинской и лекарственной помощи для населения Республики Тыва. Для повышения доступности медицинской и лекарственной помощи больным с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, задействованы: 43 пункта отпуска лекарственных препаратов (в том числе 13 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), 28 медицинских организаций, 693 врача и 82 фельдшера, осуществляющих выписку лекарственных препаратов. С целью обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями больных с хроническими и онкологическими заболеваниями поставлено лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета на сумму 169 306,68 тыс. рублей, регионального бюджета 189 893,70 тыс. рублей. С начала года в медицинские организации республики за выпиской льготных рецептов обратились 7327 льготника, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Им отпущено 47306 льготных рецепта на лекарственные препараты на сумму 133 858,03 тыс. рублей. По региональному регистру за выпиской льготных рецептов обратились 11892 человека, которым отпущено 34392 льготных рецепта на сумму 126 690,11 тыс. рублей. Ведение регионального регистра пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов сердечно-сосудистыми осложнениями высокого риска, находящихся на диспансерном учете, утвержден приказом Минздрава РТ от 14 февраля 2020 г. №134 пр/20. Для обеспечения лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями высокого риска, находящихся на диспансерном учете, на 2022 год предусмотрено 18 593,73737 тыс. рублей. В настоящее время для 1680 пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями закуплено лекарственных препаратов на сумму 18 186,29 тыс. рублей. Выписано 7246 рецепта на сумму 12 891,49 тыс. рублей для 1497 обратившихся пациентов. Также, издан приказ Минздрава РТ от 10 апреля 2020 г. № 373пр/20 «О проведении ежедневного патронажа и мониторинга больных, страдающих хроническими заболеваниями в Республике Тыва». В Республике Тыва на учете по наиболее уязвимым к новой коронавирусной инфекции видам хронических заболеваний: болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы и органов пищеварения состоит более 39 896 человек. За весь период мониторинга число лиц, охваченных активным патронажем, составило 95,1% от количества данной категории больных. На 13.09.2022 г. на 130 койках находятся на лечении 88 больных, из них с подтвержденным диагнозом COVID 19 – 88 чел. (100,0%), на 9 сл. меньше (12.09. –97). Детей – 17 (19,3%), беременных – 3 (3,4%). Свободный коечный фонд составляет 32,3%. Обеспеченность койками по республике составляет 0,1 на 1000 населения (рекомендованный Минздравом РФ составляет 0,5 на 1000 населения (164 койки). Исп. Ондар С.О. |
|  |  |  | П.7.Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом ранее данных поручений: А) Обеспечить готовность медицинских организаций на территориях субъектов РФ к работе в условиях распространения новой коронавируcной инфекции (COVID-19) и готовность коечного фонда к приему больных такой инфекцией, в том числе в соответствии и плановыми заданиями Минздрава России, прдусмотренными подпунктом «б» пункта 5 настоящего перечня поручений. При этом обратить особое внимание на своевременную диагностику и лечение больных внебольничной пневмонией и острыми респираторными заболеваниями, а также учитывать различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и риски возникновения очагов такой инфекции; 28 | Срок – до 15.05.2020г., далее – ежемесячно Продлено 07.11.2022 г. |  |  | Ежемесячно направляется доклад на имя Президента РФ В.В. Путина от 14.08.2022г. № ВХ-9-6744/22. В связи с повышением в Республике Тыва заболеваемости новой коронавирусной инфекции коечный фонд увеличен до 118 единиц, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 09 августа 2022 г. № 1040пр/22. По состоянию на 10 августа 2022 г. в медицинских организациях Республики Тыва развернуто 118 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва № 1040пр/20 от 09 августа 2022 г. на главных врачей возложена персональная ответственность за развертывание коек, обеспечение материально-технической базы госпиталя и его дальнейшее функционирование. На лечении в инфекционном госпитале находятся 86 больных, из них с подтвержденным диагнозом COVID 19 – 86 (100%), на 3 случая меньше (8.08. – 89). Детей – 23 (26,7%), беременных – 3 (3,4%). Свободный коечный фонд составляет 27,1%. Обеспеченность койками по республике составляет 0,1 на 1000 населения (рекомендованный Минздравом РФ – 0,5 на 1000 населения). Функционируют 9 аппаратов КТ. Всего по республике 156 аппарата ИВЛ. Медицинская помощь пациентам с COVID-19 осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» в виде скорой, в том числе, скорой специализированной, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях, а также в амбулаторных условиях (на дому). На территории республики действуют: ? Порядок оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам при подозрении и с установленным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию COVID-19; ? Алгоритм маршрутизации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19; ? Порядок госпитализации в медицинские организации пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.12.2020 г. № 1541пр/20 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам при подозрении и с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19». Подпункт «б» - о мерах по наращиванию ресурсов систем здравоохранения, в том числе для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая задействование специализированных стационаров, медицинских организаций первичного звена здравоохранения, развитие службы скорой медицинской помощи. В целях выработки единого подхода к организации транспортного обеспечения мероприятий в пик заболеваемости новой коронавирусной инфекции распоряжением Правительства Республики Тыва от 07.07.2021 г. № 312-р «Об организации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва с Министерством здравоохранения Республики Тыва и подведомственными ему медицинскими организациями» выделено 15 автомашин по г. Кызылу и пгт. Каа-Хем. Расчет потребности в СИЗ-ах составлен с учетом фактической потребности медицинских организаций республики, при развернутых 20 инфекционных койках на территории и с учетом количества вызовов скорой медицинской помощи за сутки суточная потребность составляет 47 комплектов. Имеющийся остаток СИЗ-ов в медицинских организациях сформирован в достаточном объеме (до конца 2022 года) и на 09.08.2022 г. составляет: - комплект одноразовый – 71427 шт., - комплект многоразовый – 10568 шт. (в него входит: комбинезон защитный одноразовый - 1 шт., перчатки - 2 шт., респиратор одноразовый FFP2-2 шт., очки защитные - 1 шт.). Последнее поступление медицинского кислорода на склад поставщика состоялось 29 июля 2022 г. в количестве 83 ед. баллонов медицинского кислорода. Суточное потребление медицинского кислорода составило 4 ед. баллонов (1,6 т.). На 10 июня 2022 г. на складе поставщика в наличии имеются 168 ед. баллонов (6,7 т.). В инфекционном госпитале остаток кислородных баллонов 174 (6,9 т.), в других медицинских организациях – 328 ед. баллонов (13,1 т.). Таким образом, запас кислородных баллонов на 10 августа 2022 г. составил 502 единиц (20,1 т.), примерно на 50,2 дней (при среднем расходе 10 баллонов в сутки) при условии отсутствия чрезвычайных и аварийных ситуаций. В 21 медицинской организации работает 20 операторов для работы «Горячей линии». Сформировано 10 ковид-бригад. На 10 августа 2022 г. в инфекционных госпиталях работают 18 медицинских работников, из них врачей – 2 чел., среднего медицинского персонала – 8 чел. и младшего медицинского персонала – 8. Подпункт «в» - о мерах, направленных на обеспечение доступности для населения медицинской помощи, в первую очередь при острых и хронических заболеваниях, в том числе для больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, предусмотрев бесперебойное обеспечение больных и медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Тыва от 09.08.2021 г. № 890 пр/21 «О возобновлении проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе детей, и углубленной диспансеризации населения Республики Тыва» возобновлена диспансеризация, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров взрослых и детей. Участковые врачи и врачи общей практики ежедневно проводят патронаж и мониторинг больных, страдающих хроническими заболеваниями, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 10 апреля 2020 г. № 373пр/20 «О проведении ежедневного патронажа и мониторинга больных, страдающих хроническими заболеваниями в Республике Тыва». В Республике Тыва на учете по наиболее уязвимым к новой коронавирусной инфекции видам хронических заболеваний (болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы и органов пищеварения) состоит более 39 497 человек. За весь период мониторинга доля числа лиц, охваченных активным патронажем, составила 93 % от количества данной категории больных. Для улучшения доступности медицинской и лекарственной помощи больным с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, задействованы: 43 пункта отпуска лекарственных препаратов (в том числе, 13 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), 28 медицинских организаций, 693 врача и 82 фельдшера, осуществляющих выписку лекарственных препаратов. С целью обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями больных с хроническими и онкологическими заболеваниями поставлено лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета на сумму 168 009,98 тыс. рублей, регионального бюджета – 174 332,99 тыс. рублей. С начала года в медицинские организации республики за выпиской льготных рецептов обратились 7032 льготника, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Им отпущено 42817 льготных рецепта на лекарственные препараты на сумму 114 640,53 тыс. рублей. По региональному регистру за выпиской льготных рецептов обратились 11349 человека, которым отпущено 30729 льготных рецепта на сумму 108 503,94 тыс. рублей. Ведение регионального регистра пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов сердечно-сосудистыми осложнениями высокого риска, находящихся на диспансерном учете, утвержден приказом Минздрава РТ от 14 февраля 2020 г. №134 пр/20. Для обеспечения лекарственными препаратами пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями и пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями высокого риска, находящихся на диспансерном учете, на 2022 год предусмотрено 18 593,73737 тыс. рублей. В настоящее время для 1680 пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями закуплено лекарственных препаратов на сумму 18 186,29 тыс. рублей. Выписано 6257 рецепта на сумму 11 026,76 тыс. рублей для 1393 обратившихся пациентов. В настоящее время продолжается диспансерное наблюдение инвалидов и больных с хроническими заболеваниями (старше 65 лет), осуществляется выписка лекарственных препаратов льготным категориям граждан, плановая госпитализация больных на профилактическое и реабилитационное лечение, направление на санаторно-курортное лечение, а также первостепенное проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Оформляются и направляются больные по показаниям за пределы республики на получение высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. |
|  |  |  | Б) принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов систем здравоохранения субъектов РФ, в том числе для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая задействование специализированных стационаров, медицинских организаций первичного звена здравоохранения, развитие службы скорой медицинской помощи; 29 |  |  |  |  |
|  |  |  | В) принять меры, направленные на обеспечение доступности для населения медицинской помощи, в первую очередь при острых и хронических заболеваниях, в том числе для больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, предусмотрев бесперебойное обеспечение больных и медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 30 |  |  |  |  |
| 20 | 4897 (2020 г) | № Пр-818 от 15 мая 2020г. | По итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, 11 мая 2020г. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 «Б» Мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирсной инфекцией, а также координацию деятельности субъектов РФ по данному вопросу 31 | До 20.05.2002г., далее – еженедельно Продлено до 23.09.2022 г. |  |  | Еженедельно направляется доклад в МЗ РФ Т.В. Семеновой от 15.09.2022 г №946. Министерство здравоохранения Республики Тыва во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2020г. № ММ-П41-4109кв в ответ на правительственную телеграмму от 6 мая 2020г. № 16-3/И/2-5958 о незамедлительном представлении доклада о результатах проведения работы по осуществлению выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), сообщает следующее. На отпускные и компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020г. предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку против распространения новой коронавирусной инфекции из федерального бюджета направлены 79,9 млн. рублей (январь-май 2021г.), по состоянию на 15.09.2022г. дополнительная потребность составляет 63,9 млн. рублей (июнь-октябрь 2021г). Исп. Херлиг-оол С.О. |
|  |  |  | п. 3 «в» мониторинг осуществления страховых выплат, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 06.05.2020 г. №313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» и должны производиться с первых дней распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 32 | До 20.05.2002г., далее – еженедельно Продлено до 23.09.2022 г. |  |  | Еженедельно направляется доклад в Минтруд РФ от 09.09.2022 г. №5261/22-АЮ. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 Министерством здравоохранения Республики Тыва ежедневно направляется отчет о заболевших медицинских работниках в Отделение ФСС по Республике Тыва. По состоянию на 9 сентября 2022 г. всего зарегистрировано на учете ГУ РО ФСС РФ по РТ 6928 заболевших медицинских работников. Всего выплачено страховых выплат 6615 на общую сумму 469 153,5 тыс.руб. Исп. Монгуш Ч.Б, |
|  |  |  | г) пункта 3. Наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 33 | До 20.05.2002г., далее – еженедельно Продлено до 23.09.2022 г. |  |  | Еженедельно направляется доклад в РПН РФ И.В. Брагиной от 09.09.2022 г. № 5262/22. На территории республики лабораторное исследование на COVID-19 проводится в пяти медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Республики Тыва и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ» в соответствии с Методическими указаниями МУ 1.3.2569-09 "Организация работы лабораторий, использующих МАНК при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I - IV группы патогенности". Срок выполнения исследования на выявление РНК SARS-CoV-2 в лабораториях медицинских организаций не превышает 24 ч. с момента поступления биологического материала в лабораторию. Результаты анализов выдаются через медицинскую информационную систему «Ариадна», которая интегрирована информационной медицинской системой РМИАС-17. Путем направления пациенту смс-оповещения, а также через личный кабинет ЕПГУ. Мощность имеющихся лабораторий составляет до 6800 исследований в день. Пересмотрена маршрутизация схема маршрутизации на проведение лабораторных исследований на COVID-19 в разрезе медицинских организаций Республики Тыва. В период подъема заболеваемости новой коронавирусной заболеваемости лаборатории пяти медицинских организаций функционировали в круглосуточном режиме. Обеспеченность (запасы) тест-системами составляет 1 этап – 18561 тестов, 2 этап – 9194 тестов и 3 этап – 18561 тестов. Заказано по первому этапу - 20400 при потребности 22800, по второму этапу - 20400 при потребности 22800, по третьему этапу 20400 при потребности 19500. Всего за неделю (7 суток) охват тестированием составило 330,5 исследований на 100 тыс. населения. За сутки (08 сентября 2022 г.) охват тестированием составил 328,3 исследований 100 тыс. населения. Общее количество проведенных анализов за весь период – 808 855 исследований. Исп. Арапчор А.Д. |
| 21 | 7049(2020г) 6356 (2020) | Пр-1081 от 08.07.2020г. | Перечень поручений по итогам обращения Президента РФ к гражданам РФ 23 июня 2020г. |  |  |  |  |
|  |  |  | П.2. Пункт 2. ОИВ субъектов РФ не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов РФ на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год. Срок – до 20.09.2020 г., далее – ежеквартально. 34 | Срок – до 20.09.2021г. далее ежеквартально Продлено до 16.12.2022г. |  |  | Направлен доклад на имя Президента РФ В.В. Путина от 15.09.2022 г. № ВХ-9-7674/2022. В Республике Тыва на обеспечение необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов, региональных льготников, в том числе больных редкими (орфанными) заболеваниями в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 200,39 млн. рублей или с увеличением на 30,0 млн. рублей по сравнению с 2021 годом. В региональном сегменте Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, по состоянию на 13 сентября 2022 г внесены сведения о 29 пациентах, в том числе о 16 детях. На сегодняшний день в целях обеспечения лиц с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, приобретены лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания на 83,6 млн. рублей, из них на 4,15 млн. рублей для детей. С начала 2022 года лицам, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями выписано и отпущено 135 льготных рецептов на общую сумму 49 681,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета на 44 561,13 тыс. рублей. В рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» по республике медицинская помощь оказывается 10 детям, орфанными заболеваниями. Исп. Ортеней А.К. |
| 22 |  | № Пр-1246 от 6 августа 2020г | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020-2021 годов, состоявшегося 29 июля 2020 г. |  |  |  |  |
|  | 7657 (2020г) |  | П. 2 «а». С учетом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями. 35 | Срок – до 25.09.2020г., далее – ежемесячно Продлено до 14.10.2022г. |  | Минздрав РТ | Ежемесячно направляется доклад в Минздрав РФ от 12.09.2022 г. № ЕХ-11-7565/22. С учетом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения боль- ных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развертыва- ния коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и дру- гих острых респираторных инфекций, а также острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 09.08.2022 № 1040пр/22 «Об утверждении коечного фонда для оказания меди- цинской помощи пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом новой ко- ронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 08.09.2022 № 1209пр/22) на базе 7 медицинских организаций развернуто 180 инфекционных коек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 300 коек или на 2,7 раза (на 09.09.2021 – 480 коек на базе 3 медицинских организаций республики). На 9 сентября 2022 года на 180 койках находятся на лечении 112 больных, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 112 чел. (100%), на 14 сл. меньше (7.09. – 126). Детей – 19 (16,9%), беременных – 6 (5,3%). Количество больных, получающих стационарное лечение, на 09.09.2022 в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. меньше на 181 человек или на 2,6 раза (на 09.09.2021 на 480 койках находились на лечении 293 больных, из них с подтвер- жденным диагнозом COVID-19 – 236 чел. (80,5%), уменьшение на 6 чел. (08.09. – 299). Детей – 25 (8,5%), беременных – 7 (2,4%). Из 112 человек, получающих стационарное лечение, тяжесть состояния расце- нивается как тяжелая степень тяжести у 4 чел. (3,5%), средняя степень – 108 чел. (96,5%), легкой степени – 0 чел. (на 09.09.2021 из 293 чел. пациентов с тяжелой сте- пенью тяжести состояния 55 чел. (18,8%), средняя степень – 238 чел. (81,2%), легкой степени – 0 чел.). Свободный коечный фонд на 09.09.2022 составляет 37,7% (на 09.09.2021 – 38,9%). Обеспеченность койками по республике составляет 0,1 на 1000 населения (ре- комендованный Минздравом РФ составляет 0,5 на 1000 населения (164 койки). На 09.09.2021 обеспеченность койками составляла 5,5 на 1000 населения (рекомендо- ванный Минздравом РФ составляет 4,4 на 1000 населения). На территории республики действуют Порядок оказания медицинской помо- щи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам при подозрении и с установлен- ным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, Алгоритм марш- рутизации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбула- торных условиях, в том числе на дому пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, Порядок госпитализации в медицинские ор- ганизации пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 21.12.2020 № 1541пр/20 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам при подо- зрении и с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19». Для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых рес- пираторных инфекций, а также изолирования потоков больных с различными ин- фекциями в республике развернуто 56 коек согласно методическим рекомендациям Главного государственного санитарного врача РФ от 10 декабря 2018 г. МР 3.1.2.0139-18. Исп. Санчат-оол Т.В. |
|  |  |  | П. 2 «б». Расширение применения современных электронных технологий в сфере здравоохранения для дистанционного взаимодействия врача и пациента, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг, в целях предотвращения распространения респираторных инфекций и профилактики инфекционных заболеваний у граждан в период осенне-зимнего эпидемического сезона 2020-2021 годов. 36 | Срок – до 25.09.2020г., далее – ежемесячно Продлено до 14.10.2022г. |  |  | Ежемесячно направляется доклад в Минздрав РФ от 12.09.2022 г. № ЕХ-11-7565/22. Расширение применения современных электронных технологий в сфере здравоохранения для дистанционного взаимодействия врача и пациента, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг, в целях предотвращения распространения респираторных инфекций и профилактики ин- фекционных заболеваний у граждан в период осенне-зимнего эпидемического сезона 2020-2021 годов. В рамках цифровой трансформации здравоохранения Республики Тыва в 2021 году совместно с Министерством информатизации и связи Республики Тыва нача- лась реализация проекта «Комплексные телемедицинские решения» СберЗдоровье системы дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья паци- ентов с применением телемедицинских технологий. По состоянию на 08.09.2022 зарегистрировано 225 врача в системе телемеди- цинских консультаций из 30 медицинских организаций Республики, которые готовы к оказанию медицинских услуг в дистанционном формате. Всего проведено 189 телемедицинских консультаций по профилям: кардиоло- гия, детская кардиология, неврология, терапия, гинекология, травматолог-ортопед, дерматология в следующих медицинских организациях: ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» - 44, ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» - 10, ГБУЗ РТ «Республи- канская детская больница» - 32, ГБУЗ РТ «Республиканский центр ОЗиМП» - 56, ГБУЗ РТ «Перинатальный центр» - 2, ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» - 16, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 17, ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» - 2, ГБУЗ РТ «Сут- Хольская ЦКБ» - 8, ГБУЗ Исп. Кажин-оол А.С. |
| 23 | Вх. 12627 | Пр-2072 от 12.12.2020г. | Перечень поручений Президента РФ по вопросам совершенствования системы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |
|  |  |  | П.2 . Министерству здравоохранения РФ в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по направлению «Здравоохранение», ОИВ субъектов РФ с привлечением страховых и пациентских организаций обеспечить мониторинг реализации Федерального закона, обратив особое внимание на: А) обеспечение реализации прав застрахованных лиц в рамках базовой программы ОМС; Б) финансирование территориальных программ ОМС; В) финансовую устойчивость системы ОМС, включая деятельность ее участников. 37, 38, 39 | Срок до 31.03.2021г., далее – ежеквартально. Продлено до 11.11.2022г. |  | Минздрав РФ | Направлен доклад в МЗ РФ от 13.06.2022 г. № ЕХ-11-4621/22. Правительство Республики Тыва во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам совершенствования системы обязательного медицинского страхования Пр-2072 от 12.12.2020г сообщает, что в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» объемы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенные в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемые федеральными медицинскими организациями не включены в Территориальную программу государственных гарантий Республики Тыва, утверждённой постановлением Правительства Республики Тыва от 30.12.2021 № 756 (далее – Программа), поскольку с 2021 года это относится к компетенции Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. Размер субвенции, направляемой в период с 2022 по 2024 годы из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва, исключая увеличение финансирования федеральных медицинских организаций за счет средств указанной субвенции в 2022 году по отношению к 2021 году увеличился на 8%, в 2023 году – 14%, в 2024 году – 20,8%. по пункту а): «Обеспечение реализации прав застрахованных лиц в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования» Право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию реализуется на основании заключенных в его пользу в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и (или) договора на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Тыва для обеспечения реализации прав застрахованных лиц с 10.01.2022 года заключил договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию со всеми медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями, вошедшими в реестры системы ОМС. по пункту б): «Финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования» Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС утверждено в размере 7,7 млрд рублей или с увеличением на 573,1 млн. рублей или на 7,4 % по сравнению с 2021 годом. Источниками финансового обеспечения являются средства субвенции ФФОМС. Средства субвенции ФФОМС направляются на нормативные объемы медицинской помощи с учетом численности застрахованных лиц в Республике Тыва. по пункту в): «Финансовая устойчивость системы обязательного медицинского страхования, включая деятельность ее участников» Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 №2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» определено, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, со дня установления решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на территории субъекта Российской Федерации ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и до дня их отмены финансовое обеспечение расходов страховых медицинских организаций и медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, может осуществляться в порядке ежемесячного авансирования оплаты медицинской помощи в размере до одной двенадцатой объема годового финансового обеспечения предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, распределенного решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, без учета фактического выполнения объемов предоставления медицинской помощи. Доспан Л.А. |
| 24 | 822/2021 г. | Пр-2241 от 31.12.2020г. | Перечень поручений Президента РФ |  |  |  |  |
|  |  | 28ДСП | Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано: А) принять исчерпывающие меры по организации координации обращений граждан за медицинской помощью с использованием единого номера «122»; 40 | Срок – до 05.02.2021г., далее – ежеквартально, 05.11.2022г. |  |  | Выполнено. Направлен доклад на имя Президента РФ В.В. Путину от15.02.2021 г. СС-20-872/21 (ДСП). Исп. Кажин-оол А.С., Нурсат А-к.К. |
|  |  |  | Б) обеспечить бесперебойную работу регистратур медицинских организаций в связи с возросшим в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) количеством обращений граждан, в том числе с привлечением обучающихся в медицинских образовательных организациях и волонтеров. 41 |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вх.3684/2021 | № Пр-520 от 04.04.2021 г. | По итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  | п. 3. Правительству РФ совместно с ОИВ РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниде среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал 42 | Срок – ло 01.07.2021 г., далее – раз в полугодие. Продлено до 09.12.2022 г. |  | Минэкономики РТ | Направлено письмо для свода в Заместителю Председателя Правительства Республики Тыва – министру экономического развития и промышленности Республики Тыва М.Х. Кара-оолу от 08.06.2022 г. № 3352/22. В Индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы по Министерству здравоохранения Республики Тыва имеется мероприятие «Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандынского района». Плановые объемы бюджетных ассигнований предусмотрены в бюджетной росписи Министерства строительства Республики Тыва. Кассовое исполнение с составлением отчетности ведется Министерством строительства Республики Тыва. Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен госконтракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20 на выполнение инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 г. Проектным предприятием сформирован электронный пакет документов для прохождения государственной экспертизы и направлен в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» от 07.10.2021 г., заявка № 1297. От ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы РТ» 31.01.2022 г. выданы замечания в части раздела «Схема планировочной организации земельного участка» о предоставлении правоустанавливающих документов на дополнительные земельные участки санитарно-защитной зоны, определенной для проектируемых водосборных скважин, не входящих в границы, отведенного по ГПЗУ земельного участка и зоны подъезда к территории лечебно-оздоровительного комплекса, которая не входит в границы, отведенного по ГПЗУ земельного участка. Проектным предприятием представлены точки координат для увеличения территории санитарно-защитной зоны, координаты межевания подъездной дороги. 18 апреля 2022 г. Администрацией Тандинского кожууна предоставлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и передан в ООО «Сибпроект». Замечания по графической части проектным предприятием устранены и направлены в госэкспертизу РТ. На сегодняшний день, проектной организацией замечания от ГАУ «УГСЭ» полностью 100% отработаны по разделам: пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений и архитектурные решения. По другим разделам работы по устранению замечаний продолжаются. Всего освоено финансовых средств в сумме 8 808,479 тыс. рублей. Остаток от плана 4 441,521 тыс. рублей будут освоены в текущем финансовом 2022 году по результатам выданных заключений госэкспертизы. Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» направлено претензионное письмо в адрес ООО «Сибпроект», в связи с просрочкой исполнения государственного контракта (с расчетом пеней). От проектной организации от 04 апреля 2022 г. получен ответ в виде гарантийного письма о прохождении государственной экспертизы проектной документации до 31 августа 2022 года. Конечным результатом эффективной реализации мероприятия будет строительство объекта «Детский противотуберкулезный лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в с. Балгазын. В новом построенном здании будет размещено детское отделение санатория, функционирующее в настоящее время. Введение в эксплуатацию нового здания в санатории повлияет на снижение дальнейшего инфицирования детей и подростков микобактериями туберкулеза и предупреждение развития локальных форм туберкулеза в будущем; улучшение эффективности работы туберкулезных санаторных коек до 233 дней; снижение детской заболеваемости до 20,7 на 100 тысяч детского населения; снижение подростковой заболеваемости до 134,8 на 100 тысяч подросткового населения Исп. Ондар С.Э. |
| 26 | Вх.4510/2021 | № Пр-676 от 8 апреля 2021 | По итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учётом ранее данных поручений: а) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2021 г. № 16, включая оказание детям с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, медицинской помощи, приобретение для них лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, и направление на реализацию этих мероприятий бюджетных ассигнований федерального бюджета в полном объеме; 43 | Срок – до 01.07.2021 г., далее – 1 раз в квартал Продлено до 02.12.2022 г. |  | Минздрав РФ | Направлен доклад в МЗ РФ от 06.09.2022 г. № ЕХ-11-7380/22. равительство Республики Тыва во исполнение пункта 1 «а», «б» перечня поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. № Пр-676 сообщает следующее. В рамках работы Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» (далее – Фонд) по состоянию на 6 сентября 2022 г. по республике медицинская помощь оказывается 9 детям из 10 нуждающихся, это трое детей, с диагнозом спинальная мышечная атрофия лекарственными препаратами Нусинер- сен и Рисдиплам, один ребенок с заболеванием Миодистрофия Дюшенна т-Беккера обеспечивается лекарственным препаратом Аталурен, препаратом Тедуглутид обеспечивается ребенок с заболеванием Синдром короткой кишки, ребенок с диаг- нозом наследственная дистрофия сетчатки, вызванная биаллельными мутациями в гене RPE65: Амавроз Лебера 2 типа обеспечена лекарственным препаратом Ворети- ген непарвовек на базе ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца», лекарство ставится однократно, ребенок с заболеванием метилмалоновая ацидемия и на двое детей с диагнозом Нейрофиброматоз I типа. На одного ребенка с заболеванием Миодистрофия Дюшенна т-Беккера заявка на поставку лекарственного препарата Этеплирсен одобрена Фондом с сентября 2022 года. В настоящее время ожидается поступление лекарственного препарата. Общая стоимость поступивших в Республику Тыва лекарственных препаратов приобретенных за счет средств Фонда в 2021 году составляет 40 381,13 тыс. рублей, в 2022 году по состоянию на 1 сентября 2022 г. – 89 348,89 тыс. рублей. По завершению формирования предусмотренного статьей 44.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Федераль- ного регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препарата- ми, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного пита- ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе внесения в него всех предусмотренных указан ной статьей сведений, Министерством здравоохранения Республики Тыва обеспечи- вается ежедневная загрузка сведений о льготных категориях граждан регионального регистра в промышленную эксплуатацию Федерального регистра данных о гражда- нах, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение (далее – ФРЛЛО). Сведения о назначенной и отпущенной медицинской продукции загружаются через подсистему программной интеграции. На сегодняшний день количество загруженных назначений составило 85897 шт., количество загруженных отпусков лекарственных препаратов – 58282 шт. Исп. Ортеней А.К. |
|  |  |  | б) завершить формирование предусмотренного статьей 44.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе внести в него все предусмотренные указанной статьёй сведения, а также на основе анализа этих сведений провести комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан; 44 |  |  |  |  |
| 27 | 4777/ | № Пр-753 от 02.05.2021 г | Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 «б» обеспечить реализацию начиная с 1 июля 2021 г. (исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки) углубленной программы профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, предусмотрев ее расширение за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, в целях увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных систем, в том числе органов дыхания. 45 | Доклад - до 25 июля 2021 г., далее - один раз в полгода; Продлено 09.12.2022 г. |  | Минздрав РФ | Направлено письмо в МЗ РФ от 11.08.2022 г. №ЕХ-11-6655/21. Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 04.07.2021г. № 708пр/21 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по проведению диспансеризации и профилактических осмотров населению, в том числе перенесших коронавирусную инфекцию, согласно новому порядку организации проведения диспансеризации и профилактических осмотров» утвержден план мероприятий и маршрутизация пациентов для прохождения 2 этапа диспансеризации. Маршрутизация пациентов разработана с учетом материально-технических возможностей медицинских организаций. На первом этапе углубленной диспансеризации участвуют все 19 медицинских организаций республики, 2 этап будут обеспечивать 7 медицинских организаций. Приказом Министерства здравоохранения от 20.02.2022г. 72пр/22 с изменениями «О приостановлении плановой деятельности медицинских организаций республики на период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID 19 в Республике Тыва» с 27 января 2022г. временно приостановлены плановая деятельность в 12 медицинских организациях (ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1», ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» г.Кызыл, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ», ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ»), что сказалось на привлечении населения к профилактическим осмотрам на территории данных муниципальных образований. Также, данным приказом возобновлена работа Центра амбулаторной COVID диагностики и лечения Республики Тыва (далее - Центр) на базе ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», в связи с чем временно приостановлена плановая деятельность ГБУЗ «РЦОЗ и МП», вновь возобновлена с 05.03.2022г. Плановая деятельность 12 медицинских организаций возобновлена с 15 февраля 2022г. приказом Министерства здравоохранения от 14.02.2022г. № 207пр/22 «О внесении изменения в пункт 6.1 приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва от 20 января 2022 г. № 72пр/22». На 2022 год запланировано охватить профилактическими осмотрами 36387 человек. По данным медицинских организаций за январь-май 2022г. охвачено профилактическими осмотрами 9575 человек, что составило 26,3% от годового плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выше в 2,2 раза (5 мес. 2021г. – 12,1%). Несмотря на введение ограничительных мер, из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 10 муниципальных образованиях республики охват профилактическими осмотрами выше аналогичного периода 2021г. На 2022 год запланировано охватить диспансеризацией определенных групп населения 57311 человек. Фактически за январь-июль 2022 года медицинскими организациями республики диспансеризацией охвачено 25103, что составило 43,8% от годового плана (январь-июнь 2021г. 16433 человек или 19,6% от годового плана). В сравнении с 7 мес. в 2022г. больше на 2,2 раза. По результатам первого этапа диспансеризации всего выявлено 14065 или 56,0% (7 мес. 2021г. – 10273) факторов риска, что в сравнении с аналогичным периодом 2021г. больше на 3792 (26,9%) случаев. Наиболее распространёнными факторами риска ежегодно являются: 1. на первом месте – нерациональное питание – 6048 человек или 24,1% (за 6 мес. 2021г. - 3219 человек или 31,1%). 2. на втором месте – курение табака – 2743 человек или 10,9% (6 мес. 2021г. - 1777 человек или 10,8%). 3. на третьем месте – низкая физическая активность зарегистрирована у 1443 человек или 5,7% (6 мес. 2021г. - 720 или 4,3%). В результате скрининговых методов исследования в ходе проведения диспансеризации впервые выявленных случаев заболеваний 21579 или 65,3 на 1000 населения. На 04.08.2022 г. углубленной диспансеризацией лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией охвачено 8318 человек, из них сформировано счетов-реестров и произведена оплата в 3714 случаях. Из общего числа осмотренных, на 2 этап направлены 386 человек или 4,6% от числа осмотренных. Исп. Бумбажай Л.М. |
|  |  |  | п. 9 «в» обеспечить расширение программ лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях лиц с заболеваниями, выявленными по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта; 46 | Срок – до 01.07.2021 г., далее – 1 раз в полгода. Продлено до 01.12.2022 г. |  | Минздрав РФ | Направлен доклад в МЗ РФ от 25.05.2022 г. № ЕХ-11-4243/22. п. 9 «в» Министерством здравоохранения Республики Тыва изданы приказы: - от 27.02.2021г. № 186пр/21 «Об утверждении Порядка оказания медицинской реабилитации взрослых по профилю «Медицинская реабилитация» в Республике Тыва»; - от 28.02.2021г. «Об организации оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым больным, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19»; - от 15.04.2021г. «О мониторинге оказания реабилитационной помощи взрослым больным, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19». На основании данных приказов определен порядок оказания реабилитационной помощи пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и в еженедельном режиме, проводится мониторинг охвата реабилитацией лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. На 23.05.2022г. всего взято на диспансерное наблюдение 192 человек, из них направлено на реабилитацию 38 или 19,9%. Из общего числа направленных на реабилитацию 1 этап получили 2 пациентов (5,3%); 2 этап – 20 (52,6%) и 3 этап – 16 (42,1%). п. 9 «г» С целью снижения заболеваемости и предотвращению смертности от болезней системы кровообращения на территории республики организована трехуровневая схема оказания медицинской помощи больным с болезнями системы кровообращения от первичного звена до специализированного регионального сосудистого центра (РСЦ), актуализирована схема маршрутизации оказания специализированной медицинской помощи во время коронавирусной инфекции. На базе РСЦ организован ежедневный мониторинг больных с ОКС в республике в режиме видео-селекторной связи. Организованы телемедицинские круглосуточные консультации с ЦКБ и федеральными центрами, также функционирует кабинет дистанционного ЭКГ консультирования. Кроме того, внедрен этап ранней медицинской реабилитации на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» для больных с острым коронарным синдромом и инсультами. Приказом Минздрава РТ от 31.07.2021 № 948/20-пр утвержден «Порядок обеспечения лекарственными препаратами лиц, перенесших заболевания сердечно-сосудистой системы». Для обеспечения лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов сердечно-сосудистыми осложнениями высокого риска, находящихся на диспансерном учете, на 2021 год предусмотрено 18 593,737 тыс. рублей. На текущую дату для данной категории граждан поставлено лекарственных препаратов на сумму 15 781,889 тыс. рублей, выписано 3498 и обслужено 3334 рецептов на сумму 652,088 тыс. рублей, для 975 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За отчетный период медицинскими организациями республики с целью раннего выявления онкологических заболеваний проведено 3557 исследований, из них выявлено патологических исследований – 117, подозрений на рак – 10 и после дообследования взяты на учет онкологической службой – 6 человек. С целью снижения заболеваемости и смертности от болезней органов дыхания увеличивается охват диспансеризацией с 46186 человек в 2019г. до 57311 человек в 2022г. Увеличен охват вакцинацией против гриппа с 83060 человек до 199227 с 01.10.2022г. Актуализирована маршрутизация порядка оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания. В рамках реализации Соглашения между Правительством г. Москва и Правительством Республики Тыва приобретены 19 ед. спирографов для оценки функции внешнего дыхания, 3 ед. флюорографа в целях своевременного выявления осложнений заболеваний легких. п. 9 «д» Постановлением Правительства Республики Тыва от 18 мая 2022 г. № 299 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы», включено финансирование мероприятия «Доля пролеченных больных вирусными гепатитами» и предусмотрено выделение дополнительных финансовых средств на приобретение дорогостоящих лекарственных средств для обеспечения полноценной противовирусной терапией пациентов с хроническими вирусными гепатитами поэтапно до 2026 года. Удельный вес пациентов, обеспеченных лекарственными средствами, к 2025 году составит 98,0% (в 2022г. - 94,0%). Исп. Монгуш Т.А. |
|  |  |  | п. 9 «г» обеспечить разработку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания; 47 |  |  |  |  |
|  |  |  | п. 9 «д» обеспечить поэтапную реализацию в 2021 - 2030 годах мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом C, минимизировав риски распространения данного заболевания. 48 |  |  |  |  |
|  |  |  | п. 9 «е» обеспечить направление за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2023 годах дополнительно не менее пяти тысяч новых автомобилей скорой медицинской помощи для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах; 49 | Срок – до 01.09.2021 г., далее – 1 раз в квартал Продлено до 11.11.2022 г. |  | Минздрав РФ | Направлено письмо в Министру промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурову от 11.08.2022 г. № ЕХ-11-6660/22. Правительство Республики Тыва во исполнение п. 9 «е» перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г., сообщает следующее. В Республике Тыва потребность в автомобилях скорой медицинской помощи в 2021-2023 годах составляет 68 автомобилей, на 2022 г. – 23, из них класса В – 18, класса С – 5. На 1 января 2022 г. в рамках распоряжений Правительства Российской Феде- рации от 11 июля 2020 г. № 1806-р и от 12 июля 2021 г. № 1896-р и от 30 августа 2021 г. № 2403-р в 2020 и 2021 годах получены 38 автомобилей, из них класса В – 28 автомобилей, класса С – 10. Исп. Арапчор А.Д. |
|  |  |  | п. 9 «ж)» обеспечить приобретение в 2021-2023 годах дополнительно не менее пяти тысяч новых автомобилей скорой медицинской помощи для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах 50 | Срок –до 10.05.2022 г., далее – 1 раз в квартал Продлено до 11.11.2022 г. |  | Доклад в МЗ РФ | Направлено письмо в МЗ РФ от 11.08.2022 г. № ЕХ-11-6649/22. Республика Тыва в целях оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов имеет дополнительную потребность в 7 единицах пере- движных медицинских комплексах на плановый период 2022-2023 гг. В 2022 году – 3 единицы, в 2023 году – 4 единицы. Исп. Ондар С.О. |
| 28 | Вх.7946/2021 | №Пр-1249 от 15.07.2021 г. | По итогам участия Президента РФ в заседании XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» 19.06.2021 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | П.3. Правительству РФ совместно с ОИВ субъектов РФ при участии представителей региональных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» обеспечить контроль за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, обратив особое внимание на доступность и качество медицинской помощи в малых городах и сельских населённых пунктах, внедрение единых подходов к организации медицинской помощи на всей территории РФ. 51 | Срок – до 31.01.2022 г., далее – 1 раз в полгода Продлен до 20.01.2023 г. |  | Доклад в Правительство РФ | Направлено письмо Председателю Правительства Российской Федерации от 18.07.2022 г. № ВХ-10-5933/22. Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 (ред. от 22.12.2021 г. № 721) на общую сумму 1 832 331,3 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 1 781 321,4 тыс. руб.; - республиканский бюджет – 41 854,0 тыс. руб.; - средства ТФОМС – 9 156,0 тыс. руб. Подписано Соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения Российской Федерации № 056-09-2021-071 от 30 декабря 2020 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2022 году запланированы мероприятия на общую сумму 331 496,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. руб., средства республиканского бюджета – 7 463,8 тыс. руб. и средства внебюджетных фондов – 156,0 тыс. руб.: - осуществление строительства взамен существующего 6 объектов на общую сумму 70 569,88 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 68 981,9 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 1 587,90 тыс. руб. (3 врачебных амбулаторий – с. Баян-Кол Кызылского района, с. Арыг-Узуу и с. Хайыракан Улуг-Хемского района и 3 ФАПов – с. Кундустуг Каа-Хемского района, с. Терлиг-Хая Кызылского района, с. Ак-Тал Чеди-Хольского района); - осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций в 3 объектах на общую сумму 82 159,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 80 310,4 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 1 848,6 тыс. руб. (поликлиника по ул. Ленина 44, консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» (2-ой год), детская поликлиника Барун-Хемчикской ММЦ по ул. Центральная, 20 (1-й год), здание Тере-Хольской ЦКБ); - оснащение автомобильным транспортом 9 ед. на общую сумму 19 423,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 18 986,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 437,0 тыс. руб. для нужды Тере-Хольской, Тоджинской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Сут-Хольской, Монгун-Тайгинской, Овюрской, Тандинской ЦКБ, Барун-Хемчикской ММЦ; - дооснащение и переоснащение 65 ед. медицинским оборудованием медицинских организаций на общую сумму 159 187,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 155 597,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 3 590,3 тыс. руб. (14 ЦКБ, 3 ММЦ, Городская поликлиника, РКДП Ресбольницы № 1, Ресбольница № 2 и Республиканская детская больница). - целевое обучение в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения на сумму 156,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных фондов. По 6 объектам строительства (3 ФАП, 3 ВА): Положительное заключение типовых проектно-сметных документаций ФАП и ВА на достоверность сметной документации получено от 15 февраля 2022 года. 27 февраля 2022 г. в ЕИС в сфере закупок размещено заказ-заявка по определению подрядных организаций на строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий. 14 марта 2022 г. состоялся электронный аукцион. На сегодняшний день на строительство 3 ФАПов, 3 ВА государственные контракты заключены. По заключенным государственным контрактам на строительство 6 объектов (3 ФАП, 3 ВА) Министерством здравоохранения Республики Тыва от 11 апреля 2022 года поданы в администрации кожуунов заявления о выдаче разрешений на строительство объектов. На сегодняшний день получено по всем 6 объектам (ФАП с. Терлиг-Хая, с. Ак-Тал и с. Кундустуг, ВА с. Хайыракан, ВА с. Арыг-Узуу, ВА с. Баян-Кол). В соответствии с графиком выполнения работ по строительству «Фельдшерско-акушерского пункта для населенного пункта свыше 800 человек» и «Врачебная амбулатория» заключенных государственных контрактов первым этапом выполнения контрактов является проектно-изыскательские работы (привязка типового проекта к местности) и прохождение госэкспертизы на достоверность сметной стоимости со сроком 45 календарных дней (с момента заключения контракта). Далее общестроительные работы. Подрядными организациями на выполнение проектных работ (геолого-геодезические изыскания, привязка к местности) и на прохождение госэкспертизы на достоверности сметной документации заключены договоры с ООО «Авангард» по 3 объектам (с. Ак-Тал, с. Арыг-Узу, с. Баян-Кол), с ИП Чооду Д.И. по 3 объектам (с. Терлиг-Хая, с. Кундустуг, с. Хайыракан). Проекты привязки к местности, а также геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка выполнены объектам, выдано положительное заключение ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»: 1. ВА в с. Хайыракан, Улуг-Хемского района от 03.06.2022 г. 2. ФАП в с. Кундустуг, Каа-Хемского района от 10.06.2022 г. 3. ФАП в с. Терлиг-Хая, Кызылского района от 10.06.2022 г. 4. ФАП в с. Ак-Тал, Чеди-Хольского района от 26.07.2022 г. 5. ВА в с. Арыг-Узуу, Улуг-Хемского района от 05.08.2022 г. 6. ВА в с. Баян-Кол, Кызылского района от 04.08.2022 г. Также подрядными организациями по всем 6 объектам заключены договоры с ЛХК «Алтай-Лес» на поставку материала стен «клееный брус». По всем 6-и объектам доставлены материалы (клееный брус) на объекты (ФАП с. Терлиг-Хая, ВА с. Хайыракан, ФАП с. Ак-Тал, ФАП с. Кундустуг, ВА Арыг-Узуу, ВА Баян-Кол). О ходе строительства: ООО «Сылдыс» (ФАП с. Терлиг-Хая, ВА с. Хайыракан): - ФАП с. Терлиг-Хая Кызылского района госконтракт заключен № 2022.0418 от 28.03.2022 г., цена контракта 9 500,00 тыс. рублей. Выполнено: земляные работы, устройство фундамента; возведение стен, устройство кровли, устройство септика и отмостки, установка окон, система отопления, установка межкомнатных перегородок, укладка керамической плитки (полы и стены), электромонтажные работы, установка межкомнатных дверей, электромонтажные работы, чистовая отделка. Выполняется: пожарная сигнализация, покраска фасада. Готовность объекта: 95%. Оплачено: 7 439 129 руб. - ВА в с. Хайыракан Улуг-Хемского района госконтракт заключен № 9 от 08.04.2022 года, цена контракта 13 347,10 тыс. рублей. Выполнено: земляные работы, устройство фундамента, возведение стен, устройство кровли, установка межкомнатных перегородок, укладка керамической плитки на полах, установка окон ПВХ, устройство кровли, отделочные работы, установка межкомнатных дверей, электромонтажные работы, покраска фасада. Выполняется: пожарная сигнализация. Профинансировано: 8 606 493 руб. Выполнение: 8 606 493 руб. Готовность объекта: 95%. Оплачено: 8 606 493,00 руб. ИП Тайбыл Р.М. (ФАП с. Кундустуг): - ФАП с. Кундустуг Каа-Хемского района госконтракт заключен № 2022.0420 от 28.03.2022 г., цена контракта 8 640,00 тыс. рублей. Выполнено: геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, земляные работы, устройство фундамента, устройство пола, поставлены материалы (клееный брус), возведение стен, устройство кровли, черновая отделка, установка межкомнатных перегородок. Выполняется: система отопления, отделочные работы. Профинансировано: 6 397 186 руб. Выполнение: 6 397 186 руб. Готовность объекта: 80%. ООО «Атроник-Сервис» (ФАП с. Ак-Тал): - ФАП с. Ак-Тал Чеди-Хольского района госконтракт заключен № 2022.0445 от 28.03.2022 г., цена контракта 12 315,77 тыс. рублей. Профинансировано: аванс 30% на сумму 3 694,73 тыс. рублей. Выполнение: 7 104 717,34 рублей. Выполнено: геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, устройство септика, вертикальная планировка, поставка материала стен клееного бруса, бурение скважины, устройство фундамента, возведение стен, перекрытие, устройство кровли, устройство пола, теплый пол. Выполняется: установка межкомнатных перегородок. 06.06.2022 г. направлено требование о выполнении работы по Контракту в установленный срок. Готовность объекта: 65 %. ООО «Развитие» (ВА с. Баян-Кол, ВА с. Арыг-Узуу): - ВА в с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского района заключен госконтракт № 10 от 13.05.2022 года, цена контракта 12 331,0 тыс. рублей. Профинансировано: аванс 50% на сумму 6 515,5 тыс. рублей. Выполнено: геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, устройство фундамента, поставка материала стен клееного бруса, обратная засыпка, бурение скважины, устройство монолитных бетонных полов, возведение стен, устройство перекрытия. Выполняется: устройство кровли. Готовность объекта: 45 %. - ВА в с. Баян-Кол Кызылского района госконтракт заключен № 11 от 13.05.2022 года, цена контракта 13 347,10 тыс. рублей. Профинансировано: аванс 50% на сумму 6 673,5 тыс. рублей. Выполнено: геолого-геодезические изыскания грунта строительного участка, устройство фундамента, бурение скважины, поставка материала стен клееного бруса, устройство монолитных бетонных полов, возведение стен, устройство перекрытия и кровли. Выполняется: укладка профнастила кровли. Готовность объекта: 50 %. Выполнение устройства ограждений и обустройство малыми-архитектурными формами не входит в госконтракты, в связи с чем на выполнение работ по обустройству малыми – архитектурными формами (скамейка-1шт, урна-1шт, мусороконтейнер-1шт) и хозяйственными постройками (сарай 3х4, надворная уборная постройка) поручено исполнить администрациям центральных кожуунных больниц. Руководители ЦКБ готовы к исполнению поручения: заключают договора на поставку пиломатериалов для устройства хозяйственного сарая и надворной уборной, также заключают договора на изготовление контейнеров, металлических урн, скамеек. Всего на проведение капитального ремонта 3-х объектов здравоохранения на 2022 год предусмотрено 79 469,00 тыс. рублей: - федеральный бюджет (97,75%) 77 680,95 тыс. рублей; - республиканский бюджет (2,25%) 1 788,05 тыс. рублей. 1. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645 300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000000,00 рублей. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021 г. с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Срок исполнения по графику СМР 250 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2022 г. Выполнено (ремонтно-строительные работы, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, пожарная сигнализация, электромонтажные работы). Работы на объекте завершены. Общая готовность объекта 100 %. По первому этапу за 2021 год освоено 14 645 300,00 рублей. По второму этапу за 2022 год профинансировано 24 150 417,6 рублей. 2. Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва Тере-Хольская Центральная кожуунная больница" заключен государственный контракт с ИП Танзыр Евгением Валерьевичем от 09 марта 2022 г. № 2022.0227 на общую сумму 1 829 200, 00 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (90 календарных дней), до 07 июня 2022 г. с даты заключения контракта. Выполнено: демонтажные работы, устройство фундамента, устройство пола, установка окон, межкомнатные двери, закуплены материалы (окна, противопожарные двери, линолеум, шпатлевка полимерная), отделочные работы. Выполняются: электромонтажные работы. Выполнение: 968 013,84 рублей. В настоящее в установленный срок до 07 июня 2022 г. согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2) строительно-монтажные работы не завершены. Направлены требования от 20.05.2022 г. № 2979/22-АЮ, 29.06.2022 г. № 3784/22-АЮ. «О завершении строительно-монтажных работ». Готовность объекта: 90%. 3. Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" запланировано на 2022-2023 гг. со сроком выполнения работ на 2 года на общую сумму 132 000,00 тыс. рублей на 2022 год - 49 469,0 тыс. рублей, на 2023 год – 82 531,00 тыс. рублей. На проведение капитального ремонта детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" проектной организацией ООО «Авангард»: 1. Проектно-сметная документация на общестроительные работы разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.02.2022 г. № 17-1-1-2-008170-2022 на общую сумму 93 894,37 тыс. рублей. 2. Проектно-сметная документация на выполнение работ внутренних инженерных сетей здания детской поликлиники разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы от 23.06.2022 г. № 17-1-1-2-040425-2022 на общую сумму 28 365,03 тыс. рублей Государственный контракт № 12 от 30.06.2022 г. с единственным поставщиком подрядной организацией ООО «Стройимпульс» на общую сумму 121 787 140,40 рублей. Срок исполнения по графику СМР 445 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2023 г. Выполнено: демонтажные работы. Выполняются: устройство кровли, черновая отделка, система отопления. Готовность объекта: 10% По автотранспорту: На 2022 год запланировано оснащение автомобильным транспортом 9 ед. на общую сумму 19 423,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 18 986,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 437,0 тыс. руб. для нужды Тере-Хольской, Тоджинской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Сут-Хольской, Монгун-Тайгинской, Овюрской, Тандинской ЦКБ, Барун-Хемчикской ММЦ. План-график закупок размещен 13.01.2022 г., утвержден перечень медицинских организаций, подлежащих обеспечению автомобильным транспортом. На закупки 7 ед. нива аукцион признан состоявшимся и заключен государственный контракт с ООО «АвтоСпецЦентр» № 2022.1058 от 22.04.2022 г. Автомашины марки нива поставлены, распределены по медицинским организациям. Произведена оплата на сумму 11 283,5 тыс. руб. Заключен государственный контракт с АО "Автоцентр Красгазсервис" на поставку УАЗ Комби, поставлено. Заключен государственный контрактс ООО "Лада-Азия" на поставку Лада гранта, поставлено. Ожидается распределение в медицинские организации в августе. По оборудованию: На 2022 год запланировано приобретение 65 ед. медицинского оборудования медицинских организаций на общую сумму 159 187,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 155 597,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 3 590,3 тыс. руб. План-график закупок размещен 13.01.2022 г. На 65 ед. оборудования заключены государственные контракты на общую сумму 138 585,6 тыс. руб. Поставлено 59 ед. оборудования на сумму 127 626,7 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 81 255,6 тыс. руб. Также произведена оплата за оборудование 2021 года (остеденситометр) на сумму 10 746,0 тыс. руб. На сегодняшний день, по Мероприятиям региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» в текущем году высоких рисков срыва реализации программы не ожидается. По не выполненным мероприятиям за 2021 г. Напомним, что в 2021 году было запланировано строительство 2 врачебных амбулаторий и 7 фельдшерско-акушерских пунктов в 6 кожуунах республики, капитальный ремонт в 6 объектах, приобретение 9 единиц автотранспорта и 81 ед. медицинского оборудования. По итогам 2021 года из запланированных мероприятий выполнено строительство 2 ФАПов (с. Бижиктиг-Хая и с. Бурен-Хем), проведен капитальный ремонт в 3 объектах, поставлено 9 единиц автотранспорта, закуплено 80 единиц медицинского оборудования. В текущем году строительно-монтажные работы завершены по 7 объектам (5 ФАП с. Шамбалыг Кызылского района, с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна, с. Хондергей, Чыргакы Дзун-Хемчикского района и 2 ВА (с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна, с. Бай-Тал Бай-Тайгинского-кожууна). Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию получено. На 31.03.2022 г. все объекты построены и введены в эксплуатацию. Подрядными организациями сданы (формы КС-2, КС-3) на оплату выполненных работ. Произведена оплата оставшихся сумм перешедшие из 2021 года. 16 мая 2022 года подписано дополнительное Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-624. По законченным и введенным объектам капитального строительства введена работа по принятию в государственную собственность Республики Тыва, и регистрация права собственности объекта в Управлении Росреестра по Республике Тыва. На сегодняшний день, получено распоряжение Минземимущества Республики Тыва о регистрации права собственности всех объектов и переданы на оперативное управление в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Республики Тыва. Произведено финансирование за объекты 2021 года на общую сумму 28 255 899,87 руб. По капитальному ремонту из 6 объектов в 2021 году завершены строительно-монтажные работы на 3 объектах (поликлиника ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ», детское соматическое отделение ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ», детская поликлиника ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»). А в 2022 году завершены выполнение работ (строительно-монтажные работы) по двум объектам (детская поликлиника ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ», детское отделение Блок «Б» ГБУЗ РТ «Улуг-Хемская ММЦ им. Балгана»). Подрядными организациями сданы формы КС-2, КС-3 на оплату выполненных работ. Произведена оплата за объекты 2021 года: за капитальный ремонт отделения детской поликлиники ГБУЗ РТ "Улуг-Хемской ММЦ" - 4 088 237,71 руб.; за капитальный ремонт детского поликлинического отделения ГБУЗ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" - 3 487 440,43 руб. Всего оплачено 7 575 678,14 руб. Поставлено 1 ед. медицинское оборудование: аппарат рентгеновский для остеоденситометрии, произведена оплата на сумму 10 746,0 тыс. руб. Исп. Арапчор А.Д. Кажин-оол А.С., Хомушку А.Б. |
| 29 | Вх.8719 | Пр-1383 от 05.08.2021 г. | по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля 2021 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | П.3в. в ходе реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить активное взаимодействие органов власти и медицинских организаций с гражданами для разрешения организационных и иных проблем, вызывающих недовольство граждан доступностью и качеством медицинской помощи. 52 | Срок: 05.10.2021 г. – далее ежеквартально Продлено до 30.09.2022 г. |  | Доклад МЗ РФ | Ответ направлен министру здравоохранения Российской Федерации от 27.05.2022 г. № ЕХ-11-4346/22. По состоянию на 26.05.2022 г. на реализацию региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва» предусмотрено всего – 331 340,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей. Софинансирование регионального бюджета – 7 463,80 тыс. рублей.: - На строительство 3 ФАПов и 3 врачебных амбулаторий предусмотрено всего – 70 569,8 тыс. рублей, из федерального бюджета– 68 981,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 587,9 тыс. рублей. План- график закупок размещен 13.01.2022 г. В Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок отправлены заказ-заявки на 6 объектов (3 объекта ФАП, 3 объекта ВА) на сумму 69 537,48 тыс. руб. Заключены 6 государственных контрактов на строительство 3 фельдшерско- акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий на сумму 69 480,97 тыс. рублей. Контрактация 100%. - Капитальный ремонт зданий медицинских организаций предусмотрено всего – 82 159,00 тыс. рублей, из федерального бюджета– 80 310,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 848,6 тыс. рублей. - Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645 300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000000,00 рублей. По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Срок исполнения по графику СМР 250 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2022 г. Выполнено: демонтажные работы, частичная замена кровли, материал кровли (металлочерепица), установка окон ПВХ (частично), замена системы отопления 100%, согласно объёмам по смете, электроснабжение, выравнивание полов 1-2 этажа, устройство внутренних перегородок, устройство вентиляции, устройство подвесных потолков, установка дверей, укладка плитки. Выполняется: отделочные работы. Общая готовность объекта 80 %. За 2021 год освоено 14 645 300,00 рублей, за 2022 год освоено 12 478 101,6 рублей. - Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва Тере-Хольская Центральная кожуунная больница" заключен государственный контракт с ИП Танзыр Евгением Валерьевичем от 09 марта 2022 г. № 2022.0227 на общую сумму 1 829 200, 00 рублей. Срок выполнение работ с момента заключение государственного контракта (90 календарных дней). На сегодняшний день выполняются работы. - Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" запланировано на 2022-2023 гг. на 2022 год - 49 469,0 тыс. рублей, на 2023 год – 82 531,00 тыс. рублей. Контрактация по капитальному ремонту составляет 31.6% - На приобретение автомобильного транспорта предусмотрено всего – 19 423,80 тыс. рублей, из федерального бюджета–18 986,80 тыс. рублей, республиканского бюджета – 437,00 тыс. рублей. План- график закупок размещен 13.01.2022 г., утвержден перечень медицинских организаций, подлежащих обеспечению автомобильным транспортом. 30.03.2022 г. размещен электронный аукцион на поставку 7 (ед.) автомобилей на сумму 11 283,53 тыс. руб. Аукцион состоялся 07.04.2022 г. По результатам проведенного аукциона подана одна заявка. Заключен государственный контракт № 2022.1058 от 22.04.2022 г. с единственным поставщиком ООО «АСЦ» на сумму 11 283,53 тыс. руб. На поставку 2 ед. автомобилей идет подготовка аукционной документации. Контрактация составляет 58,1%. - На оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием (65 единиц) предусмотрено всего – 159 187,80 тыс. рублей, из федерального бюджета– 155 059,75 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 590,3 тыс. рублей. План- график закупок размещен 13.01.2022 г. Утвержден перечень оборудований на 65 единиц в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.12.2020 № 1379н "Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения". Заказ-заявка отправлена в Минзакуп на общую сумму 158 789,59 тыс. руб. (99,75%) 65 единиц медицинского оборудования. -Заключено 20 госконтрактов на сумму 110 395,00 тыс. руб. (46 ед.). - На стадии заключения контракта на сумму 27 791,72 тыс. руб. (16ед.) - Остальные 3 ед. оборудования на размещении. Общая контрактация по медицинским оборудованиям составляет 86,81% Хомушку А.Б. |
| 30 | 12311/ 12241/ | Пр-1998 от 24.10.2021 | Перечень поручений Президента РФ от 24 октября 2021 г. № Пр-1998 (о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией) |  |  |  |  |
|  |  |  | П. 2 «а» кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находящихся с ними в контакте. 53 | Продлено до 07.10.2022 г. |  |  | Ответ направлен министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко от 05.09.2022 г. № ЕХ-11-7338/2022. На территории республики лабораторное исследование на COVID-19 проводится в пяти медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Республики Тыва и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ» в соответствии с Методическими указаниями МУ 1.3.2569-09 "Организация работы лабораторий, использующих МАНК при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I - IV группы патогенности". Срок выполнения исследования на выявление РНК SARS-CoV-2 в лабораториях медицинских организаций не превышает 24 ч. с момента поступления биологического материала в лабораторию. Результаты анализов выдаются через медицинскую информационную систему «Ариадна», которая интегрирована информационной медицинской системой РМИАС-17. Путем направления пациенту смс-оповещения, а также через личный кабинет ЕПГУ. Мощность имеющихся лабораторий составляет до 6800 исследований в день. Пересмотрена маршрутизация схема маршрутизации на проведение лабораторных исследований на COVID-19 в разрезе медицинских организаций Республики Тыва. В период подъема заболеваемости новой коронавирусной заболеваемости лаборатории пяти медицинских организаций функционировали в круглосуточном режиме. Обеспеченность (запасы) тест-системами составляет 1 этап – 21226 тестов, 2 этап – 11056 тестов и 3 этап – 21226 тестов. Заказано по первому этапу - 20400 при потребности 22800, по второму этапу - 20400 при потребности 22800, по третьему этапу 20400 при потребности 19500. Всего за неделю (7 суток) охват тестированием составило 334,7 исследований на 100 тыс. населения. За сутки (1 сентября 2022г.) охват тестированием составил 411,3 исследований 100 тыс. населения. Общее количество проведенных анализов за весь период – 804 485 исследований. Исп. Маадыр-оол О.Д. |
|  |  |  | п. 2 «б» с учетом ранее данных поручений наращивание темпов вакцинации населения против коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации, в том числе лиц, вакцинированных ранее, а также лиц, переболевших данным заболеванием, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 54 | Продлено до 07.10.2022 г. |  |  | Ответ направлен министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко от 05.09.2022 г. № ЕХ-11-7338/22. Всего по данным Росстата численность взрослого населения региона (старше 18 лет) на 1 января 2021 г. составила 207 150 чел., подлежат вакцинации 80% от общего количества взрослого населения - 165 720 чел. На 02 сентября по данным дашборда Координационного Центра Правительства Российской Федерации с нарастающим итогом привито 266 917 человек. Первично вакцинировано 162 495 чел. или 98,1% от плана 165 тыс. человек. В республике выполнение плана вакцинации (первый компонент + Спутник Лайт) составляет 98,1%, превышение среднероссийского показателя на 36,4 % (РФ – 61,74%) и по рейтингу республика находится на 3 месте (справочно: на 03.07.2022 г. – из общего отчета дашборда Координационного Центра Правительства Российской Федерации). Лица с хроническими заболеваниями привито 32 250 чел. или 19,8% от подлежащих (справочно: от 162 495 человек). Полный вакцинальный курс (I и II компоненты вакцины) прошли 110 879 человек или 66,9% от плана в 165 тыс. человек или 92,2% получивших I компонент вакцины (справочно: с учетом Спутник Лайт 153 066 чел. или 92,4% от плана 165 тыс.). По данным дашборда Координационного центра Правительства Российской Федерации доля вакцинированных с учетом ревакцинированных от общей численности лиц старше 60 лет республики 39 355 человек (справочно: подлежит на 01.01.2021г. - 29 789 чел.) из них первично вакцинировано 24 145 чел. или 81,1% от плана 29 789 чел. Исполнение плана с учетом переболевших COVID-19 составляет 95,0% по дашборду Координационного Центра Правительства Российской Федерации. (справочно: вакцинированные 1 этапом + переболевшие менее 6 мес. назад). Использовано 92,5% распределенных в медорганизации доз. Из числа получивших первый компонент и ревакцинированных 266 617 чел., в кабинетах поликлиники привито – 190 136 (71,2%), в прививочных пунктах – 36 128 (13,5%), мобильными выездными бригадами – 40 653 (15,2%). В целях увеличения охвата и темпов вакцинации населения, в том числе в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, на каждом врачебном участке сформированы списки граждан, не прошедших вакцинацию, и с которыми осуществляется индивидуальная работа. При необходимости обеспечивается выезд мобильных бригад для вакцинации граждан по месту жительства. Исп. Ондар С.О. |
|  |  |  | п.3 «б» Совместно с Минтрудом России во взаимодействии с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать мониторинг выдачи лицам с подтвержденным диагнозом или подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также контактировавшим с ними лицам листков временной нетрудоспособности, обеспечив контроль и надзор за соблюдением указанными лицами надлежащего режима лечения и изоляции. 55 | Срок 20.11.2021 г. – далее ежемесячно Продлено: 07.10.2022 г. |  |  | Ответ направлен министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко от 05.09.2022 г. № ЕХ-11-7338/22. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и органами исполнительной власти проводится мониторинг лиц с подтвержденным диагнозом или подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19) и контактировавших с ними лиц. Контроль и надзор за соблюдением указанными лицами надлежащего режима лечения и изоляции проводится с совместно Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва, Министерством внутренних дел по Республике Тыва, Управлением Росгвардии по Республике Тыва, уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. Листки временной нетрудоспособности указанным гражданам выдаются медицинскими организациями на основании постановлений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва. Медицинскими организациями Республики Тыва за период с 1 января 2022 г. по 2 сентября 2022 г. оформлено всего 12624 листков временной нетрудоспособности, из них в связи со стационарным лечением - 998, амбулаторным - 11626. Исп. Кажин-оол А.С. |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 439/2022 | Пр-54 от 15.01.2022 г. | Перечень Президента Российской Федерации от 15 января 2022 г. № Пр-54 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2021 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункт 1 «ж». Правительству Российской Федерации при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить: - увеличение объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий, запланированных на 2021-2025 годы, с учетом решений, принимаемых в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта в связи с повышением стоимости строительных материалов и услуг; - индексацию расходов на реализацию предусмотренных этими программами мероприятий с учетом фактической инфляции в 2021 году; - выполнение в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных указанными программами, в целях ускорения внедрения результатов этих мероприятий, а также выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на софинансирование этих мероприятий. 57 | Срок 03.02.2022 г. Продлен 27.01.2023г. |  |  | Информация направлена первому заместителю министра финансов РФ Горнину Л.В. от имени ЗППРТ Хардиковой Е.В. от 17.02.2022 г. № ЕХ-11-1173/22. На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов бюджету Республики Тыва распределены субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в общей сумме 971 629,8 тыс. рублей, из них по годам: - в 2022 году 323 876,6 тыс. рублей; - в 2023 году 323 876,6 тыс. рублей; - в 2024 году 323 876,6 тыс. рублей. Заключено Соглашение с Минздравом России от 30.12.2021 года № 056-09-2022-624 на предоставление из федерального бюджета в 2022 - 2024 годах бюджету Республики Тыва субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на сумму 994 651,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 971 629,8 тыс. рублей (97,7%), за счет республиканского бюджета 23 021,4 тыс. рублей (2,3%), из них по годам: - в 2022 году 331 340,4 тыс. рублей (ФБ - 323 876,6 тыс. рублей, РБ – 7 463,8 тыс. рублей), - в 2023 году 331 340,4 тыс. рублей (ФБ - 323 876,6 тыс. рублей, РБ – 7 463,8 тыс. рублей), - в 2024 году 331 970,4 тыс. рублей (ФБ - 323 876,6 тыс. рублей, РБ – 8 093,8 тыс. рублей). В республиканском бюджете Республики Тыва в 2022 году на реализацию региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва» предусмотрено всего – 331 340,4 тыс. рублей, из них: 1) на строительство 3 ФАПов и 3 врачебных амбулаторий предусмотрено всего – 70 569,8 тыс. рублей, из федерального бюджета– 68 981,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 588,0 тыс. рублей; 2) на проведение капитального ремонта 3 зданий медицинских организаций предусмотрено всего – 82 159,0 тыс. рублей, из федерального бюджета– 80 310,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 848,6 тыс. рублей; 3) на приобретение 9 единиц автомобильного транспорта предусмотрено всего – 19 423,8 тыс. рублей, из федерального бюджета–18 986,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 437,0 тыс. рублей; 4) на оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием в количестве 65 единиц предусмотрено всего – 159 187,80 тыс. рублей, из федерального бюджета– 155 597,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 590,2 тыс. рублей. Для обеспечения должного финансирования государственных контрактов на строительство объектов здравоохранения, запланированных в 2022 году, ведется работа по перерасчету сметной документации, получившие положительные заключения государственной строительной экспертизы по проектам «Типовая проектная документации «Фельдшерско-акушерский пункт для населенного пункта свыше 800 человек» и «Типовая проектная документация врачебной амбулатории». Перерасчет сметной документации необходим в связи с тем, что типовые проектные документации и сметная стоимость строительства объектов утверждены положительным заключением в ценах I квартала 2021 года. В настоящее время сметная документация вышеуказанных объектов проходят достоверность сметной стоимости в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва». После уточнения сметной стоимости строительства будет разрабатываться механизм увеличения доведенных лимитов бюджетных обязательств с федеральным органом исполнительной власти для дальнейшей контрактации объектов капитального строительства. |
|  |  |  | Пункт 8 б) за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, с учетом необходимости осуществления мониторинга доступности для населения медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями первичного звена здравоохранения, и удовлетворенности населения ее качеством. 58 | Срок 25.04.2022 г. – далее один раз в полгода. Продлен до 19 .09.2022 г. |  |  | Доклад направлен Президенту РФ В.В. Путину от имени Главы РТ от 21.09.2022 г. № согл-1945190-1. По состоянию на 16 сентября 2022 года на реализацию региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва» предусмотрено всего – 331 340,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей. Софинансирование регионального бюджета – 7 463,80 тыс. рублей. На строительство 3 (трех) ФАПов и 3 (трех) врачебных амбулаторий предусмотрено всего – 70 569,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 68 981,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 587,9 тыс. рублей. - заключены контракты (6 объектов) на сумму 69 480,98 тыс. руб. на выполнение работ по строительству 3 (трех) врачебных амбулаторий и 3 (трех) фельдшерско-акушерских пунктов. На капитальный ремонт зданий медицинских организаций предусмотрено всего – 82 159,00 тыс. рублей, из федерального бюджета– 80 310,4 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 848,6 тыс. рублей. Капитальный ремонт здания ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» выполняется, готовность объекта: 100%. – капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» со сроком выполнения работ на 2 года (2022-2023 гг.), на сумму 132 000,00 тыс. рублей на 2022 год – 49 469,0 тыс. рублей, на 2023 год – 82 531,00 тыс. рублей. Выполнено демонтажные работы. Выполняются устройство кровли, черновая отделка, система отопления. Готовность объекта: 10%. – капитальный ремонт терапевтической службы ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» по улице Ленина д. 44, на сумму 30000,0 тыс. рублей (2 этап госконтракта) сдан в эксплуатацию. На 2022 год запланировано оснащение автомобильным транспортом 9 ед. на общую сумму 19 423,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 18 986,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 437,0 тыс. руб. для нужды Тере-Хольской, Тоджинской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Сут-Хольской, Монгун-Тайгинской, Овюрской, Тандинской ЦКБ, Барун-Хемчикской ММЦ. Все 9 единиц автотранспорта поставлены и распределены в медицинские организации. По оборудованию: На 2022 год запланировано приобретение 65 ед. медицинского оборудования медицинских организаций на общую сумму 159 187,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 155 597,5 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 3 590,3 тыс. руб. План-график закупок размещен 13.01.2022 г. На 65 ед. оборудования заключены государственные контракты на общую сумму 138 585,6 тыс. руб. Поставлено 60 ед. оборудования на сумму 131 616,42 тыс. руб. Произведена оплата на сумму 131 616,42 тыс. руб. Также произведена оплата за оборудование 2021 года (остеоденситометр) на сумму 10 746,0 тыс. руб. На сегодняшний день, по Мероприятиям региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» в текущем году высоких рисков срыва реализации программы не ожидается. Исп. Ондар С.О. |
|  |  | Пр-1269 от 20.07.2022 г. | По итогам XXV Петербургского международного экономического форума 15-18 июня 2022г. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Правитульству РФ подготовить совместно с ОИВ субъектов РФ, при участии заинтересованных организаций и представить предложения по оказанию субъектам м алого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям, осуществляющим деятельность в малых городах, информационно-консультационной поддержки в целях получения ими дополнительных навыков и компетенций, а также по включению мероприятий по ее оказанию в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Срок: 01.11.2022г |  |  | Срок исполнения не наступил. Исп. Херлиг-оол С.О., Бумбажай Л.М., Ондар С.Э. |
|  |  | Пр-622 от 10.04.2022 г. | По итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ 16.03.2022г. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Б. Правительству РФ совместно с ОИВ субъектов РФ: Обеспечить на внутреннем рынке наличие достаточного количества товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий | Срок: до 25.0-4.2022г., далее - ежемесячно |  |  | Направлено письмо министру экономического развития и промышленности Республики Тыва А.А. Сату от 20.09.2022 г. №5431/22-МК. Министерство здравоохранения Республики Тыва отмечает, что на территории Республики Тыва производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий не имеется. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обеспечивают минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 года № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». В аптечных организациях республики не отмечается дефицит лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеется достаточный перечень лекарств и их аналогов, продолжаются плановые поставки в аптечные организации Республики Тыва лекарственных препаратов и медицинских изделий отечественного и зарубежного производства. Исп. Ортеней А.К. |