Отчет

о реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

за 2021 г.

На 2021 год для реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» (далее – Программа) утверждена на сумму 15 770 709,5тыс. руб. В течение 2021 года в программу несколько раз вносились изменения для приведения в соответствии с республиканским бюджетом Республики Тыва.

За 2021 г. Программа исполнена на сумму 14 539,090,2 тыс. руб. (92,2 % от плана):

тыс. руб.

|  | План на 2021 год | Факт за 2021 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 3 363 710,6 | 3 546 593,4 | 105,4 % |
| Республиканский бюджет Республики Тыва | 5 113 821,1 | 5 049 970,8 | 98,8 % |
| Средства Территориального фонда ОМС | 7 100 177,8 | 5 975 543,2 | 84,2 % |
| всего | 15 770 709,5 | 14 539 090,2 | 92,2 % |

В рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» за 2021 г.:

- за счет средств республиканского бюджета профинансированы на содержание подведомственных учреждений Минздрава Республики Тыва (медицинские организации, оказываемые медицинскую помощь больным в условиях круглосуточного стационара, прочие организации, санаторий "Балгазын", Кызылская станция переливания крови);

- произведена оплата за проезд к месту лечения по ВМП и обратно согласно заявлениям на общую сумму 6 052 721,000 рублей;

- в медицинские организации республики обратились 8052 льготников федерального регистра, им выписано 65813 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 65793 рецептов на общую сумму 159 835 299,91 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 2 429,37 руб.

- в медицинские организации республики обратились 12532 льготников территориального регистра, им выписано 41119 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 41093 рецептов на общую сумму 183 722 383,53 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 4 470,89 руб.

- в медицинские организации республики обратились 166 больных по высокозатратным нозологиям, им выписано 905 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, аптечными организациями обслужено 905 рецептов на общую сумму 115 090 649,30 руб. Средняя стоимость одного рецепта составил 127 171,99 руб.

По мероприятию «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации»

Всего медицинская помощь оказана 584 больным, в том числе 90 детям, из них детям до 1 года - 18 чел.

С применением авиации: медицинская помощь оказана 331  больным, в том числе 70 детям, из них детям до 1 года – 15 чел., в том числе при ДТП (догоспитальный этап, чел) - 6 чел.,  в том числе 5 детям. ДТП госпитальный этап 6, дети 0.

Всего выполнено операционных вмешательств 73 чел., в том числе 5 детям.

С применением авиации: выполнено операционных вмешательств - 4 чел.

Всего по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские МО и федеральные МО 493 больных, в том числе 85 детей, из них детей до 1 года - 16 чел.

С применением авиации: по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО 493 больных, в том числе 85 детей, из них детей до 1 года  - 18 чел.

Из них с применением авиации: по показаниям эвакуировано и госпитализировано в республиканские и федеральные МО - 317 чел., в том числе 69 детей, из них 14 детей до 1 года.

В рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе в полном объеме, субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек от 24.12.2019 г. № 056-17-2020-330 (в ред. от 24.12.2020 г. № № 056-17-2020-330/1 ) запланировано в 2021 году приобретение 21 ед. передвижных мобильных комплексов. Обьявлены торги на закупку медицинских передвижных комплексов: флюорографический на базе КАМАЗ 4*4 - 1 ед., флюорографический на базе ГАЗон 4*2 - 1 ед., маммографический на базе ГАЗон 4*2 - 1 ед., ФАП на базе ГАЗель 4*2 - 16 ед., ФАП на базе ГАЗ Садко 4*4 - 2 ед. Заключен 1 контракт на сумму 168 456,82 тыс. руб. (21 ед. оборудования), (контрактация - 100%, экономия – 846,51 тыс. руб.). Поставлено 100 %. Произведена оплата на сумму 168 456 816,40 руб.

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21.12.2019 № 056-17-2020-076 (ред. 24.12.2020 г. № 056-17-2020-076/5). Объявлены торги на закупку 5 ед. оборудования. Заключено 5 контрактов и договор на 3 ед. (за счет экономии) в общей сумме 20 116,8 тыс. руб на поставку: Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 ед. и Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов - 1 ед. на сумму 2 350 000,00 руб. (оплачено полностью),  Комплекс для трансканиальной магнитной стимуляции - 1 ед. на сумму 2 500 000,00 руб. (оплачено полностью), Стабилоплатформы с биологической обратной связью - 1 ед. на сумму 1 177 500,00 руб., Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы - 1 ед. на сумму 13 819 300,00 руб. (оплачено полностью), медицинские кровати на сумму 270 000,00 руб. (оплачено полностью). Поставлены 8 единиц оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканская больница № 1", кассовое освоение – 20 116 800,00 руб. (100%).

Заключено 7 государственных контрактов на сумму 18 994 379,04 рублей, 3 договора на сумму 404 405,84 рублей с 7 поставщиками на медикаменты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Поставлено медикаментов на сумму 19 398 784,88 рублей. Произведена оплата на сумму 19 398 784,88 рублей.

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21.12.2019 № 056-17-2020-160 (в ред. от 23.12.2020 г. № 056-17-2020-160/5). План-график размещен, утвержден перечень оборудования. Заключен 3 контракта на сумму 50 255,2 тыс. руб. (маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система, аппарат искусственной вентиляции легких). Поставлено: маммограф и стереотаксическая пункционная приставка для доукомплектования цифровой маммографической системы Senographe Pristina, эндоскопическая система и произведена оплата на сумму 48 598 424,00 руб. В связи задержки завода производителя поставка Аппарата искусственной вентиляции легких будет 20.01.2022г. - переходящий остаток 1 656 776,0  руб.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» ("Старшее поколение")" В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-17-2019-018 (ред. от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-018/2) запланирована приобретение вакцин для проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен 1 договор на поставку вакцины против пневмококковой инфекции на сумму 94,34 тыс. руб. Вакцины поставлены и произведена оплата полностью.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 (ред. от 22.12.2021 г. № 721) на общую сумму 1 832 331,3 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 1 781 321,4 тыс. руб.;

- республиканский бюджет – 41 854,0 тыс. руб.;

- средства ТФОМС – 9 156,0 тыс. руб.

Подписано Соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством здравоохранения Российской Федерации № 056-09-2021-071 от 30 декабря 2020 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В 2021 году запланированы следующие мероприятия на общую сумму 331 340,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 7 463,8 тыс. руб.:

- осуществление строительства взамен существующего 9 объектов на общую сумму 100 129,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 97 876,8 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 2 253,0 тыс. руб. (2 врачебных амбулаторий – с. Бай-Тал Бай-Тайгинского района и с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского района и 7 ФАПов – с. Бижиктиг-Хая и Хонделен Барун-Хемчикского района, с. Хондергей и с. Чыргакы Дзун-Хемчикского района, с. Бурен-Хем Каа-Хемского района, с. Шамбалыг Кызылского района и с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района);

- осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций в 6 объектах на общую сумму 97 550,13 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 95 355,27 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 2 194,86 тыс. руб. (поликлиника по ул. Ленина 44, консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» (1 год), детская поликлиника Бай-Тайгинской ЦКБ, отделение детской поликлиники Улуг-Хемской ММЦ, детское соматическое отделение Чаа-Хольской ЦКБ, детское поликлиническое отделение Чеди-Хольской ЦКБ и поликлиника Тандинской ЦКБ);

- оснащение автомобильным транспортом 9 ед. для нужды Бай-Тайгинской, Каа-Хемской, Кызылской, Пий-Хемской, Тес-Хемской, Эрзинской ЦКБ, Барун-Хемчикской, Улуг-Хемской, Дзун-Хемчикской ММЦ;

- дооснащение и переоснащение 48 ед. медицинским оборудованием 21 медицинских организаций (14 ЦКБ, 3 ММЦ, Городская поликлиника, РКДП Ресбольницы № 1, Ресбольница № 2 и Республиканская детская больница) на общую сумму 114 236,67 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 111 657,73 тыс. руб. и средства республиканского бюджета – 2 578,94 тыс. руб.

Исполнение за 2021 г.

По 9 объектам, в том числе: 7 ФАП и 2 ВА определены 6 подрядных организации и заключены государственные контракты на строительство.

Срок выполнения работ со дня заключения контракта по ФАПам составляет 190 календарных дней и по ВА 224 дней.

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование ФАП | № госконтракта и дата заключения | Подрядная организация | НМЦК | Цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монгун-Тайгинский район | 1) с. Тоолайлыг, ул. Школьная, д. 10 | № 2021.0819 от 05.04.2021 г. | ООО «Атриум» | 9 080 144,10 | 9 034 743,37 |
| 2 | Барун-Хемчикский район | 2) с. Бижиктиг-Хая, ул. Новая, д. 5 | № 2021.0823 от 06.04.2021 г. | ООО «Атроник-Сервис» | 9 080 144,10 | 8 090 706,90 |
|  |  | 3) с. Хонделен, ул. Чургуй-оола, д. 12 | № 2021.0822 от 07.04.2021 г. | ООО «Атлант» | 9 080 144,10 | 7 854 324,39 |
| 3 | Дзун-Хемчикский район | 4) с. Хондергей, ул. Ленина, д. 44 а | № 2021.0817 от 07.04.2021 г. | ООО «Атлант» | 9 080 144,10 | 9 034 743,37 |
|  |  | 5) с. Чыргакы, ул. Ийистерлиг, д. 40"а" | № 2021. 1080 от 19.04.2021 г. | ООО «Атлант» | 9 080 144,10 | 7 990 526,58 |
| 4 | Кызылский район | 6) с. Шамбалыг, ул. Кочетова, д. 4 | № 2021.0820 от 11.05.2021 г. | ООО «Юность» | 9 080 144,10 | 7 037 110,99 |
| 5 | Каа-Хемский район | 7) с. Бурен-Хем, ул. Малышева, д. 26 | № 2021.0821 от 05.04.2021 г. | ООО «Сылдыс» | 9 080 144,10 | 8 700 000,00 |
| 6 | Дзун-Хемчикский район | 8) с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 50 | № 2021.1705 от 13.05.2021 г. | ООО «Бодарал | 9 551 500,00 | 9 551 500,00 |
| 7 | Бай-Тайгинский район | 9) с. Бай-Тал, ул. Ленина, д. 16а | № 2021.1364 от 05.05.2021 г. | ООО «Атриум» | 12 331 000,00 | 9 988 110.00 |
|  |  | Итого: |  |  | 85 443 508,70 | 77 281 765,60 |

В соответствии с заключенными государственными контрактами авансирование не предусмотрено, оплата производится по факту выполнения Работ в течение 15 рабочих дней после предоставления на подписание Государственному заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

О привязке проекта к местности.

В соответствии с графиком выполнения работ по заключенным государственным контрактам первым этапом выполнения работ является привязка типового проекта к местности с учетом устройства пандуса, наружной канализации, ограждения участка и проведение проверки достоверности сметной стоимости.

На сегодняшний день, по всем 9-ти объектам строительства получено положительное заключение государственной экспертизы.

Обустройство малыми – архитектурными формами (скамейка-1шт, урна-1 шт, мусороконтейнер-1 шт) и хозяйственными постройками (сарай 3х4, надворная уборная постройка) протокольным решением поручено исполнить администрациям центральных кожуунных больниц. На сегодняшний день выполнены хозяйственные постройки (ФАП Бижиктиг-Хая, ВА Чыраа-Бажы, ФАП Бурен-Хем.)

О ходе строительства.

1. ООО «Атроник-Сервис» по объекту ФАП с. Бижиктиг-Хая:

Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, септик, полы, стены, окна, двери, витражи, система отопления, водоснабжение, водоотведение, устройство кровли (профлист), устройство перегородок из ГВЛ, ограждение, отделочные работы, электромонтажные работы, слаботочные устройства.

Профинансировано по выполненным работам 8 090 706,90 рублей.

Готовность объекта 100 %.

2. ООО «Сылдыс» по объекту ФАП с. Бурен-Хем:

Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, септик, полы, стены, окна, двери, витражи, система отопления, водоснабжение, водоотведение, устройство кровли (профлист), устройство перегородок из ГВЛ, ограждение, отделочные работы, электромонтажные работы, слаботочные устройства.

Профинансировано по выполненным работам 8 700 000,00 рублей.

Готовность объекта 100%.

3. ООО «Юность» по объекту ФАП с. Шамбалыг:

Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, ограждение, возведение стен. Заказаны технологическое оборудование,

Выполняется: устройство перекрытия, кровли.

Профинансировано по выполненным работам: 4 124 218,78 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 2 912 892,21 рублей.

Готовность объекта 40%. Предварительная дата завершения СМР до 20.02.2022 г.

4. ООО «Бодарал» по объекту ВА в с. Чыраа-Бажы.

Выполнено: Земляные работы и устройство фундамента, септик, полы, стены, перекрытия, устройство кровли, система отопления, установлены окна и двери.

Выполняется: устройство перегородок из ГВЛ.

Профинансировано по выполненным работам 7 247 412,45 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 2 304 087,55 рублей.

Готовность объекта 80 %. Предварительная дата завершения СМР до 15.02.2022 г.

5. ООО «Атлант» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» на 3 ФАП в (с. Чыргакы, Хонделен, Хондергей) от 10.08.2021 г. № 139/21. ЛХК на общую сумму 8 910 626,10 рублей, произведена оплата и доставка двух комплектов ФАП на сумму 5 940 418,0 рублей. По одному объекту (ФАП с. Чыргакы) ожидается отгрузка 14 января 2022 г.

- ФАП с. Хонделен – выполнено земляные работы и устройство фундамента, септик, возведение стен 100%.

Выполняется: устройство перекрытия, кровли.

Профинансировано по выполненным работам 3 575 510,95 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 4 278 813,44 рублей.

Готовность объекта 40 %. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.

- ФАП с. Хондергей – выполнено земляные работы, фундамента, септик возведение стен.

Выполняется: устройство перекрытия, кровли.

Профинансировано по выполненным работам 3 771 148,19 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 5 263 595,18 рублей.

Готовность объекта 40%. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.

- ФАП с. Чыргакы – выполнено земляные работы и устройство фундамента, материал не отгружены, ожидают поставку 14.01.2022 г.

Профинансировано по выполненным работам 2 658 984,39 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 5 331 542,19 рублей.

Готовность объекта 10%. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.

6. ООО «Атриум» заключил договор поставки с ООО «ЛХК «Алтай-лес» по 2 объектам (ВА с. Бай-Тал, ФАП с. Тоолайлыг) от 06.09.2021г. № 156/21. ЛХК на общую сумму 6 952 003,70 рублей, произведена оплата аванса в размере 3 476 001,85 рублей.

- ВА с. Бай-Тал – выполнены земляные работы, устройство фундамента, возведение стен.

Выполняется: устройство перекрытия, кровли.

Профинансировано по выполненным работам 4 827 724,75 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 5 130 385,25 рублей.

Готовность объекта 40%. Предварительная дата завершения СМР до 15.02.2022 г.

- ФАП с. Тоолайлыг - выполнено земляные работы и устройство фундамента. Материал не отгружен, ожидают поставку 14.01.2022 г.

Профинансировано по выполненным работам 2 021 279,40 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 7 013 463,97 рублей.

Готовность объекта 10%. Предварительная дата завершения СМР до 01.03.2022 г.

На сегодняшний день, актуальная проблема состоит в сроках изготовления и в поставке материалов из клееного бруса. Срок изготовления комплекта материалов из клееного бруса на 1 ФАП примерно рассчитывается 4 недели. Возникает риск неисполнения возведения капитальных стен ВА, ФАПов в срок, который предусмотрен по госконтракту.

В соответствии с заключенными договорами между подрядными организациями поставка комплект материала осуществляется при 100% оплате.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2021 г. произведена оплата по объектам строительства 45 046 985,81 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 32 234 779,79 рублей.

Капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2021 году (всего предусмотрено 97 549,9 тыс. рублей).

Заключены государственные контракты на проведение капитального ремонта по 6 объектам:

1. Капитальный ремонт детского отделения Блок «Б» ГБУЗ «Улуг-Хемская ММЦ им. Балгана» заключен государственный контракт от 16.03.2021 г. № 2021.0443, с ООО «ПГС-Профи» в лице ген. директора Байыр-оол А.Ч. на сумму 21 416, 40 тыс. рублей (срок выполнения по графику СМР 75 дней до 30 мая т.г.). Срок исполнения контракта до 31.12.2021 г.

Выполнено: демонтажные работы на 100%, ремонт сантехнических приборов канализации здания на 100%, установка оконных блоков из ПВХ профилей 100 %, монтаж системы отопления на 100%, стяжка пола 2 этажа 100%, чистовая отделка 2 этажа на 100%, установка межкомнатных дверей, укладка керамических плит в санузлах на 2 этаже.

Выполняются: отделочные работы (перетирка штукатурки внутренних помещений, сплошное выравнивание внутренних помещений и потолков) 1 этажа на 99%, укладка керамических плит в санузлах на 1 этаже 90%, укладка керамических плит на 1 этаже 70%.

На объекте работает 5 чел.

Общая готовность объекта: 90%.

Профинансировано: 15 934 798,81 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 5 481 606,59 рублей.

В связи с отставанием от графика производства работ, и с медленными темпами выполнение ремонтно-строительных работ заказчиком, от 30.03.2021 г. № 74/21, от 08.04.2021 г. № 2193, от 04.06.2021 г. № 3394, от 04 октября 2021 г. № 5995 направлено требование о соблюдении графика и сроков выполнения работ, и увеличении количества рабочих для более интенсивной работы с указанием фронт работ круглосуточно.

2. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ» заключен государственный контракт порядной организацией ООО «Союз», в лице директора Даргат В.О. от 23 апреля 2021 г. № 2021.1056 на сумму 13 293,33 тыс. рублей, (срок выполнения работ по графику СМР 95 дней, до 27 июля 2021 года). Срок исполнения контракта до 31.12.2021 г.

Выполнено: демонтажные работы внутренних дверей и демонтаж керамических плит на 100%, демонтаж разборки покрытия кровли, деревянных элементов конструкций крыш, карнизов штукатурные работы на 100%, устройство кровли на 100%, демонтаж ремонта сантехнических приборов канализации здания на 100%., система отопления на 100%, полы на 100%, установка межкомнатных дверей на 100%,чистовая отделка на 100%, электромонтажные работы 100%. сантехнические работы 100%,(установка умывальников),монтаж оконных боков 7 шт. (на переходе), козырек над входными дверями, облицовка фасада из металлокассеты - 100%, вентиляция-100%, облицовка оконных и дверных проемов из оцинкованной стали.

Работы на объекте завершены.

Общая готовность объекта: 100%.

Профинансировано: 13 501 200,61 рублей.

3. Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» заключен государственный контракт порядной организацией ООО «ДСУ-17», в лице директора Натпий-оол О.Э. от 16.04.2021 г.№ 2021.1055 на сумму 9 258,81 тыс. рублей, (срок выполнения работ по графику СМР 90 дней, до 15 июля 2021 года). Срок исполнения контракта до 31.12.2021 г.

Выполнено: демонтаж внутренних перегородок на 100%, выполнено усиление фундамента на 100%, устройство лестничной площадки на 100%, демонтажные работы устройства полов на 100%, устройство отмостки 100%, устройство пола на 100%, устройство внутренних перегородок 100%, Устройство кровли 100%, отделочные работы на 2 этаже, устройство фасада 100 %, отделочные работы на 2 этаже 100 %.

Выполняется: Устранение замечаний, выявленных в ходе проверки заказчиком. Ожидают поставку электрического пандуса для дальнейшей установки.

На объекте работает 5 чел.

Общая готовность объекта: 99%

Профинансировано: 6 697 259,59 рублей, переходящий остаток на 2022 год – 3 487 440,43 рублей.

В связи с отставанием от графика производства работ, и с медленными темпами выполнение ремонтно-строительных работ заказчиком от 04 октября 2021 г. № 5993 направлено требование о соблюдении графика и сроков выполнения работ, и увеличении количества рабочих для более интенсивной работы с указанием фронт работ круглосуточно.

4.Капитальный ремонт детского соматического отделения ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ»	заключен государственный контракт порядной организацией ООО «Атлант», в лице директора Иргит А.С. от 16.04.2021 г.№ 2021.1054 на сумму 8 998,77 тыс. рублей, доп.согл 899 877,60 рублей. Срок исполнения по графику СМР 95 календарных дней до 20 июля 2021 года, срок исполнения контракта до 31.12.2021 г.

Работы на объекте завершены.

Общая готовность объекта: 100%

Профинансировано: 9 898 653,60 рублей.

5. Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» заключен государственный контракт порядной организацией ООО «Атлант», в лице директора Иргит А.С. от 25 мая 2021 г. № 2021.1825 на сумму 4 525,26 тыс. рублей, срок исполнения по графику СМР (94 календарных дней до 27.08.2021 г.). Срок исполнения контракта до 31.12.2021 г.

Выполнено: демонтажные работы устройства полов, демонтаж обрешетки, стяжка полов, устройство кровли, устройство отмостки, система отопления, устройство внутренних перегородок, септик, установлены окна, устройство крыльца и козырьков, штукатурные работы, устройство фасада (утепление фасада)-100%, установка пожарной сигнализации 100%, электроснабжение 100%, сантехнические работы 100%, укладка керамических плит на полы-100%, установка межкомнатных и наружных дверей 100% чистовая отделка, наружные откосы окон 100%.

Работы на объекте завершены.

Общая готовность объекта: 100%

Профинансировано: 4 188 107,00 рублей.

6. Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 на общую сумму 44 645300,00 тыс. рублей запланировано провести в два этапа 2021 и 2022 годах, в том числе в 2021 году на сумму 14 645 300,00 рублей, в 2022 году на сумму 30 000000,00 рублей.

Сметная документация проектной организацией ООО «Авангард» на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» по улице Ленина д. 44 разработано, получена государственная экспертиза на достоверность сметной документации в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва.

По результатам проведенных торгов определена подрядная организация. Государственный контракт № 2021.3865 от 07.09.2021с подрядной организацией ООО «Элита» на общую сумму 36 609 146,00 рублей. Срок исполнения по графику СМР 250 календарных дней, срок исполнения контракта до 31.12.2022 г.

Профинансировано 14 645 300,00 рублей.

Выполнено: демонтажные работы, заказаны материал кровли (металлочерепица), установка окон ПВХ (частично), замена системы отопления 100%.

Выполняется: частичная замена кровли согласно объёмам по смете, выравнивание полов 1-2 этажа.

Общая готовность объекта 30%.

Также Минздравом РТ в целях своевременного выполнения ремонтных работ кураторами объектов проводится еженедельные выездные командировки на объекты капитального ремонта по проверке хода и качества работ, выполняемых подрядчиками.

По состоянию на 31 декабря 2021 года общее освоение финансовых средств по 6 объектам капитального ремонта составляет 64 865 319,61 рублей от суммы заключенных госконтрактов, переходящий остаток на 2022 год – 8 969 047,02 руб.

Оснащение автомобильным транспортом 9 ед. для нужды Бай-Тайгинской, Каа-Хемской, Кызылской, Пий-Хемской, Тес-Хемской, Эрзинской ЦКБ, Барун-Хемчикской, Улуг-Хемской, Дзун-Хемчикской ММЦ (15 января 2021 года 9 ед. автомобильного транспорта поставлены LADA 213100 – 5 ед. и LADA GRANTA 219010 – 4 ед.). Всего поставлено автотранспорт на общую сумму 5 511,5 тыс. руб.;

- С учетом изменения в 2021 году запланировано приобретение 81 единиц оборудования на сумму 128 022 117,00 рублей. Заключен на 81  ед. оборудования ГК на сумму 113 541 704,97 руб. Поставлено 80 ед. оборудования. Поставка 1 единицы оборудования в сумме 10 746,00 тыс. рублей ожидается в 2022 году. По обращению ООО «Мединтергатор» нарушение сроков поставки оборудования связано с непредвиденным ограничением поставок критичных составных частей от отдельных субпоставщиков на поставку компонентов, используемых для сборки линеек оборудования GE Healthcare.

Произведена оплата на сумму 102 795 704,97 руб.

тыс. руб.

| Мероприятия | План на 2021 год | Заключено ГК | Касса на 2021 год | Переходящий остаток на 2022 год | Процент от плана | Процент от ГК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | 100 129,8 | 77 281,8 | 45 047,0 | 32 234,8 | 45 % | 58,3 % |
| Капитальный ремонт | 97 550,1 | 73 834,4 | 64 865,3 | 8 969,0 | 66,5 % | 87,9 % |
| Приобретение автотранспорта | 5 511,5 | 5 511,5 | 5 511,5 | 0,0 | 100 % | 100 % |
| Оснащение медицинским оборудованием | 128 022,1 | 113 541,7 | 102 795,7 | 10 746,0 | 80,3 % | 90,5 % |
| Всего | 331 213,5 | 270 169,4 | 218 219,5 | 51 949,8 | 65,9 % | 80,8 % |

Показатели Программы:

- число посещений сельскими жителями медицинских  организаций на 1 сельского жителя в год, ед., по данным за 2021 года составило 10 ед., что на 23,53 % больше чем плановый показатель (план на 2021 год -  8,1 ед.);

- доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %, по предварительным данным составляет 31 %, план на 2021 год – 31 %;

-  доля оборудования в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больницах, в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %, по предварительным данным составляет 48 %, план на 2021 г. – 48 %.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Санаторно-курортное лечение детей диспансерного учета проведено в 16 санаторно-курортных организациях:

1) за счет средств федерального бюджета в 15 санаториях Минздрава Российской  Федерации всего оздоровлено 1636 детей, в том числе в детских санаториях: «Озеро Шира» - 1094 детей, «Белокуриха» - 398, «Озеро Карачи» - 61, «Вулан» - 21, «Кратово» - 8, «Калуга-Бор» - 31, «Горный воздух» - 5, «Юность» - 3, «Васильевское» - 2, «Шафраново» - 2, «Пионерск» - 1, санаторий имени А.Н. Семашко – 1, «Луч» - 1, «Пушкинский» - 1, «Пионер» - 7;

2) за счет финансовых средств республиканского бюджета в 2 санаторно-курортных организациях оздоровлено 915 детей, из них в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» - 450 детей, в ФГБУ «Детский санаторий «Озеро Шира» – 465 детей.

В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы предусмотрено мероприятие по проектированию детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандынского района. На проектирование данного объекта заключен государственный контракт от 25 ноября 2020 г. № 172-20 между заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» и подрядной организацией ООО «Сибпроект» (г. Новосибирск) на сумму 13 250 000,00 рублей, со сроком 12 календарных месяцев с даты заключения контракта (не позднее 31.12.2021 г.).

Заказчиком ГКУ РТ «Госстройзаказ» заключен госконтракт ООО «СИБПРОЕКТ» г. Новосибирск от 25.11.2020 г. № 172-20  на выполнение  инженерного изыскания, проектирование и экспертизу, в сумме 13 250,0 тыс. рублей, сроком исполнения 12 календарных месяцев, но не позднее 31.12.2021 г. По информации заказчика ГКУ РТ «Госстройзаказ» выполнены инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания. Разработана проектная документация в необходимом объёме и направлена на государственную экспертизу. Проектным предприятием сформирован электронный пакет документов для прохождения государственной экспертизы и направлен в ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» от 07.10.2021 г., заявка № 1297. 26.11.2021 г. представлены замечания от ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, пожарной безопасности и в конструктивных решениях.

Проектной организацией ООО «Сибпроект» устранены замечания и повторно направлены в госэкспертизу от 16.12.2021 г. 28.12.2021 г. представлены замечания от госэкспертизы в части раздела ПЗУ. На сегодняшний день, проектной организацией устранены замечания и повторно направлены в госэкспертизу от 10.01.2022 г. По состоянию на сегодняшний день по представленному информацию Заказчика всего освоены финансовые средства в сумме 8 808,479 тыс. рублей. По устному информацию Заказчика, остаток от плана 4 441,521 тыс. рублей будет освоен в текущем финансовом 2022 году, по результатам выданных заключений госэкспертизы. В свою очередь, Минздравом РТ было направлено письмо Заказчику от 17.12.2021 г. с исх. № 7827/21-ЧС об обеспечении освоения средств федерального бюджета и завершить проектирование данного объекта (письмо прилагается), ответ на данное письмо поступило от 30.12.2021 г. № ЭО-06-4962 (письмо прилагается, со стороны Заказчика по части освоения финансовых средств не было проинформировано).

В рамках подпрограммы 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

В течение отчетного периода на обеспечение деятельности Медицинского колледжа профинансировано 54 617 685,00 рублей (на коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). На 2021 год запланирована выплата стипендий студентам Республиканского медицинского колледжа на сумму 3 547,2 тыс. рублей. За отчетный период направлена стипендия 3 596 003,00 рублей.

На обеспечение мероприятия подготовка средних медицинских работников Медицинского колледжа профинансировано 1 568 370,50 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).

За счет республиканского бюджета на централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия запланировано 1 500,0 тыс. рублей. Всего в 2021 году по программам дополнительного профессионального образования прошли обучения 164 медицинских работников республики. По курсам повышения квалификации 58 чел. в том числе, 1 врач- "Хирургическое лечение опухолей поджелудочной железы" (72ч.); 20 врачей- Актуальные вопросы диспансеризации взрослого населения (18 ч.); 3 врачей- "Организация симуляционного обучения в медицинском образовании" (16ч.); 2 врача-"Алгоритм оказания неотложной помощи у детей" (36ч); 27 чел.-"Развитие первичной медико-санитарной помощи: «Сердечно-легочное реанимация с применением автоматического наружного дефибриллятора»" (36ч);1 врач-по теме "Иммуногистохимические исследования при раке молочной железы" (72ч); 1врач - "Современные тенденции комбинированного лечения рака прямой кишки и анального канала (72ч); 1 врач - "Инвазивные вмешательства под контролем УЗИ" (72ч); 2 врача-"Основы диагностики и лечения эпилепсии у детей и у взрослых" (18ч);100 медработников на симуляционной площадках ГБУ НИИ МСПУ РТ. Профессиональную переподготовку прошли 6 чел.: 1 врач по специальности "Радиотерапия"; 1 врач-«Кардиология»; 1 врач- «Детская эндокринология»;2 врача-"Трансфузиология";1врач- «Физическая и реаблитационная медицина». Всего заключены договора на сумму 1 497 180 руб.

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый период от 24.12.2019 № 056-09-2020-346 (в ред. от 28.12.2020 г. № 056-09-2020-346/1) запланировано выплаты 12 врачам и 2 среднему медицинскому персоналу. В 2021 году по программе «Земский доктор» республике выделена субсидия из средств федерального бюджета бюджету Республики Тыва в размере 24 млн. рублей. В конце декабря распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 3831-р дополнительно из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено еще 30 млн рублей. Единовременные компенсационные выплаты перечислены 13 врачам по 2 млн. и 2 фельдшерам ФАП по 1 млн. рублей.

Всего по программе «Земский доктор» в 2021 году привлечено из других регионов 4 врача (анестезиолог-реаниматолог Каа-Хемской ЦКБ, ранее работала в Иркутской области, травматолог-ортопед Тес-Хемской ЦКБ, ранее работал в Ямало-Ненецком автономном округе, врач-хирург из Ямало-Ненецкого АО, 1 врач анестезиолог-реаниматолог из Московской области).  Фактическое исполнение за 2021 год составляет 54 млн рублей, из выделенных 54 млн. рублей (процент исполнения – 100%). – 16 врачей по 2 млн, и 4 фельдшера по 1 млн.

На 2022 год направлена заявка на 30 участников, в том числе 28 врачей и 2 фельдшера с объемом финансирования 53 460,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 540,0 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 2 ноября 2021 г. N 597 утверждён Порядок предоставления денежной выплаты медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах, устанавливающий правила осуществления денежных вы- плат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-202З годах (далее - денежные выплаты). Согласно данному постановлению из республиканского бюджета выделено 26 400,0 тыс. рублей.

Денежные выплаты предоставляются:

медицинским работникам (врачам), завершившим освоение программы специалитета или ординатуры и трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-2023 годах с выполнением трудовой функции на должности, включённые в Перечень должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организаций и их структурных подразделениях, при назначении на которые осуществляются выплаты (далее - Перечень);

медицинским работникам (врачам), прибывшим после завершения трудовой деятельности в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации и трудоустроившимся в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Тыва в 2021-202З годах с выполнением трудовой функции на должности, включённым в перечень.

Выплата предоставляется Получателю в размере в размере 1000000 (одного миллиона) рублей, которая выплачивается в следующем порядке:

1) 200 тысяч рублей при первом трудоустройстве в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Тыва;

2) 200 тысяч рублей по окончании второго года работы;

3) 200 тысяч рублей по окончании третьего года работы;

4) 200 тысяч рублей по окончании четвертого года работы;

5) 200 тысяч рублей по окончании пятого года работы.

После получения выплаты врач должен в течение пяти лет отработать в медицинской организации на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным между врачом и медицинской организацией.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 16.11.2021 г. № 1365пр/21 утверждён Перечень должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при назначении на которые осуществляются денежные выплаты в 2021 году, в соответствии с которым в 2021 году выплаты планируется осуществить 82 врачам, трудоустроенным в текущем году в медицинские организации Республики после окончания обучения по программам ординатуры, специалитета, а также врачам, приехавшим из других регионов. В настоящее время ведётся сбор необходимых документов для перечисления выплат врачам. Освоение выделенных финансовых средств начнётся с 1 декабря 2021 г.

По решению комиссии Министерства от 10 декабря 2021 г. № 1, приказом Министерства от 14.12.2021 г. № 1514пр/21 «О предоставлении денежных выплат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации системы здравоохранения Республики Тыва в 2021 году», принято решение о предоставлении выплат 64 врачам республики.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 23.12.2021 № 1606 «О предоставлении денежных выплат медицинским работникам (врачам), трудоустроившимся в медицинские организации системы здравоохранения Республики Тыва в 2021 году» выплачены средства еще 18 врачам.

Всего данную выплату в 2021 году получили 82 врача.

Освоение средств составляет 100%.

На 2022 год предусмотрено 20,200 тыс. рублей на 101 получателя в 2022 году и 82 получателя, заключившим в 2021 году.

Указом Главы Республики Тыва государственная премия Республики Тыва «Доброе сердце» - «Буянныг чурек», присуждена 2 врачам:

1. Чадамба Эргилу Доржуевичу – врачу-травматологу-ортопеду ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» с вручением сертификата номиналом в 1 млн. рублей;

2. Сат Артышу Хирлиг-ооловичу – врачу скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» с вручением сертификата номиналом в 500 тыс. рублей.

Выделенные средства освоены 100%.

В рамках подпрограммы 5. «Информационные технологии в здравоохранении»

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13.02.2019 № 056-08-2019-357 (в ред. от 26.12.2020 г. № 056-08-2019-357/3) запланировано внедрение в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Всего заключено 16 государственных контрактов на общую сумму 71 867,7 тыс. руб. Поставлено и оплачено на сумму 71 867,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 6. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва» за отчетный период направлены средства в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Республике Тыва на общую сумму 2 871 371 100,00 руб.

Частными медицинскими организациями оказана медицинская помощь:

- ИП Монгуш Р.К. - 588 случая,

- МЧУ ДПО "Нефросовет" – 14627 случая,

- ИП Саражакова Л.А. - 303 случаев,

- ООО "Алдан" - 1509 случая,

- ООО "Байдо" -  390 случаев,

- ООО "Семейный доктор" - 360 случаев,

- ООО "Санталь 17" - 572 случаев.