## Лист1
Министерство здравоохранения Республики Тыва
| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписания, наработка, план и т.д.) | Единица измерения | Количество | Финансовые средства (тыс. рублей) |  |  |  |  | в том числе внебюбжетные средства |  | Срок выполнения в 2026 году |  | Ответственные за исполнение
[5 empty] | Всего (тыс. рублей) | Федеральный бюджет (тыс. рублей) | Республиканский бюджет (тыс. рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) | Внебюджетные источники (тыс. рублей) | приносящая доход деятельность | ОМС | Начало д./м./г. | Окончание д./м./г.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12
1. ГБУЗ РТ "Стоматологическая поликлиника"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления здания | план | шт. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | Зам.гл.вр. по АХЧ Монгуш О.О.
| Итого: |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
2. ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер"
1. | Промывка, опрессовка и гидравлические испытания систем отопления здания | план | шт. | 3 | 72 |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Зам.гл.вр. по АХЧ
2. | Частичный ремонт систем отопления в отделении ОПОЛТ(установка регулирующик кранов на выходе батарей) | план | шт. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Зам.гл.вр. по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77
3. ГБУЗ РТ "Улуг-Хемский ММЦ"
1. | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.2026г. | 06.2026г. | Инженер по ЭЗиС
2. | Промывка систем отопления здания | план | Здания | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 06.2026г. | 07.2026г. | Инженер по ЭЗиС
3. | Замена задвижек диаметром 150мм. Шаровые (ввод) | план | шт. | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
4. | Замена вентилей диаметром 15, 20, 25, 32, 40 мм. | план | шт. | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 05.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
5. | Замена труб отопления диаметром 57мм. В блоке А | план | м. | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 05.2026г. | 28.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
6. | Замена труб отопления диаметром 25 мм. В блоке А | план | м. | 200 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
7. | Замена труб отопления диаметром 57мм. Туберкулезного отоделения | план | м. | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
8. | Замена труб туберкулезного отделения диаметром 20мм.(80м.) и диаметром 89мм. (60м.) | план | м. | 60+80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
9. | Замена канализационных труб диаметром 100мм. | план | м. | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
10. | Замена канализационных труб диаметром 50мм. | план | м. | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
11. | Замена радиторов отопления 14-ти секционные | план | шт. | 30 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
12. | Замена колосников в ФАП и ВА | план | шт. | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
13. | Замена кранов диаметром 20мм. | план | шт. | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
14. | Замена кранов диаметром 15мм. | план | шт. | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
15. | Отводы диаметром 20. 80, 100мм. | план | шт. | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
16. | Сгоны диаметром 20 мм. | план | шт. | 50 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 06.2026г. | 08.2026г. | Зам. главного врача по АХР инженер по ЭЗиС
| Итого: |  |  |  | 1320 |  |  |  | 1320 |  | 1320
4. ГАУЗ РТ "Санатрий-профилакторий "Серебрянка"
1. | Очитка газоходов котлов | план | шт. | 1 | [7 empty] | 2026-05-15 | 01.09.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
2. | Ремонт дымососа | план | шт. | 2 | [7 empty] | 2026-05-15 | 01.09.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
3. | Текущий ремонт здания котельной | план | шт | 1 | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  | 15.05.2026г. | 01.09.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
4. | Промывка и опрессовка систем отопления | план |  |  | 32 |  |  |  | 32 | 32 |  | 01.06.2026г. | 30.08.2026г. | подрядная организация
5. | Частичный ремонт котлов (замена труб) | план | м. | 12 | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  | 01.05.2026г. | 30.08.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
6. | Ремонт освещения котельной | план | шт. | 5 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 01.05.2026г. | 30.08.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
7. | Частичная замена труб | план | м | 2 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  | 01.09.2026г | 01.09.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
8 | Проведения тепла и горячей воды в здание прачечной | план | м | 5 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 01.09.2026г. | 01.09.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
9. | Частичная замена плит перекрытия | план | шт | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 01.09.2026г. | 01.09.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
10. | Работа по опслуживанию и ремонту оборудования | план | тыс.руб |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 01.09.2026г. | 01.09.2026г. | Зам.гл. врача Булак Т-Б.В.
| Итого: |  |  |  | 262 |  |  |  | 262 | 262
5. ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1"
1. | Промывка и опрессовка труб отопления | план | шт | 10 | 342.1 |  |  |  | 342.1 |  | 342.1 | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Кыргыс Б.В.
2. | Замена труб стояков | план | м | 2 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Кыргыс Б.В.
3. | Пропенивание окон и дверей | план | шт | 10 | 24 |  |  |  | 24 |  | 24 | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Кыргыс Б.В.
4. | Замена кранов на стояках | план | шт | 20 | 60 |  |  |  | 60 |  | 60 | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Кыргыс Б.В.
| Итого: |  |  |  | 456.1 |  |  |  | 456.1 |  | 456.1
6. ГБУЗ РТ "Ифекционная больница"
1. | Ревизия запорной арматуры (замена прокладок, смазывание) | план | шт. | 2 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  | 01.06.2026г. | 30.06.2026г. | Чебодаева Г.Г.
2. | Проверка контрольно-измерительных приборов. | план | шт. | 16 | 32 |  |  |  | 32 |  | 32 | 15.05.2026г. | 31.05.2026г. | Очур А.С.
3. | Промывка и гидравличиские испытание систем теплоснабжения | план |  | 4 | 171 |  |  |  | 171 |  | 171 | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Чебодаева Г.Г.
4. | Востановление нарушенных изоляционных покрытий на трубопроводах | план | м. | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  | 01.07.2026г. | 31.07.2026г. | Чебодаева Г.Г.
5. | Утепление оконных проемов, дверей общего пользования. | план | шт. | 80 | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  | 01.07.2026г. | 30.08.2026г. | Докпер-оол А.Д.
6. | Создать аварийный запас материалов из расчета объема эксплуатируемого оборудования, для своевременного и качественного ремонта. | план |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | до 31.08.2026г. | Чебодаева Г.Г.
7. | Создать запас хозяйственного инвентря при аварийном случаи. | план |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | до 31.08.2026г. | Чебодаева Г.Г.
8. | Частичный ремонт кровли здании учреждения. | наработка | кв.м | 20 | 180 |  |  |  | 180 | 180 |  | 15.05.2026г. | 30.06.2026г. | Докпер-оол А.Д.
| Итого: |  |  |  | 843 |  |  |  | 843 | 640 | 203
7. ГБУЗ РТ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"
1. | Промывка опрессовка, гидравлические испытания систем отопления здания | план |  | 1 | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  | 01.07.2026г. | 30.08.2026г. | Донгак Р.К.
| Итого: |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 25
8. ГБУЗ РТ "Станция переливания крови"
1. | Проведения ремонтных работ системы отопления и канализации | план | м. |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 01.05.2026г. | 30.08.2026г. | нач АХЧ
2. | Промывка и опрессовка системы отопления и водоснабжения | план | м. |  | 9.5 |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  | 01.06.2026г. | 30.08.2026г. | нач АХЧ
3. | Обучение на ТТП (слесарь-сантехника) | план | [9 empty] | 01.05.2026г. | 30.08.2026г.
| Итого: |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 19.5 | 19.5
9. ГБУЗ РТ " Сут-Хольская ЦКБ"
1. | Ремонт септика пищеблока | план | шт. | 1 | 55 |  |  |  | 55 |  | 55 | 01.04.2026г. | 31.08.2026г. | Донгак Д.С.
2. | Площадка для угольника (золы) | план | кв.м | 60 | 116.33 |  |  |  | 116.33 |  | 116.33 | 01.04.2026г. | 31.08.2026г. | Донгак Д.С.
3. | Промывка и опрессовка здания ЦКБ | план | шт. | 1 | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Донгак Д.С.
| Итого: |  |  |  | 187.33 |  |  |  | 187.33 | 16 | 171.33
10. ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ"
1. | Ремонт, тех. обслуживание запорной арматуры на котлах № 1,2,3,4. | план | шт. | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
2. | Ремонт, тех. обслуживание запорной арматуры в котельной | план | шт. | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
3. | Ремонт, тех. обслуживание сетевых насосов | план | шт. | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
4. | Ремонт, тех. обслуживание, прочистка и промывка котлов №1,3,4. | план | шт. | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
5. | Ремонт, тех. обслуживание запорной арматуры здания поликлинки | план | шт. | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
6. | Промывка системы отопления(Промывка розлива) здания поликлиники | план | м. | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
7. | Ремонт и тех. обслуживание запорной арматуры в тепловых коллекторах №1,2,3,4,5,6. | план | шт. | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
8. | Замена глубинного насоса(Холодное водоснабжение) | план | шт. | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.05.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
9. | Ремонт и тех. обслуживание запорной арматуры в гл. корпуса | план | шт. | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
10. | Замена запорной арматуры на розливе Д20 мм. Гл. корпуса | износ | шт. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
11. | Промывка системы отпления гл. корпуса (Промывка стояков и радиаторов) | план | шт. | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
12. | Промывка системы отопления гл. корпуса (Промывка розлива) | план | м. | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
13. | Ремонт, тех. обслуживание запорной арматуры здания пищеблока | план | шт. | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
14. | Замена труб на розливе здания пищеблока Д32 мм. | износ | шт. | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
15. | Промывка системы отопления здания пищеблока (Промывка розлива) | план | м. | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
16. | Промывка системы отопления здания пищеблока (Промывка стояков и радиаторов) | план | шт. | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
17. | Ремонт и обслуживание запорной арматуры туб. Корпуса | план | шт. | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
18. | Промывка системы отопления туб. корпуса (Промывка стояков и радиаторов) | план | шт. | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
19. | Промывка системы отопления туб. корпуса (Промывка розлива) | план | м. | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.2026г. | 20.08.2026г. | Плотников А. А.
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. ГБУЗ РТ "Дзун-Хемчикский ММЦ"
1. | Частичная замена трубопровода туберкулезного кабинета | план | м. | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 20.05.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ
2. | Замена входной двери | план | шт | 1 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |  | 15.05.2026г. | 16.05.2026г. | зам по АХЧ
3. | Утепление оконных проемов, дверей общего пользования. | план | шт | 50 | 35 |  |  |  | 35 |  | 35 | 01.07.2026г. | 31.082026г. | зам по АХЧ
4. | Замена опорных арматур Хирургического отделения | план | шт | 2 | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 | 20.05.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 165 |  |  |  | 165 | 80 | 85
12. ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ"
1. | Замена входной двери ФАП с.Дурген | план | шт. | 1 | 90 |  |  |  | 90 | 90 |  | 15.07.2026г. | 15.08.2026г. | зам по АХЧ
2. | Прочистка дымохода, побелка | план | шт. | 9 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 15.07.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ
3. | Утепление оконных проемов, дверей хоз.построек | план | шт. | 35 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 01.07.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 0
13. ГБУЗ РТ "Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
1. | Промывка систем отопления | план | шт. | 2 | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  | 25.05.2026г. | 15.07.2026г. | Саая К. Х.
2. | Поверка манометров | план | шт. | 5 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 15.05.2026г. | 25.07.2026г. | Саая К. Х.
3. | Утепление окон в зданиях администрации, лаборотории, КДО | план | шт. | 30 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Саая К. Х.
4. | Промывка канализации | план | м. | 40 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 01.06.2026г. | 29.07.2026г. | Саая К. Х.
5. | Утепление приточно-вытяжной вентиляции | план | м. | 15 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 01.06.2026г. | 15.09.2026г. | Саая К. Х.
6. | Гидравлические испытание системы отопления. | план | шт. | 2 | 23 |  |  |  | 23 | 23 |  | 25.06.2026г. | 15.07.2026г. | Саая К. Х.
| Итого: |  |  |  | 89 |  |  |  | 89 | 89 | 0
14. ГБУЗ РТ "РЦ СМПиМК"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления здания | план | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.06.2026г. | 03.07.2026г. | Зам по АХЧ Ондар А. О.
| Итого: |  |  |  | 0
15. ГБУЗ РТ "Перинатальный Центр"
1. | Опрессовка и промывка систем отопления | план | шт. | 4 | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 | 06.2026г. | 07.2026г. | Главный энергетик Шойдак С.С. Начальник хоз. отдела Ховалыг О.Х.
| Итого: |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200
16. ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ"
1. | Промывка систем отопления здания | план | шт. | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | 01.07.2026г. | 01.08.2026г. | Зам. По АХЧ
2. | Замена труб системы отопления в здании прачечной детской больницы | план | шт. | 45 | 0 | [5 empty] | 0 | 01.04.2026г. | 01.05.2026г. | Зам. По АХЧ
3. | Замена труб системы отопления в здании пищеблока детской больницы | план | шт. | 25 | 0 | [5 empty] | 0 | 01.05.2026г. | 01.06.2026г. | Зам. По АХЧ
4. | Частичная замена труб системы отопления в здании гаража | план | шт. | 35 | 0 | [5 empty] | 0 | 01.06.2026г. | 01.07.2026г. | Зам. По АХЧ
5. | Замена входных дверей Поликлиники №1 и взрослого приемного покоя | план | шт. | 2 | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 | 01.06.2026г. | 01.07.2026г. | Зам. По АХЧ
| Итого: |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150
17. ГБУЗ РТ "Республиканская детская больница"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления здания | план | шт. | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
2. | Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции | план | шт. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
3. | Ремонт трубы обратной магистрали (диаметром 76) | план | шт. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
4. | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
5. | Замена батарей | план | шт. | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
6. | Ремонт дымососа ФАП ЛДО | план | шт. | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
7. | Проведение гидравлических испытаний | план | шт. | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
8. | Замена задвижек | план | шт. | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672
18. ГБУЗ РТ "Психиатрическая больница"
1 | Ремонт, тех. обслуживание, прочистка и промывка котлов, Ремонт котла Ун-6. (Подсобного хозяйства) | план | шт | 1 | 130 |  |  |  | 130 | 130 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ Ондар С. Б. завхоз подсобного хозяйства
2 | Ремонт, тех. обслуживание запорной арматуры (здания Диспансера) | износ | шт | 1 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 11.05.2026г. | 18.05.2026г. | зам по АХЧ Ондар С. Б.
3 | Частичная замена труб, отопления, радиаторов, (МО-1, МО-2, ЖО) | износ |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ Ондар С. Б.
4 | Промывка и опресовка тепловых узлов и трубопроводов после окончания отопительного сезона; | Ежегодная проверка, устранение и подготовка к ОЗП 2026-27гг | шт | 2 | 75.61 |  |  |  | 75.61 | 75.61 |  | 01.07.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ Ондар С. Б. завхоз подсобного хозяйства
5 | Осмотр и проверка теплоизоляции на вводных трубопроводах системы отопления, водоснабжения и канализации | план | шт | 3 | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  | 01.06.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ Ондар С. Б. завхоз подсобного хозяйства
6 | Промывка отстойников, прочистка канализационных стояков и выпусков | план | шт | 4 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 12.05.2026г. | 31.08.2026г. | зам по АХЧ Ондар С. Б. завхоз подсобного хозяйства
| Итого: |  |  |  | 598.11 |  |  |  | 598.11 | 598.11
19. ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ"
1 | Прочистка дымохода | план | шт. | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Дагба М.В.
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | план | шт. | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Дагба М.В.
3 | Косметический ремонт котельной | план | шт. | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Дагба М.В.
| Итого: |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 | 39 | 60
20. ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления здания | план | шт. | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
2. | Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
3. | Ремонт трубы обратной магистрали (диаметром 76) | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
4. | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
5. | Замена батарей | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
6. | Ремонт дымососа ФАП ЛДО | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
7. | Проведение гидравлических испытаний | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
8. | Замена задвижек | план | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 2026-08-31 | Заместитель главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165
21. ГБУЗ РТ "Чаа-Хольская ЦКБ"
1. | Промывка систем отопления | план | м. | 2 | 18 |  |  |  | 18 |  | 18 | 25.05.2026г. | 15.07.2026г. | нач АХЧ
2. | Проверка контрольно-измерительных приборов. | план | м. | 10 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | нач АХЧ
3. | Проверка теплоизоляции трубопроводов | план | м. | 0 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 | 01.06.2026г. | 29.07.2026г. | нач АХЧ
4. | Частичная замена труб системы отопления | план | м. | 200 | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 | 25.06.2026г. | 15.07.2026г. | нач АХЧ
| Итого: |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 | 0 | 76
22. ГБУЗ РТ "Эрзинская ЦКБ"
1. | Замена колосников | план | шт. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 01.06.2026г. | 01.08.2026г. | Лопчатмаа О. Н.
2. | Замена циркуляционных моторчиков | план | шт. | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 01.06.2026г. | 01.08.2026г. | Лопчатмаа О. Н.
3. | Промывка систем отопления | план | Здания | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 01.06.2026г. | 01.08.2026г. | Лопчатмаа О. Н.
| Итого: |  |  |  | 225 |  |  |  | 225 | 210 | 15
23. ГБУЗ РТ "Монгун-Тайгинская ЦКБ"
1. | Побелка фасада зданий | план | шт. | 1 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 | 01.05.2026г. | 15.05.2026г. | Начальник АХЧ
2. | Текущий ремонт зданий | план | шт. | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 03.06.2026г. | 01.10.2026г. | Начальник АХЧ
| Итого: |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  | 115
24. ГБУЗ РТ "Республиканский центр общественного здоровья медицинской профилактики"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 5 | 22 |  |  |  | 22 | 22 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш К. Ш.
2. | Частичная замена радиаторов отопления | план | шт. | 8 | 56 |  |  |  | 56 | 56 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш К. Ш.
3. | Пропенивание окон и дверей | план | шт. | 15 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш К. Ш.
4. | Частичная замена воздухоотводов для радиаторов отопления | план | шт. | 30 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш К. Ш.
5. | Внутренний ремонт отдельного здания | план | шт. | 1 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  | 15.05.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш К. Ш.
| Итого: |  |  |  | 403 |  |  |  | 403 | 403
25. ГБПОУ РТ "Республиканский медицинский колледж"
1. | Промывка и опрессовка системы отопления | план | шт. | 1 | 84 |  |  |  | 84 | 84 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
2. | Замена труб: Д76мм; Д25мм; Д20мм; Д50мм. | план | м. | 72 | 28.3 |  |  |  | 28.3 | 28.3 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
3. | Радиатор биметалл STI MAXI 500-100 12 секций | план | шт. | 7 | 90.3 |  |  |  | 90.3 | 90.3 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
4. | Замена и ревизия запорной арматуры, кран шаровый Д15; Д20; Д25 | план | шт. | 70 | 24.48 |  |  |  | 24.48 | 24.48 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
5. | Отвод Д15; Д20; Д25 | план | шт. | 45 | 5.23 |  |  |  | 5.23 | 5.23 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
6. | Приоьретение строительных материалов, Электроды-5кг. | план | кг. | 3 | 8.43 |  |  |  | 8.43 | 8.43 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
7. | Тройник никелированный 3/4 | план | шт. | 30 | 5.1 |  |  |  | 5.1 | 5.1 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
8. | Сварочный аппарат инверторный STIMUL 250A | план | шт. | 1 | 11.59 |  |  |  | 11.59 | 11.59 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
9. | Бочонок нипель ник 1/2SM N TM | план | шт. | 10 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
10. | Угольник Д44 | план | м. | 24 | 6.05 |  |  |  | 6.05 | 6.05 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
11. | Сгон Д25; Д20; Д15 | план | шт. | 45 | 4.53 |  |  |  | 4.53 | 4.53 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
12. | Круг отрезной 125,230. | план | шт. | 35 | 1.96 |  |  |  | 1.96 | 1.96 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
13. | лен 10гр. | план | шт. | 1 | 0.38 |  |  |  | 0.38 | 0.38 |  | 15.05.2026г. | 15.08.2026г. | Шири-Санаа А. А.
| Итого: |  |  |  | 270.95 |  |  |  | 270.95 | 270.95
26. ГБУ "НИИ Медико-социальных проблем и управления РТ"
1. | Пропенивание окон и дверей | план | шт. | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 32 |  | 27.04.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш А. А.
2. | Штукатурка дверных и оконных откосов | план | шт. | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 32 |  | 27.04.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш А. А.
3. | Демонтаж радиаторов отопления | план | шт. | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 27.04.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш А. А.
4. | Замена наружной двери подвала | план | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 27.04.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш А. А.
5. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 27.04.2026г. | 31.08.2026г. | Монгуш А. А.
| Итого: |  |  |  | 77 |  |  |  | 77 | 77
27. ГБУЗ РТ "Овюрская ЦКБ"
1. | Приобретение строительных материалов (Дверей) для поликлиники №4 | план | шт. | 1 | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 | 04.05.2026г. | 08.10.2026г. | Ооржак Ш. Ч.
| Итого: |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 25
28. ГБУ РТ "Ресфармация"
1. | Промывка системы отопления | план | шт. | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  | 01.06.2026г. | 01.08.2026г. | Ховалыг С. З.
2. | Текущий ремонт здания по ул. Оюна Курседи д. 71 | план | шт. | 1 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 01.06.2026г. | 01.08.2026г. | Ховалыг С. З.
3. | Частичная замена радиаторов отопления | план | шт. | 2 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 01.06.2026г. | 01.08.2026г. | Ховалыг С. З.
4. | Приобретения строительных материалов для отопительной системы | план | шт. | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  | 01.06.2026г. | 01.08.2026г. | Ховалыг С. З.
| Итого: |  |  |  | 145 |  |  |  | 145 | 145
29. ГБУ "Учреждение по АХО учреждений здравоохранения РТ"
1. | Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание системы отопления здания по ул. Московская д. 2 | план | шт. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 07.2026г. | 08.2026г. | Идам-Сюрюн М. И.
2. | Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание системы отопления. Замена колосников в котлах, прочистка дымоходов здания по адресу ул. Калинина 128А | план | шт. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 07.2026г. | 08.2026г. | Идам-Сюрюн М. И.
3. | Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание системы отопления. Замена колосников в котлах, прочистка дымоходов здания по адресу ул. Калиниа 23А | план | шт. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 07.2026г. | 08.2026г. | Идам-Сюрюн М. И.
4. | Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание системы отопления. Замена колосников в котлах, прочистка дымоходов здания по адресу ул. Островная д. 8 | план | шт. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 08.2026г. | 09.2026г. | Идам-Сюрюн М. И.
| Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
30. ГБУЗ РТ "Кызылская ЦКБ"
1. | Утепление входных дверей в здании женской консультации | план | шт. | 2 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
2. | Остекление окон в ВА с. Черби | план | шт. | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
3. | Замена котла в ВА с. Черби | план | шт. | 1 | 60 |  |  |  | 60 |  | 60 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
4. | Утепление дверей в ВА с. Черби | план | шт. | 2 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
5. | Замена входных дверей ВА с. Целинное | план | шт. | 2 | 70 |  |  |  | 70 |  | 70 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
6. | Утепление оконных проемов в здании фтизиатрии | план | шт. | 3 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
7. | Установка электрокотла в ВА с. Сукпак | план | шт. | 1 | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
8. | Замена двери в здании детского соматического отделения | план | шт. | 1 | 35 |  |  |  | 35 |  | 35 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
9. | Восстановление вытяжной системы воздуха в детском соматическом отделении | план | шт. | 1 | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
10. | Установка электрокотла в ФАП с. Ээрбек | план | шт. | 1 | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
11. | Ремонт пожарной сигнализации в ФАП с. Ээрбек | план | шт. | 1 | 52 |  |  |  | 52 |  | 52 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
12. | Установка электрокотла в ФАП с. Кара-Хаак | план | шт. | 1 | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
13. | Установка электрокотла в ФАП с. Баян-Кол | план | шт. | 1 | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
14. | Установка электрокотла в ФАП с. Усть-Элегест | план | шт. | 1 | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
15. | Установка электрокотла в ФАП с. Шамбалыг | план | шт. | 1 | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
16. | Ремонт пожарной сигнализации в ФАП с. Шамбалыг | план | шт. | 1 | 28 |  |  |  | 28 |  | 28 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
17. | Промывка и опрессовка систем отопления во всех зданиях | план | шт. | 1 | 84 |  |  |  | 84 |  | 84 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
18. | Обработка крыши противопожарной пропиткой в здании Поликлиники №1 | план | шт. | 1 | 85 |  |  |  | 85 |  | 85 | 05.2026г. | 12.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 792 |  | 0 |  | 792 |  | 792
31. ГБУЗ РТ "Тере-Хольская ЦКБ"
1. | Замена циркуляционный насос для котельной | план | шт. | 1 | 90 |  |  |  | 90 | 90 |  | 15.07.2026г. | 15.08.2026г. | начальник АХЧ Бадыраа П-Ц.М
2. | Прочистка дымохода, побелка | план | шт. | 9 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 15.07.2026г. | 31.08.2026г. | начальник АХЧ Бадыраа П-Ц.М
3. | Утепление оконных проемов, дверей хоз.построек | план | шт. | 35 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 01.07.2026г. | 31.08.2026г. | начальник АХЧ Бадыраа П-Ц.М
| Итого: |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 0
32. ГБУЗ РТ "Республиканская больница №2"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Тумат К. К.
| Итого: |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 40
33. ГБУЗ РТ "Республиканский наркологический диспансер"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | [7 empty] | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34. ГБУЗ РТ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | [7 empty] | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35. ГБУЗ РТ "Республиканский консультативно-диагностический центр"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | [7 empty] | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36. ГБУЗ РТ "Каа-Хемская ЦКБ"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | [7 empty] | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37. ГБУЗ РТ "Тоджинская ЦКБ"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | [7 empty] | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Зам. Главного врача по АХЧ
| Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38. ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный диспансер"
1. | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 125.838 |  |  |  | 125.838 | 125.838 |  | 01.08.2026г. | 30.08.2026г. | Дугар-Сюрюн А. М.
2. | Ремонт системы отопления | план | м. | 70 | 171.1 |  |  |  | 171.1 | 171.1 |  | 01.06.2026г. | 01.09.2026г. | Дугар-Сюрюн А. М.
3. | Утепление подоконников и откосов с заменой теплоизолирующего материала | план | шт. | 70 | 24.5 |  |  |  | 24.5 | 24.5 |  | 01.06.2026г. | 01.09.2026г. | Дугар-Сюрюн А. М.
| Замена входных наружных дверей на морозстойкие с терморазрывом | план | шт. | 6 | 199.5 |  |  |  | 199.5 | 199.5 |  | 01.06.2026г. | 01.09.2026г. | Дугар-Сюрюн А. М.
4. | Установка конструкций приборов электрических тепловых завес на входах в помещения | план | шт. | 3 | 46.89 |  |  |  | 46.89 | 46.89 |  | 01.06.2026г. | 01.09.2026г. | Дугар-Сюрюн А. М.
5. | Промывка и опрессовка систем отопления филиала в Тандинском кожууне | план | шт. | 1 | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  | 01.05.2026г. | 15.09.2026г. | Ооржак Р. Ч.
6. | Ремонт и обслуживание центрбежных насосов филиала в Тандинском кожууне | план | шт. | 4 | 193.7 |  |  |  | 193.7 | 193.7 |  | 01.05.2026г. | 15.09.2026г. | Ооржак Р. Ч.
7. | Ремонт и обслуживание котлов филиала в Тандинском кожууне | план | шт. | 2 | 439.9 |  |  |  | 439.9 | 439.9 |  | 01.05.2026г. | 15.09.2026г. | Ооржак Р. Ч.
8. | Замена задвижек шаровых д. 80 и 100мм. филиала в Тандинском кожууне | план | шт. | 10 | 68 |  |  |  | 68 | 68 |  | 01.05.2026г. | 15.09.2026г. | Ооржак Р. Ч.
9. | Промывка и опрессовка систем отопления филиала в Барун-Хемчикском кожууне | план | шт. | 1 | 35 |  |  |  | 35 | 35 |  | 15.06.2026г. | 01.08.2026г. | Монгуш А. Ш.
10. | Ремонт и обслуживание котлов филиала в Барун-Хемчикском кожууне | план | шт. | 2 | 181.41 |  |  |  | 181.41 | 181.41 |  | 15.06.2026г. | 01.08.2026г. | Монгуш А. Ш.
| Итого: |  |  |  | 1493.838 |  | 0 |  | 1493.838 | 1493.838 | 0
| Итого: |  |  |  | 9295.828 |  | 0 |  | 9295.828 | 4708.398 | 4587.43