## Slide 1
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
О проектной деятельности Правительства Республики Тыва
г. Кызыл

## Slide 2
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
Руководствующие НПА:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
Единые методические рекомендации по проектной деятельности;
Стандарт «Новые национальные проекты на период 2025–2030 годов», утвержденный Правительством Российской Федерации 5 июня 2024 № ММ-П6-16823;
Постановление Правительства Республики Тыва от 11 августа 2025 № 397 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Тыва»;
Распоряжение Главы Республики Тыва от 25 марта 2025 № 131-РГ «Об образовании Совета при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и национальным проектам»
Распоряжение Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва от 9 июня 2020 № 40-РА «Об утверждении Положения об управлении проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва и его структурных подразделениях»

## Slide 3
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
Основными целями деятельности управления являются обеспечение методического сопровождения и организации проектной деятельности в Правительстве республики, организация взаимодействия с федеральным проектным офисом.
Основными задачами управления являются:
взаимодействие с федеральным проектным офисом, органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления Республики Тыва, а также с иными организациями, деятельность которых связана с регулированием проектного управления;
представление в Совет при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и национальным проектам отчетов о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ);
координация, контроль и мониторинг реализации проектов (программ);
подготовка информационных материалов о ходе реализации проектов (программ) для коммуникации с общественностью;
координация участников процесса проектного управления;
методологическое и методическое обеспечение деятельности Правительства Республики Тыва в области проектного управления

## Slide 4
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
СТРУКТУРА
управления проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – регионального проектного офиса
Отдел сопровождения методологии и реализации региональных проектов
3 ед.:
Начальник отдела – 1 ед.
Консультант – 2 ед.
Отдел мониторинга и реализации проектов
2 ед.:
Начальник отдела – 1 ед.
Консультант – 1 ед.
Начальник управления

## Slide 5
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
По Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» с января 2025 года стартовала реализация 19 новых национальных проектов, которые касаются практически всех сфер деятельности.
В 2025 году Республика Тыва участвует в 11 национальных проектах, в которых реализуется 39 региональных проекта:
«Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экологическое благополучие», «Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы», «Экономика данных и цифровая трансформация», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Международная кооперация и экспорт».

## Slide 6
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
Финансирование нацпроектов
Общий объем финансирования на 2025 год составляет 7 431,0 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 7 204,9 млн. руб., республиканского бюджета – 226,1 млн. руб.
Объекты капитального строительства и благоустройства в рамках нацпроектов.
В 2025 году в Республике Тыва в рамках реализации национальных проектов осуществляется ремонт, строительство и благоустройство 82 объектов:
Переходящих объектов – 5;
Новые объекты 2025 года – 77.

## Slide 7
Национальный проект «Семья»
Основная цель заключается в достижении трёх ключевых направлений национальной стратегии:
1. Увеличение численности населения, улучшение здоровья и благосостояния граждан, господдержка семей. К 2030 году уровень бедности в России должен стать ниже 7%, а среди многодетных семей - снизиться более чем в два раза, хотя бы до 12%.
2. Улучшение жилищных условий, доступность жилья. Создание комфортной и безопасной среды для проживания.
3. Укрепление семейных ценностей, развитие института семьи и создание комфортных условий для воспитания.
В рамках нацпроекта «Семья» реализуется 5 региональных проектов, по которым предусмотрено достижение 12 целевых показателей, 20 результатов и 100 контрольных точек.
1) «Поддержка семьи» (отв. Минтруд РТ);
2) «Многодетная семья» (отв. Минтруд РТ);
3) «Охрана материнства и детства» (отв. Минздрав РТ);
4) «Старшее поколение» (отв. Минтруд РТ);
5) «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (отв. Минкультуры РТ).
Финансирование: на реализацию мероприятий нацпроекта в 2025 году предусмотрено 1 692,9 млн. руб. (ФБ – 1658,7 млн. руб., РБ – 34,3 млн. руб.), кассовое исполнение составило 898,3 млн. руб. или 53,1%.
Уровень достижения нацпроекта за 3 квартал составил 99,2%.
По итогам 3 квартала риски недостижения не выявлены. Достигнуто 8 показателей из 12 целевых показателей, 9 результатов из 20 результатов. Остальные в исполнении.

## Slide 8
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
Цель - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.
Основные целевые показатели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»:
1. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», лет», план 2025г.-74,5 лет по РФ; по Республике Тыва – 65,99 лет, направлено согласование в Госсовет по направлению «Продолжительная и активная жизнь». Факт по значениям показателя за январь-март 2025 года Росстатом еще не размещен.
2. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет», план 2025г. - 73,4 лет по РФ; по Республике Тыва - декомпозированные значения показателя еще не поступили;
3. «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет», план 2025 г.-62,33 лет по РФ; по Республике Тыва - декомпозированные значения показателя еще не поступили.
Финансирование: на реализацию нацпроекта в 2025 году предусмотрено всего 819,2 млн.руб. (ФБ-746,4 млн.руб., РБ-72,8 млн.руб.) кассовое освоение 625,5 млн.руб. или 76,4%.
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуются 9 региональных проектов, по которым предусмотрено достижение 32 целевых показателя, 38 результатов и 237 контрольных точек.
1) «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (отв. Минздрав РТ).
2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (отв. Минздрав РТ).
3) «Борьба с онкологическими заболеваниями» (отв. Минздрав РТ).
4) «Борьба с сахарным диабетом» (отв. Минздрав РТ).
5) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» (отв. Минздрав РТ).
6) «Совершенствование экстренной медицинской помощи» (отв. Минздрав РТ).
7) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (отв. Минздрав РТ).
8) «Здоровье для каждого» (отв. Минздрав РТ).
9) «Медицинские кадры» (отв. Минздрав РТ).
Уровень достижения нацпроекта за 3 квартал составил 97%.
По 9 региональным проектам предусмотрено достижение 32 целевых показателей и 38 результатов. Достигнуто 13 показателей из 32 целевых показателей, 23 результатов из 38 результатов. Остальные в исполнении.

## Slide 9
Национальный проект «Молодежь и дети»
Цель - становление и развитие поколения российских граждан, патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России.
Финансирование: на реализацию мероприятий нацпроекта в 2025 году предусмотрено 1854,5 млн. руб. (ФБ – 1837,3 млн. руб., РБ – 17,2 млн. руб.), профинансировано 1377,1 млн. руб., кассовое освоение 1374,2 млн. руб. или 74,1%.
В рамках нацпроекта реализуются 5 региональных проекта, по которым предусмотрено достижение 10 целевых показателей, 13 результатов (2025-12, 2027-1) и 81 контрольная точка.
1. Россия - страна возможностей (отв. Минмолодежи РТ);
2. Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (отв. Минмолодежи РТ);
3. Все лучшее детям (отв. Минобр РТ);
4. Педагоги и наставники (отв. Минобр РТ);
5. Профессионалитет (отв. Минобр РТ).
По итогам 3 квартала достигнуто 7 результатов (53,8%) и 4 показателя (40%), риски недостижения не выявлены.
Уровень достижения нацпроекта за 3 квартал составил 89,9%.
Контрольных точек в соответствии с паспортами региональных проектов на 2025 год всего 81, из них исполнено 33 (41%), в исполнении 48 (59%).

## Slide 10
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Цель - комфортная и безопасная среда для жизни.
Финансирование: предусмотрено 2837,5 млн. руб. (ФБ – 2739,6 млн. руб., РБ – 97,9 млн. руб.), профинансировано 1839,9 млн. руб., кассовое освоение 1771,9 млн.руб. или 62,5%.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуются 7 региональных проектов, по которым предусмотрено достижение 13 целевых показателей, 12 результатов и 82 контрольных точек.
1. «Развитие инфраструктуры населенных пунктов» (отв. Минстрой РТ);
2. «Жилье» (отв. Минстрой РТ);
3. «Формирование комфортной городской среды» (отв. Минстрой РТ);
4. «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (отв. Минтопэнерго РТ);
5. «Безопасность дорожного движения» (отв. Миндортранс РТ);
6. «Региональная и местная дорожная сеть» (отв. Миндортранс РТ);
7. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (отв. Миндортранс РТ).
Уровень достижения нацпроекта за 3 квартал составил 99%.
По итогам 3 квартала 2025 г. из 82 контрольных точек исполнено 16 (20%), на стадии исполнения 66 контрольных точек.

## Slide 11
Национальный проект «Экологическое благополучие»
Цель - сохранение и восстановление окружающей среды в целях улучшения экологического благополучия, в том числе в рамках мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, применении вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в отраслях экономики, совершенствование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оздоровлению водных объектов, снижению объёма неочищенных сточных вод, сохранению лесов, сохранению и восстановлению редких видов животных, развитию системы особо охраняемых природных территорий и экологическому просвещению.
Финансирование: в 2025 г. в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» финансирование предусмотрено на выполнение мероприятий по региональному проекту «Сохранение лесов» на сумму 47,2 млн. руб., (ФБ – 47,2 млн. руб.), кассовое освоение 47,8% (22,5 млн. руб.).
В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» реализуются 4 региональных проекта, по которым предусмотрено достижение 8 целевых показателей, 7 результатов и 11 контрольных точек.
1) «Экономика замкнутого цикла» (отв. Минлесхоз РТ)
2) «Чистый воздух» (отв. Минлесхоз РТ)
3) «Сохранение лесов» (отв. Минлесхоз РТ)
4) «Вода России» (отв. Минлесхоз РТ)
Уровень достижения нацпроекта за 3 квартал составил 91,53%.
По итогам 3 квартала 2025 г. из 11 контрольных точек исполнено 2, на стадии исполнения 9 контрольных точек.

## Slide 12
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
Цель - увеличение числа новых поездок по России за счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в Республике Тыва.
Финансирование: в 2025 году предусмотрено 152,5 млн. руб. (ФБ – 150,0 млн. руб., РБ – 2,5 млн. руб.), кассовое исполнение 4,05 млн. рублей или 12,9%.
В рамках нацпроекта реализуются 1 региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», по которому предусмотрено достижение 1 целевого показателя, 1 результата и 2 контрольных точек:
Уровень достижения нацпроекта по итогам 3 квартала составил 81,1%.
В исполнении 2 контрольные точки.

## Slide 13
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
Цель - обеспечение устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе.
Финансирование: на реализацию мероприятий предусмотрено 13,0 млн. руб. (ФБ – 11,5 млн. руб., РБ – 1,5 млн. руб.), кассовое освоение 11,6 млн. руб. или 89,03%.
В рамках нацпроекта реализуются 2 региональных проекта, по которым предусмотрено достижение 4 целевых показателей, 7 результатов и 42 контрольных точек.
1) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Минэкономразвития РТ);
2) «Производительность труда» (Минэкономразвития РТ, Минздрав РТ)
Уровень достижения нацпроекта по итогам 3 квартала составил 100%.
По итогам 3 квартала 2025 г. достигнуты 2 показателя (50%) и 3 результата (43%). Из 42 контрольных точек исполнено 23 (55%), на стадии исполнения 19 (45%) контрольных точек.

## Slide 14
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Цель - реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в Республике Тыва.
Финансирование: на 2025 год не предусмотрено.
В рамках нацпроекта реализуются 1 региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Тыва», по которому предусмотрено достижение 1 целевого показателя и 1 результата, контрольных точек на 2025 год не имеется.
По итогам 3 квартала риски недостижения не выявлены.

## Slide 15
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
Цель - формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем.
Финансирование: предусмотрено из федерального бюджета 14,3 млн. руб.
Кассовое исполнение составило 12,0 млн. руб. или 84,2%.
Установлены 1 показатель, 1 мероприятие (результат) и 4 контрольные точки.
По итогам 3 квартала исполнены 2 контрольные точки, 2 в исполнении.

## Slide 16
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация»
Цель - цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Финансирование: на 2025 год не предусмотрено.
Уровень достижения нацпроекта по итогам 3 квартала составил 98,26%.
В рамках нацпроекта реализуются 3 региональных проекта, по которым предусмотрено достижение 7 целевых показателей, 3 результата и 3 контрольных точек.
1) «Отечественные решения» (отв. Минцифры РТ)
2) «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» (отв. Минцифры РТ)
3) «Цифровое государственное управление» (отв. Минцифры РТ)
По итогам 3 квартала достигнуты 3 показателя (43%), риски недостижения не выявлены.
Количество контрольных точек в соответствии с утвержденными паспортами региональных проектов на 2025 год составляет 3, со сроком исполнения 31.12.2025г.

## Slide 17
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
Цель - к 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%.
Финансирование: на 2025 год не предусмотрено.
В рамках нацпроекта реализуются 1 региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе (Республика Тыва)», по которому предусмотрено достижение 5 целевых показателей, 1 результата и 4 контрольных точек.
По итогам 3 квартала все 4 контрольных точек исполнены (100%).

## Slide 18
 | Наименование губернаторского проекта | Годы реализации проекта | Предусмотрено (млн.руб.) |  |  |  |  | Кассовое освоение (млн.руб.) | % исполнения | Ответственные ОИВ РТ
 |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ФБ | РБ | МестБ | Внебюдж |  |  | 
1 | Социальный уголь | 2016-2026 | 29,2 |  | 29,2 |  |  |  | 0 | Минтопэнерго Минтруд
2 | Сорунза (Притяжение) | 2021-2025 | 35,4 |  | 30 | 5,4 |  | 22,8 | 64,4 | Минкультуры
3 | Чистый город. Чистое село | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  | МинЖКХ
4 | Мээн эмчим (Мой доктор) | 2023-2025 | 72,1 |  | 72,1 |  |  | 10,2 | 14,1 | Минздрав
5 | Мээн башкым (Мой учитель) | 2023-2030 | 24,4 |  | 24,4 |  |  | 8,5 | 35 | Минобр
6 | Путь к здоровой жизни | 2025-2030 | 20,4 |  |  |  | 20,4 | 11,2 | 54,9 | Минздрав
7 | Наука детям | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |  | Минобр
8 | Программа жизни | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  | МинЖКХ
 | ИТОГО: |  | 181,5 | 0 | 155,7 | 5,4 | 20,4 | 52,7 | 29 | 
Губернаторские проекты в Республике Тыва

## Slide 19
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
Приоритеты до конца 2025 г.
- продолжить деятельность по координации и мониторингу реализации 11-ти национальных проектов, достижения их контрольных точек, результатов и показателей;
- продолжить координацию реализации действующих губернаторских проектов и обеспечить исполнение Послания Главы Республики Тыва на 2025 год в части реализации новых проектов «Путь к здоровой жизни» и «Путь к здоровью ребенка», «Программа для жизни», «Наука-детям», нацеленных на повышение доступности и своевременности специализированной медицинской помощи сельскому населению, на улучшение качества жизни на селе, на создание сети учебно-научных и учебно-производственных комплексов, лабораторий и центров коллективного пользования на базе образовательных организаций.

## Slide 20
Правительство Республики Тыва
Управление проектной деятельности
Командная работа – залог успеха любого проекта!