**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

 **«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ И АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА**

**РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**за 5 месяцев 2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** | **Результаты реализации мероприятий** |
| **Подпрограмма 1 «Первичная, вторичная, третичная профилактика заболеваний наркологического профиля»** |
| 1.1. Осуществление пропаганды проведения безалкогольных свадеб | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство культуры Республики Тыва, Управление ЗАГС Республики Тыва  | Сотрудники Центра тувинской культуры 26 марта 2021 года провели безалкогольное семейное торжество «Келин айтырар ёзулал»; всего дали 8 консультаций о проведении семейного торжества по тувинским традициям.Территориальными органами ЗАГС планомерно ведется работа по популяризации среди населения проведения «безалкогольных» свадеб. Вручаются буклеты «Трезвая свадьба-модная свадьба», «Кодекс молодой семьи», «Кодекс чести мужчин, «Свод заповедей женщин Тувы» гражданам и молодым людям при подаче заявлений на заключение брака, при регистрации актов гражданского состояния, так органами Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) за январь и февраль год вручено в порядка 35-ти буклетов, 23 сборников «Элээр куда – аас-кежиктиг ог-буленин быжыг ундезини», «Ог-буленин онза-чараш байырлалы», «Семейный праздник без вина» разработанные Министерством культуры. На официальном сайте и на страницах в социальных сетях размещаются статьи о популяризации среди населения проведение безалкогольных свадеб;Во всех территориальных органах ЗАГС республики проводится агитационная работа среди молодых людей, подающих заявление на регистрацию брака, по проведению безалкогольных свадеб.Также при подаче заявлений и при предоставлении паспортов для регистрации заключения брака работниками территориальных органов Управления ЗАГС раздаются представленные Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва, службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва буклеты о запрете нарушения правил дорожного движения, о запрете распития спиртных напитков в общественных местах, в том числе на прилегающей территории органа ЗАГС и посещаемых молодоженами памятников культуры. А также во время церемоний брака вручается «Кодекс чести мужчины», «Заповеди матерей».Кроме этого, в каждую пятницу - по мере поступления заявлений о регистрации заключения брака в орган Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. Кызыле дежурный сотрудник Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва регулирует дорожное движение свадебных картежей около органа Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. Кызыле. |
| 1.1. Осуществление пропаганды проведения безалкогольных свадеб | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство культуры Республики Тыва, Управление ЗАГС Республики Тыва  | За май не проводились семейные безалкогольные торжества; всего дали 8 консультаций о проведении семейного торжества по тувинским традициям.Территориальными органами ЗАГС планомерно ведется работа по популяризации среди населения проведения «безалкогольных» свадеб. Вручаются буклеты «Трезвая свадьба-модная свадьба», «Кодекс молодой семьи», «Кодекс чести мужчин, «Свод заповедей женщин Тувы» гражданам и молодым людям при подаче заявлений на заключение брака, при регистрации актов гражданского состояния, так органами Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) за январь и февраль год вручено в порядка 35-ти буклетов, 23 сборников «Элээр куда – аас-кежиктиг ог-буленин быжыг ундезини», «Ог-буленин онза-чараш байырлалы», «Семейный праздник без вина» разработанные Министерством культуры. На официальном сайте и на страницах в социальных сетях размещаются статьи о популяризации среди населения проведение безалкогольных свадеб;Во всех территориальных органах ЗАГС республики проводится агитационная работа среди молодых людей, подающих заявление на регистрацию брака, по проведению безалкогольных свадеб.Также при подаче заявлений и при предоставлении паспортов для регистрации заключения брака работниками территориальных органов Управления ЗАГС раздаются представленные Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва, службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва буклеты о запрете нарушения правил дорожного движения, о запрете распития спиртных напитков в общественных местах, в том числе на прилегающей территории органа ЗАГС и посещаемых молодоженами памятников культуры. А также во время церемоний брака вручается «Кодекс чести мужчины», «Заповеди матерей».Кроме этого, в каждую пятницу - по мере поступления заявлений о регистрации заключения брака в орган Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. Кызыле дежурный сотрудник Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва регулирует дорожное движение свадебных картежей около органа Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. Кызыле. |
| 1.2. Осуществление контроля по общему объему продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков | ежеквартально до 25 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва |  Объем розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Тыва за 1 кв. 2021 г. составил 24,936 тысячи декалитров, также пива и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха 119,406 тысяч декалитров. |
| 1.3. Проведение "уроков мужества" в образовательных организациях с участием знаменитых, авторитетных деятелей республики, спортсменов, лидеров общественных организаций и объединений, ветеранов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва | Исполнено.Уроки мужества проведены во всех ОО, СПО в феврале т.г. проведены уроки мужества, посвященные 32 годовщине завершения выполнения задач 40 армии на территории Афганистана и Дня защитника Отечества с участием ветеранов и родственников. Всего проведено 12368 уроков в ОО и 1641 СПО, с общим охватом 33615 обучающихся |
| 1.4. Организация постоянных занятий на бесплатной основе для детей и подростков из неблагополучных семей в спортивных секциях, в кружках самодеятельности и творчества | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | В подведомственных учреждениях Министерства спорта Республики Тыва тренируются 14380 детей на постоянной основе. Из них из неблагополучных семей более 50 детей занимаются на бесплатной основе. |
| 1.5. Проведение научно-популярных лекций в организациях и учреждениях о проблемах и мерах борьбы с алкоголизмом | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Разработан и утвержден комплексный план мероприятий ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» по широкому информированию декретированной группы населения о проблемах распространения пьянства и алкоголизма среди населения республики; увеличение охвата населения Республики Тыва лекциями, семинарами, курсами о преимуществах трезвого, здорового образа жизни и вреде алкоголя. **Кинолектории 84/3929 (АППГ - 76/3857)** с показом мультфильмов образовательно-познавательного характера, слайдовых материалов и агитационно-пропагандным выступлением по пропаганде здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья населения, лекций по антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной теме: - **среди учащихся СОШ:** ГБОУ РТ РШИ «Тувинский кадетский корпус» 1/100, МБОУ СОШ №1 (2/79), №17 (4/164), №4 (4/122), №9 (10/96), №3 (6/180), №5 (2/118), №12 (2/223), №16 (2/111), №2 (2/126), №11 (2/70), №15 (1/53), КЦО «Аныяк» (1/11), №7 (2/64), №8 (2/68)- **среди студентов СУЗов:** Тувинский сельскохозяйственный техникум (1/25), Кызылского транспортного техникума (1/20), ГБПОУ Тув. строительного техникума (1/25), в общежитии ГБПОУ Кызылского колледжа искусств (1/28), Тувинский политехнический техникум (1/27), Техникум информационных технологий (1/22).**- среди безработного населения:** в ГКУ Центре занятости населения г.Кызыла (1/15). - **родителям учащихся:** Лицея №15 (1/57);- **в военные части**: среди служащих в\ч №55115 -1\80, железнодорожный батальон среди офицеров -1\12; **- для осужденных** ИК-1 УФСИН (1/4), УФИЦ ФКУ КП-3 УФСИН (1/20). **- среди трудовых коллективов:** МУП Кызылгортранс (1/20), ТУВГУ для преподавателей (1/16), МУП «Аварийно-ремонтная служба» (1/18), ФКУ КП-3 УФСИН для личного состава (1/72). **Во время кураторских выездов прочитаны лекции** в общеобразовательных школах МБОУ СОШ с.Кунгуртуг прочитаны 2 лекции с охватом 89 человек для учащихся 8-10-11классов, в СОШ №2 (1/42), №3 (1/40) с. Кызыл –Мажалык, СОШ п.Хову-Аксы (1/30).- **Среди медперсонала РНД** по вирусным инфекциям и ООИ прочитана 4 лекции с охватом 82 чел. (АППГ – 14/402), по неинфекционным заболеваниям прочитано 5 лекций с охватом 94 человек (11/317). Всего проведено 317 бесед с охватом 4474 человек (АППГ – 524/5107).- **Работа СМИ:** За январь-май 2020 года специалистами Республиканского наркологического диспансера организовано и размещено 44 статей в интернете и социальных сетях (82), 5 телепередачи (5), радиобесед – 0 (2). Кроме того, активно ведется работа в **интернет-ресурсах и социальных сетях** с целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский наркологический диспансер” [www.rndtuva.ru](http://www.rndtuva.ru), а также активно используется официальная страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 44 материала (82). **Кураторские плановые и внеплановые 6 выезда в кожууны**: в ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», «Тере-Хольская ЦКБ», «Чеди-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ», «Чаа-Хольский кожуун**В кабинете медицинского освидетельствования РНД** для установления факта употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ и опьянения за январь-апрель 2021 г. по предварительным данным проведено всего 398медосвидетельствований (против – 558 чел.), снижение составило на 28,7%. Из всех доставленных у 398 лиц, опьянений не установлено у 32,2% лиц (2021г – 128 чел., 2020г - 229 чел. - 41%), алкогольное опьянение установлено у 27,6% лиц (2021г - 110 чел., 2020г – 144 чел. – 25,8%), наркотическое опьянение установлено у 37,4% лиц (2021г – 149 чел., 2020г – 169 чел., - 30,3%), отказались от проведения освидетельствования 11 человек (2021г – 2,8%, 2020г – 16 чел.- 2,9%,).Всего медицинское освидетельствование проведено 24 несовершеннолетним, из них 8 детям и 16 подросткам (2020г – 24/20п4д). Из них 12 несовершеннолетних (6д6п) доставлены сотрудниками УВД (2020г – 8/5п3д), 7 несовершеннолетних (5п/2д) доставлены сотрудниками ОПДН (2020г – 9/8п1д), сотрудниками прокуратуры доставлен 1 подросток (0), из других организаций доставлен 4 подростка (2020г - 7п). Вместе с тем, из всех доставленных на освидетельствование, количество лиц с установленным алкогольным опьянением снизилось на 23,6% (с 144 до 110). Количество лиц у которых установлено состояние наркотического опьянения снизилось на 11,8% (с 169 до 149 чел.). Из всех освидетельствованных лиц, 156 лиц (39,2%) доставлены сотрудниками ГИБДД (против 228 чел.- 40,9%), из них за совершение ДТП освидетельствовано – 17 водителей (против 15 лиц), у всех опьянений не установлено (АППГ - 0). Водителями совершено 7наездов на пешеходов (АППГ -7), все трезвые (АППГ- трезвые). *В связи с совершением ДТП со смертельным исходом* освидетельствован 2 водителей – опьянений не установлено (против – 2-трезвые.  |
| 1.6. Осуществление мониторинга социально неблагополучных семей, употребляющих алкоголь, осуществление патронажа, оказание адресной социальной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Социальными учреждениями проведено 20380 (АППГ – 23805) патронажей, из них совместно с субъектами профилактики 12067 (АППГ - 12505). В результате патронажей выявлено 321 (303) детей, находящихся в социально- опасном положении, которые в целях защиты жизни и здоровья были помещены в детские соматические отделения - 32, в центры социальной помощи семье и детям - 289 детей. На социальном сопровождении находятся 5817 (АППГ-5150) семей, в них 19641 детей, в том числе:- семьи, нуждающиеся в социальной поддержке 4487, в них детей 16173 (АППГ-3867, в них 13324 детей), - семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 829, в них детей 2124 (АППГ-800, в них 1919 детей),- семьи, находящиеся в социально опасном положении 501, в них детей 1344 (АПГГ-483, в них 1296 детей). Всего оказано 22914 (АППГ-30742) единиц помощи, в том числе медицинской- 6974 (АППГ-5805), психологической- 4458 (АПГГ-7027), педагогической-3590 (АППГ- 7420), юридической- 3968 (АППГ-6985), социальной-3924 (АППГ-3505). Оказано содействие в трудоустройстве (содействие в поиске работы, подготовка резюме, направление ходатайства в центры занятости населения) – 37 гражданам, в направлении на лечение в наркологию - 77 гражданам. |
| 1.7. Проведение анкетирования среди учащихся младших классов и детей, посещающих детские дошкольные образовательные учреждения, с целью выявления факторов риска по распространенности злоупотребления алкоголем среди родителей данных детей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва | В исполнении.Дошкольными образовательными организациями в ежедневном порядке ведется визуальная оценка внешнего состояния детей, проводится опрос родителей о типах воспитания. Среди обучающихся младших классов общеобразовательных организаций методами выявления социального неблагополучия и фактов злоупотребления ведется через визитирование в семьи, мониторинга пропусков, проведение широкомасштабного анкетирования запланировано на март 2021 года. |
| 1.8. Проведение курсов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма среди родителей "Заботливый родитель", "Школа счастливой семьи" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва | Исполнено.На базе общеобразовательных организаций с 1 февраля организованы и проведены профилактические лекции, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании. Также в рамках информационной работы по сбору информированных согласий родителей на прохождение профилактических медицинских осмотров проведена разъяснительная работа о вреде психоактивных веществ.Осуществлены выезды в Тоджинский, Эрзинский, Тес-Хемский, Тандинский кожууны.Таким образом, общий охват программой «Заботливый родитель» составляет 1037 чел.Согласно приказу от 11 октября 2019 года № 1297-д «Об утверждении республиканской профилактической программы «Школа счастливой семьи» среди обучающихся образовательных организаций Республики Тыва» реализуется данная программа. |
| 1.9. Анализ деятельности кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения при медицинских организациях | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Выполняется.**В кабинете медицинского освидетельствования РНД** для установления факта употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ и опьянения за январь-апрель 2021 г. по предварительным данным проведено всего 398медосвидетельствований (против – 558 чел.), снижение составило на 28,7%. Из всех доставленных у 398 лиц, опьянений не установлено у 32,2% лиц (2021г – 128 чел., 2020г - 229 чел. - 41%), алкогольное опьянение установлено у 27,6% лиц (2021г - 110 чел., 2020г – 144 чел. – 25,8%), наркотическое опьянение установлено у 37,4% лиц (2021г – 149 чел., 2020г – 169 чел., - 30,3%), отказались от проведения освидетельствования 11 человек (2021г – 2,8%, 2020г – 16 чел.- 2,9%,).Всего медицинское освидетельствование проведено 24 несовершеннолетним, из них 8 детям и 16 подросткам (2020г – 24/20п4д). Из них 12 несовершеннолетних (6д6п) доставлены сотрудниками УВД (2020г – 8/5п3д), 7 несовершеннолетних (5п/2д) доставлены сотрудниками ОПДН (2020г – 9/8п1д), сотрудниками прокуратуры доставлен 1 подросток (0), из других организаций доставлен 4 подростка (2020г - 7п). Вместе с тем, из всех доставленных на освидетельствование, количество лиц с установленным алкогольным опьянением снизилось на 23,6% (с 144 до 110). Количество лиц у которых установлено состояние наркотического опьянения снизилось на 11,8% (с 169 до 149 чел.). Из всех освидетельствованных лиц, 156 лиц (39,2%) доставлены сотрудниками ГИБДД (против 228 чел.- 40,9%), из них за совершение ДТП освидетельствовано – 17 водителей (против 15 лиц), у всех опьянений не установлено (АППГ - 0). Водителями совершено 7наездов на пешеходов (АППГ -7), все трезвые (АППГ- трезвые). *В связи с совершением ДТП со смертельным исходом* освидетельствован 2 водителей – опьянений не установлено (против – 2-трезвые. |
| 1.10. Содержание ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | ежемесячно | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Выполняется.На содержание ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» предусмотрено программой 127131,5 тыс. рублей, из них израсходовано за январь – май 2021 г. – 54587970,66 рублей. |
| 1.11. Организация деятельности отделения неотложной наркологической помощи и детско-подросткового отделения на базе ГБУЗ Республики Тыва "Республиканский наркологический диспансер" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Выполняется.В Республиканском наркологическом диспансере через отделение неотложной наркологической помощи на 8 койках всего оказана неотложная помощь 394 пациентам, их доля составила 46,5% от общего числа поступивших пациентов с наркологическими расстройствами за отчетный период т.г. |
| 1.12. Анализ работы отделения медицинской реабилитации для больных алкоголизмом при ГБУЗ Республики Тыва "Республиканский наркологический диспансер" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Выполняется. **В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с Элегест, всего п**рошли программу медицинской реабилитации 25 пациента (против 16), из них потребителей наркотиков - 1 чел. (АППГ-1). Из 25 пролеченных с: окончанием курса реабилитации – 19 пациентов (15), нарушением режима - 3 жен., переводом в др. ЛПУ – 1 жен. (Перцентр), в амбулаторную реабилитацию -2 чел. Из 17 кожуунов: Бай-Тайгинского (3жен), Дзун-Хемчикского (4жен), по 2 чел.- Тандынского, Улуг-Хемского, по 1 - Кызылского, Сут-Хольского,Чаа-Хольского (3/2жен). По направлению КДН и ЗП -20 пациентов (12). Средняя длительность стационарной реабилитации составила - 87 дней (против – 116 дн.)**).** |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва»;** |
| 2.1. Освещение проблем алкоголизации населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва | **Выполняется.** За январь-апрель 2020 года специалистами Республиканского наркологического диспансера организовано и размещено 44 статей в интернете и социальных сетях (82), 6 телепередачи (5), радиобесед – 0 (2). **(по телевидению – 5 (5):**1) 21.01.2021г по ГТРК Тыва - Интервью и.о.заведующей стационарным отделением ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» Бавуу Ч.М. и фельдшера кабинета медосвидетельствования Ооржак Р.А. о наркологической ситуации за длительные праздничные дни 2) 21.01.2021г по ГТРК Тыва - Телесюжет о лечении и реабилитации наркологических больных в стационарном отделении с участием врача-нарколога Лопсан-Серен А.О. и заведующей социально-психологической службой Чудурук О.Б.;3) 17.03.2021 – по «Тува 24» Интервью клинического психолога Соржу А.А. о последствиях употребления снюса для подростков.4) 17.03.2021 - интервью заведующей стационарным отделением Реснаркодиспансера Бавуу Ч.М. о женском алкоголизме.5) 14.04.21г по ГТРК - Выступление и.о.зав отделением Чамзырай С.Д. «О профилактике алкоголизма».Кроме того, активно ведется работа в **интернет-ресурсах и социальных сетях** с целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский наркологический диспансер” [www.rndtuva.ru](http://www.rndtuva.ru), а также активно используется официальная страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 44 материала (82). 2.2. Обучение социальных педагогов, классных руководителей, психологов, фельдшеров школ по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ, обеспечение методическими материалами и рекламными роликами: Минздравм РТ25.02.2021 - Медицинским психологом (Хомушку С.Д.) проведен семинар среди социальных педагогов, методистов образовательных учреждений республики по теме «Профилактика употребления снюффингов среди подростков» в РЦПМСС «Сайзырал» с охватом 48 чел. В феврале во время кураторского выезда в Тере-Хольский кожуун врачом-психиатром-наркологом куратором прочитаны 2 лекции среди преподавателей МБОУ СОШ Кунгуртуг на тему «Снифинг. Энергетические напитки, последствия.» с охватом 9 учителей. Семинар лекция для преподавателей ТУВГУ «Медицинские и социальные последствия немедицинского употребления ПАВ» с охватом 16 преподавателей.Проведен учителям - классным руководителям, социальным педагогам, психологам образовательных школ №1 и 2 с Мугур-Аксы (13 чел.), с. Кызыл-Хая (12) Монгун-Тайгинского кожууна семинар по теме «Последствиям употребления Сниффинга среди школьников», с общим охватом составил 25 чел. Обсуждены и разъяснены основные требования и Порядки проведения тестирования школьников в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ согласно Приказу. Во время выезда в Тес-Хемский кожуун участвовали в кустовом семинаре для заведующих ФАПов, ВЭР школ, соцпедагогов, главврача, зам.гл.врача ОМР Тес-Хемского кожууна. Рассказали о наркологической ситуации в кожууне и по разработке антиалкогольной-антинаркотической муниципальной программы). |
| 2.1. Обучение социальных педагогов, классных руководителей, психологов, фельдшеров школ по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ, обеспечение методическими материалами и рекламными роликами | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | Исполнено.25.02.2021 - Медицинским психологом (Хомушку С.Д.) проведен семинар среди социальных педагогов, методистов образовательных учреждений республики по теме «Профилактика употребления снюффингов среди подростков» в РЦПМСС «Сайзырал» с охватом 48 чел. В феврале во время кураторского выезда в Тере-Хольский кожуун врачом-психиатром-наркологом куратором прочитаны 2 лекции среди преподавателей МБОУ СОШ Кунгуртуг на тему «Снифинг. Энергетические напитки, последствия.» с охватом 9 учителей. Семинар лекция для преподавателей ТУВГУ «Медицинские и социальные последствия немедицинского употребления ПАВ» с охватом 16 преподавателей.Проведен учителям - классным руководителям, социальным педагогам, психологам образовательных школ №1 и 2 с Мугур-Аксы (13 чел.), с. Кызыл-Хая (12) Монгун-Тайгинского кожууна семинар по теме «Последствиям употребления Сниффинга среди школьников», с общим охватом составил 25 чел. Обсуждены и разъяснены основные требования и Порядки проведения тестирования школьников в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ согласно Приказу. Во время выезда в Тес-Хемский кожуун участвовали в кустовом семинаре для заведующих ФАПов, ВЭР школ, соцпедагогов, главврача, зам.гл.врача ОМР Тес-Хемского кожууна. Рассказали о наркологической ситуации в кожууне и по разработке антиалкогольной-антинаркотической муниципальной |
| 2.2. Анализ статистических данных по Республике Тыва о судимости женщин | ежегодно до 15 февраля 2021-2025 гг. | Министерство юстиции Республики Тыва | Запланировано исполнение во 2 квартале 2021г. |
| 2.3. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Выполняется.**Приняли активное участие в различных 13 (3)** акциях по формированию здорого образа жизни:по Всемирному дню борьбы против рака, праздника «Шагаа 2021», честь праздника 23 февраля «День открытых дверей», в митинге-концерте на площади Арата- «Крымская весна», в акции «Сообщи, где торгуют смертью», акции «Белая ромашка», в межведомственной акции «О проведении рейдов», Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» и Всероссийского Дня здоровья, Всемирному дню здоровья под девизом «Время быть здоровым». «О проведении месячника профилактики правонарушений на территории левобережных дачных обществ г.Кызыла с раздачей информационных буклетов с охватом 1878 человек. |
| 2.4. Проведение физкультурно-спортивных праздников, фестивалей, массовых соревнований в целях пропаганды преимуществ трезвого образа жизни, выработки активной жизненной позиции и негативного отношения к употреблению алкогольных напитков. Разработка социальных роликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с участием известных спортсменов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство спорта Республики Тыва | В целях пропаганды преимуществ трезвого образа жизни, выработки активной жизненной позиции и негативного отношения к употреблению алкогольных напитков физкультурно-спортивные игры будут проведены в левобережном дачном обществе, дачном обществе «ДАР».12 июня проведено соревнование по мини-футболу среди любительских и дворовых команд. На призовые места было выделено 54 250 рублей (сертификат на 1 место – 20 000,0 рублей, сертификат на 2 место – 15 000,0 рублей, 3 место – 10 000,0 рублей, 4 место – 5 000,0 рублей, на медали 4 050 рублей, на грамоты 200 рублей).19 июня соревнования по лыжероллерам в с. Сесерлиг Пий-Хемского кожууна и турнир по кроссфиту среди женщин на стадионе им. 5 Советской Тувы. |
| 2.5. Выпуск социально ориентированной печатной продукции с участием известных деятелей культуры и искусства (крупногабаритные баннеры, вывески) по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство культуры Республики Тыва | В мае месяце не производился выпуск раздаточных материалов. |
| 2.6. Подготовка информационных материалов, тематических программ антиалкогольной направленности на телеканале "Тува 24", разработка и выпуск серии фильмов телекомпанией "Тува 24", снятых в жанре журналистского расследования для повествования о судьбах женщин, страдающих алкоголизмом | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | **Исполнено.**За март, апрель, май 2021 года телеканалами «Тува24» и «ГТРК Тыва» выпущено 5 сюжетов.**В марте** на телеканале «ГТРК Тыва» был выпущен сюжет «О борьбе с алкогольной продукцией, а на телеканале «Тува 24» выпущен сюжет «Истории женщин больных алкоголизмом». **В апреле** на телеканале «Тува 24» выпущен сюжет по пропаганде трезвой жизни «Сумону Ийи-Тал присвоен статус «Трезвое село»».**В мае** телеканал «ГТРК Тыва» выпустил сюжет «О профилактике алкоголизма», телеканал «Тува 24» выпустил сюжет, пропагандирующий трезвую жизнь, «Моя красивая мама». |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров, реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров»;** |
| 3.1. Организация и проведение на территории Республики Тыва комплексной оперативно-профилактической операции "Мак" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным июнь-сентябрь 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), правохранительные органы (по согласованию) | Проведение на территории Республики Тыва комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» запланировано на июль-сентябрь 2021 года |
| 3.2. Реализация оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного распространения наркотиков на территории Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | За январь-апрель 2021 года на территории Республики Тыва органами внутренних дел выявлено 195 (-20,1%; 244) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 108 тяжкие и особо тяжкие составы. Пресечено 23 преступления, связанные со сбытом наркотических средств.Всего из незаконного оборота изъято 210,7 кг наркотических средств.Процент раскрываемости преступлений в сфере НОН составил 80,4%.Расследованы 6 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 232 УК РФ. |
| 3.3. Повышение эффективности правоохранительных мер по пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Всего в суд направлено 209 уголовных дел, из которых 68 тяжкие и особо тяжкие составы. Направленно в суд 3 уголовных дела по преступлениям, связанным с организацией и содержанием наркопритонов.Кроме того, в суд направлены 6 уголовных дел по преступлениям, совершенным группой лиц по предварительному сговору и 2 уголовных дела по преступлениям, совершенным организованными преступными группами в составе 8 человек.Привлечено к уголовн**о**й ответственности 250 лиц, совершивших наркопреступления.В отчетном периоде наблюдается снижение на 38,9% (11 против 18) количества расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними. К уголовной ответственности привлечены 11 несовершеннолетних, из них 10 – по ст. 228 УК РФ, 1 – по ст. 228.1 УК РФ. По данным оперативных сводок МВД по Республике Тыва зарегистрировано 22 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков с участием несовершеннолетних (учащиеся школ – 10, студенты профессиональных техникумов – 8, не организованные - 4), из них на учете ПДН состоят 7 человек.Всего состоит на учете, по сведениям ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», 450 лиц с диагнозом «наркомания». Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями» – 407 человек.В отчетном периоде выявлено 156 (+3,3%; 151) административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них:- по ст. 6.8 КоАП РФ – 28 (-36,4%; 44),- по ст. 6.9 КоАП РФ – 104 (+36,8%; 76),- по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 24 (-22,6%; 31). |
| 3.4. Выявление лиц, причастных к организации каналов поступления наркотиков на территорию республики, пресечение распространения наркотиков бесконтактным способом с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Выполняется  |
| 3.5. Осуществление межведомственных оперативно-разыскных мероприятий по своевременному перекрытию каналов поставки на территорию исправительных учреждений наркотических средств и психотропных веществ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | По результатам совместных межведомственных оперативно-розыскных мероприятий МВД по Республике Тыва и УФСИН России по Республике Тыва в отчетном периоде раскрыто 6 перебросов наркотических средств на территорию исправительных учреждений Республики Тыва, пресечено 2 попытки поставки наркотических средств в исправительные учреждения. Общий вес изъятых наркотических средств составил 1072,09 гр. |
| 3.6. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Выполняется  |
| 3.7. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с незконным оборотом наркотических средств, в общественных местах | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, в январе-марте 2021 года проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», по результатам которых задержано 10 водителей за управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.  |
| 3.8. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий в местах пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших в Республику Тыва из потенциально наркоопасных стран | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Органами внутренних дел по Республике Тыва за истекший период 2021 года проведена проверка 587 объектов (строительство, промышленные предприятия, торговля, бытовое обслуживание, жилой сектор и прочие).В ходе проверочных мероприятий выявлено 57 нарушений миграционного законодательства, по которым составлены административные протокола.В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий иностранных граждан причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено. |
| 3.8. Организация и проведение профилактических мероприятий в целях предупреждения потребления подростками наркотических средств, а также в отношении несовершеннолетних, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, для недопущения свершения ими в дальнейшем противоправных деяний, а также с целью выявления лиц, вовлекающих их в противоправную деятельность | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | МВД по Республике Тыва за январь-апрель 2021 года совместно с субъектами системы профилактики проведено 31 мероприятие, направленное на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, популяризацию здорового образа жизни, с охватом более 4400 человек.Антинаркотическая профилактическая деятельность в отчетном периоде организована путем проведения регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России».Следует отметить, что конкурс и акция являются одним из основных профилактических мероприятий государственной программы Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 25.11.2020 № 581. В рамках первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» организованы и проведены онлайн квиз-игра под условным названием «Играй головой» и соревнования первого открытого кибертурнира среди студентов профессиональных образовательных учреждений. В период проведения первого этапа оперативно-профилактической операции «Дети России» осуществлены проверочные и рейдовые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, объектов транспорта, торговли и досуга, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Всего проверены более 130 объектов. По месту жительства проверено свыше 60 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также более 30 семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в КДНиЗП мэрии г. Кызыла. В ходе операции для подростков и молодежи проведены профилактические мероприятия, включающие в себя лекции и беседы, а также онлайн квиз-игра «Играй головой» по антинаркотической тематике. Наряду с ними, традиционными формами профилактической деятельности остаются проведение лекций, бесед, семинаров, направленных на привитие в обществе республики непримиримого отношения к употреблению наркотиков, тем самым, снижение спроса на них. Основной акцент сделан на организацию разъяснительной работы среди подростков и молодежи о негативных последствиях употребления наркотических средств, существующей ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.Совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних, специалистами Министерства образования и науки Республики Тыва, мэрии г. Кызыла, волонтерами антинаркотического волонтерского движения организованы и проведены профилактические встречи с обучающимися, в том числе находящимися в «группе риска», Кызылского центра обучения «Аныяк», Республиканской школы-интернат «Тувинский кадетский корпус», общеобразовательных учреждений г. Кызыла, Ак-Довурака и Чадан, а также со студентами техникумов и Тувинского государственного университета. Также продолжена работа по проведению профилактических мероприятий в дистанционном формате с использованием медиа-площадок в сети Интернет, в том числе официального сайта МВД по Республике Тыва и аккаунта ведомства в социальных сетях «Инстаграм». |
| 3.9. Проведение работ по уничтожению зарослей дикорастущей конопли. Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным (май-октябрь) 2021-2025 гг | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | В 2021 году, в целях увеличения финансирования на приобретение гербицидов для уничтожения конопли, министерству экономики направлено предложение об увеличении финансирования, по итогам которого дополнительно направлены средства в объеме 1 587,41 тыс. рублей, ***итого в 2021 году на проведение работ по уничтожению дикорастущей конопли предусмотрено 2 696,5 тыс. рублей.***Исходя из прогнозируемой площади засорения в текущем году в ***2019,6 га*** (на уровне 2020 г.), из которых в соответствии с требованиями СанПин возможно проведение химической обработки на площади ***1126 га*** (53,4 % от ожидаемой площади), ***проведены*** ***торги согласно ФЗ-44, 31 мая 2021 г., на приобретение гербицида*** объемом 2,9 тыс. литров на общую сумму в 2 696,5 тыс. рублей, которые в дальнейшем будут распределены среди районов согласно актам обследования дикорастущей конопли антинаркотических комиссий районов.По итогам торгов, победителем ООО «Мегаполис», г. Воронеж, который обязуется поставить ***2,9*** ***тыс. литров*** по цене ***2 069,9 тыс. рублей***, таким образом, экономия составила *627,0 тыс. рублей*.***Прогнозируемая площадь засорения в разрезе районов:***Площадь засорения дикорастущей коноплей всего (прогноз), га Возможно уничтожить путем химической обработки соблюдением СанПИНБай-Тайгинский 30 30Барун-Хемчикский 200 100Дзун-Хемчикский 288 100Каа-Хемский 206,1 180Кызылский 230 50Пии-Хемский 183,5 100Сут-Хольский 66 66Тандинский 60 60Тес-Хемский 88 60Улуг-Хемский 608 250Чаа-Хольский 100 80Чеди-Хольский 50 50Итого 2109,6 1126,0Рекомендации администрациям муниципальных образований:- организовать полномасштабное обследование земель, определение мест, очагов и площадей распространения зарослей дикорастущей конопли;Срок: до 7 июня.-определить владельцев земельных участков, на которых выявлены очаги распространения дикорастущей конопли;Срок: до 7 июня.-определить исполнителя мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли;Срок: до 7 июня.-подготовить сельскохозяйственную технику (опрыскиватели, косилки) для уничтожения дикорастущей конопли.Срок: до 10 июня. |
| **Подпрограмма 4 «Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики, организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных»** |
| 4.1. Разработка, изготовление, тиражирование и размещение профилактических антинаркотических материалов (буклеты, листовки, флаеры, наклейки, баннеры) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Выполняется. По разработке, изготовление, тиражирование и размещение профилактических антинаркотических материалов (буклеты, листовки, флаеры, наклейки, баннеры) за январь-май 2020 года специалистами Республиканского наркологического диспансера организовано и размещено 44 статей в интернете и социальных сетях (82), 5 телепередачи (5), радиобесед – 0 (2). Кроме того, активно ведется работа в интернет-ресурсах и социальных сетях с целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский наркологический диспансер” [www.rndtuva.ru](http://www.rndtuva.ru), а также активно используется официальная страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 44 материала (82). Разработаны 4 баннера к 100-летию основания Тувинской Народной Республики, и 1 баннер ко Дню здоровья, которые размещены по Г. Кызылу.**Исполнено.**Подведомственными Минорбнауки РТ учреждениями изготовлены буклеты, памятки и листовки, содержащие материалы информационно-разъяснительного характера. В электронном виде размещены на официальных сайтах и на страницах социальных сетей.В распечатанном виде розданы обучающимся и родителям Сут-Хольского, Улуг-Хемского и Кызылского кожуунов (300 шт.) Минсвязи РТ за февраль 2021 года выполнено в республиканских средствах массовой информации было опубликовано 18 информационно-разъяснительных материалов по профилактике наркомании и алкоголизма. |
| 4.2. Организация мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным (июнь-август) 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва  | Срок исполнения июнь-август 2021 г. Мероприятия по первичной профилактике потребления психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях проводятся в рамках воспитательных программ, реализующихся на базе 16 дневных лагерей при центрах социальной помощи семье и детям. В них охвачено всего 565 детей. |
| 4.3. Организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков в учебных заведениях с несовершеннолетними "группы риска", родителями или их законными представителями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва  | В исполнении.В рамках классных часов и правовых уроков проводится разъяснительная работа об уголовной ответственности за хранение, сбыт наркотиков.Отдельно, для подростков, находящихся на профилактических учетах проведены индивидуальные беседы.Во рамках межведомственного взаимодействия с 15 по 26 марта прошла Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Открытие акции прошло в режиме ВКС в виде профилактической лекции о вреде употребления ПАВ, охват 12 пед, 50 студентов СПО. 23 марта прошла «школа добровольца» для волонтеров «Фемида» студентов ГБПОУ РТ «КТТ», был проведен тренинг с элементами лекции. Охват 1 спец, 2спикера, 20 студентов.Выполняется.1-6) С целью выявления и предупреждения распространения чрезвычайных ситуаций среди населения с 02.01.2020 по 09.01.2021г. проведены 6 совместных рейдов с субъектами профилактики г. Кызыла по направлениям: «ЛДО», «Спутник», Правый берег, Вавилинский затон, «Южный», «Кожзавод», «Гора», Восток, «ближний Каа-Хем».Проведен патронаж 125 семей, 117 родителей, 72 несовершеннолетние (дети до 1 года- 14), беременных женщин - 4. Из них, на наркологическом учете состоят 60 родителей (мужчин-17, женщин-43), 1 подросток, алкозависимых – 59, все ранее рассматривались на заседании КДН Мэрии г. Кызыла и 1 мужчина с диагнозом «Пагубное употребление алкоголя». В ходе патронажей выявлены следующие нарушения: 5 родителей (м-1и ж-4) находились в состоянии алкогольного опьянения, 1 женщина была госпитализирована в стационарное отделение Реснаркодиспансера, мужчине и женщине комиссией был составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КОАП РФ. Оба отказались от госпитализации, приглашены на прием к врачу психиатру-наркологу. Были факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, матерью были брошены 5 несовершеннолетних детей, в доме находился отец, где у 2 младших детей была высокая температура. Рейдовой группой была вызвана скорая помощь, дети госпитализированы в ДСО Детской больницы с отцом, 3 старших детей направили в ЦСПСиД г. Кызыла.В состоянии алкогольного опьянения находилась больная со сроком беременности 33 недель. От госпитализации в стационарное отделение Реснаркодиспансера отказалась, была переведена в Перинатальный центр г.Кызыла.На консультацию в ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» были приглашены все подучетные семьи для поддержания ремиссии и оказания психологической и социальной помощи.4 семьям с несовершеннолетними детьми, были вручены благотворительные подарки (мягкие игрушки, сладости, зимние вещи).2) В феврале проведен 1 рейд. Проверены семьи по микрорайонам Южный, Кожзавод, Левобережные дачные общества. Проверены улицы и дворы микрорайонов, а также места проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН УМВД по г. Кызылу. Всего на диспансерном учете состоят 17 пациентов. Все трезвые. Проведены профилактические беседы по предупреждению наркотизации и алкоголизации, употребления ПАВ.Во исполнение распоряжения мэрии г.Кызыла от 06.03.2018г. №374-р «О проведении рейдов» за март 2021 год принято участие в рейдовых мероприятиях с субъектами профилактики с целью профилактики беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, а также обследования бытового, жилищного, психологического состояния неблагополучных семей, состоящих на учетах. Проверены семьи по микрорайону Левобережные дачные общества.Всего в марте 4 рейда: Всего посещено 69 семей. На диспансерном учете 41 родителей алкозависимых: мужчин-16, женщин-25. От 06.03.2021 года посещено 16 семей, состоящих на профилактических учетах. Из них на диспансерном учете 13 алкозависимых родителей: мужчин 5, женщин 8.Алкоголизировались в 2х семьях (2 женщины, соседи). 1 женщина состоит с диагнозом 10.1; 1 женщина не состоит на учете. Женщин поместили в МКУ центр, так как отказались от госпитализации. В данное время оба женщины получают амбулаторное лечение в диспансерном отделении. 6 детей изъяты по акту отдела опеки и попечительства г. Кызыла, помещены в ДСО-1, в ЦСПСиД г.Кызыл-5. В остальных семьях все хорошо, трезвые проведены профилактические беседы.От 19.03.21 года посещено 13 семей, состоящих на профилактических учетах. Из них на диспансерном учете 10 алкозависимых родителей: мужчин 5, женщин 5. В момент проверки алкоголизировались в 2х семьях, семьи полные. В одном из семей мужчина состоит на диспансерном учете с 17.02.2021года, начал проходить амбулаторную реабилитацию с 26.02.21года по направлению КДНиЗП при мэрии города Кызыл, начал пропускать занятия. Со слов, по поводу смерти знакомого выпил, с женой помещены в МКУ центр. 10 детей из двух семей изъяты по акту отдела опеки и попечительства г. Кызыла, помещены в ДСО-1, в ЦСПСиД г.Кызыл-9. В остальных семьях все хорошо, трезвые проведены профилактические беседы. 24, 25 марта субъектами профилактики осуществлены рейды в ЛДО, посещены 40 семей, из них состоят на Д учете 18 пациентов: 12 женщин, 6 мужчин, все алкозависимые, городские. Выявлены 2 факта ненадлежащего исполнения обязанностей, 2 родителей находились в нетрезвом состоянии. Проведена беседа о необходимости лечения, 1 больная госпитализирована в стационарное отделение РНД, 1 помещена в МКУ «Центр» для вытрезвления. По акту инспектора ПДН ОУУП ОПДН по г. Кызылу 6 детей изъяты и помещены в ЦСПСиД г.Кызыла – 5, 1 грудной ребенок – 1 месяца – в ДЧО ГБУЗ РТ «РДБ». |
| 4.4. Раннее выявление потребителей психотропных веществ среди несовершеннолетних и работников опасных производств | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Выполняется.По проведению профилактических медицинских осмотров учащихся и студентов издан совместный приказ Минздрава РТ и Минобразования РТ от 12.03.2021 г. № 232/231-д «Об организации профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования Республики Тыва в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», также издан приказ ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» от 31.03.2021 г. № 67 «О проведении ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» медицинских профилактических осмотров средних образовательных, студентов профессиональных образовательных организаций (2 этап) Республики Тыва на 2021 календарный год».Согласно данных приказов проводится профилактический медицинский осмотр детей и студентов образовательных учреждений:**За январь - май 2021 года** в рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи, употребляющих психоактивные вещества без назначения врача, профилактический медицинский осмотр проведено у **6670 учащихся (5 мес.20220г. – 2352 учащ.)** в 11 кожуунах (Бай-Тайгинском (179 школьн), Барун-Хемчикском (516 шк.), Дзун-Хемчикском (463 школьн./67студ.), Каа-Хемском (138 шк), Сут-Хольском (220шк), Улуг-Хемском (917 школьн./115 студ), Тандынском (212 шк), Овюрском (104шк), Чеди-Хольском (210шк), Тере-Хольском (15шк.), Тес-Хемском (122 шк)) и в гг.Ак-Довурак (547школьн./44студ.), Кызыл (1786 чел./1015студ.) **с общим охватом 77 СОШ** (5429 учащихся), **и 12 ССУЗов** (1241 студентов).План исполнения ПМО составил 103,7% (по плану подлежало 6429 чел., 102 отказов от родителей (1,5%)). В результате медосмотров (далее ПМО) **предварительно** выявлены **положительные пробы у 63 чел**. (41 школьников и 22 студентов) 5 мес.2020г. – предв +75 чел. (62 учащихся и 13 студентов). В результате химико-токсикологических исследований в РНД **подтверждены анализы у 23 человек** (16 школьников и 7 студентов), (5 мес. 2020г. - 47 чел. (38 учащихся и 9 студентов) где в раскладке с Улуг-Хемского кожууна у 5 учащихся СОШ и у 4 студентов ССУЗ, Барун-Хемчикского кожууна у 5 учащихся СОШ, Дзун-Хемчикского кожууна у 1 учащегося СОШ и 1 студента ССУЗ, Каа-Хемского у 1 учащегося СОШ, г.Ак-Довурак у 3 учащихся СОШ, и по г.Кызылу у 1 учащегося (КЦО «Аныяк») и у 2 студентов (Тув.строит.техн.).  |
| 4.5. Изготовление и размещение наружной антинаркотической рекламы (баннеры, биллборды) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва | **Исполнено.** Министерством информатизации и связи Республики Тыва **с марта по май** 2021 года на наружном экране был размещен видеоролик о вреде алкогольных напитков, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни. Информирование населения республики об имеющихся телефонах доверия, по которым можно получить консультацию по проблемным вопросам активно ведется работа в **интернет-ресурсах и социальных сетях** с целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский наркологический диспансер” [www.rndtuva.ru](http://www.rndtuva.ru), а также активно используется официальная страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 10 материалов (15). Министерством информатизации и связи Республики Тыва за январь 2021 года на наружный экран был размещен видеоролик по профилактике наркомании и алкоголизма. |
| 4.6. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкогольными расстройствами, прошедших лечение, а также потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на реализацию социально значимых проектов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Проведение конкурса по предоставлению субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкогольными расстройствами, прошедших лечение, а также потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях запланировано на конец первого квартала 2021 года.  |
| 4.7. Создание социальных видеороликов на русском и тувинском языках о пагубном воздействии потребления наркотиков | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва | Министерством информатизации и связи Республики Тыва **за март** телеканалом Тува 24 выпущен сюжет «Погоня сквозь наркотическую пыль».**За апрель** телеканалом «Тува 24» выпущен сюжет о профилактике наркомании и алкоголизма «Правопорядок в Дзун-Хемчикском кожууне».**За май** телеканалом «Тува 24» выпущен сюжет с врачами об алкоголизации в регионе «Будем здоровы».Кроме того, активно ведется работа в интернет-ресурсах и социальных сетях с целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский наркологический диспансер” [www.rndtuva.ru](http://www.rndtuva.ru), а также активно используется официальная страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 10 материалов (15).  |
| 4.8.Конкурс на лучший волонтерский проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | В исполнении.Проведен республиканский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!» согласно приказу Министерства образования и науки Республики Тыва и МВД по РТ от 30.12.2020г. №569/1257-д.Всего подано 39 конкурсных заявок. |
| 4.9. Профилактические мероприятия, приуроченных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их оборотом | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Проведение профилактических мероприятий, приуроченных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их оборотом запланировано 26 июня 2021 г. |
| 4.10. Организация социологического исследования по выявлению общественного мнения, в рамках государственной системы наркоситуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2025 гг | Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований | Выполняется  |